ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2020-2021 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

| N | ასოცირების შესახებ შეთანხმების ან სოცირების დღის წესრიგის მუხლი | N | დაგეგმილი აქტივობა | პასუხისმგებელი უწყება | აქტივობის შესრულების ვადები | დაფინანსების წყარო | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ყველაზე მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების (მათ შორის შშმ ბავშვები და ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები) საჭიროებათა დაკმაყოფილებისათვის აუცილებელ ღონისძიებათა გაზრდა სოციალური დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესებისა და გაფართოების გზით, ისევე როგორც შშმ ბავშვებისთვის აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამებზე ტერიტორიული წვდომის მხარდაჭერის გზით, და ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.2 დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა და ინსტიტუციური გაძლიერება, ბავშვთა უფლებები | 1.1 | ქუჩაში მცხოვრებ და/ ან მომუშავე ბავშვთა (მიუსაფარი ბავშვი) საჭირო მომსახურებების დახვეწა, მომსახურებების მონიტორინგის ჩატარება განახლებული პროგრამით/ სტანდარტით | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020, I, იანვარი - 2020, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  |  | 1.2 | ქუჩაში მცხოვრებ და ან/მომუშავე ბავშვთა (მიუსაფარი ბავშვი) მომსახურებების მონიტორინგის საფუძველზე საჭიროებისამებრ პროგრამის/ სტანდარტის დახვეწა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2021, I, იანვარი - 2021, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 2 | ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციისკენ მუშაობის გაგრძელება. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.2 დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა და ინსტიტუციური გაძლიერება, ბავშვთა უფლებები | 2.1 | შშმ ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციის გაგრძელება. მინდობით აღზრდასა და მცირე ოჯახური ტიპის სახლებში გადაყვანილ ბავშვთა მონიტორინგის განხორციელება განახლებული ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტით. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020, I, იანვარი - 2020, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი (ადმინისტრაციული რესურსი) |  |
|  |  | 2.2 | მინდობით აღზრდასა და მცირე ოჯახური ტიპის სახლებში ჩატარებული მონიტორინგის საფუძველზე საჭიროებისამებრ სტანდარტების დახვეწა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2021, I, იანვარი - 2021, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი (ადმინისტრაციული რესურსი) |  |
| 3 | გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ არსებული კანონმდებლობის იმპლემენტაციის გაძლიერებისთვის დამატებითი ზომების მიღება, მათ შორის, საკითხთან დაკავშირებით ცნობადობის ამაღლება, როგორც ზოგადად მოსახლეობაში, ისე სპეციფიკურ პროფესიულ ჯგუფებში, როგორიცაა პოლიცია, და სოფლებსა და უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობა. მსხვერპლთათვის საკონსულტაციო მომსახურებებსა და თავშესაფრებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.2 დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა და ინსტიტუციური გაძლიერება, თანასწორი მოპყრობა | 3.1 | თავშესაფრების/კრიზისული ცენტრების თანამშრომელთა ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე პროფესიული გადამზადება | სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2020-2021 | სსიპ-ის ბიუჯეტი | შესაძლებელია დონორის დაფინანსება მთლიანად ან ნაწილობრივ |
|  |  | 3.2 | ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა და ფონდის მომსახურებების პოპულარიზაცია საინფორმაციო კამპანიის წარმოების გზით სამიზნე ჯგუფებში | სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2020-2021 | სსიპ-ის ბიუჯეტი | შესაძლებელია დონორის დაფინანსება მთლიანად ან ნაწილობრივ |
|  |  | 3.3 | ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის/სავარაუდო მსხვერპლთათვის ფონდის მომსახურების გაწევა: ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაცია; იურიდიული დახმარება; სამედიცინო მომსახურების მიღება/ორგანიზება თავშესაფრის ან კრიზისული ცენტრის მომსახურების ფარგლებში | სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2020-2021 | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |
|  |  | 3.4 | სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში არსებული ძალადობისაგან დაცვის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის (116 006) პოპულარიზაციის ხელშეწყობა | სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2020-2021 | სსიპ-ის ბიუჯეტი | შესაძლებელია დონორის დაფინანსება მთლიანად ან ნაწილობრივ |
| 4 | არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ეფექტიანი და პრევენციული პოლიტიკის გაძლიერება, მიგრანტთა საზღვარზე უკანონო გადაყვანა და ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), მათ შორის ის საკითხი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს მიგრანტთა საზღვარზე უკანონოდ გადამყვან პირთა და ადამიანით მოვაჭრეთა ქსელის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამგვარი ვაჭრობის მსხვერპლთა დაცვა; ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი III, მუხლი 15, პარაგრაფი 2, d ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი განხორციელება და სახელმწიფო მოხელეების შესაძლებლობების გაზრდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ფაქტების ეფექტიანი გამოვლენისა და გამოძიებისათვის. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.4 მართლმსაჯულება, თავისუფლება და უსაფრთხოება, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა | 4.1 | თავშესაფრების/კრიზისული ცენტრების თანამშრომელთა ტრეფიკინგის საკითხებზე პროფესიული გადამზადება | სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2020-2021 | სსიპ-ის ბიუჯეტი | შესაძლებელია დონორის დაფინანსება მთლიანად ან ნაწილობრივ |
|  |  | 4.2 | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის ხელშეწყობა და ფონდის მომსახურებების პოპულარიზაცია საინფორმაციო კამპანიის წარმოების გზით: უმაღლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების, მოსწავლეებისა და პედაგოგებისათვის საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა; საზღვრისპირა დასახლებებში საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა; საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება; ვიდეო და რადიო რგოლების ტელე/რადიო არხებზე გაშვება. | სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2020-2021 | სსიპ-ის ბიუჯეტი | შესაძლებელია დონორის დაფინანსება მთლიანად ან ნაწილობრივ |
|  |  | 4.3 | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის/დაზარალებულთათვის ფონდის შემდეგი მომსახურების მიწოდება: ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაცია; იურიდიული დახმარება; სამედიცინო მომსახურების მიღება/ორგანიზება თავშესაფრის ან კრიზისული ცენტრის მომსახურების ფარგლებში. | სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 2020-2021 | სსიპ-ის ბიუჯეტი |  |
| 5 | შრომის კოდექსის (2013 წლის ივნისში მიღებული) შესრულება. კოდექსისა და სხვა შესაბამისი კანონმდებლობის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. შრომის კოდექსში შრომითი დავების მოგვარების პროცედურების გაწერა და მედიატორთა სიის ფორმირებით, მოლაპარაკების კულტურის განვითარება. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.2 დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა და ინსტიტუციური გაძლიერება, პროფესიული კავშირების უფლებები და ძირითადი შრომითი სტანდარტები | 5.1 | კოლექტიური შრომითი დავების მედიაციის მექანიზმის განვითარება | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი | უფრო კონკრეტული შინაარსის აქტივობები შემდგომში გაიწერება 2019 წლის ბოლოსკენ არსებული მდგომარეობის შესაბამისად |
| 6 | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის მეშვეობით, სოციალური დიალოგის გაუმჯობესების გაგრძელება. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.2 დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა და ინსტიტუციური გაძლიერება, პროფესიული კავშირების უფლებები და ძირითადი შრომითი სტანდარტები | 6.1 | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის გაძლიერება და ეფექტიანობის გაზრდა, | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი | უფრო კონკრეტული შინაარსის აქტივობები შემდგომში გაიწერება 2019 წლის ბოლოსკენ არსებული მდგომარეობის შესაბამისად |
| 7 | თანამშრომლობა მიგრაციის, თავშესაფრისა და საზღვრის მართვის სფეროებში ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი III, მუხლი 15 საქართველომ განგრძობითად უნდა შეასრულოს 2013 წლის 25 თებერვლის ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ოთხივე ბლოკით დადგენილი მოთხოვნები. სამოქმედო გეგმაში შემავალი ყველა ნიშნულის, მათ შორის მე-3 პუნქტში მოცემული ნიშნულების (საჯარო წესრიგი და უსაფრთხოება), ეფექტიანი, განგრძობითი და მდგრადი იმპლემენტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შენარჩუნებისთვის. უვიზო რეჟიმი შეჩერების შესწორებული მექანიზმის თანახმად, უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა შეჩერდეს ისეთ შემთხვევებში, როდესაც არ კმაყოფილდება ერთი ან მეტი კონკრეტული მოთხოვნა. სამოქმედო გეგმის კონკრეტული ნიშნულების შესრულებასთან დაკავშირებით დასაბუთებული ეჭვის შემთხვევაში, საქართველო ევროკავშირს მოთხოვნისთანავე მიაწვდის შესაბამის ინფორმაციას. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.4 მართლმსაჯულება, თავისუფლება და უსაფრთხოება ევროკავშირი-საქართველოს რეადმისიის შეთანხმების ეფექტიანი დანერგვის გაგრძელება და მობილობის ცენტრებისა და რეინტეგრაციის ღონისძიებათა უმტკივნეულო (smooth) გადაცემა საქართველოს რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამისთვის. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.4 მართლმსაჯულება, თავისუფლება და უსაფრთხოება, მიგრაცია და თავშესაფარი | 7.1 | სამშობლოში ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი | უფრო კონკრეტული შინაარსის აქტივობები შემდგომში გაიწერება 2019 წლის ბოლოსკენ არსებული მდგომარეობის შესაბამისად |
| 8 | თანამშრომლობა მიგრაციის, თავშესაფრისა და საზღვრის მართვის სფეროებში ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი III, მუხლი 15 თანამშრომლობამ შესაძლოა ასევე ხელი შეუწყოს ცირკულარულ მიგრაციას განვითარების სასარგებლოდ. ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი III, მუხლი 15, პარაგრაფი | 8.1 | შრომითი მიგრაციის სფეროში ქვეყანათაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება საერთაშორისო ხელშეკრულებების ინიცირების გზით | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი | უფრო კონკრეტული შინაარსის აქტივობები შემდგომში გაიწერება 2019 წლის ბოლოსკენ არსებული მდგომარეობის შესაბამისად |
| 9 | ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 14, მუხლი 348 საქართველო მოახდენს ეროვნული კანონმდებლობის დაახლოებას წინამდებარე შეთანხმების XXX დანართში მითითებულ ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან, ამავე დანართის დებულებების შესაბამისად. ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 14, მუხლი 354, პარაგრაფი 1 | 9.1 | საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXX დანართით გათვალისწინებული დირექტივების (შრომის სამართაალი) საფუძველზე და მათი ვადების გათვალისწინებით შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების მომზადება. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი | უფრო კონკრეტული შინაარსის აქტივობები შემდგომში გაიწერება 2019 წლის ბოლოსკენ არსებული მდგომარეობის შესაბამისად |
| 10 | მხარეები გააძლიერებენ დიალოგსა და თანამშრომლობას ღირსეული შრომის პირობების (Decent Work Agenda), დასაქმების პოლიტიკის, სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, სოციალური დიალოგის, სოციალური დაცვის, სოციალური ჩართულობის, გენდერული თანასწორობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშესაწყობად, და ამგვარად წვლილს შეიტანენ მეტი და უკეთესი სამუშაო ადგილის, სიღარიბის შემცირების, გაძლიერებული სოციალური ინტეგრაციის, მდგრადი განვითარებისა და გაუმჯობესებული ცხოვრების დონის უზრუნველყოფაში. ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 14, მუხლი 348, პარაგრაფი 1 | 10.1 | შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორციელება | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი | უფრო კონკრეტული შინაარსის აქტივობები შემდგომში გაიწერება 2019 წლის ბოლოსკენ არსებული მდგომარეობის შესაბამისად |
|  | მხარეები გააგრძელებენ დიალოგს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების თავში განხილული საკითხების თაობაზე, კერძოდ, ყველა საერთაშორისო ფუნდამენტალური შრომითი სტანდარტის შესაბამისი სათანადო შრომითი ინსპექციის სისტემის განვითარების თაობაზე ინფორმაციის გაცვლასთან, შრომის კოდექსის იმპლემენტაციასთან, იმ მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებების იმპლემენტაციასთან, რომლის მხარეც ერთ-ერთი მათგანია, და მდგრადი განვითარებიდან გამომდინარე მათი ვალდებულებების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, აგრეთვე გაიზიარებენ და გაცვლიან საუკეთესო/მოწინავე პრაქტიკას აღნიშნული თავით განსაზღვრული ვალდებულებების სამომავლო შესრულების თაობაზე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგის გათვალისწინებით. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება |  | დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ინფორმირება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის წესების შესახებ. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი |  |
|  |  |  | დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა შრომის შესახებ | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი- ადმინისტრაციული ხარჯი |  |
| 11 | სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების შრომითი ინსპექციის სისტემის საზედამხედველო ფუნქციების განმსაზღვრელი საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღება, და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) სტანდარტების შესაბამისად, არსებულ კანონმდებლობაში შრომის ინსპექტორთა უფლებამოსილებების განხორციელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების აღმოფხვრა. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.2 დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა და ინსტიტუციური გაძლიერება, პროფესიული კავშირების უფლებები და ძირითადი შრომითი სტანდარტები მოემზადონ ევროკავშირის კანონმდებლობის იმპლემენტაციისათვის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, შრომის კანონმდებლობა და სამუშაო პირობები, ასევე გენდერული თანასწორობა და ანტიდისკრიმინაცია, როგორც ეს მოცემულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამის დანართებში, და კერძოდ შექმნან სათანადო სამართალაღსრულებითი და ზედამხედველობითი სისტემა, რომელიც შეესაბამება ევროკავშირის მიდგომებს (უპირველეს ყოვლისა სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მხრივ) და განავითარონ სოციალური პარტნიორების შესაძლებლობები (მაგალითად, ტრეინინგი ევროკავშირის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობასა და სტანდარტებზე და შრომის კანონის თაობაზე). შეიმუშაონ საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საჭიროა ეფექტიანი შრომითი ინსპექციის სისტემის შესაქმნელად. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.6 ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები, დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები |  | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული გაძლიერება მისი კომპეტენციების ზრდის საშუალებით და შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის ახალი რედაქციის ძალაში შესვლა); შრომის ინსპექციის უფლებამოსილების სფეროს გაფართოება, რაც გულისხმობს თავისუფალი წვდომის უზრუნველყოფას შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის კომპონენტების ინსპექტირებისთვის. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია | 2020, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 12 | მხარეები გააგრძელებენ დიალოგს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების თავში განხილული საკითხების თაობაზე, კერძოდ, ყველა საერთაშორისო ფუნდამენტალური შრომითი სტანდარტის შესაბამისი სათანადო შრომითი ინსპექციის სისტემის განვითარების თაობაზე ინფორმაციის გაცვლასთან, შრომის კოდექსის იმპლემენტაციასთან, იმ მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებების იმპლემენტაციასთან, რომლის მხარეც ერთ-ერთი მათგანია, და მდგრადი განვითარებიდან გამომდინარე მათი ვალდებულებების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, აგრეთვე გაიზიარებენ და გაცვლიან საუკეთესო/მოწინავე პრაქტიკას აღნიშნული თავით განსაზღვრული ვალდებულებების სამომავლო შესრულების თაობაზე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგის გათვალისწინებით. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება | 12.1 | სოციალურ პარტნიორთა სამმხრივი კომისიის ფუნქციონირება | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია | 2020, I, იანვარი - 2021, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | აქტივობა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც. |
|  |  | 12.2 | დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა შრომის შესახებ | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020, I, იანვარი - 2021, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  |  | 12.3 | დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ინფორმირება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის წესების შესახებ | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020, I, იანვარი - 2021, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 13 | მხარეები გააძლიერებენ დიალოგსა და თანამშრომლობას ღირსეული შრომის პირობების (Decent Work Agenda), დასაქმების პოლიტიკის, სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, სოციალური დიალოგის, სოციალური დაცვის, სოციალური ჩართულობის, გენდერული თანასწორობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშესაწყობად, და ამგვარად წვლილს შეიტანენ მეტი და უკეთესი სამუშაო ადგილის, სიღარიბის შემცირების, გაძლიერებული სოციალური ინტეგრაციის, მდგრადი განვითარებისა და გაუმჯობესებული ცხოვრების დონის უზრუნველყოფაში. ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 14, მუხლი 348, პარაგრაფი 1 საქართველო მოახდენს ეროვნული კანონმდებლობის დაახლოებას წინამდებარე შეთანხმების XXX დანართში მითითებულ ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან, ამავე დანართის დებულებების შესაბამისად. ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 14, მუხლი 354, პარაგრაფი 1 1992 წლის 3 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 92/91/EEC ბურღვის მეშვეობით მინერალების მოპოვების ინდუსტრიებში მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფისთვის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (მეთერთმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში); 1992 წლის 3 დეკემბრის საბჭოს დირექტივა 92/104/EEC ზედაპირზე და მიწის ქვეშ მინერალების მოპოვების ინდუსტრიებში მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფისთვის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (მეთორმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში); 1993 წლის 23 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 93/103/EC თევზჭერისთვის განკუთვნილი გემებზე მუშაობისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეცამეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში); 2009 წლის 30 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2009/148/EC სამუშაოზე აზბესტის ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკებისგან მუშაკთა დაცვის თაობაზე; 2002 წლის 25 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/44/EC დირექტივა მუშაკთა ფიზიკური აგენტებისგან (ვიბრაცია) გამოწვეული პოტენციური რისკის წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეთექვსმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში). ასოცირების შესახებ შეთანხმება; მუხლი 354, დანართი XXX, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე. მოემზადონ ევროკავშირის კანონმდებლობის იმპლემენტაციისათვის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, შრომის კანონმდებლობა და სამუშაო პირობები, ასევე გენდერული თანასწორობა და ანტიდისკრიმინაცია, როგორც ეს მოცემულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამის დანართებში, და კერძოდ შექმნან სათანადო სამართალაღსრულებითი და ზედამხედველობითი სისტემა, რომელიც შეესაბამება ევროკავშირის მიდგომებს (უპირველეს ყოვლისა სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მხრივ) და განავითარონ სოციალური პარტნიორების შესაძლებლობები (მაგალითად, ტრეინინგი ევროკავშირის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობასა და სტანდარტებზე და შრომის კანონის თაობაზე). ზედამხედველობა გაუწიონ საჯარო სამსახურის სერვისებისთვის ახალი მოდელის იმპლემენტაციის მიმდინარეობას. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.6 ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები, დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები. | 13.1 | საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXX დანართით გათვალისწინებული დირექტივების შესაბამისად - 1992 წლის 3 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 92/91/EEC; 1992 წლის 3 დეკემბრის საბჭოს დირექტივა 92/104/EEC; 1993 წლის 23 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 93/103/EC; 2009 წლის 30 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2009/148/EC; 2002 წლის 25 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/44/EC დირექტივა - შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების მომზადება. | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია | 2020, I, იანვარი - 2021, IV, დეკემბერი | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირის Twinning Fich პროგრამა |  |
| 14 | არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი, ძირითადად ინფორმაციისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობისა და ჯანმრთელობის იმ მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა კვება, ალკოჰოლის, ნარკოტიკებისა და თამბაქოს მიმართ დამოკიდებულება; ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356, პარაგრაფი 1, c |  | მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ, მ.შ.: თამბაქოსა და ალკოჰოლის მავნე ზემოქმედების , ფიზიკური აქტივობის, ჯანსაღი კვებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის თაობაზე | სსიპ "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი", საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2021 წლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 15 | ჯანმრთელობის სფეროში იმ საერთაშორისო შეთანხმებების ეფექტური იმპლემენტაცია, რომლებიც აღიარებულია მხარეებს შორის, კერძოდ, ჯანმრთელობის შესახებ საერთაშორისო რეგულაციები და „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ ჩარჩო კონვენცია. ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356, პარაგრაფი 1, f | 15.1 | თამბაქოს კონტროლის 2017 წლის მაისში დამტკიცებული საკნონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხორციელების ხელშეწყობა ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივების აღსრულების ვადების გათვალისწინებით (4 და 6 წელი) | სსიპ "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი", საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2021 წლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირი FCTC2030 პროექტი ბლუმბერგ ფილანტროპის გრანტი |  |
|  |  | 15.2 | თამბაქოს ნაწარმით უკანონო ვაჭრობის აღმოფხვრის პროტოკოლზე მიერთება | სსიპ "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი", საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2021 წლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირი |  |
| 16 | 1. "(d)ადამიანური წარმოშობის სუბსტანციების ხარისხი და უსაფრთხოება." ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356, "d" პუნქტი: 2. "საქართველო მოახდენს ეროვნული კანონმდებლობის დაახლოებას წინამდებარე შეთანხმების XXXI დანართში მითითებულ ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან, ამავე დანართის დებულებების შესაბამისად." ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 357 | 16.1 | უსაფრთხო სისხლის დატყუპების პროექტის განხორციელება (EU Twinning project) | სსიპ "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი", საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2021 წლები | ევროკავშირი |  |
| 17 | ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და გადამდებ დაავადებათა კონტროლი, როგორებიცაა, მაგალითად, აივ ინფექცია/შიდსი, ვირუსული ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი და ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, ასევე - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის წინაშე არსებული საფრთხეებისა და საგანგებო სიტუაციების მიმართ გაზრდილი მზაობა; ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356, პარაგრაფი 1, b | 17.1 | საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით, C ჰეპატიტის სკრინინგის გაფართოება ძირითად სამიზნე პოპულაციაზე აქცენტირებით | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2020 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| 18 | საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, კერძოდ, ჯანმრთელობის სექტორის რეფორმის გაგრძელების, მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის სფეროში ადამიანური რესურსების განვითარების, ჯანმრთელობის სფეროში მმართველობისა და ჯანდაცვის დაფინანსების სრულყოფის გზით; (b) ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და გადამდებ დაავადებათა კონტროლი, როგორებიცაა, მაგალითად, აივ ინფექცია/შიდსი, ვირუსული ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი და ანტიმიკრობული რეზისტენტ ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356 | 18.1 | აივ ინფექცია/შიდსისა და ტუბერკულოზის მართვის ეროვნული სტრატეგიების დამტკიცება 2019-2022 წლებისთვის და სტრატეგიით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებების გატარება | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019- 2021 | შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი | აქტივობის შესრულება დამოკიდებულია სტრატეგიის დამტკიცებაზე (2019 წელს); სტრატეგიების შემუშავებას ზედამხედველობას უწევს აივ ინფექცია შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო |
| 19 | საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, კერძოდ, ჯანმრთელობის სექტორის რეფორმის გაგრძელების, მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის სფეროში ადამიანური რესურსების განვითარების, ჯანმრთელობის სფეროში მმართველობისა და ჯანდაცვის დაფინანსების სრულყოფის გზით; ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356, პარაგრაფი 1, a საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაძლებლობების ზრდა, ადამინაური რესურსების გაძლიერება ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ეპიდემიოლოგიის სასწავლო პროგრამაში (MediPIET) მონაწილეობის გზით | 19.1 | ქართველი რეზიდენტების ჩართვა ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ეპიდემიოლოგიის სასწავლო პროგრამაში (MediPIET) | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019, I, იანვარი - 2020, IV, დეკემბერი | EU |  |
| 20 | ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და გადამდებ დაავადებათა კონტროლი, როგორებიცაა, მაგალითად, აივ ინფექცია/შიდსი, ვირუსული ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი და ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, ასევე - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის წინაშე არსებული საფრთხეებისა და საგანგებო სიტუაციების მიმართ გაზრდილი მზაობა; ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356, პარაგრაფი 1, b გააძლიერონ ეროვნული ანტი-სექტორული აქტივობა ანტი-მიკრობული გამძლეობის წინააღმდეგ inter alia ზედამხედველობის, ანტიმიკრობული საშუალებების ფრთხილი გამოყენების და ჯანდაცვის პირობებში ინფექციის კონტროლის გაძლიერების გზით. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.6 ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 20.1 | სამედიცინო პერსონალისა და მოსახლეობისთვის ანტიბიოტიკების მოხმარებაზე ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების რეგიონებში ჩატარება | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2020 ეტაპობრივად | ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას სავარაუდოდ, გაგრძელდება 2021 წელსაც |
| 21 | ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და გადამდებ დაავადებათა კონტროლი, როგორებიცაა, მაგალითად, აივ ინფექცია/შიდსი, ვირუსული ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი და ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, ასევე - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის წინაშე არსებული საფრთხეებისა და საგანგებო სიტუაციების მიმართ გაზრდილი მზაობა; ასოცირების შესახებ შეთანხმება; კარი VI, თავი 15, მუხლი 356, პარაგრაფი 1, b გააძლიერონ ეროვნული ანტი-სექტორული აქტივობა ანტი-მიკრობული გამძლეობის წინააღმდეგ inter alia ზედამხედველობის, ანტიმიკრობული საშუალებების ფრთხილი გამოყენების და ჯანდაცვის პირობებში ინფექციის კონტროლის გაძლიერების გზით. ასოცირების დღის წესრიგი; 2.6 ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 21.1 | სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში ანტიბიოტიკების გამოყენების, სამედიცინო მომსახურებასთან ასაოცირებული ინფექციების და ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ერთმომენტიანი პრევალენტობის კვლევის დანერგვა და ჩატარება | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019-2020 წელი, ეტაპობრივად | სახელმწიფო ბიუჯეტი (ეპიდზედამხედველობის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამა) | სავარაუდოდ, გაგრძელდება 2021 წელსაც |
| 22 | 2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს ადამიანის ქსოვილებისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისაგან მიღების, ტესტირების, დამუშავების, კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს წყარო: ასოცირების შესახებ შეთანხმება; მუხლი 357, დანართი XXXI, ორგანოები, ქსოვილები და უჯრედები 2006 წლის 8 თებერვლის ევროკომისიის 2006/17/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ეხება ადამიანის ქსოვილებისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისაგან მიღების და ტესტირების გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნებს წყარო: ასოცირების შესახებ შეთანხმება; მუხლი 357, დანართი XXXI, ორგანოები, ქსოვილები და უჯრედები 2006 წლის 24 ოქტომბრის ევროკომისიის 2006/86/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ეხება მიკვლევადობის მოთხოვნებსა და შეტყობინებებს სერიოზული არასასურველი რეაქციებისა და შემთხვევების შესახებ და ადამიანის ქსოვილებისა და უჯრედების კოდირების, დამუშავების, კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნებს წყარო: ასოცირების შესახებ შეთანხმება; მუხლი 357, დანართი XXXI, ორგანოები, ქსოვილები და უჯრედები 2010 წლის 7 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/53/EC დირექტივა ტრანსპლანტაციისათვის გამიზნული ადამიანის ორგანოთა ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტების შესახებ წყარო: ასოცირების შესახებ შეთანხმება; მუხლი 357, დანართი XXXI, ორგანოები, ქსოვილები და უჯრედები | 22.1 | ადამიანის ორგანოს, ორგანოთა ნაწილების, ქსოვილებისა და უჯრედების გადანერგვის მიმარულებით ახალი კანონმდებლობის იმპლემენტაცია (მ.შ. ახალი საკანონმდებლო გარემოდან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტებისა და ეროვნული გზამკვლევების (გაიდლაინების მომზადება), მარეგულირებელი ორგანოს გაძლიერება (ლიცენზია, ინსპექტირება), საინფორმაციო სისტემების განვითარება) | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი; ევროკავშირი |  |
| 23 | 1993 წლის 14 ივნისის საბჭოს 93/42/EEC დირექტივა სამედიცინო მოწყობილობების 1998 წლის 27 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 98/79/EC დირექტივა ინვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ 1990 წლის 20 ივნისის საბჭოს 90/385/EEC დირექტივა აქტიური იმპლანტირებადი სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების დაახლოების თაობაზე ასოცირების შესახებ შეთანხმება; მუხლი 47, დანართი III-A, ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების დაახლოება |  | ასოციირების შესახებ შეთანხმების დანართი III-A-ს შესაბამის ტექნიკურ რეგლამენტებთან (REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC; REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU) საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი EU |  |
| 24 | საქართველოს საზოგადოებაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგრადი ინტეგრირების მხარდაჭერისთვის შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა (საკუთრების უფლება, დასაქმება, მიზანმიმართული მხარდაჭერა). ასოცირების დღის წესრიგი; 2.3 საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება | 23.1 | დევნილთა უზრუნველყოფა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; დევნილებისათვის საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
|  |  | 23.2 | დევნილთა საარსებო წყაროების შექმნა/გაუმჯობესება, მათი ინფორმირება და ჩართვა შესაბამის სახელმწიფო პროგრამებში, საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გაზრდა. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | 2020-2021 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |