# განრიგი 3 - პოლიტიკის საორიენტაციო  მატრიცა

პოლიტიკის მატრიცა შესაძლოა, დაექვემდებაროს ცვლილებებს AFD-ს და მსესხებელს შორის გამართულ განხილვებზე დაფუძნებით.

| სოციალური კეთილდრეობის მატრიცა |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზნები | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | საწყისი ღონისძიებ(ებ)ა 2018 | ღონისძიებ(ებ)ა 2019 | ღონისძიებ(ებ)ა 2020 |  | შედეგები (ინდიკატორები, საბაზისო, მიზანი) | ტექნიკური დახმარება |
| ნაწილი 1. სოციალური მხარდაჭერისა და სოლიდარობის სისტემის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხარდაჭერის გაღრმავება ხელმისაწვდომობის ფუნქციონალური/სოციალური მოდელის განვითარებით და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭება გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების კონვენციის შესაბამისად. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საქართველოს მთავრობამ პარტნიორებთან თანამშრომლობით მიიღო შეფასების მეთოდოლოგია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის შეფასებისა და მინიჭებისთვის. მეთოდოლოგიის ფარგლებში მოხდა ცვლილებებისა და დამატებითი კითხვარის ადაპტაცია, რომელიც ასახავს ადგილობრივ მახასიათებლებს, ასევე განსაზღვრავს კვალიფიკაციას და უზრუნველყოფს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა პირმა მიიღოს ადეკვატური მომსახურება. | საქართველოს მთავრობამ განსაზღვრა და გადაამზადა პროფესიონალები, რომლებიც შეძლებენ ახალი მეთოდოლოგიით შეფასების ჩატარებას. მეორე საპილოტე პროექტი შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის დასატესტად, რომელიც დაიწყება სამცხე ჯავახეთში |  | საპილოტე პროექტი შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის დასატესტად განხორციელდება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შემუშავებულია საკანონმდებლო ჩარჩო საპილოტე პროექტის დასაწყებად საკანონმდებლო ჩარჩოს ცვლილებები მეთოდოლოგიის დასახვეწად მომზადებული და მოწონებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ და გამზადებულია მთავრობაზე დასამტკიცებლად წარსადგენად; | სისტემა მზადაა დასაწყებად საბაზისო (2017): - არ არსებობს შეფასების მეთოდოლოგია; - არ არსებობს გადამზადებული პროფესიონალები, რომლებიც ჩაატარებენ კვლევას; - არ არსებობს ახალი მეთოდოლოგიისთვის საკანონმდებლო საფუძველი მიზანი (2020): - შექმნილია ახალი ინსტრუმენტი; - სულ მცირე 20 პროფესიონალის გადამზადება; - საკანონმდებლო ჩარჩო მომზადებულია; |  |
| დეინსტიტუციონალიზაციის მეორე ფაზის დანერგვა მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის |  | თბილისში გაიხსნა ახალი სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის საცხოვრებელიდან მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, რისი მეშვეობითაც 7 ბავშვს მიეწოდება მაღალი ხარისხის სპეციალიზებული მომსახურება. | ფუნქციონირებადი სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის საცხოვრებელიდან მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულია ახალი სტანდარტები სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის. |  | იმისთვის რომ შენარჩუნებულ იქნეს მომსახურებების ხარისხი, რეგულარულად ჩატარდა სტანდარტების მონიტორინგი (მათ შორის შემთხვევითი ინსპექტირება) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ და რეკომენდაციები იქნა გაცემული სახელმწიფოს მზრუნველობაში არსებული მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის საოჯახო ტიპის ზრუნვის გასავრცობად. | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც მიეწოდებათ ალტერნატიული ზრუნვა (სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის საცხოვრებელი მომსახურება და მინდობით აღზრდა); დიდ სახლებში მყოფი ბავშვების რაოდენობის შემცირება (ჩვილ ბავშვთა სახლი): საბაზისო (2017): - 7 ბავშვი სპეციალიზებული ზღუნვის მქონე პატარა ჯგუფურ სახლში ; - 53 ბავში სახელმწიფო სახლში (ჩვილ ბავშვთა სახლი); - სტანდარტების არარსებობა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის საცხოვრებლის მომსახურებისთვის; მიზანი (2020): - სულ მცირე 14 ბავშვი სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის საცხოვრებელში; - ბავშვები სახელმწიფო საცხოვრებელში (ჩვილბავშვთა სახლი) - მაქსიმუმ 45; - სტანდარტები დამტკიცებულია, მონიტორინგი ჩატარებულია და რეკომენდაციები გადაგზავნილია; |  |
| ახალი მომსახურების შექმნა ქუჩის სიტუაციის ბავშვებისთვის იმისათვის რომ დაცული იყოს მათი უფლებები და ხელი შეეწყოს მათ ინტეგრაციას. |  | ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მექანიზმის გასაუმჯობესებლად, კვლევა ჩატარდა (გაეროს ბავშვთა ფონდის დაკვეთით) რათა შეფასდეს სფერო, ხასიათი და ძირეული მიზეზები ქუჩის სიტუაციაში მყოფი ბავშვებისა. გაანალიზდება ნებისმიერი გენდერული საკითხი, რომელიც წამოიჭრება რეპორტიდან. | კვლევაზე დაყრდნობით, მთავრობა შესთავაზებს ახალ სტანდარტისა, რომელიც გააუმჯობესებს ქუჩის სიტუაციის მქონე ბავშვებისთვის მიწოდებული მომსახურების ხარისხს. |  | სტანდარტები დამტკიცებულია მთავრობის მიერ და მონიტორინგი ჩატარებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ რათა უზრუნველყოფილი იყოს ხარისხის კონტროლი. | ქუჩის ბავშვების რაოდენობის დარეგისტრირება საბაზისო (2017): - 332 იდენტიფიცირებული ბავშვი - მიზანი (2020): 600 ახალი ბავშვია იდენტიფიცირებული 2018-2019-2020 წლებში იმ ბავშვების რაოდენობა და პროცენტულობა, რომელთაც უსარგებლიათ დღიური მომსახურების ცენტრებით და 24 საათიანი მომსახურების თავშესაფრით: - საბაზისო (2017): 270 ბავშვი, 81% - მიზანი (2020): სულ მცირე 540 ბავშვს უსარგებლია დღიური მომსახურების ცენტრებით და 24 საათიანი მომსახურების თავშესაფრით 2018-2019-2020 წლებში, რაც წარმოადგენს ამ პერიოდის განმავლობაში ახალი იდენტიფიცირებული ბავშვების მთლიანი ოდენობის სულ მცირე 90%-ს იმ ბავშების რაოდენობა, რომელიც წარმატებით იქნა მოშორებული ქუჩას - საბაზისო (2017): 26 - მიზანი (2020): სულ მცირე 80 ბავშვი წარმატებით არს მოშორებული ქუჩას 2018-2019-2020 წლების განმავლობაში |  |
| ნაწილი 2. ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა და ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა პროგრამების ეფექტურობის გაუმჯობესება | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საყოველთაო ჯანდაცვის ეფექტურობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მთავრობამ ჩაატარა გარე კვლევა იმისთვის რომ მოეხდინა იდენტიფიცირება მოსახლეობის იმ ჯგუფისა, რომლებიც არ არიან ადეკვატურად მოცულები და არსებული ჯანდაცვის სისტემის მთავარი ხარვეზების (გეოგრაფიული უთანასწორობა, წამლებზე და მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა, ხარჯების გაზრდა, გადახდის მექანიზმის გამოწვევები, მკურნალობის ხარისხი და ა.შ.) | შეფასებაზე დაყრდნობით მთავრობა შეიმუშავებს შესყიდვის სტრატეგიულ მექანიზმს (შესყიდვის მომსახურების კონტრაქტირების პრინციპების განვითარება) იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს საყოველთაო ჯანდაცვა და მასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სხვა პროგრამები |  | შემოთავაზებული შესყიდვის მექანიზმები პილოტირებულია და გატარებულია ღონისძიებები საყოველთაო ჯანდაცვის ეფექტურობის გაუმჯობესებისთვის, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ზრუნვისა და ხარჯების შეკავების მეთოდის ხარისხს | ჯიბიდან გადახდილი ხარჯები წამლებზე: - საბაზისო (2016): 64% - მიზანი (2021): 58% მთავრობის საერთო ხარჯები ჯანდაცვაზე პროცენტულად ჯანდაცვის მიმდინარე ხარჯებთან (GGHE-D პროცენტულად CHE-სთან) - საბაზისო (2016): 38% - მიზანი (2020): 40% | - საყოველთაო ჯანდაცვის ეფექტურობა - ზრუნვის ხარისხი - ხარჯის შეკავების მექანიზმი |
| ფსიქიკური ჯანდაცვის მომსახურების გაძლიერება |  | მთავრობამ ჩაატარა კვლევა, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ტექნიკური დახმარებით, მიმდინარე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურებისა და პაციენტის უფლებების დაცვის მექანიზმების ანალიზისთვის, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და დასტანდარტების მიმართულებით. კვლევა ასევე სთავაზობს რეკომენდაციებს თუ როგორ იქნას გაუმჯობესებული არსებული მოდელი და როგორ მიეწოდოს მოსახლეობას გაუმჯობესებული მომსახურება. | საწყისი ინიციატივები განხორციელდა დეინსტიტუციონალიზაციის მხარდასაჭერად და საოჯახო მომსახურების განვითარებისთვის (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის N762 ბრძანებით მიღებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად) მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება ადამიანთა უფლებების დასაცავად ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინსტიტუტებში (საჯარო და კერძო) |  | საქართველოს მთავრობას მოამზადა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად (შემოთავაზებული კანონმდებლობა დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის/მინისტრის მიერ) | ბიუჯეტი რომელიც ეძღვნება ფსიქიკურ დაავადებებს - საბაზისო (2017): 16,000,000 ლარი - მიზანი (2020): 20%-ით ზრდა ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი პერიოდის ამბულატორიული მომსახურების უწყვეტობის უზრუნველყოფა - საბაზისო (2017): 37% - მიზანი (2020): 50% | - ევროკავშირის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ზრუნვა და კანონმდებლობა |
| ნაწილი 3. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის გამოყოფილი რესურსების ოპტიმიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| საერთო ავარიულ შენობებში (CCC) მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დაჩქარება და მსგავსი ცენტრების დახურვა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | დაიხურა სულ ცოტა 20 საერთო ავარიული შენობა და იქ კანონიერად მაცხოვრებელი, (დაახლოებით 350) იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახი განთავსდა ადეკვატურ საცხოვრებელში, შეფასების პერიოდის ბოლო 12 თვის განმავლობაში. | დამატებით, სულ ცოტა 20 საერთო ავარიული შენობა იქნა დახურული და იქ კანონიერად მაცხოვრებელი, დაახლოებით, 350 იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახი განთავსდა ადეკვატურ საცხოვრებელში, შეფასების პერიოდის ბოლო 12 თვის განმავლობაში. |  | შეფასების დროისთვის, ბოლო 12 თვის განმავლობაში განხორციელდა დამატებით 350 დევნილი ოჯახის გრძელვადიანი განსახლება მინიმუმ 20 ნგრევადი ობიექტიდან. 2020 წლის ივნისის თვემდე, სამინისტრო მოამზადებს შუალედურ განმარტებას, სადაც წარმოდგენილი იქნება იმ ოჯახთა რაოდენობა, რომელთა განსახლება უკვე განხორციელდა. | პოლიტიკის მიზანი: ყველა იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობს ისეთ საცხოვრებელში, რომელიც უსაფრთხოა მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. საბაზისო: დაახლოებით 2,500 იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახი ცხოვრობს 110 საერთო ავარიულ შენობაში (2018) მიზანი: 2020 წლის ბოლოსთვის, სულ ცოტა 1,050 იძულებით (45%) გადაადგილებულ პირთა ოჯახი, რომლებიც 2018 წლის განმავლობაში კანონიერად ცხოვრობენ საერთო ავარიულ შენობებში, განთავსებულ იქნა ადეკვატურ საცხოვრებელში. |  |
| ცნობადობის გაზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოველთვიური შემწეობების რეფორმის საჭიროების შესახებ | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დაგეგმა ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ტექნიკური დახმარებით და გაიმართა სულ ცოტა 15 საკონსულტაციო და საინფორმაციო შეხვედრა, რომელშიც ჩართული იყო ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარე, განსაკუთრებით იძულებით გადაადგილებული პირები და მათი წარმომადგენლები. (CSOs). | იმისათვის, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის განკუთვნილი ყოველთვიური შემწეობა უკეთ მოერგოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საჭიროებებს, საქართველოს მთავრობა 2019 წელს განაგრძობს კონსულტაციებს საზოგადოების უფრო ფართო ჯგუფებთან, განსაკუთრებით, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, რათა მიღწეულ იქნას კონსენსუსი იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის განკუთვნილი ყოველთვიური შემწეობის მისაღებ მოდელთან დაკავშირებით. კამპანიის დასასრულს, მიღებული გამოხმაურების თანახმად, და პოლიტიკის კონსულტანტის მხარდაჭერით, მომზადდა და გამოქვეყნდა ანგარიში, რომელიც სთავაზობს პოლიტიკის არჩევანს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის განკუთვნილი ყოველთვიური შემწეობის რეფორმასთან დაკავშირებით. |  | 2020 წლის ივნისამდე: - 2019-2020 წლის დასაწყისში განხორციელებული საკონსულტაციო კამპანიის ანგარიში დასრულებულია. - სხვადასხვა მოდელის სოციალური და იურიდიული გავლენა შეფასებულია. - აღნიშნული ანალიზის საფუძველზე, პოლიტიკის მოდელები დამუშავდა უფრო დეტალურად და ხარჯების დათვლა განხორციელდა. სამინისტრომ შეძლო რეფორმის ძირითადი მონახაზი განესაზღვრა, რაც საფუძვლად დაედება კანონპროექტს. - კანონპროექტის განხორციელების მხარდასაჭერად შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგიის სამუშაო ვერსია, სადაც აქცენტი გაკეთებულია შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების, განსაკუთრებით კი დევნილებისა და მათი წარმომადგენლების (სამოქალაქო საზოგადოება) ჩართულობაზე, 2020 წლის დეკემბრამდე: - რეფორმის კანონპროექტი მომზადებულია. | პოლიტიკის მიზანი: ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარის ცნობიერება ამაღლებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოველთვიური შემწეობის სისტემის რეფორმირების საჭიროების შესახებ. ინდიკატორი შეთავაზებულ რეფორმასთან დაკავშირებით კარგად ინფორმირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა სავარაუდო პროცენტული მაჩვენებელი (სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსმიერ შერჩეულ წარმომადგენელთან რეფორმის არსთან დაკავშირებით ძირითადი შეკითხვებით) საბაზისო: <10 % (შეფასება უნდა დადასტურდეს)) მიზანი: სულ ცოტა 33% |  |
| მოწყვლად იძულებით გადაადგილებულ პირთა იდენტიფიცირება და დახმარება | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჩატარდა კვლევა მოწყვლადობების იდენტიფიცირების მიზნით იძულებით გადაადგილებულ პირებში და კონკრეტულად იმ პირებში, რომლებიც ვერ მოხვდნენ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში. | კვლევის შედეგების თანახმად და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოველთვიური შემწეობის პოლიტიკის შემუშავების პარალელურად, შემუშავდა დახმარების პროგრამა იმ მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, რომლებზეც, შესაძლოა, რეფორმა გავლენა ახდენდეს და ვერ ხვდებოდნენ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში, და დამტკიცებულ იქნა სამინისტროს მიერ. იდენტიფიცირებულია სამიზნე მოსახლეობა და ხელმისაწვდომია ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობა. |  | შემოთავაზებული დახმარების პრგორამა საპილოტე რეჟიმში განხორციელდა 200 მოწყვლადი დევნილისთვის, იმ მიზნით, რომ მისი ფართო გამოყენება მოხდეს, როცა რეფორმა დამტკიცებული იქნება პარლამეტის მიერ. უფრო ზუსტად, 2020 წლის ივნისამდე: - 200 დევნილის შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავება დასრულდა და დამტკიცებულ იქნა სამინისტროს მიერ. - დევნილთა სამოქმედო გეგმა, სადაც დახმარების პროგრამა არის წარმოდგენილი, დამტკიცებულია მთავრობის მიერ. 2020 წლის დეკემბრამდე: - შერჩევის კომისიამ შეარჩია 200 დევნილი დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე. პროგრამა განხორციელებულია. | პოლიტიკის მიზანი: გაუმჯობესებული მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია იმ მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, რომლებიც ვერ ხვდება მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში. საბაზისო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამას, მაგრამ არც ერთი მათგანი სამიზნედ არ ასახელებს იმ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც ვერ ხვდებიან მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში. მიზანი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ეხმარება სულ ცოტა 200 მოწყვლად იძულებით გადაადგილებულ პირს რომელიც, შესაძლოა, შეწყდეს იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოველთვიური შემწეობის მიღებისთანავე და რომლებიც ვერ მიიღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. | საარსებო წყაროების არსებული სახელმწიფო პროგრამების შეფასება მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირების მოთხოვნებიდან გამომდინარე. რეკომენდაციების შემუშავება. სამეთვალყურეო საბჭოსთვის და სამინისტროთაშორისო საბჭოსთვის რეკომენდაციების წარდგენა მხედველობაში მისაღებად. საერთაშორისო გამოცდილება აქტიური შრომითი ბაზრის პოლიტიკაზე მოწყვლადი მოსახლეობისთვის. |