საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

აქტივობა 2.1.5 -  სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება

შესრულების ინდიკატორი - საქართველოს რეგიონებში  გადამზადებულია მინიმუმ 200-  350 სამუშაოს მაძიებელი.

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა–  2 090 000 ლარი (სახელმწიფო პროგრამა შედგება ორი კომპონენტისგან, სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება გადამზადება და სტაჟირება. სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში შეტანილია მხოლოდ მომზადება-გადამზადების კომპონენტი.  აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში, ვინაიდან 6 თვის მდგომარეობით არ იყო  პირველი ეტაპის სასწავლო პროცესი დასრულებული სრულად, შესაბამისად საფინანსო ოპერაციები ვერ განხორციელდა).

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე წარმოგიდგენთ, ინდიკატორის ფაქტიურ  შესრულებას  2018 წლის  9 თვის მდგომარეობით.

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის, მომზადება-გადამზადების კომპონენტის განხორციელება 2018 წელს  განისაზღვრა ორ ეტაპად. დღეის მდგომარეობით, პირველ ეტაპზე  2 064 სამუშაოს მაძიებელმა დაასრულა  სასწავლო პროცესი,   შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში.

სახელმწიფო პროგრამის პირველი ეტაპი განხორციელდა ქალაქ თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა  და 13 მუნიციპალურ ერთეულში, ესენია: ქობულეთი,  ოზურგეთი, ფოთი, წალენჯიხა,ზუგდიდი, მესტია,  ზესტაფონი, ახალციხე, რუსთავი,  მარნეული, გორი, საგარეჯო, თელავი.

პროგრამაში პირველ ეტაპზე  მიმწოდებლად ჩართული იყო 41 პროფესიული სასწავლებელი (სულ 45 ფილიალი) სახელმწიფო კოლეჯია 15, ხოლო კერძო - 26.  რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 2347 სამუშაოს მაძიებელმა (თბილისი - 1099, აჭარა - 142, გურია - 81,  იმერეთი - 278, კახეთი - 191, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 133, სამცხე-ჯავახეთი - 141, ქვემო ქართლი - 169, შიდა ქართლი - 111, მცხეთა-მთიანეთი - 2).

სასწავლო პროცესში 41 მოთხოვნად პროფესიაზე, ჩაერთო  2311 ბენეფიციარი, აქედან, თბილისის მასშტაბით 1077, ხოლო დანარჩენ მუნიციპალურ ერთეულებში - 1234. პროგრამაში ჩართულია 187 დევნილის სტატუსის მქონე პირი - 384 სოციალურად დაუცველი პირი, 23 ყოფილი პატიმარი, 1  პრობაციონერი და 72 შშმ პირი.

სასწავლო პროცესი დაასრულა 2064  ბენეფიციარმა (თბილისი - 945, აჭარა - 120, გურია - 78, იმერეთი - 230, კახეთი - 172, სამეგრელო - 121, სამცხე-ჯავახეთი - 133, ქვემო ქართლი - 161, შიდა ქართლი - 104).

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული კომპონენტის კურსდამთავრებულებიდან დასაქმებულია 150 ბენეფიციარი.  მათ შორის 3 შშმ პირი.

სახელმწიფო პროგრამის  9 თვის შესრულების საკასო ხარჯმა შეადგინა -  1 671 484 (80%) ლარი, აქედან მომზადება-გადამზადების კომპონენტის ფარგლებში შესრულების საკასო ხარჯმა შეადგინა  1 605 892.35 ლარი, ხოლო სტაჟირების კომპონენტის ფარგლებში შესრულების საკასო ხარჯმა 65 591,65 ლარი.