კომუნიკაციისა და ხილვადობის სამოქმედო გეგმა

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისთვის

აპრილი, 2019

თბილისი, საქართველო

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

სარჩევი

1. შესავალი	4

1.1 პროექტის მოკლე მიმოხილვა	4

1.2 სამოქმედო გეგმის მიზანი	4

2. პროექტის კომუნიკაციისა და ხილვადობის სტრატეგია	5

2.1 სამოქმედო გეგმის ამოცანები	5

2.2 სამიზნე აუდიტორია	6

2.2.1 ძირითადი სამიზნე ჯგუფი:	6

2.2.2 მეორადი სამიზნე ჯგუფი:	6

2.3 ძირითადი გზავნილი	7

2.4 დამატებითი გზავნილები	7

3.	საკომუნიკაციო არხები	8

4.	კომუნიკაციისა და ხილვადობის აქტივობები	8

4.1 ღონისძიებები და კონფერენციები	8

4.2 პროექტის ვიზუალიზაცია და ხილვადობის მასალები	10

4.3 სარეკლამო მასალების ნაკრები	10

4.4 ბეჭდური მასალები	10

4.5 ფოტოგრაფია	11

4.6 მედია	11

4.7 სოციალური მედიის გამოყენება	11

4.8 ვიდეოგრაფია	11

5.	საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები	11

5.1 პროექტის ვიზუალური თავისებურებები	11

5.2 ენა	12

5.3 დათქმა	12

6.	შეფასება	12

6.1 ინდიკატორები სამიზნე ჯგუფების მიხედვით	12

7.	მონიტორინგის მექანიზმები	13

8.	პროექტის ხილვადობის მასალების ფლობის უფლება	13

9.	ადამიანური რესურსები	13

9.1   კოორდინაცია მხარეებს შორის	13

10.	ბიუჯეტი	14

11.	დანართი 1: აქტივობები კომუნიკაციისა და ხილვადობის მიზნების, სამიზნე ჯგუფების, საკომუნიკაციო არხების, ინდიკატორების, განმახორციელებელი ორგანოებისა და ვადების მიხედვით (პროგრამული აქტივობებიდან გამომდინარე აღნიშნული ჩამონათვალი შეიძლება ჩასწორდეს და/ან შეიცვალოს)	15

# 1. შესავალი

## 1.1 პროექტის მოკლე მიმოხილვა

პროექტის მიზანია იძულებით გადაადგილებული და მასპინძელი თემების ინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოში, სოციალური და საგანმანათლებლო სერვისების, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფით და დევნილთა   საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების გზით.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგებია:

- დევნილთათვის სოციალურ და საგანმანათლებლო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა. დევნილთა თემების გაძლიერება და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ჩართულობა

- ეკონომიკური დამოკიდებულების შემცირება, დევნილთა თვითკმარობის უზრუნველყოფა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაძლიერებითა და მათთვის შემოსავლის წყაროს გაჩენის გზით

- კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 236 ოჯახის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ალტერნატიული გრძელვადიანი საცხოვრებელით დაკმაყოფილების მეშვეობით

პროექტის აქტივობები სამი ძირითადი კომპონენტის ქვეშ ერთიანდება და აქცენტს აკეთებს დევნილების გრძელვადიანი განსახლებასა და მათ სოციალურ-ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო ინტეგრაციაზე. ეს სამი კომპონენტია:

- სოციალურ-საგანმანათლებლო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/მშენელობლობა და სათემო პროექტების განხორციელება;

- ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა - შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით გრანტების გაცემა ახალ საცხოვრებელ ადგილას გადასული დევნილებისათვის, ბიზნეს გრანტების გაცემა მცირე და საშუალო საწარმოებზე და ახალგაზრდა დევნილებისათვის პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების უზრუნველყოფა, ასევე 2 საგანმანათლებლო ცენტრის აშენება დასავლეთ საქართველოში;

- დევნილთა ალტერნატიული გრძელვადიანი საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილება - 236 ინდივიდუალური კერძოს სახლის მშენელობლობა საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე.

## 1.2 სამოქმედო გეგმის მიზანი

პროექტის წარმატების ერთ-ერთი ინდიკატორია დაგეგმილი აქტივობებისა და მიღწეული მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი შედეგების ასახვა და ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობა. ამასთან, პროექტის კომუნიკაციებისა და ხილვადობის ნებისმიერი აქტივობა უნდა უზრუნველყოფდეს პროექტის დონორის - გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის - KFW-ს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და პროექტის განმახორციელებელი ერთეულის - ლტოლვილთა დანიის საბჭოს შესაბამის ხილვადობას. წინამდებარე კომუნიკაციისა და ხილვადობის გეგმის მიზანია დეტალურად განსაზღვროს ზემოთხსენებული პროექტის კომუნიკაცია და ხილვადობა. დოკუმენტში ასახულია სამიზნე აუდიტორიასთან ინტერაქციის მეთოდები, სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები და აქტივობები. ამასთან, აღწერილია საკომუნიკაციო სტანდარტები, წესები და კონკრეტული ნაბიჯები რათა სწორი და დროული ინფორმაცია მივიდეს პროექტის სამიზნე აუდიტორიასთან.

# 2. პროექტის კომუნიკაციისა და ხილვადობის სტრატეგია

პროექტის კომუნიკაციების და ხილვადობის გეგმა მასში გათვალისწინებული მეთოდების ეფექტურად გამოყენების გზით ეფუძნება სტრატეგიული მნიშვნელობის ამოცანებსა და მიზნად ისახავს მათ რეალიზაციას შესაბამის დაინტერესებულ ჯფუგებთან აქტიური ინტერაქციით. შესაბამისად, პირველი ეტაპი გულისხმობს პროექტის საკომუნიკაციო მიზნებისა და მესიჯების, სამიზნე აუდიტორიის, საკომუნიკაციო არხებისა და ინსტრუმენტების განსაზღვრას. აღნიშნული ქვეთავი სწორედ კომუნიკაციების სტრატეგიას განსაზღვრავს.

## 2.1 სამოქმედო გეგმის ამოცანები

პროექტის კომუნიკაციისა და ხილვადობის სამოქმედო გეგმის ზოგადი ამოცანაა პროექტის ბენეფიციარებისა და მასში ჩართული დაინტერესებული პირებისათვის პროექტის შესახებ სწორი ინფორმაციის გაზიარება, ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობა, პროექტის აქტივობების ვიზუალიზაცია და მოსალოდნელი თუ არსებული შედეგების ხილვადობის გაზრდა.

აღნიშნულის ფარგლებში, სამოქმედო გეგმა აერთიანებს შვიდ ძირითად ამოცანას, რომელთა განხორციელება მოხდება მეოთხე ქვეთავში დახასიათებული  საკომუნიკაციო აქტივობებითა და ინსტრუმენტებით:

- პროექტის ხილვადობისა და დაგეგმილი პროგრამული აქტივობების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის უზრუნველყოფა

- პროექტის ვიზუალიზაციისა და მახასიათებლების შექმნა

- პროექტის შედეგების შესახებ ხილვადობის გაზრდა

- დევნილთა ინტეგრაციის საკითხისადმი მრავალსექტორული მიდგომის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

- დევნილთა ინტეგრაციის მიმართულებით წარმატებული მაგალითების წარმოჩენა  სოციალური და საგანმანათლებლო სერვისების, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფითა და დევნილთა   საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მეშვეობით.

- პროექტის პარტნიორების - სამინისტროს, KfW-სა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს  ხილვადობის უზრუნველყოფა და ასევე, მათ შორის თანამშრომლობის  გაშუქება პროექტის ყველა საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით;

- პროექტის აქტივობების, მიღწევებისა და შედეგების ადეკვატურად, დროულად და ეფექტურად გაზიარება სამიზნე აუდიტორიისთვის.

## 2.2 სამიზნე აუდიტორია

პროექტის სამიზნე აუდიტორია მოიცავს ყველა დაინტერესებულ პირსა და ჯგუფს, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად ჩართულნი არიან პროექტში.

პროექტის მრავალფეროვნებისა და მასში ჩართული მხარეთა რაოდენობის გათვალისწინებით, აღნიშნული გეგმა სამიზნე აუდიტორიას ყოფს ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფებად.

### 2.2.1 ძირითადი სამიზნე ჯგუფი:

სამეგრელოს, იმერეთის, შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონებში დევნილთა კომპაქტურ და შერეული ტიპის დასახლებებში მცხოვრები დევნილები და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული პირები,  კერძოდ:

- დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მიიღებენ გრძელვადიან საცხოვრებელს

- დევნილი და არადევნილი ბავშვები, რომლებიც ჩაირიცხებიან სამიზნე 10 საბავშვო ბაღში

- პერსონალი, რომელიც დასაქმდება ზემოხსენებულ საბავშვო ბაღებში

- სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები დევნილი და არადევნილი მოსახლეობა, რომელიც შემოსავლის გაზრდის მიზნით მიიღებს გრანტს

- ინდივიდუალური მეწარმეები, რომლებსაც გააჩნიათ მცირე და საშუალო ბიზნესები

- დევნილის სტატუსის მქონე ახალგაზრდები, რომლებიც გაივლიან პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს და ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო ცენტრების ფუნქციონირებაში

- საჯარო უწყებები, რომლებიც ჩართული არიან დევნილთა ინტეგრაციის საკითხებში ცენტრალურ, რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეზე

### 2.2.2 მეორადი სამიზნე ჯგუფი:

- სამოქალაქო საზოგადოება და სათემო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის, სიღარიბის დაძლევისა და მდგრადი განვითარების მიმართულებით.

- მედია

- ფართო საზოგადოება/ექსპერტები/სტუდენტები და ა.შ.

## 2.3 ძირითადი გზავნილი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ლტოლვილთა დანიის საბჭო საქართველო- გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში - გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხელს შეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა ინტეგრაციის გაძლიერებას საქართველოში

## 2.4 დამატებითი გზავნილები

- მხარი დავუჭიროთ დევნილთა ინტეგრაცისადმი მულტი-სექტორული მიდგომის წახალისებას საქართველოში;

- პრიორიტეტად ვაქციოთ  დევნილებისთვის სოციალურ სერვისებზე წვდომის გამარტივება და ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების მიწოდება;

- წავახალისოთ დევნილ და არადევნილ მოსახლეობას შორის დიალოგი ადგილობრივ დონეზე თემის მობილიზაციის მეშვეობით;

- გავზარდოთ თემის ჩართულობა მათი სოციალური კეთილდღეობისათვის;

- მხარი დავუჭიროთ საარსებო წყაროების ინოვაციურ ინიციატივებს, რათა ვუზრუნველყოთ დევნილთა თვითკმარობა,  მათი ეკონომიკურ საქმიანობაში მონაწილეობისა და საზოგადოებაში სრულფასოვანი ჩართულობის გზით;

- წავახალისოთ მცირე ბიზნესის განვითარება და დევნილთა დასაქმება;

- მხარი დავუჭიროთ ახალგაზრდა დევნილების პროფესიულ გადამზადებას;

- წარმოვაჩინოთ დევნილთათვის გრძელვადიანი საცხოვრებლის ალტერნატიული მოდელი, როგორც განსახლებისა და საკუთრების ფლობის საუკეთესო მაგალითი.

სამიზნე აუდიტორიისა და საკომუნიკაციო არხების გათვალისწინებით, ზემოთჩამოთვლილი გზავნილების ფორმულირება კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლებელია შეიცვალოს, თუმცა ძირითადი გზავნილები უნდა გამოიყენებოდეს სახელმძღვანელოდ. თითოეული გზავნილის მიზანია პროექტით დაინტერესებულ პირებამდე მივიტანოთ სწორი და დროული ინფორმაცია, დავაინტერესოთ პროექტის სამიზნე ჯგუფები, რათა აქტიურად ჩაერთონ მათთვის მნიშვნელოვან აქტივობებში და გაიგონ პროექტში არსებული შესაძლებლობების შესახებ.

# საკომუნიკაციო არხები

წინამდებარე საკომუნიკაციო არხები მორგებულია კომუნიკაციისა და ხილვადობის სამოქმედო გეგმის მიზნებსა და ამონაცებზე და წარმოადგენს სათანადო მექანიზმებს მათი განხორციელებისათვის. თითოეული საკომუნიკაციო არხი თავის თავში აერთიანებს  კონკრეტულ აქტივობებს. ეს აქტივობები განხილულია მეოთხე თავში, ხოლო პროექტის კომუნიკაციის საშუალებები - მეხუთე თავში.

პროექტის საკომუნიკაციო არხებია:

- ბეჭდვითი მარკეტინგი, რომელიც გამოიყენება ინფორმაციის ხანგრძლივი ვადით გაზიარებისთვის, ახდენს ვიზუალურ ზეგავლენას და წარმოადგენს ინფორმაციის გაცვლის აპრობირებულ მეთოდს;

- სოციალური მედია, რომელიც ფართოდ გამოიყენება  აუდიტორიასთან კომუნიკაციისა და პროექტის მიმდინარე აქტივობების შესახებ ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებისათვის;

- ღონისძიებები, ოფიციალური შეხვედრები, საველე ვიზიტები და კონფერენციები - რომლებიც საშუალებას იძლევა პროექტის მიმდინარე, ისევე როგორც დაგეგმილი აქტივობებისა და მოსალოდნელი შედეგების დემონსტრირება მოხდეს საერთაშორისო, ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე. აღნიშნული საშუალებები შესაძლებლობას იძლევა ფორმალური და არაფორმალური საუბარი შედგეს პროექტის მიზნების, შედეგებისა და წარმატებული მაგალითების ირგვლივ როგორც ცოდნის გაზიარების ეფექტური მექანიზმი;

- მედია პლატფორმები - აღნიშნული მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბენეფიციარებამდე სწრაფი და მოსახერხებელი გზით ინფორმაციის მიწოდებაში, ზრდის გამჭვირვალობას, სანდოობას და უზრუნველყოფს მჭიდრო კავშირების დამყარებას სამიზნე აუდიტორიასთან.

# კომუნიკაციისა და ხილვადობის აქტივობები

წინამდებარე აქტივობები მორგებულია სამიზნე აუდიტორიას და პასუხობს მიზნებს, ამოცანებს, ძირითად და დამატებით გზავნილებს, რომელთა შესახებ საუბარია მეორე თავში.

გარდა აქ ჩამოთვლილი აქტივობებისა, პროექტის საჭიროებებიდან გამომდინარე  დამატებითი აქტივობები შესაძლებელია განხორციელდეს სამინისტროს როგორც გრანტის ოფიციალური მიმღების მიერ და ასევე, DVV - International- ის მიერ  (პროექტის პარტნიორი სათემო ცენტრების კომპონენტში).

## 4.1 ღონისძიებები და კონფერენციები

- პროექტის გახსნის ღონისძიება  - რომელიც შექმნის სათანადო გარემოს პროექტის საინფორმაციო კამპანიისთვის, დაგეგმილ აქტივობებზე დეტალური ინფორმაციის გაზიარებისა და დევნილთა ინტეგრაციის საკითხებით დაინტერესებული პირებთან ფორმალური კავშირების დამყარებისთვის. აღნიშნული ღონისძიება გააღრმავებს მჭიდრო თანამშრომლობას პროექტის პარტნიორებს შორის, რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს პროექტის მიზნების განხორციელებას (ამოცანა 1,6,2);

- მარნეულის საველე ვიზიტი - მჭიდრო და უშუალო კავშირი დამყარდეს პროექტის ბენეფიციარებთან, კერძოდ კი, საცხოვრებელი სახლების მიმღებ ოჯახებთან (ამოცანა 1,5,6,7);

- მარნეულის დასახლების გახსნის საზეიმო ღონისძიება - მოხდება სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისა და მიღწეული შედეგების დემონსტრირება (ამოცანა 3,7);

- რეაბილიტირებული და ახლადაშენებული 10 საბავშვო ბაღის გახსნის ღონისძიება - პროექტის დასრულებული აქტივობების წარდგენა  (ამოცანა 3,5,6);

- ხონისა და ზუგდიდის სათემო ცენტრების გახსნის ღონისძიება - შესაბამისი კომპონენტის შესრულების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება (ამოცანა 3,5,6);

- ხონის რეაბილიტირებული კულტურის სახლის გახსნის ღონისძიება - პროექტის წარმატებული მაგალითის ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობა (ამოცანა 3,5,6);

- პროექტის დახურვის ღონისძიება, სადაც მოხდება პროექტში განხორციელებული საქმიანობების შეჯამება, შედეგების ასახვა, მიღწევებისა და გამოწვევების გაცნობა ფართო აუდიტორიისთვის. აღნიშნული ასევე წარმოადგენს ანგარიშვალდებულებას დაინტერესებული მხარების მიმართ და ხელს უწყობს პროექტის ხილვადობის ზრდას (ამოცანა 3,5,6);

- მეწარმეებისთვის გრანტების გადაცემა - ბიზნესის განვითარების გრანტების კომპონენტის წარმატებული განხორციელების წარმოჩენა (ამოცანა 7,1,4);

- საკოორდინაციო შეხვედრა სამინისტროსა და ლტოლვითლთა დანიის საბჭოს შორის როგორც შიდა კომუნიკაციის წყარო რათა რეგულარულად მოხდეს პროექტში საკომუნიკაციო მიმართულებით დაგეგმილი საქმიანობების განხილვა (ამოცანა 6,7);

- საველე ვიზიტები პროექტის სამიზნე ლოკაციებზე დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და ცენტრალური სამთავრობო უწყებების, დონორი ორგანიზაციის და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა ადგილზე მოხდეს ვითარების გაცნობა, მიმდინარე სამუშაოების დათვალიერება და მონიტორინგი საჭიროებების შესაბამისად (ამოცანა 7,1,5,6);

- მსოფლიოს ლტოლვილთა მიმართ მიძღვნილი დღის აღნიშვნა (20 ივნისი), რათა ხაზი გავუსვათ დევნილთა ინტეგრაციის მნიშვნელობას, მათთვის მდგრადი საცხოვრებელი და საარსებო პირობების შექმნის აუცილებლობას და პროექტის პარტნიორების როლს აღნიშნული მიზნის განხორციელებაში (ამოცანა 3,4).

შენიშვნა 1: დონორი, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა და პროექტის პარტნიორები, ასევე, მედია საშუალებები მოწვეულნი იქნებიან ყველა მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე. მედია საშუალებების დასწრება ხშირ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება სამინისტროსა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ, საჭიროებიდან გამომდინარე.

შენიშვნა 2: ზემოთაღნიშნული ყველა ღონისძიების ორგანიზაციული საკითხების კოორდინაცია მოხდება სამინისტროსა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს შესაბამის წარმომადგენლებს შორის. სამინისტრო და ასევე საჭიროებისამებრ, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები პირდაპირ იქნებიან ჩართულნი სხვადასხვა ლოკაციაზე ოფიციალური გახსნითი ღონისძიებების კოორდინაციაში.

## 4.2 პროექტის ვიზუალიზაცია და ხილვადობის მასალები

- პროექტის ბანერი - რომელზეც აღინიშნება პროექტის სახელწოდება, პარტნიორი ორგანიზაციების ლოგოები და ფერები და განთავსდება ყველა მნიშნელოვან ღონისძიებაზე თვალსაჩინო ადგილას  და გამოიყენება მიზნობრივ აუდიტორიისათვის პროექტის ვიზუალური იდენტიფიცირების მიზნით (ამოცანა 2,1);

- საინფორმაციო ფურცლები, ბროშურები, ფლაერები, საფოსტო ბარათები და სტიკერები რომელთა შინაარსი მორგებული იქნება პროექტის პროგრამულ აქტივობებს, ძირითად გზავნილებს მიიტანს სამიზნე აუდიტორიამდე და ბენეფიციარებისთვის ინფორმაციის მნიშვნელოვან წყაროდ იქცევა (ამოცანა 2,7,6);

- პროექტის ბილბორდი, რომელიც განთავსდება მარნეულის ტერიტორიაზე იმის სადემონსტრაციოდ, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთებზე დევნილი ოჯახებისთვის აშენდება საცხოვრებელი სახლები (ამოცანა 1,3).

## 4.3 სარეკლამო მასალების ნაკრები

- პროექტის ვიზუალიზაციის გასაზრდელად ასევე დაგეგმილია ერთგვარი სარეკლამო მასალების ნაკრების დამზადება, რომელიც მოიცავს შემდეგ საგნებს: კალმები, ბლოკნოტები, ფოლდერები, ჩანთები, მაისურები და ქუდები. აღნიშნული ეფექტურად მუშაობს პროექტის სამიზნე აუდიტორიასთან კომუნიკაციის დროს და ამასთან, წარმოადგენს სხვადასხვა ღონისძიებისთვის დამახასიათებელ ატრიბუტს (ამოცანა 2);

შენიშვნა: პროგრამული და ფინანსური ასპექტების გათვალისწინებით, თითოეული მათგანის რაოდენობა ამ ეტაპზე, განსაზღვრული არ არის, შესაძლებელია მათი შემცირება ან/და პირიქით, დამატებით დამზადება.

## 4.4 ბეჭდური მასალები

- ფოტოწიგნი – რომელიც შემუშავდება პროექტის საბოლოო ფაზაში და მიეძღვნება პროექტის ბენეფიციარების ადამიანურ ისტორიებს, წარმატებულ მაგალითებს. აღნიშნული წარმოაჩენს პროექტის შედეგებს როგორც ვიზუალური, ისე შინაარობრივი კუთხით (ამოცანა 5,3,6);

- პროექტის თემატური საინფორმაციო ფურცელი, რომელიც 2-ჯერ შემუშავდება პროექტის მიმდინარეობისას (ამოცანა 7).

## 4.5 ფოტოგრაფია

- ფოტოგრაფიის გამოყენება -  პროექტის აქტივობებისა და კომუნიკაციის სხვადასხვა საქმიანობების  - ღონისძიებების, შეხვედრების, საველე ვიზიტების ასახვა (ამოცანა 5,3)

შენიშვნა: საჭიროებიდან გამომდინარე და ბიუჯეტის შესაბამისად, შესაძლებელია ფოტოგრაფის დაქირავება მაღალი დონის ღონისძიებებისთვის.

## 4.6 მედია

- პრესრელიზებისა და პროექტის მოკლე აღწერის მომზადება და გავრცელება (ამოცანა 3,6,7);

- სოციალური რეკლამის დამზადება - რომელიც გადაიცემა ადგილობრივი სატელევიზიო არხის მეშვეობით და ასევე გავრცელდება ორგანიზაციის ფეისბუქის გვერდზე (ამოცანა 1,3,7);

- სატელევიზიო გადაცემა ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში, რომელიც მომზადდება სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციით (ამოცანა 4,5).

## 4.7 სოციალური მედიის გამოყენება

- სოციალური მედიაში ძირითადად გავრცელდება ინფორმაცია პროექტის მიმდინარე აქტივობების შესახებ. აღნიშნული წარმოადგენს სწაფ და ეფექტურ საშუალებას პოსტების, ფოტოებისა და სხვა ფორმატით ფართო აუდიტორიას გავაცნოთ პროექტში მიმდინარე საქმიანობები (ამოცანა 7);

- იმისათვის, რომ საინფორმაციო კამპანია იყოს წარმატებული, გამოყენებული იქნება ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ფეისბუქის გვერდი, ასევე იუთუბ არხი. შესაძლოა ინფორმაცია განთავსდეს სამინისტროს ვებ-გვერდზეც (ამოცანა 1,7).

## 4.8 ვიდეოგრაფია

- სამი ვიდეოს მომზადება, თითოეული მაქსიმუმ 3 წუთიანი, შინაარსი შემუშავდება და შეთანხმდება მხარეებს შორის პროექტის მიმდინარეობისას (ამოცანა 3,6).

# საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები

## 5.1 პროექტის ვიზუალური თავისებურებები

ზემოთნახსენებ საკომუნიკაციო არხებსა და ხილვადობის მასალებზე უნდა მოხდეს გერმანიის მთავრობის, კერძოდ კი გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერის ტექსტობრივი ისევე, როგორც ვიზუალური მახასიათებლების გამოყენება, ასევე ხაზი უნდა გაესვას სამინისტროს მონაწილეობას შესაბამისი ლოგოებითა და ვიზუალური ელემენტების გამოყენებით.

ლოგოთა თანმიმდევრობა

- სამინისტროს ლოგო ყოველთვის უნდა იყოს მარცხნიდან პირველი ან ზედა მარცხენა მხარეს რიგში პირველი;

- KfW-ის ლოგო ყოველთვის უნდა დაისვას გერმანიის თანამშრომლობის ლოგოს მარჯვენა მხარეს და არ უნდა აღემატებოდეს ამ უკანასკნელს ზომაში;

- ყველა მასალაზე ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ლოგო უნდა იყოს წარმოდგენილი მარჯვნიდან პირველი;

- ბეჭდურ მასალაზე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი ფონტები: კალიბრი ან/და არიალ (Calibri and/or Arial)

შენიშვნა: სამინისტროს ლოგოს ქართული ვარიანტი გამოყენებული იქნება საჭიროებისამებრ.

## 5.2 ენა

ქართული და ინგლისური ენები წარმოადგენს პროექტის კომუნიკაციისა და ხილვადობის გეგმაში აღნიშნული მასალების დამზადება, ბეჭდვისა და შემუშავების ენებს, რომელთა შორის პრიორიტეტები გადანაწილდება კომუნიკაციის არხების გათვალისწინებით.

## 5.3 დათქმა

პუბლიკაციებისთვის

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველო - გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში. მის შინაარზე პასუხისმგებელია ლტოლვილთა დანიის საბჭო და არ გამოხატავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს,  გერმანიის მთავრობის ან/და KfW-ს შეხედულებებს.

აუდიო-ვიდეო მასალებისთვის

აღნიშნული ვიდეო/აუდიო მასალა მომზადებულია გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველო - გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია ლტოლვილთა დანიის საბჭო და არ გამოხატავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს,  გერმანიის მთავრობის ან/და KfW-ს შეხედულებებს.

# შეფასება

## 6.1 ინდიკატორები სამიზნე ჯგუფების მიხედვით

იმისათვის, რათა შევაფასოთ რამდენად წარმატებულია წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილი და პროექტისთვის შერჩეული  საკომუნიკაციო არხების, საშუალებებისა და ინსტრუმენტების ერთიანობა, აღნიშნული დოკუმენტი განსაზღვრავს ინდიკატორების ჯგუფს (დანართი A ცხრილი 1.) რომელთა მიხედვითაც გავზომავთ და შევაფასებთ სამოქმედო გეგმის ეფექტურობას.

# მონიტორინგის მექანიზმები

პროექტის განხორციელებისას მოხდება დაბეჭდილი მასალების აღწერა და მათი დარიგება/გავრცელების ლოკაციების მონიშვნა. ასევე, ერთ ფაილში შეინახება შესყიდული მასალები ე.წ ინვოისები, ღონისძიებების დღის წესრიგები, პრეს რელიზები, მონაწილეთა სიები და სატელევიზიო თუ სოციალური მედიის შესაბამისი ინტერნეტ მისამართები.

აღნიშნული მონაცემები საშუალებას მოგვცემს ვუზრუნველვყოთ განხორციელებული საქმიანობების მაღალი ხარისხი. თითოეული საკომუნიკაციო მასალის შინაარსი და დიზაინი შემუშავდება პროექტის პარტნიორების კომუნიკაციების პრინციპებისა და მიმართულებების მაქსიმალური დაცვით. ყველა აქტივობა დაიგეგმება წინასწარ და განხორციელდება სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობისა და კოორდინაციის საფუძველზე.

# პროექტის ხილვადობის მასალების ფლობის უფლება

ლტოლვილთა დანიის საბჭოს შიდა რეგულაციებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით, თანხმობის ფორმები შეივსება მათთან, ვინც გამოსახული იქნება ფოტო-ვიდეო მასალებზე. აღნიშნული ფორმები შეინახება და საჭიროების შემთხვევაში, გაეგზავნება KfW-ს და სამინისტროს. KfW-ს გააჩნია სრული უფლება მოითხოვოს, მიიღოს და გამოიყენოს პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ფოტო-ვიდეო მასალა, ისევე როგორც ხილვადობის სხვა მასალები. მოთხოვნის შემთხვევაში, ლტოლვილთა დანიის საბჭო უზრუნველყოფს მათ გადაცემას აღნიშნული ინსტიტუტების შესაბამისი პირებისთვის პროექტის შუალედურ და საბოლოო ანგარიშებთან ერთად.

# ადამიანური რესურსები

გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელია ლტოლვილთა დანიის საბჭოს პროექტის მენეჯერი და კომუნიკაციების ოფიცერი, და მისი თითოეული საკითხის შეთანხმება მოხდება სამინისტროში შესაბამის პირთან, და ასევე KfW-ს წარმომადგენლობასთან საქართველოში.

## 9.1   კოორდინაცია მხარეებს შორის

კოორდინაცია ზემოთჩამოთვლილი აქტივობების ორგანიზებისა და  განხორციელების შესახებ მოხდება სამინისტროსა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს დონეზე. აქტივობების  საორგანიზაციო საკითხები პროგრამულად დაგეგმილი საქმიანობების შესაბამისად, განიხილება ყოველთვიურ საკოორდინაციო შეხვედრებზე. აღნიშნულში უნდა მონაწილეობდეს სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის შესაბამისი პირი და უზრუნველყოფდეს საკომუნიკაციო საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლას, ამასთან, ადასტურებდეს და კონსულტაციებს გასცემდეს ხილვადობის მასალების შესაბამისობაზე.

# ბიუჯეტი

| კომუნიკაციისა და ხილვადობის ბიუჯეტის ხაზი (პროექტის ბიუჯეტის შესაბამისად) | თანხა |  |
| --- | --- | --- |
| 5.3 ხილვადობა | ჯამში 10 000 ევრო | თანაბრად გადანაწილება პროექტის განხორციელების ეტაპებზე |

# დანართი 1: აქტივობები კომუნიკაციისა და ხილვადობის მიზნების, სამიზნე ჯგუფების, საკომუნიკაციო არხების, ინდიკატორების, განმახორციელებელი ორგანოებისა და ვადების მიხედვით (პროგრამული აქტივობებიდან გამომდინარე აღნიშნული ჩამონათვალი შეიძლება ჩასწორდეს და/ან შეიცვალოს)

| # | აქტივობა (4) | კონკრეტული ამოცანები (2.1) | სამიზნე ჯგუფები (2.2) | საკომუნიკაციო არხები (თავი 3) | ინდიკატორები | ვადები | პასუხისმგებელი ორგანო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | პროექტის გახსნის ღონისძიება თბილისში | 1,6,2 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 3 | მონაწილეთა რაოდენობა; მედია დაფარვა (მედია საშუალებების ტიპი და რაოდენობა) | პირველ წელს | DRC |
| 2 | საველე ვიზიტი მარნეულში | 1,5,6,7 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 3 | მონაწილეთა რაოდენობა; მედია დაფარვა (მედია საშუალებების ტიპი და რაოდენობა) | პირველ წელს | სამინისტრო/მუნიციპალიტეტი/DRC |
| 3 | ახლადგახსნილი/რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების საზეიმო გახსნის ღონისძიება | 3,5,6 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 3 | მონაწილეთა რაოდენობა; მედია დაფარვა (მედია საშუალებების ტიპი და რაოდენობა) | მეორე და მესამე წელს | სამინისტრო/მუნიციპალიტეტები/DRC |
| 4 | ხონის კულტურის სახლის გახსნა | 3,5,6 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 3 | მონაწილეთა რაოდენობა; მედია დაფარვა (მედია საშუალებების ტიპი და რაოდენობა) | მესამე წელი | სამინისტრო/მუნიციპალიტეტი/DRC |
| 5 | საკოორდინაციო შეხვედრა | 6,7 | ძირითადი სამიზნე ჯგუფი | 3 | დამსწრეთა სია/რაოდენობა | მიმდინარე | სამინისტრო/ DRC |
| 6 | საველე ვიზიტები | 7,1,5,6 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 3 | დამსწრეთა რაოდენობა, ფოტოებით ასახვა | მიმდინარე | სამინიტრო/DRC |
| 7 | გრანტის გაცემის ღონისძიება | 7,1,4 | ძირითადი სამიზნე ჯგუფი | 3 | დამწრეთა რაოდენობა, და ბენეფიციარების გრანტის მიმღებთა რაოდენობა | მეორე წელს | DRC |
| 8 | ლტოლვილთა მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 3,4 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 3 | დამსწრეთა რაოდენობა, ფოტოებით დაფიქსირება | 20 ივნისი, 2020 | DRC |
| 9 | სათემო ცენტრის გახსნა | 3,5,6 | ძირითადი სამიზნე ჯგუფები | 3 | მონაწილეთა რაოდენობა; მედია დაფარვა (მედია საშუალებების ტიპი და რაოდენობა) | მეორე/მესამე წელს | DVV/DRC/სამინისტრო/მუნიციპალიტეტები |
| 10 | მარნეულის დასახლების გახსნის საზეიმო ღონისძიება | 5,6,7 | ძირითადი სამიზნე ჯგუფი | 3 | მედია დაფარვა (მედია საშუალებების ტიპი და რაოდენობა), მონაწილეთა რაოდენობა | მესამე წელს | სამინისტრო/მუნიციპალიტეტი/DRC |
| 11 | პროექტის დახურვის ცერემონია | 3,5,6 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 3 | დამსწრეთა რაოდენობა/ მონაწილეთა სია | მესამე წელს | სამინისტრო/DRC |
| 12 | პროექტის ბანერი | 2,1 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 1 | დაბეჭდილი ბანერის არსებობა თავისთავად | პირველ წელს | DRC |
| 13 | საინფორმაციო ფურცელი, ბროშურა, ფლაერი, საფოსტო ბარათი და სტიკერი | 2,7,6 | ძირითადი სამიზნე ჯგუფი | 1 | დაბეჭდილი და გავრცელებული მასალების რაოდენობა | საჭიროებიდან გამომდინარე | DRC |
| 14 | პროექტის ბილბორდი | 2,1 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 1 | მზა მასალის არსებობა | პირველ წელს | DRC |
| 15 | სარეკლამო მასალების ნაკრები (კალმები, ბლოკნოტები, ფოლდერები, ჩანთები, მაისურები, ქუდები) | 2,1 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 1 | # დამზადებული მასალების რაოდენობა და გავრცელების არეალი | პირველ წელს | DRC |
| 16 | ფოტოწიგნი | 5,3,6 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 1 | # დამზადებული რაოდენობა და გავრცელების არეალი | მესამე წელს | DRC |
| 17 | თემატური საინფორმაციო ფურცელი | 7 | დამატებითი სამიზნე ჯგუფი | 1 | დამზადებული რაოდენობა | მესამე წელს | DRC |
| 18 | პრესრელიზი | 3,6,7 | დამატებითი სამიზნე ჯგუფი | 4 | მედიაში ნიუსების რაოდენობა | მიმდინარე | DRC; სამინისტრო საჭიროებისამებრ |
| 19 | სოციალური რეკლამა | 1,3,7 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 4 | ფეისბუქსა და იუთუბზე კონტენტის მნახველთა რაოდენობა | საჭიროების მიხედვით | DRC |
| 20 | სატელევიზიო გადაცემა | 4,5 | დამატებითი სამიზნე ჯგუფი | 4 | მონაწილეთა რაოდენობა, გადაცემის ლინკი | მესამე წელს | სამინისტრო/DRC |
| 21 | სამი ვიდეო | 3,6 | ძირითადი და დამატებითი სამიზნე ჯგუფები | 4 | #ფეისბუქსა და იუთუბზე კონტენტის მნახველთა რაოდენობა | საჭიროების მიხედვით | DRC |
| 22 | „ფეისბუქ“ ისტორიები და უშუალოდ პროექტის სამიზნე ლოკაციებზე მიმდინარე საქმიანობების შესახებ პოსტები | 7 | დამატებითი სამიზნე ჯგუფი | 2 | მნახველთა რაოდენობა | მიმდინარე | DRC |