| ლტოლვილთა დანიის საბჭო ბორგერგრადის ქ. 10 1300 კოპენჰაგენი დანია (Empfänger, Anschrift gemäß Kontaktdaten im Finanzierungsvertrag) | KfW განვითარების ბანკი რობერტ როსი (Bearbeiter) Our ref.: RoRo ტელეფონი:+49 69 7431-3479 robert.roth@kfw.de (Mailadresse) @ (Datum) |
| --- | --- |

გერმანიის ფინანსური თანამშრომლობა საქართველოს რესპუბლიკასთან

„ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის“  10 მილიონი ევრო

ნომერი.: 2017 40 653 (BMZ Nr.)

დაფინანსების ხელშეკრულების განსაკუთრებული შეთანხმება დათარიღებული @

ძვირფასო ბატონო ან ქალბატონო, ,/ggf. an den Empfängerkreis anzupassen:

საქართველოს მთავრობას („მიმღები“),ლტოლვილთა დანიისსაბჭოს („პროექტის განმარხორციელებელი სააგენტო“) და რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს („KfW“) შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ტექსტი უნდა განისაზღვროს განსაკუთრებულ შეთანხმებად:

1.2 მუხლის შესაბამისად:

პროექტის დეტალების, ისევე როგორც საქონლისა და მომსახურების  დაფინანსება მოხდება ფინანსური კონტრიბუციიდან;

2.1 მუხლის შესაბამისად:

თანხის გადაცემის პროცედურა, კერძოდ იმის დადასტურება, რომ  ფინანსური კონტრიბუციით გაცემული თანხების გამოყენება ხდება განსაზღვრული მიზნის შესაბამისად;

7.2 მუხლის შესაბამისად:

7.1 მუხლთან დაკავშირებული დეტალები (პროექტის განხორციელება).Die Artikelveweise sind jeweils dem Grundvertrag anzupassen.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ ასპექტებზე შეთანხმებას:

I.	პროექტის განხორციელების გეგმა

1.	პროექტის დეტალები

პროექტი ეხება იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილი)  სოციალურ და ეკონომიკურ საჭიროებებს, რომლებიც ცხოვრობენ კომპაქტურ დასახლებებში, შერეულ თემებში და დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ნაკლებად განვითარებულ სოფლებში, რომლებშიც ჩასახლებულია საქართველოში რეგისტრირებულ დევნილთა 50%.  პროექტის მიზანია დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და მათი დასაქმების ხელშეწყობა. აღნიშნული ხელს შეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრირებას და მათ სოციალურ-ეკონომიკურ ჩართულობას. პირველ დანართში მოცემულია ზემოხსენებული მიზნების მიღწევის კრიტერიუმები, პროექტის შედეგები და პროექტით გათვალისწინებული აქტივობები ასევე ვარაუდები, რომელიც ხაზს უსვამს პროექტის მიზნობრიობას და შედეგებს.   zusammenfassende Beschreibung des Projekts, z. B. Rehabilitation of the road from "A" to "B"

პროექტის გეგმა ეფუძნება 2018 წლის 24 მაისს პროექტის შეფასების მიზნით ჩატარებული შეხვედრის ოქმს.

ქვემოთ ჩამოთვლილი პროექტის აქტივობების დაფინანსება მოხდება ფინანსური კონტრიბუციიდან:

კომპონენტი 1: დევნილების სოციალური და საგანმანათლებლო ინტეგრაცია (კონტრიბუციის დაახლოებით 26%)

  - სათემო სერვისების განვითარება დევნილების გაძლიერებისა და ჩართულობის ხელშეწყობის გზით, 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტების საშუალებით (რომლის დასახელებაცაა თემის ხელშეწყობის პროექტები - CSP-ები) რომლებსაც უძღვებიან დევნილები მათ პრივატიზებულ დასახლებებში ან სიახლოვეს, სკოლასა და საბავშვო ბაღებში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით (მაგ. სათამაშო მოედნები,  აღჭურვილობა);

  - სკოლამდელი და კულტურული დაწესებულებების მშენებლობა და/ან რეაბილიტაცია და ტრენინგი

8 საჯარო საბავშვო ბაღის მშენებლობა და 2 საჯარო საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, თითოეული მათგანი გათვლილია 50-100  დევნილ და არადევნილ ბავშვზე, ასევე ბაღების თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარება და ტრენინგი, დასავლეთ და შესაბამისად აღმოსავლეთ საქართველოში კვალიფიციურ სერვის პროვაიდერებთან თანამშრომლობის გზით, რომელთა შერჩევა და დაქირავება მოხდა ტენდერის საშუალებით, ამასთანავე ხონში მდებარე 1 კულტურის სახლის რეაბილიტაცია;

კომპონენტი 2: ეკონომიკური ინტეგრაცია და საარსებო საშუალებებით უზრუნველყოფა (კონტრიბუციის დაახლოებით 20%)

2.1 “თავშესაფარი+” გრანტები

„თავშესაფარი+გრანტების“ მოდელის შესაბამისად, 236 ინდივიდუალური და/ან ერთობლივი საარსებო წყაროების გრანტების გაცემა ბენეფიციარებზე, ახალ საცხოვრებელ ადგილას გადასული დევნილების შესაბამისი ტექნიკითა და იარაღებით აღჭურვა, რათა მათ შეძლონ მცირე საფერმერო აქტივობებში ჩართვა, ასევე მცირე მეწარმეოების ან მომსახურებების სერვისების გაწევის ხელშეწყობა შემოსავლების სტიმულირების მიზნით.

2.2 ბიზნესის განვითარების გრანტები დევნილების ჩართულობის მიზნით

ბიზნესის ხელშეწყობის სქემის დამკვიდრება, მათ შორის 130 ბიზნეს-გრანტის გაცემა მოქმედ და რეგისტრირებულ მცირე და საშუალო საწარმოებზე, დევნილებისთვის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით;

არსებული პროექტის ფარგლებში 260-მდე ახალგაზრდა დაუსაქმებელი დევნილის პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება, შემდგომში სამიზნე დასაქმების ლოკაციებში,  მცირე და საშუალო საწარმოებში მათი გრძელვადიანი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით;

2.3 უნარ-ჩვევების განვითარება და ტექნიკური განათლების ტრენინგები თემის საგანმანათლებლო ცენტრებში

დასავლეთ საქართველოში თემის საგანმანათლებლო ცენტრების (2) მშენებლობა, ახალგაზრდა და ზრდასრული დევნილი და არა-დევნილი მოსახლეობისათვის განათლების ხელშეწყობის მიზნით, გერმანულ არასამთავრობო ორგანიზაცია  Deutscher Volkshochschule Verein (DVV)-თან, როგორც ქვე-გრანტის მიმღებ ორგანიზაციასთან, ასევე ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობით;

კომპონენტი 3: თავშესაფარი  გრძელვადიანი  განსახლების პროგრამა (კონტრიბუციის დაახლოებით 42%)

მარნეულში 46 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, ასევე მოწყვლადი დევნილებისთვის სხვადასხვა ზომის 190 კერძო სახლის მშენებლობა კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე;

აღნიშნული მიზნის შესასრულებლად, პროექტის განმახორციელებელი სააგენტოსთვის გამოყოფილი იქნება  არა-ოპერაციული ხარჯების 12% (ადმინისტრაციული ხარჯები). არაოპერაციული ხარჯები არ გულისხმობს საინჟინრო და იურიდიულ ხარჯებს; აღნიშნული ხარჯები გათვალისწინებულია ზემოხსენებულ კომპონენტებში (მთლიანი თანხის 88%).

მეტი დეტალებისათვის გაეცანით მეორე დანართს.

2.	პროექტის განრიგი

პროექტის განხორციელება იგეგმება 2019 წლის დასაწყისიდან, ფინანსური კონტრიბუციის გაცემიდან 30 თვის განმავლობაში. პროექტი გაგრძელდება 2019 წლის იანვრიდან 2021 წლის ივნისამდე, თანხების გაცემის გეგმის შესაბამისად, იხილეთ მესამე ნაწილის მე-2 პუნქტი. დეტალური ინფორმაცია გეგმის შესახებ მოცემულია მესამე დანართში.

3.	მთლიანი ღირებულება და დაფინანსება

პროექტის სავარაუდო მთლიანი ღირებულება ("მთლიანი ღირებულება") პროექტის შეფასების თანახმად, შეადგენს დაახლოებით 10.97 მილიონ ევროს. ფინანსური კონტრიბუციის თანხა შეადგენს 10.0 მლნ ევროს. ჯამური ხარჯებისა და დაფინანსების გეგმის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია მე-4 დანართში. Ggf. spezielle Vereinbarungen zur Mitfinanzierung, z. B. vorrangige Finanzierung von Devisenkosten aus dem Finanzierungsvertrag, Höhe des Finanzierungsanteils, pari-passu Auszahlungen etc. Darstellung gemäß Programmvorschlag.

4.	პროექტის გეგმის ცვლილებები

პროექტის გეგმის ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება საჭიროებს KfW- ის მხრიდან წინასწარი თანხმობის მიღებას, მათ შორის შესყიდვების პროცედურების რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებაც. პროექტის განმახორციელებელმა სააგენტომ (DRC) დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს KfW-ს, ცვლილებების მიზეზების, დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ცვლილების შედეგების (მათ შორის მთლიანი ღირებულების) შესახებ. ამგვარი ღონისძიებების განხორციელება შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ დაგეგმარების გადასინჯვის შემდეგ და KfW- ს თანხმობის საფუძველზე.

II.	პროექტის განხორციელება

1.	პასუხისმგებლობები და ვადები, ღირებულება და დაფინანსების გრაფიკი

1.1	ლტოლვილთა დანიის საბჭო (პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო, DRC)  პასუხისმგებელია პროექტის განხორციელებაზე. z. B.: Ministry of Energy

როგორც პროექტის მდგრადობაზე პასუხისმგებელ პირები, შესაბამისი დევნილი თ არადევნილი თემები (კომპონენტი 1), მცირე და საშუალო საწარმოები და ასევე თემები (კომპონენტი 2)  და ცალკეული იძულებით გადაადგილებული ოჯახები (კომპონენტი 3) პასუხისმგებელნი იქნებიან პროექტის მართვაზე. DRC და ზემოჩამოთვლილი პირები მჭიდროდ ითანამშრომლებენ პროექტის მომზადებისა და განხორციელებისას და ერთობლივი შეთანხმებით განსაზღვრავენ  პროექტის წარმართვისათვის აუცილებელ ასპექტებს.

DRC ითანამშრომლებს Deutscher Volkshochschule Verein-თან (DVV) და ბიზნეს სექტორიდან შერჩეულ აქტორებთან პროექტის იმპლემენტაციისა და მართვის პერიოდში, რათა მეორე კომპონენტის ფარგლებში, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა და ზრდასრული მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლებას.  (Hinweis: nicht aufzuführen sind Consultants und Liefer- und Leistungsfirmen):

1.2	პროექტის შესაბამისი ტექნიკური და ფინანსური იმპლემენტაციისთვის, პროექტის განმახორციელებელი სააგენტოს მიერ უნდა მოხდეს დეტალური ვადების, ღირებულებისა და დაფინანსების განრიგის რეგულარული განახლება და შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში KfW-თვის მიწოდება.  აღნიშნული განრიგი უნდა ასახავდეს ვადებსა და თანხებს, ასევე პროექტის აქტივობების ურთიერთმიმართებას და შედეგად, ფინანსურ მოთხოვნებს. იმ შემთხვევაში თუ პროექტის მიმდინარეობისას აუცილებელი გახდა აღნიშნული განრიგიდან გადახრა, KfW-ს უნდა მიეწოდოს განახლებული განრიგი.

2.	ეკოლოგიური, სოციალური, ჯანდაცვისა & უსაფრთხოების შესაბამისობა

2.1	 2-Seitiger DV und KV FöK:, 2-Seitiger FV:, alle 3-Seitigen Verträge: DRC-მ თავისი საქმიანობა ყოველთვის უნდა წარმართოს სოციალური საკითხების, გარემოს დაცვის, სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის შესახებ ქვეყანაში მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად.

2.2	DRC-მ რეგულარულად უნდა შეაფასოს პროექტის პირველადი კლასიფიკაციის შესაბამისობის სიზუსტე გარემოსდაცვით და სოციალურიკატეგორიასთან (C) (არანაირი ან ძალიან მცირე გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედება ან რისკები) და იმ შემთხვევაში თუ პროექტი წარმოადგენს უფრო მაღალ რისკს/ზემოქმედებას მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ KfW-ს და პროექტში შექმნილი ახალი სიტუაციის მართვისათვის, რეკომენდაცია გაუწიოს KfW-ს შესაბამის ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებით.

2.3	DRC უნდა მოქმედებდეს საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის (ILO) ფუნდამენტური კონვენციის შესაბამისად.

@ für den Fall, dass das Projektland nicht alle Kernarbeitsnormen ratifiziert hat (der Status ist hier nachzuschlagen: LINK), den folgenden Satz ergänzen:2.4	DRC-მ უნდა უზრუნველყოს სამეწარმეო და საჯარო  ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების დაცვა ეროვნული მოთხოვნებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად და აღნიშნული გაითვალისწინოს ასევე კონტრაქტორებთან, ქვე-კონტრაქტორებთან, და მომწოდებლებთან ურთიერთობისას. DRC-მ ასევე უნდა უზრუნველყოს პროექტის განხორციელების შესაბამისობა მსოფლიო ბანკის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სახელმძღვანელოების სამუშაო ადგილებში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების დაცვის ნაწილთან.

2.5	@ ein an das Vorhaben angepasstes Beschwerdeverfahren ist für ALLE Vorhaben einzurichten. DRC უზრუნველყოფს საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობას ზოგადი ხასიათის მოთხოვნების წარმოსადგენად და ასევე პროექტების განხორციელებაში ჩართული დაინტერესებული მხარეებისგან და პირებისგან წინადადებებისა და საჩივრების მიღებას. DRC- ის შიდა მენეჯმენტის მიერ საჩივრების მოგვარება დამაკმაყოფილებელი უნდა იყოს KfW- სთვის.

wenn weitere Umwelt- und Sozial-Vereinbarungen mit dem Darlehensnehmer notwendig sind, sollen diese hier oder als ein Annex zu den BV ergänzt werden.

DRC-მ უნდა დაგეგმოს, განახორციელოს და ხელი შეუწყოს სატენდერო პროცედურებს და საქონლის და მომსახურების სატენდერო პროცედურებთან დაკავშირებით,   DRC-ის სამოქმედო სახელმძღვანელოს შესაბამისად, გააფორმოს კონტრაქტები, II.2 თავში განმარტებული გარემოსდაცვით და სოციალურ სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

3.	საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული კონტრაქტების გაფორმება

3.1	DRC-ის შესყიდვების სახელმძღვანელოს შესაბამისად,

Bei öffentlicher Ausschreibung über Deutschland oder das Partnerland hinaus:

DRC-მ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული კონტრაქტების გაფორმება უნდა დააფინანსოს ფინანსური კონტრიბუციიდან. DRC-ის მიერ შესყიდვისთვის გამოყენებული მთავარი მეთოდი არის  კონკურენტუნარიანი ტენდერი. მცირე და ძირითადად სტანდარტული ტიპის შესყიდვების შემთხვევაში შესაძლებელია გამარტივებული პროცედურების გამოყენება, როგორიცაა ფასების კალკულაციის მოთხოვნა ან დისკრეციული/პირდაპირი შესყიდვების მეთოდის გამოყენება.

3.2	DRC-ის შესყიდვების სტანდარტული პროცედურების გვერდის ავლის შემთხვევაში, KfW-თვის სატენდერო დოკუმენტაციის მიწოდება უნდა მოხდეს დროულად, ტენდერის გამოცხადებამდე.

3.3	სატენდერო პერიოდი უნდა განისაზღვროს იმგვარად, რომ ტენდერის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდეთ მოამზადონ სატენდერო განაცხადი.

3.5	DRC-მ ტენდერის მონაწილეებს უნდა მოთხოვოს მოვალეობების აღების დეკლარაციის წარმოდგენა (იხილეთ: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-E.pdf) წინასწარი შერჩევის შეტყობინებაში ან თუ წინასწარი შერჩევა არ ჩატარდა, მაშინ სატენდერო დოკუმენტაციაში.

3.6	ფინანსური კონტრიბუციიდან დასაფინანსებელ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით კონტრაქტების გაფორმებისას, DRC-მ ასევე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი პრინციპები:

ა)	რადგან ფინანსური შეთანხმების 1.3-ე მუხლის შესაბამისად, იმპორტის საფასურის დაფინანსება არ ხდება ფინანსური კონტრიბუციიდან, თუ აღნიშნული იმპორტის საფასური წარმოადგენს კონტრაქტის ღირებულების ნაწილს, მაშინ იგი ცალკე უნდა იყოს განსაზღვრული საქონლისა და მომსახურების შესახებ კონტრაქტში და ინვოისებში.

ბ)	თუ საქონლისა და მომსახურების შესახებ კონტრაქტით გათვალისწინებული გადასახადის გადახდა უნდა მოხდეს ფინანსური კონტრიბუციიდან, აღნიშნულ კონტრაქტში უნდა იქნას შეტანილი დებულება, რომ ნებისმიერი ანაზღაურება, გარანტია ან მსგავსი მოთხოვნილი გადასახადები ასევე ნებისმიერი სადაზღვეო გადახდები  DRC-ის ანგარიშისთვის უნდა მოხდეს KfW-ის ანგარიშზე, Frankfurt am Main, IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00, BIC: KFWIDEFF, რომელსაც KfW გადარიცხავს DRC-ის ანგარიშზე. თუ აღნიშნული გადახდები ხორციელდება ადგილობრივ ვალუტაში, მათი გადახდა უნდა მოხდეს ქვეყანაში DRC-ს სპეციალურ ანგარიშზე, KfW-ის თანხმობის საფუძველზე. აღნიშნული თანხების ხელახალი გამოყენება შეიძლება მოხდეს პროექტის განხორციელებისთვის, KfW-ის თანხმობის საფუძველზე.

გ)	DRC-მ უნდა უზრუნველყოს, რომ მიწოდებისა და მომსახურების შესახებ კონტრაქტის შესაბამისმა პარტნიორმა წარმოადგინოს DRC სახელმძღვანელოთი გათვალისწინებული გარანტიები, იმ ოდენობითა და იმ ვადებში, რაც მითითებულია იმავე სახელმძღვანელოში და აღნიშნული გარანტიები ძალაში რჩება მიწოდებისა და მომსახურების კონტრაქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის სრულად შესრულებამდე.

3.7	DRC-ის შესყიდვების სტანდარტული სახელმძღვანელოსგან განსხვავებით, საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული კონტრაქტის გაფორმებამდე, KfW-ს კომენტარების წარსადგენად უნდა გადაეგზავნოს კონტრაქტის საწყისი ვერსია. აღნიშნული ვრცელდება ასევე შეთანხმებების ნებისმიერ ცვლილებასა და შესწორებაზე.

4.	პროექტის სათანადოდ ამოქმედებასთან დაკავშირებული დებულებები

პროექტის სათანადოდ ამოქმედების უზრუნველსაყოფად, DRC-მ პროექტის დასრულების შემდეგ, თითოეულ კატეგორიასთან დაკავშირებით საბოლოო ანგარიშის წარმოდგენასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროექტის მოქმედებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის კონცეფცია. აღნიშნული პროგნოზი მიუთითებს, რომ პროექტის ამოქმედების დაფინანსება უზრუნველყოფილია და მდგრადია.  DRC-მ უნდა მოახდინოს აღნიშნული შიდა საპროგნოზო ხარჯების პერიოდული განახლება და უზრუნველყოს ფინანსური ხარვეზების დროული აღმოფხვრა.  DRC-მ აღნიშნული საბიუჯეტო პროგნოზი და მისი განახლებული ვერსიები უნდა გადაუგზავნოს KfW-ს, სხვა ანგარიშებთან ერთად.

DRC-მ უნდა უზრუნველყოს, რომ სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და სამუშაო პირობების დაცვასთან დაკავშირებული დებულებები ასევე გათვალისწინებულ იქნას კონტრაქტორებთან და ქვე-კონტრაქტორებთან გაფორმებულ კონტრაქტებში. აღნიშნული პირობები შესაბამისობაში უნდა იყოს FIDIC-ის „ვარდისფერი წიგნის“ მე-6 თავთან „თანამშრომლები და მუშახელი“ - მშენებლობასთან დაკავშირებული კონტრაქტის პირობები,  MDB Harmonised Edition, 2010, WBG და IFC-ის შრომისუნარიანობის მე-2 ნორმის  EHS სახელმძღვანელო და  სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა.

@ Bei Vorhaben mit Baumaßnahmen: Weitere Maßnahmen gemäß Annex 8.2 zur Arbeitshilfe FI037770 Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen bei Baumaßnahmen in FZ-Projekten einfügen

III.	საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი და თანხების გაცემის პროცედურა

1.	საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი

1.1	ფინანსური კონტრიბუციიდან დასაფინანსებელი საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი უნდა მომზადდეს აღნიშნულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით გაფორმებული კონტრაქტების საფუძველზე.  Bei lokalen Beschaffungen bzw. vielen Einzel- und Kleinstverträgen kann auf die Vorlage der abgeschlossenen Verträge verzichtet werden. Stattdessen ist die KfW in Listenform über die abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge zu informieren. In diesem Falle lautet der zweite Satz:

შესაბამისად, KfW-ს კვარტალურად უნდა მიეწოდოს გაფორმებული კონტრაქტების ჩამონათვალი, შემდეგი მონაცემებით: კონტრაქტის თარიღი და ღირებულება, საქონლის/მომსახურების დანიშნულება, კონტრაქტორი, კონტრაქტის ნომერი, ფინანსური კონტრიბუციიდან დასაფინანსებელი თანხა.

1.2	იმ შემთხვევაში თუ პროექტის რომელიმე ღონისძიება განხორციელდა დაჩქარებით, კონტრაქტის გაფორმების გარეშე, მაშინ KfW-ს კონტრაქტის ნაცვლად უნდა გაეგზავნოს ინფორმაცია დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც გაწერილი იქნება ძირითადი ხარჯების კატეგორიების მიხედვით („დაჩქარებული ღონისძიებების განრიგი“). დაჩქარებული სამუშაოების ზოგადი ადმინისტრირების ხარჯები არ უნდა იქნას გათვალისწინებული ზემოხსენებულ დაჩქარებული ღონისძიებების განრიგში.

2	თანხების გაცემის პროცედურა

2.1 	2,000,000.00 ევროს ღირებულების პირველი ტრანში უნდა გაიცეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლისთანავე. სათანადოდ ხელმოწერილი შეთანხმება მიჩნეულ იქნება პირველი ტრანშის გაცემის მოთხოვნად. მისი გადარიცხვა უნდა მოხდეს ევროს შემდეგ ანგარიშზე:

ანგარიშის ნომერი / IBAN (არსებობის შემთხვევაში): DK3930002138833960

ბანკის სახელწოდება:  				   Danske Bank

ბანკის მისამართი: 	              		   ჰოიმენს კანალი 2, 1090 კოპენჰაგენი

BIC კოდი:              					   DABADKKK

კორესპონდენტი ბანკი (არსებობის შემთხვევაში): 	   N/A

BIC კოდი:

2.2. 	5,000,000.00 ევროს ღირებულების მეორე ტრანში 2020 წელს და 3,000,000.00 ევროს ღირებულების მესამე ტრანში 2021 წელს გაიცემა DRC-ის მიერ KfW-თვის თანხების მიღების შესახებ მოთხოვნის განაცხადის გაგზავნის შემდეგ, რომლის ფორმაც მოცემულია მეხუთე დანართში. აღნიშნული ტრანშების გადარიცხვა უნდა მოხდეს ზემოხსენებულ ანგარიშზე, თუ სხვაგვარად არ იქნა მოთხოვნილი. საბანკო ანგარიშის ცვლილების შემთხვევაში,  KfW DRC-საგან მოითხოვს სათანადოდ ხელმოწერილ წერილობით ფორმას.

თანხის წლის პირველ კვარტალში მისაღებად, KfW-ს თანხის მიღების შესახებ მოთხოვნის განაცხადი უნდა გაეგზავნოს არა უგვიანეს წინა წლის 15 ოქტომბრისა.  თანხის წლის მეორე კვარტალში მისაღებად, KfW-ს თანხის მიღების შესახებ მოთხოვნის განაცხადის უნდა გაეგზავნოს არა უგვიანეს 15 იანვრისა, ხოლო თანხის წლის მესამე კვარტალში მისაღებად, KfW-ს თანხის მიღების შესახებ მოთხოვნის განაცხადის უნდა გაეგზავნოს არა უგვიანეს 15 აპრილს, ხოლო ბოლო კვარტალში მისაღებად, KfW-ს თანხის მიღების შესახებ მოთხოვნის განაცხადის უნდა გაეგზავნოს არა უგვიანეს 15 ივლისისა. KfW უფლებას იტოვებს უარი თქვას თითოეული ფიქსირებული წლიური ტრანშის გაცემაზე, იმ შემთხვევაში თუ თანხის მიღების შესახებ მოთხოვნის განაცხადი არ იქნება მიღებული 15 ივლისამდე.

IV.	ანგარიშგება და სხვა დებულებები

1.	ანგარიშგება

1.1	შემდგომი მითითებების მიღებამდე, DRC ვალდებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და  KfW-ს წარუდგინოს პროექტის განხორციელების შესახებ კვარტალური ანგარიშები (შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიში), მათ შორის ფინანსური შეთანხმების მე-7 მუხლით გათვალისწინებული დებულებების შესრულების შესახებ, ასევე ყველა სხვა მნიშვნელოვანი ზოგადი პირობების შესახებ, როგორიცაა გარემოსდაცვითი და სოციალური საქმიანობა, სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და შრომითი პირობების დაცვის საკითხები, თემთან ურთიერთობები და საჩივრები.

DRC-მ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და KFW- ს ყოველწლიურად უნდა წარუდგინოს სრულყოფილი ანგარიში, იმ ფორმატში რომელიც შემუშავებულ იქნა DRC-ის და დამტკიცებულ იქნა KfW- ს მიერ. საანგარიშო მოთხოვნები ვრცლად არის განმარტებული მე-6  დანართში.

1.2	1.1 პუნქტის მოთხოვნების გარდა, DRC ვალდებულია მოახსენოს ყველა იმ გარემოების შესახებ, რამაც  შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საერთო ამოცანების მიღწევას, პროექტის მიზანსა და შედეგებს.

გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის, სამუშაო ადგილზე და თემის დონეზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის და ასევე შრომის საკითხების შესახებ და ასევე მიმდებარე მოსახლეობაზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, DRC-მ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და KfW-ს, ასევე პროექტის აღსრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ღონისძიების, ინციდენტი ან უბედური შემთხვევის შესახებ,

(i) რომელსაც აქვს ან შესაძლოა ჰქონდეს პირდაპირი ან პოტენციურად მატერიალური უარყოფითი ეფექტი;

(ii) რომელიც მოხვდა ან შესაძლოა მოხვდეს გარე მხარეების არსებითად უარყოფითი ყურადღების ცენტრში ან გამოიწვიოს მედიის/პრესის უარყოფით შეფასებები;

(iii) რომელიც იწვევს ან შესაძლოა გამოიწვიოს მატერიალური ვალდებულებების წარმოშობა.

DRC-მ ასევე უნდა აცნობოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და KfW- ს იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც გატარებულ იქნა ზემოხსენებული შემთხვევების შედეგების ან მიზეზების შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად.

1.4	პროექტის დასრულებიდან 90 დღის ვადაში, საგარანტიო პერიოდის ამოწურვამდე, DRC-მ უნდა წარმოადგინოს განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საბოლოო ანგარიში.

1.5	პროექტის დასრულების შემდეგ, DRC-მ უნდა მოამზადოს ანგარიში პროექტის შემდგომი განვითარების შესახებ (იხილეთ დანართი 6). KfW-მ დროულად უნდა აცნობოს DRC-ს საანგარიშო პერიოდის დასრულების შესახებ.

1.6	DRC-მ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და  KfW-ს უნდა წარუდგინოს წლიური ფინანსური აუდიტი არსებული შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოში მისი საქმიანობის შესახებ, ხოლო პროექტის ბოლოს ფინანსური აუდიტი ფინანსური შეთანხმებით გამოყოფილი თანხების გამოყენებასთან დაკავშირებით (იხილეთ დანართი 6). ეს უკანასკნელი დაფინანსდება არაოპერაციული ხარჯებიდან (პროექტის განხორციელება).

2.	სხვა დებულებები

2.1	DRC-მ გარკვეული პერიოდით ადრე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და KfW-ს უნდა გაუგზავნოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და KfW-თვის ზემოხსენებული კომენტარებისა და დამტკიცებისათვის საჭირო დოკუმენტები, რომელთა შესასწავლადაც გამოყოფილი იქნება გონივრული ვადა.

KfW ისევე როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იტოვებს უფლებას სიტუაციის მიხედვით განახორციელოს მონიტორინგის მისიები. DRC-მ უნდა უზრუნველყოს შესაბამის ინფორმაციასა და დაინტერესებულ პირებთან წვდომა.

2.2	DRC-მ უნდა უზრუნველყოს პროექტის სანიშნე დაფების (ტრაფარეტი) დამზადება, რომელიც სულ მცირე იქნება შემდეგი შინაარსის:

„განვითარების პროექტი საქართველოს მთავრობისათვის, რომელიც ხორციელდება ლტოლვილთა დანიის საბჭოს მიერ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფინანსური მხარდაჭერით KFW-ის მეშვეობით."

გერმანიის საელჩოს მიერ მოწოდებული პროექტის ბეჭედი ასევე დატანილ უნდა იყოს პროექტის აღმნიშვნელ სანიშნე დაფაზე.

2.3	ზემოხსენებული დებულებების შესწორება ან შეცვლა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ორმხრივი თანხმობის საფუძველზე, თუ აღნიშნული ცვლილებები და შესწორებები სასარგებლო იქნება პროექტის განხორციელებისათვის ან ფინანსური შეთანხმების აღსრულებისათვის. ყველა სხვა შემთხვევაში, ფინანსური შეთანხმების მე-6.3, მე-8 და მე-9 მუხლები შესაბამისად გავრცელდება წინამდებარე შეთანხმებაზეც.  (Achtung: Verweise auf Artikel müssen gemäß Grundvertrag und für Entwicklungskredit-Musterverträge angepasst werden.)

ზემოხსენებულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, თქვენი თანხმობა დაადასტუროთ მისი იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის ხელმოწერით და დაგვიბრუნოთ თანდართული ასლები.

პატივისცემით,

KfW

დანართები

დანართი 1:	შედეგების ჩამონათვალი

დანართი  2:	საპროექტო შეთავაზება

დანართი  3:	პროექტის შესრულების განრიგი

დანართი  4:	საერთო ღირებულება და დაფინანსება

დანართი  5:	თანხების გაცემის პროცედურები (თანხების მოთხოვნის განაცხადი)

დანართი  6:   KfW-თვის მისაწოდებელი ანგარიშების ფორმა და შინაარსი

გავეცანი და ვეთანხმები:

@ Unterzeichnungsort und -datum

Hier werden die Berichterstattungspflichten des Darlehensnehmers erfasst.

Siehe zur Orientierung Arbeitshilfe FI037830 Leitfaden für Vereinbarung der Berichterstattungspflichten des Projekträgers

(Siehe auch die Arbeitsanweisung AA037023 Projektberichterstattung durchführen / AA037795 Performing project reporting)

Hinsichtlich der Berichtspflichten des Darlehensnehmers an die KfW zu Umwelt- und Sozialaspekten wird auf Anhang 13 der Arbeitshilfe FI037770 verwiesen.

Wenn es sich um einen Finanzintermediär handelt, bitte Arbeitshilfe USKP bei Finanzintermediäre (über den weiterführenden Link auf: https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/um/Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP).aspx oder das Laufwerk R:/FZ/USKP-FI/USKP-FI_Arbeitshilfe-Einleitung.pdf) verwenden.