1. პროექტის დეტალები

პროექტი პირდაპირ პასუხობს  დევნილთა ეკონომიკურ და სოციალურ საჭიროებებს კომპაქტურად ჩასახლებულ რეგიონებში, შერეული თემებში სადაც უამრავი იძულებით გადაადგილებული პირი გვხვდება და დასავლეთ და  აღმოსავლეთ  საქართველოს   სოფლებში, სადაც რეგისტრირებული დევნილების  დაახლოებით 50%-ის განსახლება ხდება.

თუმცა მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო წლებში დევნილთა ინტეგრაციის კუთხით, დევნილთა სახელმწიფო სტრატეგიის, დევნილთა სამოქმედო გეგმისა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის ღონისძიებების გატარების მხრივ. ქვემოთ მოყვანილი მრავალი საჭიროება რჩება კვლავ უპასუხოდ და გამოვლენილია გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე ხარვეზები. ამ პროექტის ფარგლებში, DRC გამოიყენებს ყველა ხერხს რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს ეს ხარვეზები და უზრუნველყოს შემდგომში დევნილთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შემოთავაზებული შუამავლობა სამ განსხვავებულ კომპონენტს უნდა მოიცავდეს რომელიც დაფინანსდება ფინანსური დახმარებიდან.

კომპონენტი 1: დევნილთა სოციალური ინტეგრაცია (დახმარების 30%)

1.1 საზოგადოებრივ სერვისების მხარდაჭერა მასში დევნილთა ჩართულობით.

- 24 მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ახლად აშენებულ ან პრივატიზებულ დევნილთა დასახლებებში, რომ ეფექტიანი მობილიზაციის პროცესის შედეგად დაუყოვნებლივ უპასუხოს საზოგადოების საჭიროებებს.

1.2 სკოლამდელი და კულტურული ინსტიტუტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია და ტრენინგები

- 10 საჯარო საბავშვო ბაღის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, რათა თითოეულმა უმასპინძლოს 50-100 სკოლამდელი ასაკის დევნილ და არა-დევნილ ბავშვს. დახმარება მოიცავს პერსონალის გადამზადებას ადგილობრივი NGO-ს ათინათის მხარდაჭერით და ასევე, ერთი კულტურს სახლის რეაბილიტაციას.

კომპონენტი 2: საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (დახმარების 22%)

- 236 გრანტის გაცემა საარსებო წყაროების ინდივიდუალურ და ჯგუფურ პროექტზე გრძელვადიანი განსახლების “shelter+”-ის მოდელის ფარგლებში.

- 130 უმუშევარი დევნილის მონაწილეობა პროფესიული კვალიფიკაციის პროგრამაში, გრძელვადიანი დასაქმების პერსპექტივით  მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში სამიზნე ლოკაციებში.

- დასავლეთ საქართველოში საზოგადოებრივი განათლების ცენტრის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს დევნილი და არა-დევნილი ახალგაზრდების განათლებას გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია DVV-სთან თანამშრომლობით.

კომპონენტი 3: თავშესაფრები გრძელვადიანი განსახლების პროგრამისთვის (დახმარების 48%)

- 190 ინდივიდუალური სხვადასხვა ზომის საცხოვრებლის მშენებლობა მოწყვლადი დევნილებისთვის, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე, მარნეულში 46 საცხოვრებლის გარდა.

მოყვანილი რიცხვები არის მიახლოებითი და შეიძლება შეიცვალოს მთავრობას, KfW-სა და DRC მოლაპარაკებების შედეგად.

ზემოთ აღნიშნულის მისაღწევად, გადაწყდა, რომ ბიუჯეტის 12% გამოყოფილ იქნას პროექტის შემსრულებელი სააგენტოსთვის, რაც არ მოიცავს ინჟინერიისა და იურიდიული საკითხების ხარჯებს, რომელიც გათვალისწინებულია პირდაპირ დახმარებაში (სრული ბიუჯეტის 88%).

2. დაგეგმილი ვადა

პროექტი, სავარაუდოდ, განხორციელებული უნდა იყოს  30 თვის ვადაში, დაწყებული საგრანტო  თანხის გამოყოფის მზადყოფნიდან.

3. საერთო ღირებულება და დაფინანსება

პროექტის შეფასების სავარაუდო მთლიანი  ღირებულება დაახლოებით არის 12 მილიონი  ევროა, რომელიც მოიცავს საქართველოში არსებულ დამატებით ღირებულებებს და სხვა გადასახადებს. ფინანსური დახმარება შეადგენს 10 მილიონ ევროს.

საქართველოს მთავრობა KfW-ს ათავისუფლებს ნებისმიერი გადასახადისგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას პროექტის განხორციელების პროცესში. დღგ და მსგავსი არაპირდაპირ გადასახადებს დაფარავს საქართველოს მთავრობა. დამატებით, მთავრობა ათავისუფლებს KfW სხვა ნებისმიერი ტიპის გადასახადისგან.

4. გრანტის მიმღები და საგრანტო თანხის მიღება კონტრაქტის ფარგლებში

KFW დადებს მისივე სტანდარტული ხელშეკრულების მოდელს შესაბამის სამმხრივი დაფინანსების და პროექტის განხორციელების ხელშეკრულებას საქართველოს რესპუბლიკასთან -წარდგენილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ- როგორც მიმღებ მხარესთან და DRC როგორც პროექტის აღმასრულებელ ორგანოსთან. ეს შეთანხმება მოიცავს ასევე მიმღები მხარის შემდეგ ვალდებულებებს:

- მიმღები მხარე ვალდებულია გადასცეს  ფინანსური დახმარება პროექტის აღმასრულებელ ორგანოს უსასყიდლო გრანტის სახით ცალკე დაფინანსების ხელშეკრულებით.

- გადასახადები და სხვა სახელმწიფო მოსაკრებელი ეკისრება მიმღებს ან პროექტის აღმსრულებელ უწყებას. საიმპორტო გადასახადი არ უნდა დაფინანსდეს ფინანსური შემოწირულობიდან.

- გარკვეულ შემთხვევებში, KfW-მ შესაძლოა მოითხოვოს ხარჯების დაუყოვნებლივი ანაზღაურება მთლიანად ან ნაწილობრივ. ეს გარემოებები მოცემულია დაფინანსებისა და პროექტის განხორციელების შესახებ სტანდარტული ხელშეკრულების მე-4 მუხლში, რომელიც სრული სახით მოცემულია ქვემოთ:

„ხარჯებისა და ანაზღაურების შეჩერება“

4.1 KfW შეაჩერებს დაფინანსებას თუ:

- მიმღები დროულად გადაუხდელობის გამო ვერ შეასრულებს KfW-ის მიმართ არსებულ ვალდებულებებს,

- დაირღვა ამ ან სხვა ცალკეული შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებები, რომლებიც შეესაბამება ამ ხელშეკრულებას,

- პროექტის აღმსრულებელი უწყება ვერ დაამტკიცებს, რომ ფინანსური შემოწირულობა გამოყენებულ იქნა გათვალისწინებული მიზნის მისაღწევად,

- KfW-ის მიმართ არსებული ვალდებულებების შესრულება წინააღმდეგობაში მოდის მოქმედ კანონმდებლობასთან,

- არსებობს საგანგებო გარემოება, რომელიც ხელს უშლის ან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის პროექტის განხორციელებას, ფუნქციონირებას ან მიზანს.

4.2 იმ შემთხვევაში, თუ წარმოიშობა 4.1 მუხლში მოცემული b) c) ან d) გარემოებებიდან რომელიმე და არ მოხდება მისი აღმოფხვრა KfW-ის მიერ განსაზღვრულ დროში, რომელიც უნდა შეადგენდეს სულ მცირე 30 დღეს, KfW-იმ შესაძლოა,

- 4.1 მუხლში მოცემული b) ან d) სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში მოითხოვოს ყველა გაწეული ხარჯის დაუყოვნებლივი ანაზღაურება;

- 4.1 მუხლში მოცემული c) სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში მოითხოვოს გაწეული ხარჯების იმ ოდენობით ანაზღაურება რა ოდენობის დახარჯვის შესაბამისობა გათვალისწინებულ მიზანთან, აღმასრულებელი უწყების მიერ ვერ მტკიცდება.

- მიმღებს ეკისრება ამ ხელშეკრულების დადებასთან და მის შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი და სხვა სახელმწიფო მოსაკრებელი, რომელიც წარმოიშობა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საზღვრებს გარეთ. აგრეთვე, მიმღებს ეკისრება ფინანსურ შემოწირულობასთან დაკავშირებული გადარიცხვის და კონვერტაციის ხარჯები.

- მიმღებმა და პროექტის აღმსრულებელმა უწყებამ უნდა უზრუნველყონ პროექტის სრულად დაფინანსება და მოთხოვნის შემთხვევაში, KfW-ის უნდა მიაწოდონ დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ფინანსური შემოწირულობისგან დამოუკიდებლად გაწეული ხარჯები სრულადაა ანაზღაურებული, აგრეთვე, თავიანთი ინიციატივით დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ KfW-ს საგანგებო გარემოების არსებობის შესახებ, რომელიც ხელს უშლის ან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის პროექტის განხორციელებას, ფუნქციონირებას ან მიზანს.

- მიმღებმა დახმარება უნდა გაუწიოს პროექტის აღმსრულებელ უწყებას პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ხმის საინჟინრო სამუშაოების და საფინანსო მეთოდების წესების შესაბამისად და აგრეთვე, ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულებაში, კონკრეტულად კი, უნდა გასცეს ყველა საჭირო ნებართვა, რაც დაეხმარება პროექტის აღმსრულებელ უწყებას პროექტის განხორციელებაში;

- მიმღებმა და პროექტის აღმსრულებელმა უწყებამ უნდა უზრუნველყონ, რომ პირებს, რომლებსაც ევალებათ პროექტის მომზადება და იმპლემენტაცია, მომარაგებასთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხელშეკრულების დადება, რომელიც ფინანსდება პროექტისთვის გამოყოფილი თანხებიდან და ფინანსური შემოწირულობიდან თანხების გამოყოფის მოთხოვნა არ წარმოშობს მოთხოვნას, ვარაუდს, არ იძლევა დაპირებას ან სამომავლოდ დაპირების მიღების გარანტიას უკანონო გასამრჯელოს ან სხვა უპირატესობის მოპოვების თაობაზე ხსენებულ შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებით.

- მიმღებმა არ უნდა გააფორმოს იმგვარი შეთანხმება ან ჩაერთოს პროექტთან დაკავშირებულ ისეთ მოქმედებაში, რომელიც დაარღვევს დაწესებულ სანქციებს.

5. პროექტის განხორციელება

პროექტის დეტალები და განხორციელების პირობები ეფუძნება 2017 წლის ნოემბერში DRC-ის მიერ მომზადებულ პროექტს.

პროექტის საერთო მიზანია საზოგადოებრივ სერვისებზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ინოვაციურ საარსებო წყაროების საშუალებათა შეთავაზება, და დევნილების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით.

სტრატეგიულად პროექტმა უნდა:

- შეუწყოს ხელი საქართველოს მთავრობას და კონკრეტულად განათლების სამინისტროს  სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა განათლების სტანდარტებისა და სწავლების პირობების მოდერნიზებაში;

- შეუწყოს ხელი საქ. მთავრობასა და დევნილთა და განსახლების სამინისტროს, რომ საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფილ დევნილებს ჰქონდეთ წვდომა საგანმანათლებლო და საბაზისო მომსახურებაზეც.

- ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ განვითარებას ბიზნესის განვითარების, დასაქმების, უნარებისა და პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით.

- დევნილთათვის უზრუნველყოს ინტეგრაციის გამოცდილი მოდელები ინდივიდუალური თავშესაფრების გზით.

- დაუჭიროს მხარი რეგიონებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ძალისხმევას ინტეგრირების პროცესში რომელსაც ახორციელებს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორის, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების და CBO-ების დახმარებით.

DRC პასუხისმგებელი იქნება პროექტის განხორციელების ყველა ასპექტზე. DRC იმუშავებს საკუთარი პერსონალით, თუმცა საქმიანობის უმრავლესობა განხორციელდება როგორც ანაზღაურებადი მომსახურების ხელშეკრულებებით, ასევე სამშენებლო კონტრაქტები და ადგილობრივი ქვეკონტრაქტორები. DRC მხარს დაუჭერს კონტრაქტებს, შესყიდვების საკუთარი პირობების გამოყენებით, რომლებიც დამტკიცდა KfW-ს მიერ. DRC-ის მიერ საქართველოში გამოყენებული შესყიდვების პრინციპები ღიაა კონკურენტული ტენდერებისთვის. კონკრეტული მცირე და დიდი შესყიდვებისთვის, შესაძლოა გამოყენებულ იქნას გამარტივებული პროცედურები. DRC KfW-ს აცნობებს ინდივიდუალური ზომების შესახებ, რომლებიც უნდა შედიოდეს პროექტში. KfW არ აკმაყოფილებს ტენდერებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს DRC- ს სტანდარტული პროცედურებიდან გადახრები. KfW იტოვებს უფლებას განახორციელოს შესყიდვების შერჩეული შემთხვევების მიმოხილვა.

DRC- ს ადასტურებს, რომ მისი შესყიდვების სახელმძღვანელო პრინციპები და პროცედურები ასევე უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში ეროვნულ კანონმდებლობას, რომელიც გამოიყენება სახელმწიფო სახსრების გამოყენებისათვის.

6. გადახდის პროცედურები

თანხები პირდაპირ გადაეცემა პროექტის აღმასრულებელ სააგენტოს DRC- ს. მეთოდი ჯერ კიდევ განიხილება KfW- სა და DRC- ს შორის. შეიძლება განხილულ იქნას ფონდის განკარგვის მეთოდი ან გადანაწილების წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკი წლიური გადასახადებით. DRC გახსნის ანგარიშებს ევროსა და ლარში, საქართველოში რეპუტაციის მქონე ბანკში. ანგარიშები იქნება საპროცენტო.

DRC-სთვის გამოყოფილი ფინანსური სახსრების დაექვემდებარება წლიურ აუდიტს, რომელსაც განახორციელებს დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია.

7. დაფინანსებული სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურული ობიექტების ფუნქციონირება

სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის დაფინანსებული ობიექტების და სოციალურად დაუცველი დევნილებისათვის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ფუნქციონირებასა და მომსახურებაზე პასუხისმგებელია ის მუნიციპალიტეტები რომლებსაც ეს ინფრასტრუქტურა გადაეცა ან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები სარგებლობენ საბინაო სამსახურებით.

8. შემდეგი ნაბიჯები

- KfW -ს მიერ გერმანიის მთავრობისთვის შეფასების ანგარიშის მომზადება;

- გერმანიის მთავრობის ავტორიზაცია დაფინასებისა და პროექტის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, საქართველოს მთავრობასა და DRC-სთან;

- დაფინასებისა და პროექტის ხელშეკრულების დასრულება;

- საქართველოსა და გერმანიის მთავრობებს შორის სამთავრობო შეთანხმებების დასრულება, რათა ფორმალურად გაფორმდეს სიტყვიერი შენიშვნები.  KfW ითხოვს გერმანიის მთავრობის დასტურს, რომ ასეთი შეთანხმების ძალაში შესვლა არ წარმოადგენს დაფინანსებისა და პროექტის ხელშეკრულებისა და შესაბამისად, პირველი თანხის გადახდის ძალაში შესვლის წინაპირობას.