AFD-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები და ინფორმაცია შესრულების მდგომარეობის შესახებ

1. Improve support to persons with disabilities by developing functional/social model of assessing and granting disability status in line with the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities

2020 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებებიდან ნაწილი უკვე შესრულებულია, მათ შორის სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის არსებული სამედიცინო მოდელის სოციალური მოდელის ჩანაცვლებისა და შშმ პირთა ინდივიდუალური საჭიროების განსაზღვრის  მიზნით  საქართველოს ოკუპირებული ტრიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, გაეროს ბავშვთა ფონდის პარტნიორ ორგანიზაციასთან აჭარაში - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასა და   სამედიცინო დაწესებულებებს  შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის  საფუძველზე, სამინისტრომ გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებითა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით 2019 წლის 8 აპრილიდან  დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგიისა და სისტემის პილოტირების განხორციელება აჭარის რეგიონის იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა.

ასევე, შემუშავებულია ზრდასრული შშმ პირების შეფასებისთვის შერჩეული იქნა ინსტრუმენტი -  Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), ხოლო  18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვს - MDS. აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს ბავშვის ფუნქციის შეფასების ინსტრუმენტის სამუშაო ვერსიას, რომელიც შემუშავდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კითხვარის -Model Disability Survey - მოდიფიცირების შედეგად.  აღნიშნული ინსტრუმენტის  სტანდარტიზაციას, შესაბამისი პროექტის ფარგლებში ახორციელებს ა(ა)იპ საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია.

ასევე, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის ფარგლებში და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ხელშეწყობით საპილოტე პროექტის განხორციელება დაიწყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშიც. გამოიყენება იგივე ინსტრუმენტები, რაც აჭარაში იქნა გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, 2020 წელს აღებული ვალდებულებების ნაწილი, რაც შეეხება პილოტირებას აჭარაში  და სამცხე-ჯავახეთში, პერსონალის გადამზადებას და შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებას შესრულებულია, შშმ პირთა ფუნქციური შეფასების პროცედურები დაიწყო მიმდინარე წლის 8 იანვრიდან (მარტის თვის მონაცემებით,  შეფასებული იქნა ასამდე შშმ პირი, მათ შორის შშმ ბავშვები) და ამასთან, გრძელდება მუშაობა და პილოტირების შედეგების გაანალიზების შემდეგ განხორციელდება შემდგომი ქმედებების დაგეგმვა. კერძოდ,  ,,შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების და სტატუსის  განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგიის და სისტემის პილოტირების  სამოქმედო გეგმის“  შესაბამისად, 2020 წლის განმავლობაში  დაგეგმილია საპილოტე პროექტის შედეგების შუალედური და საბოლოო შეფასება  და მონიტორინგის ძირითადი მაჩვენებლების კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შემუშავება. ამისთვის ჩატარდება შესაბამისი მონიტორინგი. ასევე, პროექტის შედეგების შეფასება მოხდება შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნების მიმართულებითაც. ამასთანავე, დაგეგმილია პროექტის საბოლოო ანგარიშის მომზადება და დაინტერესებული მხარეებისათვის წარდგენა. მხოლოდ ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების  შემდეგ დაიწყება საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის რეკომენდაციების, პილოტის winner-loser ანალიზის, პოლიტიკის დოკუმენტისა და ფინანსური ხარჯთაღრიცხვის ანალიზის დოკუმენტების მომზადება, რომელთა საფუძველზეც  შემუშავებული იქნება შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა (ცვლილებათა პაკეტი) და 2021 წლი განმავლობაში წარედგინება საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს.

საგანგებო მდგომარეობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მითითებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 10 მარტიდან შეწყდა მუშაობა ველზე. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შინაარსობრივი მონაცემების დამუშავება, მულტი გუნდების ჩატარება და ონლაინ სუპერვიზია. ამასთან, მოხდა კომუნიკაცია დონორთან პროექტის ვადის გადაწევასთან დაკავშირებით კოვიდით გამოწვეული შეფერხებების გათვალისწინებით. მიღწეულია შეთანხმება და პროექტის ვადა გადავიდდება  2021 წლის იანვრის ბოლომდე.

2. Implement the second phase of deinstitutionalization

ამ ვალდებულების ფარგლებში დაგეგმილი იყო თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლიდან მძიმე და ღრმა შშმ ბავშვებისთვის მცირე საოჯახო ტიპის სახლის გახსნა. შექმნილია ორი სპეციალიზებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლი შშმ ბავშვებისთვის თბილისსა და ქუთაისში. თითოეულ სახლში განთავსებულია 7 ბავშვი. შშმ ბავშვთა დეინსტიტუიციონალიზაციის პროცესი კვლავაც გრძელდება. ამასთან, 2020 წლის ვალდებულებად განსაზღვრული გვქონდა სპეციალიზებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლის სტანდარტის დამტკიცება. აღნიშნული ცვლილება განხორციელდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N66 დადგენილებით დამტკიცებულ „ტექნიკურ რეგლამენტში - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტები“, შესაბამისად, მიმდინარე წელს ამ ტიპის სახლებში მონიტორინგი განხორციელდება ახალი სტანდარტით, რათა გაუმჯობესდეს მომსახურების ხარისხი.

3. Establish new services for children in street situation to protect their rights and promote their integration

ამ ვალდებულების ფარგლებში დაგეგმილი იყო ახალი სტანდარტის შემუშავება მიუსაფარ ბავშვთა სერვისებისთვის. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N66 დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომლითაც დადგინდა მიუსაფარ ბავშვთა დღის ცენტრის და 24 საათიანი თავშესაფრის სტანდარტები. მიმდინარე წელს სერვისების მონიტორიინგი განხორციელდება ახალი სტანდარტის შესაბამისად.