სექტორული პრიორიტეტი: დასაქმების ხელშეწყობა

| მიზანი 1 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შემცირება | უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე პირთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა (ან პირიქით უმუშევრობის შემცირება) | უმაღლესი განათლების მქონეთა შორის უმუშევრობა შეადგენს 2017წ. - 15.5%, | 13% | 2019-2023 | საქსტატი; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 2017წ.-60% | 62% | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |

| მიზანი 1 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შემცირება | 1.1 სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა, მათ შორის, მაღალპროდუქტიულ სექტორებში | ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობის ზრდა სექტორების მიხედვით (მათ შორის მაღალპროდუქტიულ სექტორებში); ბიზნეს სექტორში დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა | 2018 წ. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულების რაოდენობა 660 875 | ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია- 15%-ით | 2019-2023 | საქსტატი |  |
|  | 1.2 ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული კვალიფიციური ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობა | შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად განხორციელებული არსებული კვლიფიკაციების განახლება ან/და ახალი კვალიფკაციების განვითარება | სისტემაში დანერგილი ყველა პროგრამა არის მოდულური, რომლის შემუშავების მეთოდოლოგია ითვალისწინებს კერძო სექტორის მონაწილეობას. | წელიწადში მინიმუმ 1 ახალი კვალიფიკაცია | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | ზრდასრული მოსახლეობის (25 -64 წელი) უწყვეტ განათლებაში მონაწილეობის მაჩვენებლის ზრდა | 2017 წ. – 1.6% | 21.6% | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და პსორტის სამინისტრო |  |
|  |  | 15-24 წლის ასაკის ახალგაზრდების პროფესიულ განათლებაში მონაწილეობის მაჩვენებლის ზრდა | 2017 წ. 4.5% | 8% | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განათლების საფეხურზე შექმნილია ზრდასრულთა განათლების სისტემა: დანერგილია მომზადება-გადამზადების შესაბამისი პროგრამები და ხორციელდება არაფორმალური განათლების აღიარება მინიმუმ 2 კვალიფიკაციაში | 2018- პროფესიული განთლების სისტემაში მიმდინარეობს ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება. | განათლების აღიარება მინიმუმ 2 კვალიფიკაციაში | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  | 1.3 ინოვაციებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობა | ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროგრამებში აპლიკანტების გაზრდილი რაოდენობა | 2018 წ. - აპლიკანტების რაოდენობა - 294, თანადაფინანსების გრანტები - 132, „დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად მონაწილეთა რაოდენობა - 194 | აპლიკანტების რაოდენობის ზრდა 5%-ით | 2019-2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |
|  |  | მოდულურ პროგრამებში ინტეგრირებული მეწარმეობის განახლებული მოდული, რომელიც შესაბამისობაშია სამეწარმეო კომპეტენციის ევროპულ ჩარჩოსთან | მიმდინარეობს მუშაობა მეწარმეობის მოდულის განახლებაზე | პროგრამებში ინტეგრირებულია მეწარმეობის განახლებული მოდული | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განათლების 200-მდე მასწავლებელს გავლილი აქვს ტრენინგი სამეწარმეო სწავლებაში. | პროფესიული განათლების 40-მდე მასწავლებელი | პროფესიული განათლების 200-მდე მასწავლებელი | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |

| მიზანი 2 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) გაძლიერება | პროგრამების გაუმჯობესება და მისი განმახორციელებელი ორგანოს ინსტიტუციური განვითარება | სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტი | დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებისთვის ბიუჯეტის ზრდა | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  | უმუშევრობის დონის შემცირება | 2018წ.-12.7% | <12% | 2019-2023 | საქსტატი |  |

| მიზანი 2 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) გაძლიერება | 2.1 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებისა და ღონისძიებების ხელმისაწდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესება | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით: რეგიონი, ასაკი, სქესი, განათლების დონე, პროფესია | 2018 წელს მონაწილეთა საერთო რაოდენობა შეადგენდა 25 171 პირს, მათ შორის, ქალი-14 611, 29 წლამდე ახალგაზრდა–739 | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ პირთა 15%-იანი ზრდა | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი საერთო რაოდენობასთან მიმართებით გაზრდილია | 2018 წელს Worknet-ში რეგისტრირებულთა საერთო მაჩვენებელი იყო 194 296 ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი შეადგენს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობის 12,9%-ს | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი საერთო რაოდენობასთან მიმართებით გაზრდილია 17%-მდე | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  |  | 7 რეგიონში დანერგილია დასაქმების ახალი მოდელი | 2018 წელი- 2 რეგიონში დანერგილია ახალი მოდელი | 7 რეგიონი | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  |  | სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა დასაქმების პროცენტული მაჩვენებელი გაზრდილია | 2018 წელს Worknet-ში რეგისტრირებულთა საერთო მაჩვენებელი იყო 194 296. დასაქმებული სამუშაოს მაძიებელთა წილი შეადგენს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობის 1%-ს | დასაქმებულთა მაჩვენებელი გაზრდილია 6%-ით | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 2.2 სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამის გაძლიერება | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამების დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა პროცენტული მაჩვენებელი გაზრდილია | 2017 წ. – 14% | გაზრდილია 20%- მდე | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამებში ჩართულ პირთა პროცენტული წილი სამუშაოს მაძიებელთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით გაზრდილია | 2018 წ.- 1.5% | წილი გაზრდილია 5% | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 2.3 შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) გაძლიერება | განახლებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვიზუალური/პროგრამული/შინაარსობრივი ნაწილი | 2018 წ. -ფუნქციონირებს შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა |  | 2019-2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |

| მიზანი 3 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## მიზნობრივი სოციალური და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა | შრომის ბაზარზე ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი (%) | 2018წ.-55,6% | >63.2% | 2019-2023 | საქსტატი |  |
|  | NEET ახალგაზრდების (15-24 წლის) მაჩვენებელი (%) | 2017წ.-24,8% | <22.8% | 2019-2023 | საქსტატი |  |
|  | ჯინის კოეფიციენტი (მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით) | 2017წ.-0,40 | <0,35 | 2019-2023 | საქსტატი |  |

| მიზანი 3 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## მიზნობრივი სოციალური და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა | 3.1 დასაქმებასა და მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას შორის კავშირის გაუმჯობესება | დასაქმების სერვისების მეშვეობით სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე შრომისუნარიანი პირების დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა | 2018 წელს სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე სამუშაოს მაძიებლებიდან დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების დახმარებით დასაქმებულია 349 სამუშაოს მაძიებელი | დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების დახმარებით დასაქმდა მინიმუმ 500 შრომისუნარიანი სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე პირი | 2019-2023 | სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 3.2 შრომის ბაზარზე გენდერული თანასწორობისა და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა | ქალების დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია 5%-ით 56%-მდე | 2018 წელს - 49,3% | 55% | 2019-2023 | საქსტატი |  |
|  | 3.3 შრომის ბაზარზე ახალგაზრდების ინტეგრაციის მხარდაჭერა | დასაქმების სახელმწიფო სერვისებში ჩართული ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია | 2018 წელს დასაქმდა 765 ახალგაზრდა (29 წლამდე) | ყოველწლიურად დასაქმდა მინიმუმ 1000 ახალგაზრდა (29 წლამდე) | 2019-2023 | საქსტატი დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | 15-29 წლის ასაკის პროფესიული განათლების მქონე პირთა დასაქმების მაჩვენებელი | 2017 წ- 51.3% - | 61.3% | 2019- 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სორტის სამინისტრო |  |
|  | 3.4 ხანდაზმული პირების დასაქმების ხელშეწყობა | დასაქმებულ ხანდაზმულ პირთა გაზრდილი პროცენტული რაოდენობა | 2017 წელი - 55-65 წლის მოსახლეობის დასაქმების დონე - 66.8% 65+ წლის - 38% | ხანდაზმულ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია 3%-ით | 2019-2023 | საქსტატი; დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 3.5დაბალკვალიფიციური სამუშაო ძალის დასაქმების ხელშეწყობა | უწყვეტ განათლებაში ზრდასრულთა (25-64) მონაწილეობის 20%-ით ზრდა. | 2017 წელი - 1.6% | 21.6 % | 2019-2023 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებების სულ მცირე 50% ახორციელებს მოკლევადიან LLL კურსებს | 2018- 0 |  | 2019-2023 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  | 3.6 შეზღუდული შესაძლებლობის (შშმ) და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) პირების მხარდაჭერა | სახელმწიფო სერვისებში ჩართული შშმ და სსმ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია | 2018 წელი- დასაქმდა 99 შშმ პირი | ყოველწლიურად 120 შშმ და სსსმ პირი | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 3.7 ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა | სახელმწიფო სერვისებში ჩართვის ხელშწეყობის მიზნით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ქართული ენის სწავლებაზე წვდომის უზრუნველყოფა | 2018 წელს პროფესიული საგანმანათლებლო სახელმწიფო დაწესებულებებში ქართული ენის მოდულის სწავლების ჩაერთო 44 პირი; ზრდასრული პირები - 230 |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი |  |
|  | 3.8დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე წვდომის ზრდის ხელშეწყობა | სოფლის ტიპის დასახლებებში განსახლებული დევნილი ოჯახების რაოდენობის ზრდა | 2018 წელი- სოფლად 2534 სახლი | დამატებით 2000 დევნილი ოჯახი | 2019-2023 | საქსტატი; სამინისტრო |  |
|  |  | საარსებო წყაროების პროგრამებზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომის გაზრდა | 2018 წელს საარსებო წყაროების პროგრამებით ისარგებლა 442 დევნილმა | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია მინიმუმ 5%-ით | 2019-2023 | საქსტატი; სამინისტრო |  |

## სექტორული პრიორიტეტი: შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

| 4 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის სრულყოფა | შრომის კანონმდებლობის დაცვაზე ზედამხედველობის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო - შრომის ინსპექცია | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატი ვრცელდება შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქ. კანონით განსაზღვრულ სფეროზე. | შექმნილია შრომის კანონმდებლობის დაცვაზე ზედამხედველობის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო მანდატი ვრცელდება შრომით უფლებებზე | 2019-2023 | სამინისტრო | მიზანი 8 |
|  | სამუშაო ადგილებზე საწარმოო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება | 2018 წელი - სამუშაო ადგილზე გარდაიცვალა და დაშავდა 258 ადამიანი (დაშავდა - 199; გარდაიცვალა - 59) | საწარმოო შემთხვევების რაოდენობა შემცირებულია 30%-ით | 2019-2023 | სამინისტრო |  |

| მიზანი 4 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის სრულყოფა | 1.1 შრომის უფლების დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად | შეფასებული და ზოგ შემთხვევაში რატიფიცირებულია N81, N102, N129, N131, N155, N156, N176, N183 კონვენციები, რეკომენდაციები, პროტოკოლები და ა.შ. | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დაწყებულია განხილვები | მინიმუმ ერთი რატიფიცირებული კონვენცია, რეკომენდაცია, პროტოკოლი და ა.შ. | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  |  | კანონმდებლობაში ასახულია ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შრომის ნორმები | 19.02.2019 წ. - საქართველოს შრომის კანონმდებლობაში შესულია ცვლილებები XXX დანართით გათვალისწინებული 3 დირექტივის შესაბამისად | XXX დანართით - განსაზღვრული დირექტივები სრულად ასახულია კანონმდებლობაში | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  | 1.2 შრომის ინსპექციის გაძლიერება | ინსპექტირებების რაოდენობის ზრდა | 2018წ.- | ინსპექტირებების რაოდენობა გაზრდილია | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  |  | 2023 წლისათვის მიღწეულია „1 ინსპექტორი- 20,000 დასაქმებულზე“ მაჩვენებელი | 2018 წელი - 1 ინსპექტორი 44.584 დასაქმებულზე | 1 ინსპექტორი 20,000 დასაქმებულზე“ | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  | 1.3 სოციალური დიალოგის და პარტნიორობის გაღრმავება | ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე სამმხრივი დიალოგის ხარისხის გაუმჯობესება - მიღებული ან/და აღსრულებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები | 2018 წელს ჩატარდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის 2 შეხვედრა და მიღებულია 2 გადაწყვეტილება შექმნილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია, ჩატარდა 1 შეხვედრა | წელიწადში მინიმუმ ორი შეხვედრა | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  | 1.4 შრომითი მედიაციის გაძლიერება | შრომითი დავების მედიატორების რაოდენობის ზრდა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება | 2018 წელი - 11 მედიატორი. ჩატარდა 1 ტრენინგი | მედიატორების რაოდენობა გაზრდილია 15-მდე; ჩატარებულია წელიწადში 2 ტრენინგი | 2019-2023 | სამინისტრო |  |

| მიზანი 5 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება | შრომის ბაზრის/ეკონომიკური საჭიროებების შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში | მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები: საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“; საქართველოს მთავრობის დადგენილება N417 | განხორციელებულია ცვლილებები და დახვეწილია მიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა | 2019-2023 | სამინისტრო | მიზანი 8 |

| მიზანი 2 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი |  | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო |  | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება | 2.1 ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა | მიგრანტების შესახებ მრავალმხრივი, სანდო და მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზა ფუნქციონირებს | შექმნილია მონაცემთა ბაზა |  | 2019-2023 |  |  | სამინისტრო მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემა |  |
|  |  | საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმების მიზნით საქართველოს მიერ სხვადასხვა ქვეყანასთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შეთანხმებების რაოდენობის ზრდა | ძალაშია შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის შესახებ | მინიმუმ 3 შეთანხმება | 2019-2023 |  |  | სამინისტრო |  |
|  |  | საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დასაქმების, თვითდასაქმებისა და ბიზნესის დაწყების მაჩვენებლები გაზრდილია | "საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების" 2018 წლის პროგრამაში დარეგისტრირდა 584 დაბრუნებული მიგრანტი, მათგან 395-მა ისარგებლა სარეინტეგრაციო დახმარებით | რაოდენობა გაზრდილია 20%-ით | 2019-2023 |  |  | სამინისტრო |  |
|  | 2.2 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და უცხოელთა ინტეგრაცია | საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთათვის და უცხოელებისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობა | 2017 წ.- საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო სულ 110 ბენეფიციარმა, ამათგან, ქალი - 23, კაცი - 87 დასაქმების პროგრამები | სახელმწიფო სერვისების უწყვეტობა დასაქმების პროგრამებში ჩართული საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებისა და უცხოელების რაოდენობა | 2019-2023 |  |  | სამინისტრო |  |

მაღალი ასაკობრივი ჯგუფი - 55 წელს ზემოთ

მთელი ცხოვრების მანძილზე განათლება

მივუთითოთ გამოთვლის მეთოდი