საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

| # | განსახორციელებელი აქტივობა | უწყებების კომენტარი მიმდინარე/ დაგეგმილი აქტიურობა | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ თანამდებობის პირი | დონორი ორგანიზაცია/პასუხისმგებელი პირი | მხარდამჭერი ღონისძიება/დონორი | პარლამენტის კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ,,ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული სტანდარტები“ შემუშავება | შემუშავებულია მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი. მთავრობისთვის დასამტკიცებლად მომზადება - 2020 წლის აგვისტო; ნორმატიული აქტის შემუშავება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. |  | პროცესზე მონიტორინგი განხორციელდება კანონქვემდებარე აქტების/სამოქმედო გეგმების ჯგუფის მიერ. | 2020 წლის 1 აპრილისთვის უნდა შემუშავდეს. დონორი USAID |
| 2 | სამინისტროს სისტემაში და დაქვემდებარებულ საჯარო დაწესებულებებში ბავშვებთან მომუშავე ყველა თანამშრომლის აუცილებელი ინტერდისციპლინური მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკობრივი საჭიროებების და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ, აგრეთვე ნებისმიერი ასაკის და განვითარების ბავშვთან კომუნიკაციის მეთოდებზე, განსაკუთრებით, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებით. | 1. დონორი ორგანიზაციის მოძიება და სატრენინგო მასალის მომზადება; TOT ტრენინგისთვის კანდიდატების შერჩევა; TOT ტრენინგის ჩატარება; გადასამზადებელი მიზნობრივი ჯგუფის განსაზღვრა - 2020 წლის აგვისტო; 2. კასკადური ტრენინგების დაგეგმვა და ჩატარება - 2020 წლის ნოემბრიდან; | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი | ამ ეტაპზე დონორი ორგანიზაცია მოძიებული არ არის. მიზანშეწონილია აღნიშნული აქტივობა ყველა ჩართული სახელმწიფო უწყებისთვის შემუშავდეს. | ღონისძიება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფის მიერ დახმარება კურუკულუმის შემუშავებაში და ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება. სავარაუდო დონორები: უნისეფი და პროლოგი. | ამ საკითხზე დონორი იქნება USAID/Prolog, სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს გადასამზადებელი მოხელეების სრული რაოდენობა და პირველ ეტაპზე გადასამზადებელ მოხელეთა მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობა უნდა მოხდეს უწყვეტი გადამზადების პროცესის უზრუნველყოფა ინსტიტუციურად. 1 აპრილიდან 1 ივნისამდე უნდა მოხდეს მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობის თანამშრომელმელთა მომზადება, შემდეგ კი პროცესი უნდა გაგრძელდეს უწყვეტად. სამინისტროს უნდა განსაზღვროს, თვითონ მოახდენს თანამშრომელთა გადამზადებას, თუ გამოიყენებს სხვა უწყების სასწავლო ცენტრის მომსახურებას |
| 3 | ადმინისტრაციულ წარმოებაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა სამინისტროში და დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ. | 1. სამოქმედო გეგმის შემუშავება - 2020 წლის აგვისტო; 2. სამოქმედო გეგმის განხორციელება - 2020 წლის ნოემბრიდან. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი | მიზანშეწონილია დონორი ორგანიზაციის ჩართულობა. ამ ეტაპზე დონორი ორგანიზაცია მოძიებული არ არის. | ღონისძიება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფის მიერ დახმარება ადმინისტრაციული წარმოების სახელმძღვანელო სტანდარების შემუშავებაში. სავარაუდო დონორი: უნისეფი. | სტანდარტები უნდა შემუშავდეს 1 აპრილამდე, ამ სტანდარტების მიღება და იმპლემენტაცია სამინისტროების მხრიდან უნდა მოხდეს 1 ივნისამდე. დონორი ორგანიზაციები ამ საკითხზე იქნებიან USAID/Prolog და UNICEF |
| 4 | ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამები ადრეულ და სკოლამდელ, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების დაწესებულებებში ბავშვზე ძალადობის შეტყობინების ცხელი ხაზის დანერგვა. | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. 1. სამუშაო ჯგუფის შექმნა სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან - 2020 წლის თებერვალი; 2. ცხელი ხაზის დანერგვისა და ინფორმაციების მიმოცვლისთვის შესაბამისი მექანიზმების შემუშავება/დახვეწა - 2020 წლის აგვისტო; 3. განხორციელება - 2020 წლის ნოემბრიდან. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური. | მიზანშეწონილია დონორი ორგანიზაციის ჩართულობა. ამ ეტაპზე დონორი ორგანიზაცია მოძიებული არ არის. | ღონისძიება: სამინისტროების პროგრამების ჯგუფის პროცესში მონაწილეობა და პროცესის მონიტორინგი სავარაუდო დონორი: უნისეფი. | 1. განათლების და ჯანდაცვის სამინისტრო შეთანხმდნენ ვისი ქუდის ქვეშ მოექცევა. 2. გაკეთდეს ზოგადი help line ტიპის ცხელი ხაზი. |
| 5 | საგანმანათლებლო დაწესებულებში ბავშვთა ძალადობის საკითხზე პასუხისმგებელი პირის, კოორდინატორის განსაზღვრა | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განსაზღვრულია უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი. აღნიშნული პირის გადამზადება ბავშვთა უფლებების დაცვისა და ბავშვთა ძალადობის საკითხებზე - 2020 წლის მარტი-ივნისი. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; |  | ღონისძიება: ცნობიერების ამაღლების ჯგუფის პროცესში მონაწილეობა და მონიტორინგი სავარაუდო დონორი: უნისეფი. |  |
| 6 | ადრეულ და სკოლამდელ, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების დაწესებულებებში საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი განხილვის მექანიზმების დანერგვა. ადრეულ და სკოლამდელ, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების დაწესებულებებში საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი განხილვის მექანიზმების დანერგვა. | 1. დონორი ორგანიზაციის მოძიება და მექანიზმების შემუშავება - 2020 წლის აგვისტო; 2. შემუშავებული მექამიზმების დანერგვა - 2020 წლის ნოემბრიდან; | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; | ამ ეტაპზე დონორი ორგანიზაცია მოძიებული არ არის. | ღონისძიება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფის პროცესში მონაწილეობა და მონიტორინგი სავარაუდო დონორი: უნისეფი და პროლოგი |  |
| 7 | საგანამანათლებლო და საინფორმაციო ღონისძიებები საზოგადოების, განსაკუთრებით, ბავშვების და მათი ოჯახების ინფორმირებისთვის ბავშვთა უფლებების და ამ უფლებების დაცვის მექანიზმების შესახებ. | 1. საინფორმაციო ღონისძიებების დაგეგმვა 2020 წლის აგვისტო 2. განხორციელება - 2020 წლის ნოემბრიდან. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი. | სასურველია დონორი ორგანიზაციის ჩართულობა. ამ ეტაპზე დონორი ორგანიზაცია მოძიებული არ არის. | ღონისძიება: ცნობიერების ამაღლების ჯგუფის პროცესში მონაწილეობა და მონიტორინგი სავარაუდო დონორი: უნისეფი. |  |
| 8 | სკოლამდელი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების სისტემაში და ალტერნატიული ზრუნვის ყველა მომსახურებაში ბავშვების ინფორმირება ბავშვის უფლებების, სხვათა უფლებების პატივისცემის და უფლებების დარღვევის არსებული კონფიდენციალური კონსულტაციის, მხარდაჭერის და გასაჩივრების პროცედურებსა და მექანიზმებზე. | 1. შესაბამისი საინფორმაციო მასალის მომზადება და ინფორმირების მექანიზმების შემუშავება - 2020 წლის აგვისტო; 2. ბავშვთა ინფორმირების განხორციელება - 2020 წლის ნოემბრიდან. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი. | სასურველია დონორი ორგანიზაციის ჩართულობა. ამ ეტაპზე დონორი ორგანიზაცია მოძიებული არ არის. | ღონისძიება: ცნობიერების ამაღლების ჯგუფის პროცესში მონაწილეობა და მონიტორინგი სავარაუდო დონორი: უნისეფი. |  |
| 9 | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. | იდენტიფიცირებული პროგრამების მომზადება ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებული პროგრამების ქუდის ქვეშ - 2020 წლის მარტი; ახალი პროგრამების შექმნის საჭიროების იდენტიფიცირება - 2020 წლის თებერვალი. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; პროფესიული განათლების დეპარტამენტი; |  | ღონისძიება: სამინისტროების პროგრამების ჯგუფის ფარგლებში უნდა შეიქმნას ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი სამინისტროს წარმომადგენლების ჩართულობით, რაც ხელმისაწვდომს გახდის არსებულ პროგრამებს. მოხდება მათი გადამუშავება და ახალი პროგრამების შექმნა. სავარაუდო დონორი: უნისეფი. |  |
| 10 | ,,ბავშვის დაცვის“ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებაში მონაწილეობა |  |  | ეს არის მთავრობის ნორმატიული აქტი, რითაც უნდა იხელმძღვანელონ მუნიციპალიტეტებმა. | ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. იხ. ჯანდაცვის სამინისტროს სამოქმედო გეგმის შესაბამისი პუნქტი. |  |
| 11 | „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის ორგანიზაციულ ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის წესის განსაზღვრა; | 2020 წლის აგვისტო-სექტემბერი. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; |  |  |  |
| 12 | „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 46-ე მუხლის შესაბამისად „სოციალური მუშაობის უსაფროების წესისა და პროფესიული, უწყებრივი, სტანდარტები“-ს განსაზღვრა; | 2020 წლის აგვისტო-სექტემბერი. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი; |  |  |  |
| 13 | ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. |  |  |  |  |
| 14 | ბავშვის მოხალისეობის პროგრამები | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. |  |  |  |  |
| 15 | ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები. | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. |  |  |  |  |
| 16 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის პრევენციისა და რეაგირების პროგრამები. | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. |  |  |  | სამინისტრომ შესაბამისი სამუშაო გასწიოს 1 სექტემბრამდე სექსუალური ძალადობის ნაწილში დონორი CoE |
| 17 | სერტიფიცირების გავლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა სოციალური მუშაკებისთვის, რომელიც საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. |  |  |  |  | განათლების სამინისტრო მუშაობს ამ მიმართულებით. დასაზუსტებელია რა არის უკვე შესრულებული და რა ვადებში დასრულდება. (ბოლო ვადა - ოქტომბერი) |
| 18 | საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესის და პირობების დაცვით მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში გადასაცემი პროგრამების განსაზღვრა. | მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით. |  |  |  | განსაზღვრა უნდა დასრულდეს 1 აპრილამდე |
| 19 | კანონის 54-ე მუხლის თანახმად, განათლების სფეროში სოციალური მუშაობის სისტემის დანერგვა | 2020 1 ივნისამდე |  |  |  |  |