ბავშვის კოდექსი

სამოქმედო გეგმა

2019-2024

ამოცანა N1 კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

|  |  | #### ამოცანა 1. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე სახელმწიფო უწყებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | შენიშვნა | ინდიკატორი |  |
| 1.1. | ბავშვის უფლებათა კოდექსის იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება |  | საქართველოს პარლამენტი |  | არ საჭიროებს | 2019 წლის 1 აგვისტომდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი |  |
| 1.2. | ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის განახლება ბავშვის უფლებათა კოდექსის შესაბამისად |  | საქართველოს პარლამენტი |  | არ საჭიროებს | 2020 წლის 1 იანვრამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი |  |
| 1.3. | ბავშვთა მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის პრევენციის და ეფექტური რეაგირების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება |  | საქართველოს პარლამენტი | საქართველოს მთავრობა | არ საჭიროებს | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი |  |
| 1.4 | დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | არ საჭიროებს | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.5. | დებულება ,,ბავშვის დაცვის და მხარდდაჭერის სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული სტანდარტები“ |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | დონორთა მხარდაჭერა | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.6. | ,,ბავშვის დაცვის“ ტექნიკური რეგლამენტი |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | დონორთა მხარდაჭერა | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.7. | ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი |  |
| 1.8. | ბავშვის სოციალური ინტეგრაციის პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი. |  |
| 1.9. | ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი. |  |
| 1.10. | ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა, | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი. |  |
| 1.11. | ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი. |  |
| 1.12. | ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი. |  |
| 1.1.3 | ალტერნატიული ზრუნვიდან გამოსული პირების მხარდაჭერის პროგრამა. |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი. |  |
| 1.14. | ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამა |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული პროგრამები. |  |
| 1.15. | ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული პროგრამები. |  |
| 1.16. | ბავშვის მოხალისეობის პროგრამები |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული პროგრამები. |  |
| 1.17. | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის პრევენციისა და რეაგირების პროგრამები. |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული პროგრამები. |  |
| 1.18. | ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები. |  | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული პროგრამები. |  |
| 1.19. | დებულება: ,,ბავშვისათვის საფრთხის შემცვლელი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსების მოწესრიგების შესახებ“ |  | საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისია |  | დონორთა მხარდაჭერა | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შემუშავებული დოკუმენტი |  |

ამოცანა 2: ინსტიტუციური მოწყობა

| 2.1. | მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემა | საქართველოს მთავრობა | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | დონორთა მხარდაჭერა, | 2020 წლის 1 მარტამდე |  | შექმნილი სისტემა. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავება | საქართველოს პარლამენტი | რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუნიციპალიტეტები | დონორთა მხარდაჭერა | 2020 წლის 1 მარტამდე |  |  |
| 2.3. | ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის მუნიციპალური სტრუქტურული ერთეული განსაზღვრა/შექმნა | მუნიციპალიტეტები |  |  | 2020 წლის 1 ივნისამდე |  |  |
| 2.4. | მაუწყებლობის საშუალებებით/ინტერნეტში გავრცელებული პროგრამების ასაკობრივი ნიშანდების, მათ დაცვაზე კონტროლის, აგრეთვე, ინფორმაციის პროგრამირებულ ქსელურ მატარებლებზე (ინტერნეტში) განთავსებული ფილმების და თამაშების ბავშვებისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის კონტროლის განხორციელების ინსტიტუციური საფუძვლები. | საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისია |  | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2020 წლის 1 ივნისამდე |  |  |

ამოცანა N3 განათლება

|  |  | #### ამოცანა 4 ადამიანური რესურსების საჭიროება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე სახელმწიფო უწყებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | ინდიკატორი |
| 3.1. | ბავშვის უფლებების დაცვის ინსპექტორის მომზადება |  | მუნიციპალიტეტები |  | დონორთა მხარდაჭერა | 2019 |  |
| 3.2. | ცენტრალურ დონეზე /ავტონომიურ რესპუბლიკებში ადმინისტრაციულ ორგანოებში ბავშვთან ურთიერთობების უნარის მქონე სპეციალისტების გადამზადება |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო |  | დონორთა მხარდაჭერა | 2019 |  |
| 3.3. | სამართალწარმოებაში ბავშვთან ურთიერთობის უნარის მქონე სპეციალისტების გადამზადება |  | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/იუსტიციის საბჭო |  | დონორთა მხარდაჭერა | 2019 |  |
| 3.4. | ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა |  | სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური |  | შემუშავება- დონორთა მხარდაჭერა, განხორციელება - სახელმწიფო ბიუჯეტი | 2019 |  |
| 3.5. | კანონის ,,ბავშვის კოდექსი“ კომენტარების შექმნა |  | პარლამენტი |  | დონორთა მხარდაჭერა | 2019 |  |

ამოცანა N4 საპარლამენტო კონტროლი

|  |  | #### ამოცანა 4. საპარლამენტო კონტროლი |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე სახელმწიფო უწყებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | ინდიკატორი |
|  | ზოგადი საკითხები |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამეტო საბჭო |  | საქართველოს პარლამენტი | საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახურები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. | არ საჭიროებს | 2019 წლის 1 სექტემბრამდე | საბჭო შექმნილია |