საქართველოს  შრომისა და დასაქმების    პოლიტიკის    ეროვნული  სტრატეგიის  (2019-2023წწ.)

სამოქმედო გეგმა

| 1. დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ა) სამუშაო ძალის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება შრომის ბაზარზე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შემცირების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 1.1. სამუშაო ძალის კონკურენტუნარიანობა ამღლებულია მათი დატრენინგების გზით, ასევე დასაქმების სხვადასხვა სქემისა და სერვისის შეთავაზების საშუალებით | 1.1.1. შრომის ბაზარზე ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირებების გაწევა მუნიციპალურ დონეზე |  | სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ხორციელდება წელიწადში მინიმუმ 1200 ჯგუფური და 4000 ინდივიდუალური კონსულტაცია |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორები |  | სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ჩართულობა, სერვისის მიწოდების ინიციატივის ნაკლებობის გამო |  | 2019-2023 |
|  | 1.1.2. პროფესიული კონსულტაციისა (პროფკონსულტაცია) და კარიერის დაგეგმვის მომსახურებების მიწოდება მუნიციპალურ დონეზე |  | სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ხორციელდება წლიურად მინიმუმ 500 პროფკონსულტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახ/ბიუჯეტი; დონორის დაფინანსება |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორები |  | სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ინტერესი |  | 2019-2023 |
|  | 1.1.3. შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა წინასწარი შეფასების საფუძველზე (პროფილირების) პროფესიული მომზადება-გადამზადება |  | შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადებითა და ვაკანტურ ან/და პერსპექტიულ სამუშაო ადგილებზე სწავლებით (სტაჟირებით) სარგებლობს წლიურად მინიმუმ 2000 პირი. მათ შორის არის 80 შშმპ, სტაჟირებას გაიარა - 150 პირმა, (მათ შორის 35 არის შშმპ) |  | წლიურად - 2,090,000 ლარი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო |  | სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა დაბალი ინტერესის გამო, კვალიფიკაციის შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში. ლიმიტირებული მოთხოვნა სამუშაო ადგილებზე. |  | 2019-2023 |
|  | 1.1.4. სამუშაოს მაძიებელთა სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა |  | პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულია წლიურად მინიმუმ 550 სამუშაოს მაძიებელი |  | წლიურად - 2,090,000 ლარი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ჩართულობა, დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა, |  | 2019-2023 |
|  | 1.1.5. პროფესიული განათლების საფეხურზე ზრდასრულთა განათლების სისტემის შექმნა |  | შექმნილია ზრდასრულთა მომზადება-გადამზადების სისტემის სამართლებრივი ბაზა და დანერგილია შესაბამისი პროგრამები ამოქმედებულია არაფორმალური განათლების აღიარების სამათლებრივი ბაზზა შერჩეულ სფეროებში არაფორმალური განათლების აღიარების შემთხვევათა რაოდენობა |  | წლიურად 1 000 000 |  | სახ/ბიუჯეტ დონორები |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო |  |  |  | ზრდასრულთა ნაკლები ინტერესი |  | 2019-2023 |
| ბ) შრომის ბაზარზე მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 1.2. სამუშაოს მაძიებელი მოწყვლადი ჯგუფების სამუშაო ბაზარზე წვდომა გაზრდილია | 1.2.1. სამუშაოს მაძიებელთა წინასწარი შეფასების გათვალისიწინებით, მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფებისათვის (პროფილირების)დასაქმების ხელშემწყობი მექანიზმების განხორციელება (შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების გზით) |  | დასაქმებული მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი პირების რაოდენობა დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 5% ით |  | ადმინისტრაციული რესურსი; 40 000 ლარი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | დამსაქმებლების დაბალი აქტივობა/ჩართულობა აღნიშნულ ღონიძიებაში/ დასაქმებულის მხრიდან სერვისის მიწოდების/დასრულების შემდგომ პროგრამის თვითნებურად დატოვება |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.2. ლტოლვილთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა საერთაშორისოდაცვის მქონე პირთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  | ლტოლვილთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, უცხოელთა და მოქალაქეობისარმქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები |  | წლიური: 82,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი ორგანიზაციები |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.3. სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა |  | სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები |  | წლიური: 650,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი ორგანიზაციები |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.4. დევნილთა საარსებო წყაროების პროგრამების განხორციელება |  | საარსებო წყაროების სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში |  | წლიური ბიუჯეტი: 500,000 |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი |  | სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დონორი ორგანიზაცია |  | დევნილთა დაბალი ინტერესი, რომ ჩაერთონ საარსებო წყაროების პროგრამებში |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.5. კერძო სექტორში დასაქმებულთათვის შრომის ანაზღაურებაში გენდერული უთანასწორობის შემცირების ხელშეწყობა |  | შემუშავებულია კერძო სექტორში შრომის ანაზღაურების მეთოდოლოგია |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი ორგანიზაციის დაფინანსება |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) სხვადასხვა ორგანიზაცია |  | კერძო სექტორის დაბალი ინტერესი მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში |  |  |
|  | 1.2.6. საარსებო შემწეობის ბენეფიციართა დასაქმების ხელშეწყობა |  | • დასაქმებული საარსებო შემწეობის ბენეფიცართა რაოდენობა გაზრდილია 5 პროცენტით; • საარსებო შემწეობის ბენეფიციარი ოჯახების რაოდენობა, სადაც ერთ წევრი მაინც დასააქმებულია გაზრდილია 4 პროცენტით |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | ხანგრძლივი უმუშევრობის შემდეგ სამუშაო ბაზარზე დაბრუნებასთან დაკავშირებული სიძნელეები |  |  |
| გ) კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 1.3. დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების შესახებ დროული და ეფექტური ინფორმირება | 1.3.1. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის სერვისების შესახებ, ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დასაქმების თემებზე /საინფორმაციო სემინარების ორგანიზება და საინფორმაციო ბუკლეტების დაბეჭდვა და გავრცელება |  | • ყოველწლიურად საინფორმაციო სემინარებში მონაწილეობს მინიმუმ 60 დაინტერესებული პირი; • დაბეჭდილია და გავრცელებულია სამუშაოს მაძიებელთათვის დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების შესახებ წლიურად მინიმუმ 1500 საინფორმაციო ბუკლეტი, ქართულ და ეთნიკური უმცირისობების ენებზე |  | წლიურად 30 000 ლარი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლების დაბალი აქტივობა |  | 2019-2023 |
|  | 1.3.2. დასაქმების ფორუმების მოწყობა |  | • წელიწადში მინიმუმ 2000 სამუშაოს მაძიებელს, მათ შორის შშმ და სსსმ პირებს, გაეწიათ სათანადო მომსახურება და მინიმუმ 300 დასაქმდა; • ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 დასაქმების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი არიან პროგრამის ფარგლებში ჩართული დამსაქმებლები |  | წლიური 20,000 ლარი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორები |  | დამსაქმებლის მიერ წარმოდგენილ ვაკანსიაზე სამუშაოს მაძიებელთა საკვალიფიკაციო უნარების შეუსაბამობა/სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ინტერესი; შეზღუდული ვაკანსიების რაოდენობა |  | 2019-2023 |
| 2. შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |  |
| ა) შრომის უსაფრთხოებისა და პირობების დაცვის სისტემის სრულყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად გაუმჯობესებული შრომის კანონმდებლობა | 2.1.1. შრომის უსაფრთხოების, შრომის სამართლის და დისკრიმინაციის აკრძალვისა და გენდერული თანასწორობის სფეროს სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების ხელშეწყობა (საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების 30-ე დანართით განსაზღვრული დირექტივების ვადების შესაბამისად) |  | სოციალური პარტნიორობის ჩართულობით განხილულია ცვლილებების პროექტი და ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
| 2.2. შექმნილია ქმედითი და ეფექტური შრომითი ინსპექცია | 2.2.1. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის (შრომის ინსპექციის) ეფექტურ მექანიზმად გარდაქმნა: და ინსტიტუციური, გაძლიერება 2.2.2. ინსპექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება 2.2.3. საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა. 2.2.4. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ინსპექტირების განხორციელება 2.2.5. ინსპექტორთა ამტერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა |  | • შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა გაიზარდა 40 საშტატო ერთეულამდე, ჩამოყალიბდა ორი სამმართველო: „ინსპექტირების სამმართველო“ და „მონიტორინგისა და ზედამხედველობის“ სამმართველოები. • განხორციელდა ინსპექტორთა საერთაშორისო დონის IOSH სერთიფიკატით სერთიფიცირება • „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე წლიურად შემოწმებულია მინ. 500 კომპანია • მოხდა ინსპექტორების აღჭურვა სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაბამისი უსაფრთხოების აღჭურვილობებით და ტექნიკური ბაზით (სპეციალური ტანსაცმლით, სპეციალური ფეხსაცმლით, ჩაფხუტით, კომპიუტერებით, სამხრე ვიდეოკამერებით და პლანშეტებით). |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  |  |  | 2019-2023 |
| 2.3. შრომითი დავების პრევენციული მექანიზმები განვითარებულია და ეფექტიანობა გაზრდილია | 2.3.1. კოლექტიური შრომითი დავების მედიაციის მექანიზმის განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება, მათ შორის, შრომითი მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმებების აღსრულების მექანიზმების გაძლიერების მიმართულებით |  | • შემუშავებულია მედიაციის განვითარების ხედვის დოკუმენტი - კონცეფცია • ხელმისაწვდომია შრომითი მედიაციის შესახებ წლიური ანგარიში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  | მხარეთა მიერ მიღწეული შეთახმების შესრულების მიუღწევლობა |  | 2019-2023 |
|  | 2.3.2. კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორთა კვალიფიკაციის ამაღლება |  | წელიწადში ჩატარებულია მინიმუმ 1 ტრენინგი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | დონორის დაფინანსება |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. სოციალური დიალოგი განვითარებულია ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე | 2.4.1. აჭარის რეგიონში მოქმედი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მუშაობის გაძლიერება რეგულარული შეხვედრების გზით და რეგიონის წინაშე დასმული საკითხების განხილვა |  | • მინიმუმ წელიწადში 1 შეხვედრა; • ხელმისაწვდომია შეხვედრის ოქმი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 2.4.2. ცენტრალურ დონეზე მოქმედი კომისიის მუშაობის გაძლიერება რეგულარული შეხვედრების გზით და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საკითხების განხილვა |  | • მინიმუმ წელიწადში 1 შეხვედრა კომისიის დონეზე; • მინიმუმ წელიწადში 3 შეხვედრა სამუშაო ჯგუფის დონეზე; • ხელმისაწვდომია შეხვედრების ოქმები |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  |  |  |  |
| ბ) შრომის ბაზრის მართვის მექანიზმების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 2.5. შრომის ბაზარზე სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა - მიწოდების დისბალანსის შემცირების მიზნით გამართულად ფუნქციონირებს შესაბამისი მექანიზმები და აღმოფხვრილია სტრუქტურული შეუსაბამობები. | 2.5.1. დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის რესტრუქტურიზაცია და გაძლიერება; |  | ქვეყნის მასშტაბით, ყველა რეგიონში, შექნილია სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებში განყოფილებები, სადაც ხორციელდება სრულფასოვანი დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების მიწოდება და ხელმისაწვდომია შესაბამისი ანგარიში |  | წლიური : 700 000 ლარი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სათანადო კვალიფიციური კადრები, შეზღუდული ფინანსური რესურსი |  | 2019 |
|  | 2.5.2. შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) განვითარება |  | შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები –– ფუნქციონირებს გამართულად, იძლევა დამუშავებულ სტატისტიკურ ანგარიშების შესაძლებლობას; ხელმისაწვდიომია სტატისტიკური ანგარიშის ნიმუში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | შეზღუდული ფინანსური რესურსი |  | 2019-2020 |
|  | 2.5.3. საშუამავლო მომსახურების გაწევა–განვითარება |  | • შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში (www.worknet.gov.ge) რეგისტრირებულია მინიმუმ 500 დამსაქმებელი; • დამსაქმებლების მიერ მოწოდებულია წელიწადში მინიმუმ 7000 ვაკანსია; • დამსაქმებლებისთვის შეთავაზებულია წელიწადში მინიმუმ 3000 სამუშაოს მაძიებელი კანდიდატი; • წელიწადში დასაქმებულია მინ. წელიწადში 1500 სამუშაოს მაძებელი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორები |  | დამსაქმებლების /სამუშაოს მაძიებლისაც დაბალი აქტივობა/ჩართულობა აღნიშნულ ღონისძიებაში |  | 2019-2023 |
|  | 2.5.4. შრომის ბაზრის საკითხებზე კვლევების განხორციელება |  | • განსაზღვრულია კვლევის თემატიკა, მომზადებულია მეთოდოლოგიური ჩარჩო და ინსტრუმენტი, შესწავლილია თემატიკა და მომზადებულია კვლევის ანგარიში; • შრომითი საქმიანობის, დასაქმებისა და არსასრულად გამოყენებული სამუშაო ძალის კვლევის განხორციელება საქტატის ახალი მეთოდით |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | კვლევაში სხვადასხვა სუბიექტების დაბალი ჩართულობა კვლევის განსახორციელებლად კვალიფიციური სუბიექტის გამოვლენასთან დაკავშირებული სირთულეები |  | 2019-2023 |
|  | 2.5.5. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) განვითარება |  | დაინერგილია ინფორმაციის განახლების თანამედროვე მიდგომები და პროგრამული ნაწილი |  | დონორი ორგანიზაციები |  | სახ/ბიუჯეტი |  | საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სხვადასხვა ორგანიზაციები |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 2.5.6. დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებთან და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით პერიოდული შეხვედრების (კონფერნეციების) ორგანიზება |  | ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 სამუშაო შეხვედრა და მინიმუმ 1 კონფერენცია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებსა და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით |  | წლიური: 15 00 ლარი |  | სახ/ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 2019-2023 |
| გ) შრომითი მიგრაციის მოწესრიგება იმიგრანტებისა და მიგრანტების სამუშაო პოტენციალის გამოყენების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 2.6. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შრომითი მიგრაციის ეფექტიანი რეგულირებისა და მართვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული რესურსის გაძლიერება. | 2.6.1 შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და საჭიროებისამებრ, შესაბამისი ცვლილებების პაკეტის მომზადება |  | მომზადებულია შესაბამისი ცვლილების პროექტი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
|  | 2.6.2. საქართველოში დასაქმებული უცხოელების თაბაოზე ინფორმაციის შეგრვებისა და ანალიზი მექანიზმის გამართვა |  | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების სტატისტიკის ანგარიში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 2.6.3. ადგილობრივი შრომის ბაზრის დაცვის მიზნითა და შრომის ბაზარზე არსენული მოთხოვნა მიწოდების დაბალანსების მიზნით, შრომის ბაზრის ტესტის დანერგვა. |  | უცხოური სამუშაო ძალის მოზიდვისათვის არსებობს სპეციალური ნებართვა (უცხოელ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის რეგისტრაცია) |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
|  | 2.6.4. შრომითი მიგრაციის მართვასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება |  | • შრომითი მიგრაციის რეგულირებსა და მართვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში; • დასაქების ხელშეწყობის სამსახურების თანამშრომელთათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში |  | დონორის მხარდაჭერა ადმინისტრაციული რესურსი |  | დონორის დაფინანსება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 2019 - 2023 |
| 2.7. საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის შექმნილი მარეგულირებელი ჩარჩო | 2.7.1. საქართველოში მოქმედო კერძო დასაქმების სააგენტობის თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის წარმოება - კერძო დასაქმების სააგენტოების რეესტრის წარმოება |  | შექმნილია კერძო დასაქმების სააგენტოების საინფორმაციო ბაზა |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
|  | 2.7.2. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის რეგულირება |  | საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად ხორციელდება საზღვარგარეთ დასაქმების ხელშეწყობისა ან/და დასაქმების საქმიანობის რეგულირება და ხელმისაწვდომია ანგარიში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ნაკლები ინტერესი, დაბალი ჩართულობა. შრომითი მიგრანტის მიერ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა |  | 2019-2023 |
|  | 2.7.3. საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) კუთხით სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა და საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად |  | • დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ადგილობრივ შრომის ბაზარზე უცხოურ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შესახებ შრომის ბაზრის კვლევის ან /და ანალიზის დოკუმენტის მოძიება; • ცირკულარული მიგრაციის კუთხით გაფორმებული მინიმუმ 1 ორმხრივი ხელშეკრულება • საქართველოს მოქალაეების საზღარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების სქემების ფარგლებში დასაქმებული მინიმუმ 100 სამუშაოს მაძიებელი წელიწადში |  | ადმინისტრაციული რესურსი დონორი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  | პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ნაკლები ინტერესი, დაბალი ჩართულობა. შრომითი მიგრანტის მიერ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა |  | 2019: 1 ხელშეკრულება 2020: 2 ხელშეკრულება 2021- 3 ხელშეკრულება |