სამუშაო ჯფუფები

- კანონქვემდებარე აქტების/სამოქმედო გეგმების ჯგუფი

- შემადგენლობა

ა) საქართველოს პარლამენტი

ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

გ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო,

დ) საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ე) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ვ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

ზ) UNICEF

- შესასრულებელი სამუშაო

ა) ,,ბავშვის დაცვის და მხარდდაჭერის სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული სტანდარტები“-ს შემუშავება;

ბ) ადმინისტრაციულ წარმოებაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების  სამინისტროებში და დაქვემდებარებულ ადმინისტრაციულ ორგანოებში დანერგვის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

გ) დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

დ) ბავშვის რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებას არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით შექმნის ან  ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო  პროგრამების განმახორციელებელი კერძო პირების კონკურსის წესით გამოვლენის სტრატეგიის შემუშავება დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად;

ე) სოციალურ მუშაკთა სერტიფიცირების ჩარჩოს, შინაარსისა და გეგმის შემუშავება;

ვ) ,,ბავშვის დაცვის“ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება;

ზ) ჯანმრთელობის მაღალი სტანდარტით სარგებლობაზე ბავშვის უფლების განხორციელების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში;

თ) მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა;

ი) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის ორგანიზაციულ ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის წესის განსაზღვრა;

კ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 46-ე მუხლის  შესაბამისად  „სოციალური მუშაობის უსაფროების წესისა და პროფესიული, უწყებრივი, სტანდარტები“-ს განსაზღვრა;

ლ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლით განსაზღვრული უფლებამოსილებების დელეგირების სტრატეგიის შემუშავება;

მ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, გადაუდებელ შემთხვევებზე 24-საათიანი რეაგირების მექანიზმის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მექანიზმის შემნა.

ნ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინების პრინციპის შესაბამისად, ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვას სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების, კანონის მიღების, ბიუჯეტის დაგეგმვის, სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების შექმნისა და განხორციელებისას.

- ვადა

იანვარი-აპრილი - აქტების მომზადება

აპრილი-მაისი - შესაძლო ტრენინგები

- საკადრო პოლიტიკა

- არ საჭიროებს დამატებითი კადრების მიღებას.

- შესაძლებელია საჭირო გახდეს ტრენინგები

- დონორები

USAID

- ქართველი ექსპერტები

- უცხოელი ექსპერტები

- ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფი

- შემადგენლობა

ა) საქართველოს პარლამენტი

ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

გ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო,

დ) საქართველოს იუსტიციის  სამინისტრო,

ე) შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ვ) პროკურატურა

ზ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

თ) სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური

ი) UNICEF

- შესასრულებელი სამუშაო

ა) ადმინისტრაციულ წარმოებაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა სამინისტროებში და დაქვემდებარებულ ადმინისტრაციულ ორგანოებში;

ბ) ადრეულ და სკოლამდელ, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების დაწესებულებებში საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი განხილვის მექანიზმების დანერგვა.

გ) სამინისტროს სისტემაში და დაქვემდებარებულ საჯარო დაწესებულებებში ბავშვებთან მომუშავე ყველა თანამშრომლის აუცილებელი ინტერდისციპლინური მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკობრივი საჭიროებების და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ, აგრეთვე ნებისმიერი ასაკის და განვითარების ბავშვთან კომუნიკაციის მეთოდებზე, განსაკუთრებით, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებით.

დ) ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში.

- ვადა

- იანვარი -1 აპრილი -  ნორმატიული აქტების მიღება

- აპრილი - 1 ივნისი - კურიკულულმები, გადამზადება

- საკადრო პოლიტიკა

- არ საჭიროებს დამატებითი კადრების მიღებას.

- სამინისტროების თანამშრომლების შერჩევა და გადამზადება ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების საკითხებზე.

- მოსამართლეების და იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლების გადამზადება ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების საკითხებზე

- დონორები

USAID/ProLOG

- ქართველი ექპერტები

- უცხოელი ექსპერტები

- ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჯგუფი

- შემადგენლობა

ა) საქართველოს პარლამენტი

ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

გ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო,

დ) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

ე) UNICEF

- შესასრულებელი სამუშაო

ა) საგანმანათლებლო დაწესებულებში ბავშვთა ძალადობის საკითხზე პასუხისმგებელი პირის, კოორდინატორის განსაზღვრა

ბ) ღონისძიებები ბავშვებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის, ბავშვებში გარემოსდაცვითი განათლებისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიმართულებით.

გ) საგანამანათლებლო და საინფორმაციო ღონისძიებები საზოგადოების, განსაკუთრებით, ბავშვების და მათი ოჯახების ინფორმირებისთვის ბავშვთა უფლებების და ამ უფლებების დაცვის მექანიზმების შესახებ.

დ) სკოლამდელი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების სისტემაში და ალტერნატიული ზრუნვის ყველა მომსახურებაში ბავშვების ინფორმირება ბავშვის უფლებების, სხვათა უფლებების პატივისცემის და უფლებების დარღვევის არსებული კონფიდენციალური კონსულტაციის, მხარდაჭერის და გასაჩივრების პროცედურებსა და მექანიზმებზე.

- ვადა

- მომზადება

- კამპანია - აპრილი მაისი

- საკადრო პოლიტიკა

არ საჭიროებს დამატებითი კადრების მიღებას.

- დონორები

----CoE

- ადგილობრივი თვითმმართველობების ჯგუფი

- შემადგენლობა

ა) საქართველოს პარლამენტი

ბ) საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.

გ) სამხარეო ადმინისტრაციები

დ) მუნიციპალიტეტები;

ე) UNICEF.

- შესასრულებელი სამუშაო

ა) ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავება.

ბ) ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის მუნიციპალური სტრუქტურული ერთეული განსაზღვრა/შექმნა

გ) სერთიფიცირების გავლის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სოციალური მუშაკებისთვის

დ) ბავშვის უფლებების დაცვის ინსპექტორის მომზადება

ე) მუნიციპალური პროგრამების იდენტიფიცირება

ვ) მუნიციპალიტეტებში ბავშვებთან მომუშავე ყველა თანამშრომლის აუცილებელი ინტერდისციპლინური მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკობრივი საჭიროებების და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ, აგრეთვე ნებისმიერი ასაკის და განვითარების ბავშვთან კომუნიკაციის მეთოდებზე, განსაკუთრებით, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებით.

ზ) მუნიციპალიტეტების მიერ ადმინისტრაციულ წარმოებაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა.

- ვადა

- არსებული სისტემის გაანალიზება, ახალი სისტემის მოდელების შექმნა -იანვარი-თებერვალი

- აქტების შემუშავება და მუნიციპალიტეტების მიერ აქტების მიღება-მარტი

- ტრენინგები - აპრილი-მაისი

- საკადრო პოლიტიკა

ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის სამსახურის კოორდინატორი - 79 საშტატო, ინსპექტორი - 88 საშტატო,

სოციალური მუშაკი - 200 საშტატო,

ფსიქოლოგი - 100 საშტატო,

ჯანდაცვის სპეციალისტი - 79 საშტატო,

იურისტი - 79 საშტატო.

როდის უნდა ავიყვანოთ ეს ადამიანები, რომ მათი დატრენინგება მოხერხდეს ?

- დონორები

NDI (Logistics)

- სამინისტროების პროგრამების ჯგუფი

- შემადგენლობა

ა) საქართველოს პარლამენტი

ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

გ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;

დ) იუსტიციის სამინისტრო

ე) UNICEF.

- შესასრულებელი სამუშაო

ა) ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამები

ბ) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები

გ) ბავშვის სოციალური ინტეგრაციის პროგრამები

დ) ბავშვის მოხალისეობის პროგრამები

ე) ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები.

ვ) საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის პრევენციისა და რეაგირების პროგრამები.

ზ) ადრეულ და სკოლამდელ, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების დაწესებულებებში ბავშვზე ძალადობის შეტყობინების ცხელი ხაზის დანერგვა.

თ) განათლების სფეროში სოციალური მუშაობის სისტემის დანერგვა

ი) ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები

კ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები

ლ) ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები

მ) ბავშვის  ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები

ნ) ალტერნატიული ზრუნვიდან გამოსული პირების მხარდაჭერის პროგრამა.

ო) ადრეულ და სკოლამდელ, ზოგადსაგანმანათლებლო და

პ) პროფესიული განათლების, ალტერნატიული ზრუნვის და

რ) პენიტენციურ  დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მართვის, მათ შორის, მომზადების და რისკების შემცირების მექანიზმის დანერგვა.

ჟ) საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესის და პირობების დაცვით  მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში გადასაცემი პროგრამების განსაზღვრა.

- საკადრო პოლიტიკა

ა) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის სამინისტრო   განათლების სისტემაში დაასაქმებს 50 სოციალურ მუშაკს

ბ) იუსტიციის სამინისტრო დაასაქმებს 30-35 სოციალურ მუშაკს.

ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროების გეგმები ახალ პროგრამებთან დაკავშირებით?

მუნიციპალიტეტები?

ბელგიის მაგალითი სკოლებში კონფლიქტების პრევენციის კუთხით

- დონორები

ა)EU/UNICEF

ბ) CoE regarding sexual violence and media

- მედიისა და ინტერნეტის ჯგუფი

- შემადგენლობა

ა) საქართველოს პარლამენტი

ბ) საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.

გ) მუნიციპალიტეტები (ბავშვის დაცვის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური)

დ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო,

- შესასრულებელი სამუშაო

ა) მაუწყებლობის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის, აგრეთვე  ინტერნეტ სივრცეში და ჩაწერილი ფილმების და თამაშების ინფორმაციის პროგრამირებულ ქსელურ მატარებლებზე (ინტერნეტში) ბავშვისათვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის  გავრცელებაზე კონტროლის მექანიზმების დანერგვა.

ბ) ინტერნეტ სალონებში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბიბლიოთეკებში და ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ბავშვის ინტერნეტზე წვდომაზე, აგრეთვე ჟურნალ-გაზეთებზე და ბეჭდურ მედიაზე, საჯარო კონოჩვენებებზე, ჩაწერილი ფილმების და თამაშების ინფორმაციის პროგრამირებულ მატარებლებზე და არამომგებიან სათამაშო ელექტრო  მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის წესების  დაცვის პრევენციულ და სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს განხორციელება.

დ) საზოგადოებრივ ტელე - და რადიომაუწყებლობებში ისეთი გადაცემების მომზადებას, გონივრული პერიოდულობით, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის  პოპულარიზაციას.

- ვადა

- აქტების შემუშავება იანვარი-აპრილი

- დანერგვა/დატესტვა - აპრილი-მაისი

- საკადრო პოლიტიკა

- შესაძლოა საჭირო გახდეს ტრენინგები

- დონორები

CoE