საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

| # | განსახორციელებელი ღონისძიება | მიმდინარე/დაგეგმილი აქტიურობა (შესრულების ვადები) | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/თანამდებობის პირი | დონორი ორგანიზაცია/ პასუხისმგებელი პირი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საერთო სასამართლოების სისტემაში ბავშვებთან მომუშავე ყველა თანამშრომლის აუცილებელი ინტერდისციპლინური მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკობრივი საჭიროებების და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ | 1.მოსამართლეთა სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცება (01.02.2020). 2.მოსამართლეთა სპეციალიზაციის სტანდარტის საფუძველზე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავების განმხილველ მოსამართლეთა გადამზადება (01.02.2020 – 31.05.2020. აღნიშნული აქტივობის შესრულების მიზნით, მიზანშეწონილია, სამუშაო ჯგუფში ჩაერთოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წარმომადგენელი, რომელიც დააზუსტებს აქტივობის განხორციელების ვადებს) | იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იუსტიციის უმაღლესი სკოლა |  |
| 2 | სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა | 1.საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი სასამართლო ფორმების, სასამართლოსთვის მიმართვის პროცედურების და სამართალწარმოების წესის ადაპტირება (31.05.2020). 2.საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა (ეტაპობრივი). უზენაესი სასამართლოს შენობა აღჭურვილია ბავშვებისთვის ადაპტირებული გარემოს შესაბამისი სასამართლო დარბაზით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს საოჯახო-სამართლებრივი დავების განმხილველი მოსამართლეები განთავსდნენ ბავშვზე მორგებულ გარემოში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ბაზაზე არსებულ ცალკე შენობაში, რომელიც აღიჭურვა მათ შორის, არასრულწლოვნებთან შეხვედრებისთვის განკუთვნილი ოთახით. ბავშვზე მორგებული გარემო ასევე შექმნილია რუსთავის საქალაქო სასამართლოში და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. აღსანიშნავია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახლი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნის აუცილებლობის საკითხი და მოეწყობა ადაპტირებული სივრცეები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობის ახალ ფლიგელში და თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, სადაც დაგეგმილია ბავშვთან გასაუბრების ოთახების მოწყობა). | იუსიტიციის უმაღლესი საბჭო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო/საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი | აღნიშნული აქტივობის განხორციელება საჭიროებს საერთაშორისო გამოცდილებისა და არსებული მიდგომების შესწავლას. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ექსპერტის ჩართულობა, რისთვისაც არსებობს დონორი ორგანიზაციის (UNICEF, PROLOG) მხრიდან დახმარების გაწევის საჭირობა. |
| 3 | ცნობიერების ამაღლება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების შესახებ. | 1.საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეში ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვისების დანერგვა (31.05.2019). 2.სხვა საინფორმაციო აქტივობები, მათ შორის, სასამართლოებში სპეციალური სტენდის განთავსება არასრულწლოვნებისთვის, სასამართლოებისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებ გვერდზე შესაბამისი საინფორმაციო კატეგორიის შექმნა და განახლება (31.05.2020 - მიმდინარე). | იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | აღნიშნული აქტივობა შესაძლოა საჭიროებდეს სასამართლოს აპარატის მოხელეთა ტრენინგს, მათ შორის, სასამართლოების მისაღების/კანცელარიის წარმომადგენლებისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ცხელი ხაზის ოპერატორისათვის. ტრენინგების ჩატარების მიზნით სასურველი იქნება დონორი ორგანიზაციების (UNICEF, PROLOG)მხარდაჭერა. |