შინაგან საქმეთა სამინისტრო

| # | მიზანი | უწყებების კომენტარი მიმდინარე/ დაგეგმილი აქტიურობა | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ თანამდებობის პირი | დონორი ორგანიზაცია/პასუხისმგებელი პირი | მხარდამჭერი ღონისძიება/დონორი | პარლამენტის კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სამინისტროს სისტემაში შემავალ სტრუქტურულ ერთეულებში ბავშვებთან მომუშავე ყველა თანამშრომლის ინტერდისციპლინური გადამზადება ბავშვის ასაკისა და განვითარების შესაბამისად. | შეიქმნას არასრულწლოვანთა საქმეებზე მომუშავე სამმართველო ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში 2020 წლის 1 აპრილი. შსს აკადემიამ განაგრძოს სამართალდამცავთა მომზადება/გადამზადება 2020 წელი. სპეციალიზებული დანაყოფის გამომძიებლების გადამზადება წელიწადში მინიმუმ ერთხელ 2020 მოხდეს მოქმედი დეტექტივების, უბნის ინსპექტორთა და მართლწესრიგის ოფიცერთა გადამზადება არასრულწლოვანთა მიერ და მიმართ განხორციელებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების პროცესში მათი ჩართულობის შესახებ - - 2020 -2022წწ შემუშავდეს არასრულწლოვნებთან მოპყრობის სახელმძღვანელო, რომელიც დაინერგება შსს აკადემიის სასწავლო პროგრამაში. 2020 წ. | შსს აკადემია შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი | არა არა კი კი კი | ღონისძიება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფის მიერ დახმარება კურუკულუმის შემუშავებაში და ტრენერთა მომზადებაში. სავარაუდო დონორები: უნისეფი და პროლოგი. | ამ საკითხზე დონორი იქნება USAID/Prolog, სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს გადასამზადებელი მოხელეების სრული რაოდენობა და პირველ ეტაპზე გადასამზადებელ მოხელეთა მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობა უნდა მოხდეს უწყვეტი გადამზადების პროცესის უზრუნველყოფა ინსტიტუციურად. 1 აპრილიდან 1 ივნისამდე უნდა მოხდეს მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობის თანამშრომელმელთა მომზადება, შემდეგ კი პროცესი უნდა გაგრძელდეს უწყვეტად. სამინისტროს უნდა განსაზღვროს, თვითონ მოახდენს თანამშრომელთა გადამზადებას, თუ გამოიყენებს სხვა უწყების სასწავლო ცენტრის მომსახურებას |
| 2 | სამინისტროში, ბავშვზე მორგებული მიდგომების დანერგვა ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში. | არასრულწლოვანთა სამართალწარმოების პროცესის გასაუმჯობესებლად, ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე მომზადდეს სახელმძღვანელო და დაეგზავნოს შესაბამის დანაყოფებს. 2020 წ | შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი | კი | ღონისძიება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფის მიერ დახმარება ადმინისტრაციული წარმოების სახელმძღვანელო სტანდარების შემუშავებაში. სავარაუდო დონორი: უნისეფი. | სტანდარტები უნდა შემუშავდეს 1 აპრილამდე, ამ სტანდარტების მიღება და იმპლემენტაცია სამინისტროების მხრიდან უნდა მოხდეს 1 ივნისამდე. დონორი ორგანიზაციები ამ საკითხზე იქნებიან USAID/Prolog და UNICEF |
| 3 | ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების თანამედროვე მიდგომების შესახებ ცნობიერების ამაღლება | ბავშვის უფლებათა კოდექსის სწავლების დანერგვა შსს აკადემიის საბაზისო სასწავლო კურიკულუმში - 2020 წ ბავშვთან მომუშავე პოლიციელებთან სხვადასხვა შინაარსის ტრენინგების და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება ბავშვებზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით. - მუდმივი პროცესი. | შსს აკადემია შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი | არა კი | ღონისძიება: ცობიერების ამაღლების ჯგუფის პროცესში მონაწილეობა და მონიტორინგი სავარაუდო დონორი: უნისეფი. |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |