საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

| # | მიზანი | უწყებების კომენტარი მიმდინარე/ დაგეგმილი აქტიურობა | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ თანამდებობის პირი | დონორი ორგანიზაცია/პასუხისმგებელი პირი | მხარდამჭერი ღონისძიება/დონორი | პარლამენტის კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სამინისტროს სისტემაში და დაქვემდებარებულ საჯარო დაწესებულებებში ბავშვებთან მომუშავე ყველა თანამშრომლის აუცილებელი ინტერდისციპლინური მომზადება ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკობრივი საჭიროებების და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ,აგრეთვე ნებისმიერი ასაკის და განვითარების ბავშვთან კომუნიკაციის მეთოდებზე, განსაკუთრებით, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებით. | არ არის დაწყებული მუშაობა. აღნიშნული აქტივობის შესრულება საჭიროებს ერთიან მიდგომას ყველა შესაბამისი სამინისტროსა და მათ დაქვემდებარებულ სსიპ-ში. შესაბამისად საჭიროა ერთიანი სატრენინგო მოდულის შემუშავება, რომელსაც გაივლის ყველა ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტი. ამასთან, ძირითად სატრენინგო კურსს უნდა ჰქონდეს უწყების სპეციფიკის გათვალისწინებით დამატებითი მოდული. | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | საჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | ღონისძიება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფის მიერ დახმარება კურუკულუმის შემუშავებაში და ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება. სავარაუდო დონორები: უნისეფი და პროლოგი. | ამ საკითხზე დონორი იქნება USAID/Prolog, სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს გადასამზადებელი მოხელეების სრული რაოდენობა და პირველ ეტაპზე გადასამზადებელ მოხელეთა მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობა უნდა მოხდეს უწყვეტი გადამზადების პროცესის უზრუნველყოფა ინსტიტუციურად. 1 აპრილიდან 1 ივნისამდე უნდა მოხდეს მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობის თანამშრომელმელთა მომზადება, შემდეგ კი პროცესი უნდა გაგრძელდეს უწყვეტად. სამინისტროს უნდა განსაზღვროს, თვითონ მოახდენს თანამშრომელთა გადამზადებას, თუ გამოიყენებს სხვა უწყების სასწავლო ცენტრის მომსახურებას |
| 2 | ადმინისტრაციულ წარმოებაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა სამინისტროში და დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ. | არ არის დაწყებული მუშაობა. სატრენინგო მოდულის შემუშავების შემდეგ შესაძლებელი იქნება უწყებაში/დაწესებულებაში უფლებამოსილი პირის განსაზღვრა და მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვა. | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | საჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | ღონისძიება: ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ჯგუფის მიერ დახმარება ადმინისტრაციული წარმოების სახელმძღვანელო სტანდარების შემუშავებაში. სავარაუდო დონორი: უნისეფი. | სტანდარტები უნდა შემუშავდეს 1 აპრილამდე, ამ სტანდარტების მიღება და იმპლემენტაცია სამინისტროების მხრიდან უნდა მოხდეს 1 ივნისამდე. დონორი ორგანიზაციები ამ საკითხზე იქნებიან USAID/Prolog და UNICEF |
| 3 | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. | არსებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ სხვადასხვა ქვეპროგრამების მისადაგება მოხდა „ბავშვის უფლებების კოდექსთან“ 2020 წლის პროგრამაში, თუმცა ის სრულყოფილად მაინც არ პასუხობს კოდექსის პრინციპებს და მოთხოვნებს. ამასთან, 1. ბავშვის სოციალური აქტივობის, 2. ბავშვის სოციალური განვითარების, 3. ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი, 4. ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი, 5. ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის, 6. ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის, 7. ალტერნატიული ზრუნვიდან გასული პირის მხარდაჭერის პროგრამებზე მუშაობა დაწყებული არ არის. ასევე, არ არის ბოლომდე გააზრებული რას მოიცავს და რა შინაარსის უნდა იყოს ზემოთჩამოთვლილი პროგრამები. | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | საჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | ღონისძიება: სამინისტროების პროგრამების ჯგუფის ფარგლებში უნდა შეიქმნას ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი სამინისტროს წარმომადგენლების ჩართულობით, რაც ხელმისაწვდომს გახდის არსებულ პროგრამებს. მოხდება მათი გადამუშავება და ახალი პროგრამების შექმნა. სავარაუდო დონორი: უნისეფი. |  |
| 4 | ,,ბავშვის დაცვის“ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებაში მონაწილეობა | „ბავშვის დაცვის“ ტექნიკურ რეგლამენტზე მუშაობა არ არის დაწყებული, თუმცა ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მოქმედ კომიტეტში დაგეგმილია აღნიშნულის განხორციელება. დღეის მდგომარეობით სახელმწიფო/ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებული ბავშვების სერვისების მონიტორინგის დროს სამინიტრო ხემძღვანელობს „ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტით“ და მინდობით აღზრდის სტანდარტით | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | საჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | ღონისძიება: ეს არის მთავრობის ნორმატიული აქტი, რითაც უნდა იხელმძღვანელონ მუნიციპალიტეტებმა. კანონქვემდებარე აქტების/სამოქმედო გეგმების ჯგუფის ფარგლებში უნდა შეიქმნას ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი მთავრობის ადმინისტრაციის, განათლების სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხისმგებელი პირების მონაწილეობით. სავარაუდო დონორი: უნისეფი | ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და მთავრობის ადმინისტრაცია ?? დონორი USAID |
| 5 | დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება | ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მოქმედ კომიტეტი მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | პარტნიორია „World Vision International“ საქართველოს ფილიალისაჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის. | ღონისძიება: გეგმა შემუშავდება კანონქვემდებარე აქტების/სამოქმედო გეგმების ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ ვორდ ვიჟენის მიერ. დონორები: „World Vision International“ და უნისეფის მხარდაჭერით | ჯანდაცვის სამინისტროს მზად ექნება მარტში USAID მხარდაჭერა |
| 6 | ჯანმრთელობის მაღალი სტანდარტით სარგებლობაზე ბავშვის უფლების განხორციელების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში. | ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლება და მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებებაზე ხელმისაწვდომობა რეალიზებულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და 24 ვერტიკალური სახელმწიფო პროგრამით. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის უზრუნვეკყოფის სტრატეგია ასევე მოიცავს ჯანმრთელობის მაღალი სტანდარტით სარგებლობაზე ბავშვის უფლების დაცვის ღონისძიებებს. | ჯანმრთელობის პოლიტიკის სამმართველო/ქეტევან გოგინაშვილი | გაეროს ბავშვთა ფონდი/თამარ უგულავა გაეროს მოსახლეობის ფონდი/გეგი მატარაძე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია | პროცესი უნდა წარიმართოს კანონქვემდებარე აქტების ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ. |  |
| 7 | მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. | აღნიშნული აქტივობა არ წარმოადგენს ჩვენი სამინისტროს პირდაპირ ფუნქციას. სამინისტრო, კომპეტენციის ფარგლებში, ითანამშრომლებს პასუხისმგებელ უწყებასთან. | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | საჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | სამუშაო განხორციელდა უნისეფის მხარდაჭერით იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით. პროგრამის გაშვების პროცესს სჭირდება შემდგომი მხარდაჭერა. | unicef? |
| 8 | ბავშვის რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებას არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით შექმნის ან ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განმახორციელებელი კერძო პირების კონკურსის წესით გამოვლენის სტრატეგიის შემუშავება დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. | არ არის დაწყებული მუშაობა. აღნიშნული აქტივობის შინაარსი ბუნდოვანია და საჭიროებს დაკონკრეტებას. ამასთან, ალბათ უნდა განისაზღვროს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების შემდეგ. | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | საჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | ღონისძიება: სტრატეგია შემუშავდება კანონქვემდებარე აქტების/სამოქმედო გეგმების ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ ვორდ ვიჟენის მიერ. დონორები: „World Vision International“ და უნისეფის მხარდაჭერით |  |
| 9 | ადრეულ და სკოლამდელ, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების, ალტერნატიული ზრუნვის და პენიტენციურ დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მართვის, მათ შორის, მომზადების და რისკების შემცირების მექანიზმის დანერგვა. |  |  |  | ღონისძიება: სამინისტროების პროგრამების ჯგუფის ფარგლებში უნდა შეიქმნას ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი სამინისტროს წარმომადგენლების ჩართულობით, რომელიც შეიმუშავებს ამ დოკუმენტს. სავარაუდო დონორი: უნისეფი. |  |
| 10 | „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლით განსაზღვრული უფლებამოსილებების დელეგირების სტრატეგიის შემუშავება; | ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მოქმედ „სოციალური მუშაობის და ალტერნატიული მომსახურებების განვითარების“ კომიტეტი მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | პარტნიორია „World Vision International“ საქართველოს ფილიალისაჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის. |  |  |
| 11 | „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, გადაუდებელ შემთხვევებზე 24-საათიანი რეაგირების მექანიზმის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მექანიზმის შემნა. | ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მოქმედ „სოციალური მუშაობის და ალტერნატიული მომსახურებების განვითარების“ კომიტეტი მუშაობს „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულების მექანიზმების შექმნის საკითხებზე. | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | პარტნიორია „World Vision International“ საქართველოს ფილიალისაჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის. |  |  |
| 12 | „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის ორგანიზაციულ ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის წესის განსაზღვრა; | ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მოქმედ „სოციალური მუშაობის და ალტერნატიული მომსახურებების განვითარების“ კომიტეტი მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | პარტნიორია „World Vision International“ საქართველოს ფილიალისაჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის. |  |  |
| 13 | „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 46-ე მუხლის შესაბამისად „სოციალური მუშაობის უსაფროების წესისა და პროფესიული, უწყებრივი, სტანდარტები“-ს განსაზღვრა; | შექმნილია უსაფრთხოების წესის სამუშაო ვერსია, ამასთან, ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მოქმედ „სოციალური მუშაობის და ალტერნატიული მომსახურებების განვითარების“ კომიტეტი მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე | ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის | პარტნიორია „World Vision International“ საქართველოს ფილიალისაჭიროა დონორის დახმარება, ამ ეტაპზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრული არ არის. |  |  |
| 14 | საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესის და პირობების დაცვით მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში გადასაცემი პროგრამების განსაზღვრა. |  |  |  |  | იდენტიფიცირება 1 აპრილამდე. ამოქმედება 1 ივნისამდე |
| 15 ბ | ბავშვის სოციალური აქტივობების პროგრამები | არსებული პროგრამების იდენტიფიცირება, ახალი პროგრამების შექმნა და მათი მთავრობისათვის წარდგენა მთავრობის ნორმატიული კანონქვემდებარე აქტით ბავშვის უფლებათა კოდექსზე მითითებით და საფუძველზე დასამტკიცებლად. |  |  |  | საჭიროა მოხდეს პროგრამების იდენტიფიცირება, რომელთა ამუშავება დაიგეგმება 1 ივნისიდან, და ასევე რომელი დონორის მონაწილეობით. USAID, (CoE - მედიაწიგნიერების პროგრამა??) თვითმმართველობებისთვის დელეგირებული პროგრამების გამოკვეთა უნდა მოხდეს 1 აპრილამდე, ხოლო მათი ამოქმედება 1 ივნისიდან. |