2019

- დაიწყება სუპერვიზიის  ინსტრუმენტების შემუშავება;

- CCM-ის სამუშაო კომიტეტთან ერთად განიხილება სტრუქტურა და შინაარსი;

- მომზადდება რეგიონებში „სუპერვაზორების“ სამუშაო აღწერილობა, მოხდება უფროსი სოციალური მუშაკების ახალი სამუშაო აღწერილობის შემუშავება.;

- 2019 წლის ბოლოს შეიქმნება ზედამხედველობის სამმართველო, აყვანილი იქნება თანამშრომლები: 5 თბილისში 16 რეგიონებში.

- იურისტები -  ეხლანდელ ვაკანსიებზე აყვანილი იქნება 19 იურისტი და დაემატება 10 იურისტის შტატი;

- ფსიქოლოგები -  წლის ბოლოს სულ 16 ფსიქოლოგი უნდა სააგენტოში (11+5)

- სოციალური მუშაკები   -  2019 წლის 16 მაისის მდგომარეობით დასაქმებულია 236 სოციალური მუშაკი. 2019 წლის ბოლოს შთატით უნდა იყოს 274 სოციალური მუშაკი და 20 შტატგარეშე.

სულ ახალი თანამშრომლების დამატება 2019-ში:  86  ერთეული

ზედამხედველობის სამმართველო -21

იურისტი - 10

ფსიქოლოგი - 5

სოციალური მუშაკი - 50 (30+20)

2020

- შიდა ზედამხედევლობის სამმართველო იწყებს აქტიურ მუშაობას;

- გარე სუპერვიზიის კონცეფციის შემუშავება, განფასება და დამტკიცება (CCM);

- პარლამენტის მიერ დამტკიცებული სამუშაო გეგმის მიხედვით დაემატება შტატი და აყვანილი იქნება 10 სოციალური მუშაკი;

- დაემატება  ფსიქოლოგის  5   შტატი;

2021

- პარლამენტის მიერ დამტკიცებული სამუშაო გეგმის მიხედვით დაემატება შტატი და აყვანილი იქნება 15 სოციალური მუშაკი

- დაიწყება გარე სუპერვიზია