საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2019 წლის

სამოქმედო გეგმის

ნახევარწლიური ანგარიში

20

16

20

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების

სტრატეგია

© ანგარიში მომზადებულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი უწყებების/დეპარტამენტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია

2019 წლის

სამოქმედო გეგმის

ნახევარწლიური ანგარიში

სარჩევი

შესავალი	6

რეზიუმე	6

პირველი სტრატეგიული მიმართულება: სამართლებრივი, ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება	9

1.1.	ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესება	9

1.2.	მედიაციასთან დაკავშირებული  საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა	9

1.3.	ბიზნესისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება	10

1.4.	საწარმოთა სტატისტიკის გაუმჯობესება	10

1.5.	მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების გაძლიერება	10

1.6.	საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის გაძლიერება	12

1.7.	პრიორიტეტული ეკონომიკური კანონმდებლობისთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების RIA-ს სისტემის შექმნა	12

მეორე სტრატეგიული მიმართულება: ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება	14

2.1. ფინანსური განათლების გაუმჯობესება	14

2.2. მცირე და საშუალო საწარმოთა ხელშეწყობა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SME) დანერგვაში	15

2.3. მცირე და საშუალო მეწარმეთა ცოდნის ამაღლება ფინანსების მოზიდვის (fund  raising) საკითხებში	15

2.4. მცირე და საშუალო მეწარმეობის და დამწყები ბიზნესის (startup) დაფინანსებაზე ორიენტირებული კერძო საინვესტიციო და ვენჩურული კაპიტალის ფონდების მოზიდვა	16

2.5. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა კომერციული ბანკებიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან დაფინანსების ზრდისთვის	16

2.6. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყების ან განვითარების თანადაფინანსების (სუბსიდირების) გზით	17

მესამე სტრატეგიული მიმართულება: მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარების განვითარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა	18

3.1. შრომის ბაზრის საჭიროების იდენტიფიცირება და შესაბამისი დასაქმების პროგრამების განვითარება	18

3.2. მცირე და საშუალო საწარმოთა ტრენინგების საჭიროებათა შეფასება (Training Needs Assessment TNA)	19

3.3. უწყვეტი სამეწარმეო სწავლების (LLEL) დანერგვა განათლების სისტემის ყველა დონეზე	19

3.4. მეწარმეობაზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება	20

3.5. არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა	22

3.6. მცირე და საშუალო მეწარმეობისთვის ტექნიკური დახმარების (TA) უზრუნველყოფა	22

3.7. საგანმანათლებლო კომპონენტის განვითარება “აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს ვებ-გვერდზე	23

3.8. მეწარმეების მომსახურების ცენტრის მომსახურებების პორტფელის გაფართოება	23

3.9. ქალთა მეწარმეობის წახალისება	23

3.10. მცირე და საშუალო საწარმოებში „მწვანე პრაქტიკის“ წახალისება	24

მეოთხე სტრატეგიული მიმართულება: ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია	25

4.1. DCFTA-ის პერსპექტივების და მოთხოვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება	25

4.2. მეწარმეობის მხარდაჭერა DCFTA მოთხოვნებთან ადაპტაციაში	26

4.3. მცირე და საშუალო საწარმოთა ექსპორტის სტიმულირება	27

4.4. მეწარმეობის მხარდაჭერა საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებაში	27

4.5. ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის (Responsible Business Conduct RBC) პოპულარიზაცია	28

4.6. უცხოელ ინვესტორებსა და მცირე და საშუალო საწარმოებს შორის კავშირების დამყარების მხარდაჭერა (FDI-SMEs linkages)	29

მეხუთე სტრატეგიული მიმართულება: ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინოვაციების და კვლევისა და განვითარების ხელშეწყობა	30

5.1. მცირე და საშუალო საწარმოებში ინოვაციების  სტიმულირება	30

5.2. ინოვაციების და R&D დაფინანსების ეფექტიანი სქემების შემუშავება	30

5.3. ინოვაციების და R&D-ის კომერციალიზაციის მხარდაჭერა	30

5.4. მეწარმეობაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენების უნარების გაუმჯობესება	31

5.5. ინოვაციებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის  უზრუნველყოფა (ტექნოპარკები, ინოვაციების ცენტრები, FabLabები; iLabები)	31

5.6. მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების განვითარების ხელშეწყობა	31

5.7. ფშავის-ხევსურეთის და  გუდამაყრის რეგიონების სათემო ინტერნეტ ქსელის პროექტის განხორციელება	32

შესავალი

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის - „საქართველო 2020“-ის თანახმად, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა სამ უმთავრეს პრინციპს ემყარება. პირველი პრინციპი ეკონომიკის რეალური (წარმოების) სექტორის განვითარებაზე ორიენტირებული სწრაფი და ეფექტიანი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაა, რაც განაპირობებს ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და სიღარიბის დაძლევას. მეორე პრინციპია ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება, რაც გულისხმობს მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესში, ეკონომიკური ზრდის შედეგად საზოგადოების თითოეული წევრის კეთილდღეობას, მათ სოციალურ თანასწორობასა და მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას. მესამე ძირითად პრინციპს ეკონომიკური განვითარების პროცესში ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს.

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ძირითად პრინციპს კერძო სექტორის განვითარება და ხელშეწყობა წარმოადგენს და შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა სწორედ კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობას მიიჩნევს ეკონომიკის განვითარების უმნიშვნელოვანეს მამოძრავებელ ძალად.

სამეწარმეო სექტორი, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკონომიკის განვითარებაში და საგრძნობი წვლილი შეაქვთ მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში. მცირე და საშუალო საწარმოები,  დასაქმების ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის პოტენციალით, ასევე, ეკონომიკის განვითარებასა და ზრდაში შეტანილი წვლილის გათვალისწინებით, ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის ქვაკუთხედად მიიჩნევა. ძლიერი და კარგად განვითარებული მცირე და საშუალო მეწარმეობის სექტორი მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ექსპორტის ზრდას, ინოვაციების განვითარებას, თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის შექმნას და ამავე დროს, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ქვეყნის კეთილდღეობის დონის ამაღლებაში.

საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და ხელშეწყობა წარმოადგენს, შესაბამისად ერთიანი მხარდამჭერი პოლიტიკის და შესაბამისი სტრატეგიის არსებობა ხელს უწყობს ქვეყანაში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას, როგორც შიდა, ისე გარე ბაზრებზე, რაც ეფუძნება ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, სამეწარმეო კულტურის ჩამოყალიბებას, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ინოვაციებისა და კვლევების განვითარებას და სხვ., ყოველივე აღნიშნული კი ეკონომიკის წარმატებული ფუნქციონირების აუცილებელი პირობაა.

რეზიუმე

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია (2016-2020 წლებისთვის) და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემუშავდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კოორდინაციით, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD) მჭიდრო თანამშრომლობით და GIZ-ის მხარდაჭერით, დამტკიცებულ იქნა 2016 წლის 26 თებერვალს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით (საქართველოს მთავრობის დადგენილება N100; 26.02.2016). სტრატეგიის პროექტი წარმატებით შეფასდა OECD-ის ევრაზიის კვირეულის ფარგლებში ჩატარებული ევრაზიის კონკურენტუნარიანობის მრგვალი მაგიდის ფორმატში (2015 წლის 25 ნოემბერი).

სტრატეგიაში გათვალისწინებულია ევროპული მცირე ბიზნესის აქტის ძირითადი პრინციპები და ევროკავშირის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების პოლიტიკის კუთხით. ცხადია ის განსაკუთრებული მნიშვნელობა რაც 2016-2020 წლების მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას გააჩნია მეწარმეობის შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით, რამდენადაც მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის ეფექტიანი განხორციელება ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ზრდას და მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც დასაქმების ზრდისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის, ასევე, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე ადგილის დამკვიდრებისთვის.

სტრატეგიის მიზანი

- მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა;

- მათი კონკურენტუნარიანობის და ინოვაციების შესაძლებლობების ამაღლება, რის შედეგადაც მოხდება შემოსავლების და სამუშაო ადგილების ზრდა და შესაბამისად, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა.

სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები

- ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;

- სამეწარმეო უნარების ამაღლება და თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის დანერგვა;

- მცირე და საშუალო საწარმოების მოდერნიზაციის და ტექნოლოგიური გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

2020 წლისთვის დასახული სამიზნე მაჩვენებლები (საბაზისო - 2013 წელი)

- 2020 წლისთვის მცირე და საშუალო საწარმოების გამოშვების ზრდა წლიურად  საშუალოდ 10%-ით;

- 2020 წლისთვის მცირე და საშუალო საწარმოებში დასაქმებულთა ზრდა 15%-ით;

- 2020 წლისთვის მწარმოებლურობის ზრდა 7%-ით.

სტრატეგია მოიცავს 5 ძირითად სტრატეგიული მიმართულებას და პოლიტიკის შესაბამის პრიორიტეტულ ღონისძიებებს, რომელიც შემუშავებულია არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზის, მცირე და საშუალო საწარმოების ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარემოს ანალიზის, არსებული შეფასებების და რეკომენდაციების გათვალისწინებით. სპეციფიური ღონისძიებები გაიწერა სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიული მიმართულებები:

საკანონმდებლო, ინსტიტუციური ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესება

I

II

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

კონკურენტუნარიანი ადამიანური კაპიტალის, სამეწარმეო უნარების და  და თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის განვითარება

III

IV

ექსპორტის წახალისება და მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტერნაციონალიზაცია

V

ინოვაციების და კვლევისა და განვითარების (R&D) მხარდაჭერა

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის თანახმად, თითოეული სტრატეგიული მიმართულება მოიცავს დეტალურ ქმედებებს, რომელთა განხორციელება მნიშვნელოვანია განსაზღვრული პრიორიტეტული ღონისძიებების შესასრულებლად და შესაბამისად, თითოეული სტრატეგიული მიმართულებებით დასახული მიზნების მისაღწევად. კერძოდ, სამოქმედო გეგმა 2019 წელს ითვალისწინებს 5 სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში 36 პრიორიტეტული ღონისძიების და 118 ქმედების განხორციელებას. მათ შორის:

- პირველი სტრატეგიული მიმართულება მოიცავს 7 პრიორიტეტულ ღონისძიებას და 21 ქმედებას.

- მეორე სტრატეგიული მიმართულება მოიცავს 6 პრიორიტეტულ ღონისძიებას და 19 ქმედებას.

- მესამე სტრატეგიული მიმართულება მოიცავს 10 პრიორიტეტულ ღონისძიებას და 35 ქმედებას.

- მეოთხე სტრატეგიული მიმართულება მოიცავს 6 პრიორიტეტულ ღონისძიებას და 33 ქმედებას.

- მეხუთე სტრატეგიული მიმართულება მოიცავს 7 პრიორიტეტულ ღონისძიებას და 10 ქმედებას.

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის ეფექტიანი იმპლემენტაციის მიზნები (2020 წლისთვის მცირე და საშუალო საწარმოების გამოშვების ზრდა წლიურად საშუალოდ 10%-ით; 2020 წლისთვის მცირე და საშუალო საწარმოებში დასაქმებულთა ზრდა 15%-ით; 2020 წლისთვის მწარმოებლურობის ზრდა 7%-ით,  (საბაზისო - 2013 წელი)), „საქსტატის“ მონაცემების თანახმად, ამ ეტაპისთვის წარმატებით სრულდება. კერძოდ,

პირველი სტრატეგიული მიმართულება: სამართლებრივი, ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება

## ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესება

[1.1.1] მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამის სამოქმედო გეგმის თანახმად ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ღონისძიებად განისაზღვრა ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესება. დღეის მდგომარეობით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) პარტნიორობით, შემუშავებულია „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი. ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ კანონის პროექტზე ჩატარდა საჯარო-კერძო განხილვები.

[1.1.2] კანონის პროექტის საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის წარდგენა.

## მედიაციასთან დაკავშირებული  საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა

[1.2.1] დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების განვითარების ხელშეწყობა სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მედიაციის სისტემის განვითარების მიზანია დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტიანობის გაზრდა. შედეგად, სასამართლოს მაქსიმალურად განტვირთვა ისეთი დავებისაგან, რომლებსაც აქვთ ურთიერთშეთანხმებით დასრულების პერსპექტივა. სწორედ აღნიშნულიდან გამომდინარე შემუშავებული იქნა კანონპროექტი იუსტიციის სამინისტროს მიერ, კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ეგიდით, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის, აგრეთვე დონორი ორგანიზაციების - USAID-PROLoG-ისა და GIZ-ის მხარდაჭერით. საქართველოს მთავრობამ საქართველოს კანონის პროექტი „მედიაციის შესახებ“ წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს. საქართველოს პარლამენტის მიერ კანონის პროექტი მეორე მოსმენით არის მიღებული.

## ბიზნესისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება

[1.3.1] აღნიშნული პრიორიტეტული ღონისძიება, ასევე, ითვალისწინებს „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისების აღწერას. აღნიშნულ ღონისძიებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, “ბიზნეს სახლის“ პროექტის აღმასრულებელი გუნდი, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან“ და შესაბამისი სერვისების მფლობელ სამინისტროებთან/სააგენტოებთან. აღნიშნული აქტივობების ფარგლებში  მხარდაჭერას ახორციელებენ საერთაშორისო დონორები UNDP, G4G და ა.შ. ბიზნეს სახლის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სერვისების აღწერა-ანალიზი-ინტეგრაცია, ვებ-პორტალზე აწყობა. დღეის მდგომარეობით უკვე დამუშავებულია სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის ათეულობით სახელმწიფო სერვისი და მიმდინარეობს დეველოპმენტის პროცესი, შედეგად უკვე ონლაინ ხელმისაწვდომია ერთიან ვებ-პორტალზე დაახლოებით 70 სერვისი და პერიოდულად დაემატება სხვა სერვისებიც.

[1.3.2] „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისების ოპტიმიზაცია/დიგიტალიზაციის მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა ენერგეტიკის სფეროში ძირითადი პროცესების გამარტივება-ოპტიმიზაციის მიზნით. აღნიშნული ღონისძიებაც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების - UNDP, G4G-ის აქტიური მხარდაჭერით ხორციელდება.

[1.3.3] „ბიზნეს სახლის“ შექმნა

## საწარმოთა სტატისტიკის გაუმჯობესება

[1.4.1] საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქტიურად ახორციელებს საწარმოთა სტატისტიკის არეალის გაფართოებას და შესაბამისი კვლევების დაგეგმვას. 2019 წლისთვის დაიგეგმა და შესაბამისად, განხორციელდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების 2018 წლის სტატისტიკური გამოკვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა საქსტატის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. კვლევაში წარმოდგენილია ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ განხორციელებული შესყიდვა-გაყიდვების მოცულობა სხვადასხვა ვალუტაში, საკონვერსიო ოპერაციებიდან მიღებული წმინდა მოგება/ზარალი, ასევე, ადგილობრივ და უცხოელ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც ისარგებლებს გადამცვლელი პუნქტების მომსახურებით და სხვ.

## მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების გაძლიერება

[1.5.1] მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების შესაძლებლობათა გაძლიერების (capacity building) ღონისძიებების ფარგლებში საქართველოს ტექნოპარკების და ინოვაციების ცენტრების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ ტრენერების ტრენინგები (TOT), შემდეგი მიმართულებით: Lego & LittleBits, CorelDraw, Tinckercad და 3D ბეჭდვა; მიმდინარე წლის 20 - 23 იანვარს ხორვატიაში (ზაგრები) გაიმართა World Business Angel Investors Forum (WBAF)-ის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელშიც გამოცდილების გაზიარებისა და სააგენტოს საქმიანობის წარსადგენად მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს წარმომადგენელმა. 2019 წლის ივნისს ტაშკენტში გაიმართა CAMCA რეგიონალური ფორუმი, სადაც მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს წარმომადგენელმა.

საქართველო - ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის ფარგლებში 21 მარტს სააგენტოს ტექნოპარკს ბელარუსის დელეგაცია ესტუმრა. ვიზიტის ფარგლებში, მხარეებმა განიხილეს სხვადასხვა მიმართულებები, რაც მოიცავდა: საკანონმდებლო მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებას, მაღალტექნოლოგიური IT კომპანიების საქართველოში შემოსვლის საკითხსა და ქართული სტარტაპების ბელორუსიის ბაზარზე დამკვიდრების შესაძლებლობას.

[1.5.2] ბიზნეს ასოციაციების შექმნის ხელშეწყობა ბიზნეს ასოციაციების/გაძლიერება

[1.5.3] მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას წარმოადგენს საერთაშორისო გამოცდილების და პრაქტიკის  შესწავლა.

სსიპ "აწარმოე საქართველოში", გერმანიის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით და GIZ-ის მხარდაჭერით განახორციელა მენეჯერთა გადამზადების პროგრამა, რომლის მიზანი იყო საერთაშორისო ვაჭრობის შესაძლებლობების განვითარება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. აღნიშნული განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების კონტექსტში, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ, რაც უნიკალურ შანსს აძლევს ადგილობრივ მეწარმეებს წარმოებული პროდუქტი ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე გაიტანონ ევროკავშირის 500 მილიონიან ბაზარზე.

პროგრამის ძირითადი მიზანი იყო - გერმანიის ბიზნეს-მენეჯმენტის პრაქტიკის შესწავლა; საერთაშორისო ურთიერთობების უნარების განვითარება; საერთაშორისო ბიზნეს-ურთიერთობების უნარების განვითარება; გერმანულ კომპანიებთან კავშირების დამყარება; პოტენციური ბიზნეს-ურთიერთობების განვითარება. პროგრამა მოიცავდა როგორც ტრეინინგებს, ასევე, ვიზიტებს გერმანულ კომპანიებში და ინდივიდუალურ შეხვედრებს ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან.

პროგრამაში მონაწილეობდა მცირე და საშუალო საწარმოების საშუალო ან მაღალი დონის მენეჯერები, რომელთაც აქვთ მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება, უმაღლესი განათლება ეკონომიკური, სავაჭრო, ტექნოლოგიური, მენეჯერული ან სხვა მსგავსი სპეციალობით და კარგად ფლობენ ინგლისურ ენას. ასევე კომპანია 2-3 წლის განმავლობაში წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო ბაზარზე, ჰქონოდა სურვილი ეთანამშრომლა გერმანულ კომპანიებთან კონკრეტული იდეებით. პროგრამა ჩატარდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში.

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელშეწყობით განხორციელდა ინოვაციების, ტექნოლოგიების, ბიზნეს აქსელერატორების, ინოვაციების ინფრასტრუქტურისა და სხვა თემებზე გამოცდილების გაზიარება შემდეგი ქვეყნებიდან: დიდი ბრიტანეთი, აშშ, სომხეთი, ხორვატია, იტალია, ბელარუსის რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, საერთაშორისო აქსელერატორებთან, რომელთაც გამოცდილება აქვთ როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებთან თანამშრომლობის.

[1.5.4] სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" დაკვეთით კომპანიამ "ბიდიო"-მ ჩაატარა პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ შედეგების ეფექტიანობის კვლევა ინდუსტრიული ნაწილის, ტექნიკური მხარდაჭერისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტების ფარგლებში. ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ შედეგების შეფასების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებას. კვლევის შედეგად BDO-მ წარმოადგინა გარკვეული რეკომენდაციები აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით, როგორიცაა სექტორების ანალიზი, იმპორტზე დამოკიდებულება, კომპლექსური მიდგომა, სახელმწიფო უწყებათაშორისი თანამშრომლობა და მსგავსი პროგრამების გამოცდილება და სხვა. სააგენტო აქტიურად მუშაობს წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინების და მათი ზემოაღნიშნულ პროგრამაში დანერგვის მიზნით.

[1.5.5] მცირე და საშუალო მეწარმეობის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზების მიზნით, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს უზრუნველყოფს ინოვაციებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის  შექმნა, (ტექნოპარკი/ინოვაციების ჰაბი - თბილისში, ზუგდიდსა და თელავში,  ფაბლაბების დანადგარებზე წვდომა), ასევე, ახორციელებს ინოვაციების და მეწარმეობის ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამებს და ფინანსებზე წვდომას (მინი და წილობრივი გრანტები).

სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“  მუდმივად ახდენს მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზებას მეწარმეებისთვის, რაც გულისხმობს შესაბამის დადგენილებაში ცვლილების შეტანას, როგორიც არის პრიორიტეტული სექტორების დამატება, პროგრამების მოდერნიზება სხვადასხვა პირობების თუ კრიტერიუმების მიხედვით.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ განხორციელდა არაერთი პროექტი მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის სამეწარმეო სერვისების შეთავაზების მიზნით, კერძოდ, განხორციელდა პროექტი მოიძიე პარტნიორი, კონსულტაციები გაეწიათ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს მნიშვნელოვან სერვისებთან მიმართებით, ჩატარდა ექსპერტიზა, ბიზნეს-ფორუმები, გაიცა სერტიფიკატები, განხორციელდა GS1 კოდების მინიჭება.

[1.5.6] მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდამჭერ ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ორგანიზებით ჩატარდა 4 შეხვედრა მცირე და საშუალო ბიზნესის სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა „ლე როშეს“ აღმასრულებელ დირექტორს კარლოს დიეს დე ლა ლასტრას და სახელმწიფო პროგრამის „უმასპინძლე საქართველოში“ ბენეფიციარ კომპანიებს შორის.

ღონისძიების ფარგლებში წარდგენილი იყო პრეზენტაცია პროგრამის „უმასპინძლე საქართველოში“ პირობების და მიღწეული შედეგების შესახებ, ხოლო ტურიზმის სფეროში მიმოხილული იქნა საქართველოში ტურიზმის სექტორის მნიშვნელობა.
მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიის „ლე როშე“ აღმასრულებელმა დირექტორმა ისაუბრა, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორი, გაუზიარა აღნიშნული მიმართულების წარმომადგენლებს ინოვაციები, რომლებიც უკვე დაინერგა ამ მიმართულებით და დეტალურად გააცნო პროგრამა საერთაშორისო სასტუმრო მენეჯმენტის შესახებ.

შეხვედრის მიზანი იყო სასტუმრო ინდუსტრიის სფეროში არსებული გამოწვევებისა და კერძო სექტორის საჭიროებების იდენტიფიცირება, რომლის მიხედვითაც გაკეთდება გამოკვეთილ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ და კომპანიის „ლე როშეს“ ეგიდით.

ასევე, ჩატარდა სამშენებლო სექტორის მიმართულებით ჩართულ ბენეფიციარებთან სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც განხილულ იქნა ბიზნეს სექტორში არსებული პრობლემები და სახელმწიფოს რეგულაციები ამ მიმართულებით.

GIZ-ის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგნელებთან, სადაც მეწარმეებს მიეწოდათ ინფორმაცია სააგენტოს და GIZ-ის თანამშრომლობის ფარგლებში განხორცილებული პროექტების შესახებ.

## საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის გაძლიერება

[1.6.1] საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის გაძლიერების მიზნით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყოველკვარტალურად მართავს კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრებს, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. საბჭოს შეხვედრების ფარგლებში, კერძო სექტორს წარედგინა და შესაბამისი დისკუსიები შედგა მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზე. კერძოდ, „კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს“ რიგით მეცხრე შეხვედრაზე წარდგენილ იქნა პრეზენტაციები საკრედიტო - საგარანტიო სქემის, ბიზნეს რეესტრის ელექტრონული სერვისების და საქართველოს სოფლის განვითარების საზოგადოებრივი ქსელის თაობაზე. საბჭოს რიგით მეათე შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნა პრეზენტაციები ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის რეფორმის, ტელეკომუნიკაციის სფეროში რეფორმის თაობაზე და ასევე, პრეზენტაცია ხორბლისა და ფქვილის სექტორში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ასევე, გაიმართა დისკუსია კერძო სექტორის მხრიდან დასმულ საკითხებთან მიმართებით.

[1.6.2] საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის გაძლიერების მიმართულება ითვალისწინებს ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს და DCFTA-ის საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზებას. ამ მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გაიმართა ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს და [1.6.3] DCFTA-ის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრები. ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს პირველ შეხვედრაზე განხილულ იქნა საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების ეფექტურად გამოყენებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები.

[1.6.4] საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით განხორციელდა საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგი არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირების მიზნით. 22აპრილს, საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატის ფარგლებში, პროფესიული განათლების შესახებ გაიმართა შეხვედრა. საინფორმაციო შეხვედრას 100-მდე კომპანიისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელი პირი დაესწრო.

20 მაისს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან, საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატში, შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიების მიზანი იყო, ტურიზმის სფეროში საგანმანათლებლო და სატრენინგო პროექტებისა და გეგმების შესახებ, სექტორის წარმომადგენლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. შეხვედრას, ტურისტული კომპანიებისა და სასტუმრო ბიზნესის 100-მდე  წარმომადგენელი დაესწრო.

23 მაისს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით,  საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები, საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას ესწრებოდა 11 კომერციული ბანკის წარმომადგენელი. ბანკების წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ მოსამართლეებთან შეხვედრისას ყველა აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე ესაუბრათ.

1 აგვისტოს საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატში გაიმართა შეხვედრა სახელმწიფოს შესყიდვების სააგენტოსა და კერძო სექტორს შორის. ღონისძიებაზე განიხილეს  ახალი კანონპროექტი „საჯარო შესყიდვების შესახებ“. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საბჭოს წევრები და კერძო სექტორის 30-მდე წარმომადგენელი.

## პრიორიტეტული ეკონომიკური კანონმდებლობისთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების RIA-ს სისტემის შექმნა

[1.7.1] სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის თანახმად, რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) იმპლემენტაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებაა, რადგან RIA დღეისათვის მსოფლიოში აპრობირებული „უკეთესი რეგულირების“ სისტემის ძირითადი მეთოდია, რომელიც ხელს უწყობს ერთიანი სახელმწიფო მიდგომის ჩამოყალიბებას. RIA წარმოადგენს დასაბუთებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას, რომელიც თანმიმდევრულ და სტრუქტურულ ჩარჩოს ქმნის არსებული პრობლემების მოგვარებისათვის. რეგულაციურ რეფორმებთან დაკავშირებული უწყებების წარმომადგენელთა მიერ გაანალიზდა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ძირითადი პრინციპების ამსახველი თეორიული მასალა, ევროპის განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა და ჩამოყალიბდა ხედვა საქართველოში რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ეტაპობრივად დანერგვის საკითხთან დაკავშირებით.

[1.7.2] RIA-ს იმპლემენტაციის ანალიზმა ცხადყო RIA-ს სავალდებულო დანერგვის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილების მომზადების და საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის წარდგენის საჭიროება. საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ პროექტი, რომელიც მიღებულ იქნა პარლამენტის მიერ.

[1.7.3] „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს მთავრობას RIA-ს ინსტიტუციური მექანიზმის შემდგომი განვითარების მიზნით დაევალა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცება. საქართველოს მთავრობის პარტნიორების - ევროკავშირის, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ), მმართველობა განვითარებისათვის (G4G) და USAID-ის მხარდაჭერით, შემუშავებულია რეგულირების ზეგავლენის შეფასების კონცეფციის დოკუმენტი და ხარჯისა და სარგებლის ანალიზის ტექნიკური სახელმძღვანელო.

[1.7.4] დონორთა მხარდაჭერით ჩატარდა RIA-ს განმახორციელებელი ინსტიტუციების ცნობიერებისა და ცოდნის ამაღლება RIA SME Test-ზე მიმართებით. ევროპის კომისიის მხარდაჭერით, ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (TAIEX) ფარგლებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტების მიერ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა ვორქშოფი თემაზე „RIA SME Test”, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა ცნობიერების ამაღლება RIA SME Test-ის მეთოდოლოგიასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით. ამასთან, ევროკავშირის ექსპერტების მიერ მოხდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება.

## მონიტორინგისა და შეფასების შედეგები

პირველი სტრატეგიული მიმართულება მოიცავს 2019 წელს განსახორციელებელ 7 პრიორიტეტულ ღონისძიებას და 21 ქმედებას, რომლებიც სრულად შესრულებულია.

2019 წელს შესრულდა, პირველი სტრატეგიული  მიმართულების, შესაბამისი „შესრულების ინდიკატორები“, მათ შორის:

- გადახდისუუნარობის შესახებ შემუშავებულ ახალ კანონის პროექტზე ჩატარდა საჯარო-კერძო განხილვები;

- გადახდისუუნარობის შესახებ შემუშავებული ახალი საკანონმდებლო პროექტი წარდგენილია საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის;

- მედიაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტი მომზადდა, რომელიც მიღებულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ;

- აღწერილია „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისები;

- დიგიტალიზებულია „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისები;

- განხორციელდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების სტატისტიკური გამოკვლევა;

- დაფუძნდა ახალი ბიზნესს ასოციაციები;

- შეთავაზებულ იქნა მეწარმეობის საჭიროებებზე მორგებული სერვისები;

- ჩატარდა შეხვედრები მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდამჭერ ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით;

- ჩატარდა კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრები;

- ჩატარდა ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს და DCFTA-ის შეხვედრები;

- განხორციელდა RIA-ს იმპლემენტაციის პროცესის ანალიზი და შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები;

- RIA-ს სავალდებულო დანერგვის მიზნით მიღებულ იქნა საკანონმდებლო ცვლილები;

- RIA-ს  და მათ შორის RIA SME Test-თან მიმართებით ჩატარდა ტრეინინგები და ვორკშოპები.

პირველი სტრატეგიული  მიმართულების ფარგლებში განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ინსტიტუციური, სამართლებრივი და სამეწარმეო ბიზნეს გარემო.

გადახდისუუნარობა

მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების“ რეიტინგის ერთ-ერთი ინდიკატორია  გადახდისუუნარობა, რომელიც მსოფლიოს 190 ქვეყანას აფასებს საწარმოს გადახდისუუნარობის ან რეაბილიტაციის პროცესის დასრულებისთვის საჭირო დროის, დანახარჯისა და საქმისწარმოების შედეგის მიხედვით, ასევე, გადახდისუუნარობის სისტემის ეფექტიანობის თვალსაზრისით.

2019 წელს მომზადდა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტი, რომელშიც გათვალისწინებულია დღეს მსოფლიო პრაქტიკაში არსებული საუკეთესო პრინციპები. საგულისხმოა, რომ კანონპროექტის მიღება და მისი აღსრულება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოში ბიზნესის რეაბილიტაციის ან დახურვის პროცესებს.

თავის მხრივ, აღსანიშნავია, 2017 წლის მაისში, „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებები. ამ რეფორმის შედეგად კიდევ უფრო გაძლიერდა როგორც მოვალის, ასევე კრედიტორ(ებ)ის უფლებები. კერძოდ, ცვლილებებით თანხმად მოვალე უფლებამოსილია განცხადებით მოითხოვოს როგორც რეაბილიტაცია, ისე - გაკოტრება; ნებისმიერ კრედიტორს შეუძლია განცხადების შეტანა მოვალის გადახდისუუნარობის თაობაზე; გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში გრძელდება მოვალის საქმიანობის უწყვეტობისათვის არსებითი საქონლის/მომსახურების მიწოდება; კრედიტორისთვის ზიანის მომტანად ითვლება მოვალის მიერ ისეთი გარიგების დადება ან სხვა ისეთი ქმედების განხორციელება, რომელსაც შედეგად მოჰყვა სამეურვეო ქონების გაუფასურება (მათ შორის სამეურვეო ქონების ან მისი ნაწილის გაჩუქება, ან საბაზრო ღირებულებაზე მნიშვნელოვნად დაბალ ფასად გასხვისება, ვალის პატიება და სხვა); კრედიტორს ან/და კრედიტორთა კრებას გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ნებისმიერ დროს შეუძლია მოითხოვოს ფინანსური ინფორმაცია მოვალის შესახებ; კრედიტორის მოთხოვნების აღიარების ან უარყოფის შესახებ სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინების გასაჩივრების უფლება აქვს როგორც იმ კრედიტორს რომლის წინააღმდეგაც არის გამოტანილი განჩინება, ასევე, ნებისმიერ სხვა კრედიტორსაც.

აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილები და მისი პრაქტიკაში დანერგვა დადებითად აისახა მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების“ რეიტინგში საქართველოს შეფასებაზე. კერძოდ, მაშინ როდესაც 2017 წელს საქართველოს სარეიტინგო ქულა საუკეთესო მაჩვენებელიდან დაშორებით (DTF) მხოლოდ 40.02 შეადგენდა, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, 2018 წელს საქართველოს ქულა (DTF) მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და 55.59 ქულას გაუტოლდა. 2019 და 2020 წლების რეიტინგის კვლევაში ქვეყნის სარეიტინგო ქულები კიდევ უფრო გაუმჯობესდა და შესაბამისად, 56.03 და 56.20 ქულა შეადგინა.

დიაგრამა 1. საქართველოს ქულა „ბიზნესის კეთების“ რეიტინგის გადახდისუუნარობის ინდიკატორში

მეორე სტრატეგიული მიმართულება: ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

## 2.1. ფინანსური განათლების გაუმჯობესება

[2.1.1] სააგენტომ „აწარმოე საქართველოში“ ჩაატარა მეწარმეთათვის ტრენინგები, მათ შორის ფინანსური განათლების გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 2403 გამარჯვებულ ბენეფიციარს ჩაუტარდა დარგობრივი ტრენინგები ფინანსების, მარკეტინგის, მეფუტკრეობის, მექანიზაციის და ბუღალტრული მიმართულებით.

აწარმოე საქართველოში სააგენტომ, 2019 წლის აპრილის თვეში 19 მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელს ჩაუტარა ტრენინგი DCFTA-ის საკითხებთან დაკავშირებით GIZ-ის მხარდაჭერით.

[2.1.2] მიკრო და მცირე მეწარმეების ფინანსური განათლების მიმართულებით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, 2018 წელს „ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის“ განვითარების პროგრამის (EFSE DF) მხარდაჭერითა და ექსპორტის განვითარების ასოციაციის (EDA) ჩართულობით, მიკრო და მცირე მეწარმეებისთვის ფინანსური განათლების პროგრამა განავითარა. პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა სახელმძღვანელო „მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება“ და შესაბამისი ტრენინგ მოდული. პროექტის ფარგლებში გაიმართა პროექტის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა ეროვნულ ბანკში კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ამასთან, 2018 წელს შემუშავებული ტრენინგ-მოდულისა და სახელმძღვანელოს მიხედვით ჩატარდა 3 ტრენერთა ტრენინგი (ToT), კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, არასამთავრობო და საჯარო ორგანიზაციების ტრენერებისთვის, (ჯამში 14 ორგანიზაცია) სულ გადამზადდა 47 ტრენერი.

[2.1.3] საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო მუშაობა აგრო მეწარმეებისთვის ფინანსური განათლების ტრენინგ-მოდულის შემუშავებაზე. აღნიშნული მოიცავს არსებული აგრო მეწარმეების ბროშურის თარგმნასა და ადაპტირებას და ტრენინგების ჩატარებას, მათ შორის ტრენერთა ტრენინგის (ToT). ამ ეტაპზე შერჩეულია საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც შეიმუშავებს ბროშურას და ტრენინგ მოდულს. გაფორმებულია ხელშეკრულება და დაწყებულია ბროშურის ადაპტირებაზე მუშაობა.

[2.1.4] შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის (SBFIC) და საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში განისაზღვრა მიკრო და აგრომეწარმეებისთვის სიმულაციური თამაშების „მიკრო ბიზნესის თამაში“ და „ფერმერების თამაში“ ქართულ ენაზე ადაპტირება და ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება. შემუშავებულია ორივე თამაშის ქართულენოვანი ვერსია.

## 2.2. მცირე და საშუალო საწარმოთა ხელშეწყობა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SME) დანერგვაში

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომელიც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, საქართველოში დაინერგა ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, ფინანსური ანგარიშგების, მმართველობის ანგარიშგების და სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების მომზადების და წარდგენის სტანდარტები.

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები მოცავს, მათ შორის, მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (IFRS for SMEs). მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS for SMEs) არის მეორე და მესამე კატეგორიების საწარმოებისთვის.

[2.2.1] ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, G4G-ის ფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში და ბიზნეს ასოციაციებთან (დამსაქმებელთა ასოციაცია, GSMEA, ფერმერთა ასოციაცია, პროფესიული ორგანიზაციები (ბაფ. ბას. GFAAFM) პარტნიორობით, საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SME) დანერგვის მიზნით, შეირჩა სამუშაო ჯგუფი, მომზადდა IFRS for SME-ის სატრენინგო მასალები და სასწავლო მოდულები სრულად ითარგმნა.

[2.2.2] ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის მიზნით განისაზღვრა ტრენინგებში მონაწილე სამიზნე აუდიტორია.

[2.2.3] IFRS for SME-ის ტრენინგებისთვის შერჩეული სამიზნე აუდიტორიისთვის ჩატარდა ტრენინგები. დღეის მდგომარეობით, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თაობაზე 500-ზე მეტ ბუღალტერს ჩაუტარდა ტრენინგი. ტრენინგების ჩატარების პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული დონორი ორგანიზაციები (მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი), რომელთა დახმარებით საქართველოს რეგიონში ჩატარდება დაფინანსებული ტრენინგები მე-3 კატეგორიის საწარმოთა ბუღალტრებისთვის.

## 2.3. მცირე და საშუალო მეწარმეთა ცოდნის ამაღლება ფინანსების მოზიდვის (fund  raising) საკითხებში

[2.3.1] სტარტაპებისთვის ტრენინგების/ შეხვედრების ჩატარება ფონდების მოძიების თემატიკაზე

## 2.4. მცირე და საშუალო მეწარმეობის და დამწყები ბიზნესის (startup) დაფინანსებაზე ორიენტირებული კერძო საინვესტიციო და ვენჩურული კაპიტალის ფონდების მოზიდვა

[2.4.1] ქართული სტარტაპების უცხოური სარისკო კაპიტალის ინვესტორებთან (angel and venture investors) და მენტორებთან დაკავშირების (pitching სესიებისა და B2B შეხვედრების ორგანიზება) ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ არაერთ ღონისძიებას უმასპინძლა. თბილისის ტექნოპარკში ფინეთის ასოციაცია Neogames-ის დირექტორმა, KooPee Hiltunen - მა, თამაშების ინდუსტრიაში მოღვაწე სტარტაპერებთან გამართა შეხვედრა. ტექნოპარკს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მმართველი დირექტორი კრისტინ ლაგარდი ესტუმრა, რომლის წინაშეც ქართველი სტარტაპები პრეზენტაციებით წარსდგნენ. NBA-ს ორგზის ჩემპიონი, ენტრეპრენერი და ,,ანგელოზი ინვესტორი" (angel investor) ზაზა ფაჩულია ქართველ სტარტაპებს ტექნოპარკში შეხვდა; თბილისს ეწვია თურქეთის ქ.ანკარის ბილქენთის სახელობის უნივერსიტეტის ტექნოპარკ CYBERPARK-ის წარმომადგენლები და სტარტაპები. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოში თურქეთის საელჩოსა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა B2B ბიზნეს ფორუმი.

[2.4.2] კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიზნით „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტის საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატში განხილვა

[2.4.3] კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიზნით „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტის შემუშავება და მთავრობისთვის წარდგენა

## 2.5. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა კომერციული ბანკებიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან დაფინანსების ზრდისთვის

[2.5.1] ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით აღსანიშნავია საკრედიტო საგარანტიო სქემის ამოქმედება. აღნიშნული სქემის მიზანია ხელი შეუწყოს იმ საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრას, რომლებიც ხელს უშლის სიცოცხლისუნარიან ბიზნესს კრედიტის აღებაში. საკრედიტო საგარანტიო სქემა ხელს შეუწყობს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას, რომელთაც არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში სესხის ასაღებად ან ოპერირებენ ისეთ სექტორში ან ბაზარზე, რომელიც საბანკო სექტორში არსებული საკრედიტო პოლიტიკის შესაბამისად დაკავშირებულია განსაკუთრებით მაღალ რისკთან.

საკრედიტო საგარანტიო სქემა დაფუძნებული იქნება პორტფელის გარანტიებზე. სესხის შეფასება ხორციელდება კომერციული ბანკის მიერ. საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, საკრედიტო გარანტია გაიცემა კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე, სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით და თითოეული კომერციული ბანკისთვის პროგრამის ფარგლებში არსებული სასესხო პორტფელის არაუმეტეს 15%-ის ოდენობაზე.

საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, გარანტიები გაიცემა მხოლოდ ლარში აღებულ სესხებზე. მეწარმე სუბიექტს შეეძლება არანაკლებ 50 ათასი და არაუმეტეს 2 მლნ ლარის მოცულობის სესხის აღება. ამასთანავე, მსესხებლის ბრუნვა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საშუალოდ არ უნდა აღემატებოდეს 20 მლნ ლარს და მისი მთლიანი სასესხო ვალდებულებები სესხის აღების მომენტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 8 მლნ ლარს. საკრედიტო გარანტიის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 წელს.

[2.5.2] სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ ორგანიზებას უწევს მხარეებს შორის მრგვალი მაგიდების/დისკუსიების ჩატარებას მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებაში არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირებისთვის, მათი შემდგომი შემცირების მიზნით. სააგენტოს მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესთან ჩატარებული რეგიონული თუ ადგილობრივი საინფორმაციო ტიპის შეხვედრების გამართვის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით სესხის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ბაზაზე ამოქმედდა საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი, რომელიც იქნება კიდევ ერთი დამატებითი პროგრამა, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად. საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციატივით, საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყო, რომელიც მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო ბიზნესით დაინტერესებული ადამიანების ინფორმირებას პროგრამის ფარგლებში სესხის აღების პირობების, პროცედურებისა და ეტაპების შესახებ.

[2.5.3] საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში გაიცა 2,161 სესხი. ბიუჯეტის შესრულებამ შეადგინა 24,387,316 ლარი შეადგინა.

## 2.6. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყების ან განვითარების თანადაფინანსების (სუბსიდირების) გზით

[2.6.1] საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ განხორციელდა შემდეგი პროგრამები: ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 64 ახალგაზრდა მეწარმე. პროგრამა [2.6.2] „დანერგე მომავალი“ ფარგლებში, აღნიშნულ პერიოდში, დაფინანსდა 206 ბენეფიციარი, ხოლო [2.6.3] შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში შეიქმნა 6 გადამამუშავებელი და 6 შემნახველი საწარმო.

[2.6.4] რაც შეეხება ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას პროგრამას, რომლის ფარგლებში განსაზღვრულია 5 კოოპერატივის ჩაის გადამამუშავებელი საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა, სრულად განხორციელდება წლის ბოლომდე, ხოლო მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში განხორციელდა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია.

[2.6.5] აგროდაზღვევის პროგრამის აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა 5,071 ბენეფიციარის მიერ მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევა.

მესამე სტრატეგიული მიმართულება: მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარების განვითარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

## 3.1. შრომის ბაზრის საჭიროების იდენტიფიცირება და შესაბამისი დასაქმების პროგრამების განვითარება

[3.1.1] შრომის ბაზარზე კვლევების განხორციელება

[3.1.2] საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ხორციელდება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული განზრახვების იდენტიფიცირება (პროფორიენტაცია). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სასწავლო პროცესში, პირველ ეტაპზე, ჩაერთო 1420 ბენეფიციარი.

[3.1.3] ,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში 2019 წლის 6 თვის მდგომარეობით დასაქმებულია 269 მაძიებელი, მათ შორის, საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 243 სამუშაოს მაძიებელი, მხარდაჭერითი დასაქმების ფარგლებში დასაქმებულია 9 შშმ პირი, სუბსიდირების კომპონენტში ჩართულია 2 დამსაქმებელი და 2 სამუშაოს მაძიებელი, ფორუმების ფარგლებში დასაქმდა 17 სამუშაოს მაძიებელი. „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში 2019 წლის 6 თვის მდგომარეობით დასაქმებულია 319 მაძიებელი. 2019 წელს, პროფესიული მომზადება-გადამზადების 2018 წლის პროგრამის კურსდამთავრებულთა მონიტორინგის შედეგად, დადასტურდა დამატებით 319 კურსდამთავრებულის დასაქმება. სტაჟირების კომპონენტში, ამ ეტაპზე, ჩართულია 18 დამსაქმებელი და 81 სამუშაოს მაძიებელი.

[3.1.4] საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოს მაძიებელთა კონსულტირება დასაქმების შესაძლებლობებსა და სერვისებთან დაკავშირებით. კერძოდ, ,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში 2019 წლის 6 თვის მდგომარეობით ჯგუფურ კონსულტაციებში მონაწილეობა მიიღო 904 სამუშაოს მაძიებელმა (თბილისი - 42, რეგიონი - 862), ხოლო ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 6964 სამუშაოს მაძიებელმა (თბილისი - 1495, რეგიონი - 5469).

[3.1.5] შრომის ბაზრის ანალიზის ჩატარება

## 3.2. მცირე და საშუალო საწარმოთა ტრენინგების საჭიროებათა შეფასება (Training Needs Assessment TNA)

[3.2.1] TNA-ის პროექტისთვის კვლევის ჩასატარებლად ახალი ერთი სექტორის იდენტიფიცირება

[3.2.2] იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ სექტორში TNA-ის პროექტის განსახორციელებლად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება

[3.2.3] კვლევის განხორციელება მცირე და საშუალო საწარმოების პროფესიული კადრების საჭიროების გამოსავლენად

## 3.3. უწყვეტი სამეწარმეო სწავლების (LLEL) დანერგვა განათლების სისტემის ყველა დონეზე

[3.3.1] საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ, შემუშავდა და 2019 წლის 28 ივნისის N857 ბრძანებით, დამტკიცდა „განათლების სისტემის ყველა დონეზე უწყვეტი სამეწარმეო სწავლების (LLEL) დანერგვის სამოქმედო გეგმა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა“.

[3.3.2] საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ, დაიწყო ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების განხორციელებისა და ფორმალიზების მიზნით, შემუშავდა მთელი რიგი სამართლებრივი აქტები. მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელი, საგანმანათლებლო დაწესებულების გარდა, შესაძლოა გახდეს ის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს. უფლების მოპოვების შემდეგ, ორგანიზაცია უფლებამოსილია მიიღოს სახელმწიფო დაფინანსება განსაზღვრულ პრიორიტეტულ დარგებში. პროფესიული მომზადება-გადამზადების კომპონენტის დაფინანსების მექანიზმთან ერთად შეიქმნა ელექტრონული პლატფორმა, სადაც ნებისმიერი იურიდიული პირი ელექტრონულად ჩაერთვება პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების განხორციელების პროცესში.

2019 წლის მაისიდან, ექვსი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, პარტნიორ კომპანიასთან ერთად, ახორციელებს პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამებს სამშენებლო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, თბილისში, ქვემო ქართლში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და აჭარაში. ამჟამად, პროფესიული მომზადება-გადამზადების 25 პროგრამაზე სწავლებას გადის 419 მსმენელი. პერიოდულად დაემატება შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი ახალი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამები.

[3.3.3] სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ყველა პროფესიული სტუდენტისთვის მოდულურ პროფესიულ პროგრამაზე სწავლის დროს სავალდებულოა მეწარმეობის მოდულის გავლა. ამ ეტაპზე დანერგილია 778 საგანმანათლებლო პროგრამა 87 დაწესებულებაში. ყველა პროგრამის სავალდებულო კომპონენტს წარმოადგენს „მეწარმეობის“ მოდულის გავლა. 2019 წლის პირველ ნახევარში, სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები დაასრულა 2000-მდე პირმა, რომელთაც გაიარეს მეწარმეობის სავალდებულო მოდული.

[3.3.4] განათლების სისტემაში LLEL-ის დანერგვის მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის სხდომების ორგანიზება

[3.3.5] საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით ა(ა)იპ „გარემო და განვითარება“, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინიტროსა და კალიფორნიის უნივერსიტეტის, დევისის, D-Lab-თან პარტნიორობით, ახორციელებს პროფესიული სასწავლებლების გაძლიერების პროექტს, რომლის მიზანია მეწარმეობის სწავლების ხელშეწყობა ახალი სასწავლო მოდულის განვითარებისა და პროექტზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპების დანერგვის გზით. პროექტის ფარგლებში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის (UC Davis) გამოცდილების საფუძველზე და ევროპული EntreComp კომპეტენციების ჩარჩოს ფარგლებში, იქმნება მეწარმეობის სპეციალური მოდული და დამხმარე მასალები, რომლებიც, თავის მხრივ, დაფუძნებულია პროექტული სწავლების მეთოდზე.

## 3.4. მეწარმეობაზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება

[3.4.1] საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინიტრო ახორციელებს პროფესიული სასწავლებლების გაძლიერების პროექტს, რომლის მიზანია მეწარმეობის სწავლების ხელშეწყობა ახალი სასწავლო მოდულის განვითარების გზით.

შექმნილი მოდულის საფუძველზე, განხორციელდა საპილოტე დანერგვა 3 პროფესიულ სასწავლებელში. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა მეწარმეობის ექსპერტის უშუალო ჩართულობით და მასწავლებლების მხარდაჭერით, პარალელურად მიმდინარეობდა გაკვეთილებზე დაკვირვება, ინტერვიუები, ფოკუს ჯგუფები და მონაწილეების გამოკითხვა. ცალკე ჩატარდა ორდღიანი ვორქშოფი, ჯამში 21 სასწავლო დაწესებულების მეწარმეობის მასწავლებელთან, რომლის დროსაც მოხდა მოდულის კონცეფციის გაცნობა და უკუკავშირის შეგროვება.

[3.4.2] პროფესიულ კვალიფიკაციათა შემუშავება/განვითარებაში მეწარმეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის (მეზო დონე) მიზნით შემუშავებულია „პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულის/მოდულების შემუშავების, განვითარებისა და დამტკიცების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების პროექტი. წესი ითვალისწინებს შესაბამისი საბჭოების ფორმირებას, რომლის ფუნქციაც იქნება საგანმანათლებლო სტანდარტების შემუშავება-განვითარებაში მონაწილეობა. ამ ეტაპზე, შემუშავებული და მოქმედი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტები/პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტები მოიცავს 90-ზე მეტ კვალიფიკაციას. აღნიშნული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში ჩართული იყვნენ დამსაქმებლები და გათვალისწინებულ იქნა მათი შეხედულებები და მოსაზრებები.

[3.4.3] პროფესიული განათლების სისტემაში სამუშაოზე დაფუძნებული დუალური მიდგომით, ხორციელდება საგანმანათლებლო პროგრამები, შემდეგი მიმართულებებით: სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, სამშენებლო, სარკინიგზო. დაგეგმილია დუალური პროგრამების განხორციელება ტურიზმისა და ლოგისტიკის სფეროში. 2018 წლის მდომარეობით სისტემაში დანერგილი იყო 24 დუალური პროგრამა, ხოლო 2019 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, დაიმატეს 6 პროგრამა დუალური მიდგომით. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N131 დადგენილებისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 31 დეკემბრის N786-ე ბრძანების საფუძველზე, ფორმალური განათლების ფარგლებში, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, დაიწყო პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამების დადასტურება/განხორციელების უფლების მინიჭება. დღეის მონაცემებით, ასეთი პროგრამების განხორციელების უფლება დაუდასტურდა 6 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას 34 პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამაზე.

[3.4.4] პროფესიული სტუდენტების/კურსდამთავრებულების ჩართულობით   სამრეწველო იდეების კონკურსების (პროფესიული განათლების ჰაკათონი, ბუსთერი) მოწყობა.

[3.4.5] „პარტნიორობა ცოდნისთვის“ (Knowledge Partnership) ფორუმის განვითარება მნიშვნელოვანია მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მიზნით. შემუშავებულია  შესაბამისი პლატფორმა, რომელიც უკვე დასრულების ეტაპზეა -http://wbl.ge/view2/?fbclid=IwAR3irVBWcjm_10nrP4XJYIHbs3_rYdDfFfn2iWXGmiwFiQJVJD-pYZlNj6A#

## 3.5. არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

[3.5.1] მომზადებულია არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის პროექტი, რომლის დამტკიცების შემდეგ, შეიქმნება არაფორმალური განათლების აღიარების შესაძლებლობა, საწყის ეტაპზე აღიარება შესაძლებელი იქნება ორ სფეროში. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის განხორციელების მიზნით, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შეირჩა ორი სფერო (სოფლის მეურნეობა და მშენებლობა) და შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები, სულ 6 დაწესებულება, სადაც განხორციელდება პილოტირება განახლებული წესის მიხედვით. გაიმართა შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესებით დაინტერესებულ პირებს ჩაუტარდათ ტრენინგი.

[3.5.2] საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ახალი ტექნოლოგიების ლაბორატორიის - ჯეოლაბის (GeoLab) ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, არაფორმალური განათლების პროგრამების ხელშეწყობის მიზნით, მიმდინარე წლის მაისის თვიდან საქართველოს 9 რეგიონში დაიწყო IT გადამზადების კურსი გრაფიკულ დიზაინში, რომელიც გაგრძელდა 11 კვირის განმავლობაში.

2019 წლის პირველ ნახევარში, სააგენტომ საქართველოს 25 მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში მეწარმეებისთვის ჩაატარა ტრენინგები ელექტრონულ წიგნიერებაში, რომელსაც ჯამში დაესწრო 300-მდე მეწარმე. ამასთან, 2019 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 1,000 სოციალურად დაუცველი ოჯახის (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100,000-ს) ჩართვა ინტერნეტში.

## 3.6. მცირე და საშუალო მეწარმეობისთვის ტექნიკური დახმარების (TA) უზრუნველყოფა

[3.6.1] სახელმწიფო პროგრამების ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფის ფარგლებში 7 ბენეფიციარმა ისარგებლა „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტით 2019 წლის იანვრიდან-ივნისის ჩათვლით. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტში შემავალი ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტი გულისხმობს 10,000 ლარის მოცულობით თანდაფინანსებას პროგრამაში ჩართულ თითოეულ ბენეფიციარზე, ხოლო თანადაფინანსებას/ანაზღაურებას ექვემდებარება საქართველოს ტერიტორიაზე მიღებული/მისაღები მხოლოდ შემდეგი სახის მომსახურებაზე ბენეფიციარის მიერ გაწეული/გასაწევი ხარჯი:

    - საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, გარდა წარმოებისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებების (დანადგარ(ებ)ის/ აღჭურვილობის) მონტაჟის ან/და ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების მოხმარების (გამოყენების) ინსტრუქციებისთვის გაწეული მომსახურებისა;

    - ტრენინგები და კონსულტაციები კომპანიის ან/და წარმოების მართვის, პროდუქტიულობისა და წარმოების მოცულობის ზრდის, ოპერაციების ოპტიმიზაციის, პროდუქციის გაყიდვებისა და მარკეტინგის, კვლევა-განვითარების, ფინანსური ანგარიშგებისა და იურიდიული მიმართულებით;

    - წარმოების პროცესში ხარისხის მართვისა და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;

    - ბენეფიციარისთვის ტექნიკური დახმარების სქემების შემუშავება და განხორციელება;

    - საწარმოო პროცესში მოწინავე საერთაშორისო და ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ნორმებისა და სტანდარტების დანერგვა.

[3.6.2] საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ პარტნიორებთან თანამშრომლობით პრე-აქსელერატორის პროგრამა დაიწყო, ტრენინგები კი ევროპის ბაზარზე ლიდერმა სტარტაპ აქსელერატორმა კომპანიებმა STARTUP WISE GUYS და CIVITTA-მ ჩაატარეს. განხორციელდა აქსელერატორის პროგრამის (საერთაშორისო აქსელერატორის საქართველოში შემოყვანა) ტექნიკური დავალებისთვის შესადგენად საჭირო ბაზრის კვლევა.

საქარველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ, რეგიონული მეწარმე სუბიექტების მოთხოვნის შესაბამისად, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს, სხვადასხვა ტრენერების და სამინისტროების დახმარებით, რეგიონულ მეწარმეებს ჩაუტარდათ ტრენინგები ევროკავშირის სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან პროდუქციის შესაბამისობაში მოყვანის შესახებ.

[3.6.3] EFQM – წარმატების მოდელის პოპულარიზაცია

## 3.7. საგანმანათლებლო კომპონენტის განვითარება “აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს ვებ-გვერდზე

[3.7.1] საგანმანათლებლო მასალების, ბიზნეს-ლიტერატურის შეგროვება და განთავსება სსიპ-ის “აწარმოე საქართველოში” ვებ-გვერდზე

## 3.8. მეწარმეების მომსახურების ცენტრის მომსახურებების პორტფელის გაფართოება

[3.8.1] მეწარმეების სხვადასხვა სერვისებით, მათ შორის, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული სივრცით უზრუნველყოფა;

## 3.9. ქალთა მეწარმეობის წახალისება

მეწარმე ქალების მხარდაჭერა და მათი ეკონომიკური გაძლიერება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. საქართველოს მთავრობა, დონორ ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ახორციელებს არაერთ პროგრამას, რომლის მიზანია ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობა. აღნიშნული პროგრამები ქალ მეწარმეებს სთავაზობს ისეთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს, როგორიცაა საჭირო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საწარმოების მდგრად განვითარებასა და სამუშაო ადგილების შექმნას; ქალების მიერ მართული მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის განკუთვნილი სპეციფიკური, მდგრადი ფინანსური პროდუქტის შექმნას; ქალების მფლობელობაში არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის საკონსულტაციო სერვისებსა და ნოუ-ჰაუზე წვდომაში დახმარების აღმოჩენას და სხვ.

[3.9.1] სახელმწიფო პროგრამებში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს  ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული 71 ბენეფიციარიდან 15 ქალი ბენეფიციარი იყო. თანადაფინანსების გრანტების ფარგლებში 37 გამარჯვებული სტარტაპიდან 13 სტარტაპის დამფუძნებელი იყო ქალი.

„აწარმოე საქართველოში“ სააგენტო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტში, 2015 წლიდან დღემდე ახორციელებს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამას. პროექტის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიზნეს პროექტის შეფასების კრიტერიუმები, რომლის ერთ-ერთ კრიტერიუმს წარმოადგენს ქალის მიერ ბიზნესის წამოწყება ან არსებული ბიზნესის გაფართოება. ამავე პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია, რომ დაფინანსებული ბიზნესების 40% უნდა იყოს ქალი მეწარმეების მიერ განხორციელებული ბიზნეს პროექტი. მიკრო საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შედეგები 2018 წლის მდგომარეობით შემდეგია: ჯამში დაფინანსებულია 9380 ბენეფიციარი, რომლიდანაც 3783 (40.33%) ქალი ბენეფიციარი წარმოადგენს.

[3.9.2] ქალთა მეწარმეობის განვითარების და საჭიროებათა იდენტიფიცირების მიზნით შექმნილი პლატფორმის - ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის ქვესაბჭოს სხდომების ორგანიზება

[3.9.3] ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის და ბიზნეს საქმიანობაში ქალების ჩართულობის და [3.9.4] მეწარმე ქალთა ეროვნულ ბიზნეს-ფორუმის ორგანიზების მიზნით 2019 წლის 8 მარტს, ქ. ბათუმში, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით გაიმართა „მეწარმე ქალთა ეროვნული ბიზნეს ფორუმი.“ მასში სხვადასხვა რეგიონიდან 250-მდე ქალი მეწარმე მონაწილეობდა.

[3.9.5] საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ქ. ბათუმში ორგანიზებულ ფორუმზე ქალებისათვის ტრენინგები ჩატარდა ბრენდინგის, ემოციური ინტელექტის, ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობების და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობის საკითხებზე.

[3.9.6] ინოვაციების სფეროში ქალთა ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების ფარგლებში 2019 წლის მარტში 4 აფხაზ მეწარმე ქალს თბილისის ტექნოპარკში მიეწოდა ინფორმაცია GITA-ს სერვისებისა და პროგრამების შესახებ. „ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლის“ ფარგლებში ზუგდიდის ტექნოპარკში გაიმართა ორეტაპიანი სწავლება-ტრენინგი. პირველ ეტაპზე მსმენელები გამოიმუშავებდნენ გადაწყვეტილების მიღების, თვითორგანიზების, მართვის, დაგეგმვის, ანალიზის და სხვა სამუშაო უნარებს. მეორე ეტაპზე თავად მონაწილეების მიერ მოხდა ბიზნესის წამოწყების (ბიზნეს-გეგმა) და საინვესტიციო პროექტების მომზადება. მსმენელების მიერ შემუშავებული პროექტებიდან საუკეთესო პროექტებმა მიიღეს დაფინანსება. დამსწრეებს შორის 10 დევნილი ქალი იყო აფხაზეთიდან.

თბილისის ტექნოპარკის ფაბლაბის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგების ციკლი შვიდი მიმართულებით: (1) როგორ შევქმნათ ინოვაციური პროდუქტი; (2) Ebay & Etsy - საერთაშიროსო ონლაინ პლატფორმები; (3) საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნის თეორია; (4) Arduino; (5) Coreldraw; (6) Fusion 360; (7) ტრენერთა გადასამზადებელი ტრენინგი Lego & LittleBits. აღნიშნულ ტრენინგებში ჯამში მონაწილეობა მიიღო 68 ადამიანმა, აქედან 31 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელმა.

[3.9.7] ქალი მეწარმეების წახალისების მიზნით შემუშავებულია მცირე საგრანტო და თანადაფინანსების გრანტების პროგრამები, მათ შორის, ქალი მეწარმეების წახალისების მიზნით.

## 3.10. მცირე და საშუალო საწარმოებში „მწვანე პრაქტიკის“ წახალისება

[3.10.1] მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების (EPR) დანერგვის მიზნით პროცესს დაქვემდებარებული სუბიექტების შესაძლებლობების გაძლიერება და ცნობიერების ამაღლება

[3.10.2] ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების მიზნით მეწარმეებისთვის კონსულტაციების გაწევა ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ელექტრონული სისტემის ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველსაყოფად

[3.10.3] გარემოსდაცვითი მმართველის კურსების განხორციელება (ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით)

მეოთხე სტრატეგიული მიმართულება: ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია

## 4.1. DCFTA-ის პერსპექტივების და მოთხოვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

[4.1.1] DCFTA-ს და მისი მოთხოვნების შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით EPRC-თან გაფორმებული მემორანდუმის შესაბამისი აქტივობების განხორციელება

[4.1.2] ცნობადობის გაზრდის ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა

[4.1.3] DCFTA საინფორმაციო ცენტრების ქსელის გაფართოება

[4.1.4] საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულმა სააგენტომ TWINNING პროექტის ფარგლებში 21 თებერვალს გორის მუნიციპალიტეტში ჩაატარა ცნობადობის ამაღლების სემინარი ადგილობრივი მეწარმეებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, რომლის ფარგლებშიც მეწარმეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის (მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია, აკრედიტაცია) სერვისებთან დაკავშირებით. 2019 წლის 5 მარტს სააგენტომ უმასპინძლა ღია კარის დღეს, აღნიშნული ღონისძიება წარმოადგენდა უნიკალურ შესაძლებლობას ბიზნესის, აკადემიური და სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლებისათვის ადგილზე გაცნობოდნენ სააგენტოს სერვისებს, მიეღოთ თეორიული და პრაქტიკული ინფორმაცია სააგენტოს ექსპერტებისაგან სხვადასხვა სფეროში.

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტაციის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა. შედგა დიალოგი ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის (აკრედიტაციიის კუთხით) სერვისებთან და ექსპორტის ხელშეწყობისთვის აკრედიტებული პირის როლსა და გამოყენებაზე, რომელიც ხელს უწყობს ტექნიკური ბარიერების გადალახვას.

ჩატარდა აკრედიტაციის ეროვნული საბჭოს სხდომა, სადაც მოწვეული იყო  სხვადასხვა უწყება, რომელთა ინტერესიც დაკავშირებულია აკრედიტაციის სისტემისა და აკრედიტაციის საქმიანობასთან, მათ შორის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სხვადასხვა სფეროს ასოციაციის წევრები, მეწარმე სუბიექტები (აკრედიტებული პირების მომხმარებლები), საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოდან. მოხდა მოწვეული პირების ინფორმირებულობა EA-ს (ევროპული აკრედიტაცია) მიერ აკრედიტაციის აღიარების საკითხზე; ასევე ინფორმაცია მოეწოდათ აკრედიტებული პტი - ინსპექტირების ორგანოების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრი და მათი საქმიანობის შესახებ და სავალდებულო ტექ. დათვალიერების თაობაზე.

[4.1.5] მეტროლოგიის სფეროში სააგენტოს მიერ 2018 წლის 3-4 ოქტომბერს მიღწეული იქნა საერთაშორისო აღიარება შემდეგი მიმართულებებით - ტენიანობა, ტემპერატურა, სიგრძე, მასა, მცირე მოცულობა, ელექტრობა, რადიაციული გაზომვები, წნევა. 2019 წლის ივნისში სააგენტოს დაემატა 2 ახალი CMC ჩანაწერი დოზიმეტრიული გაზომვების სფეროში, რაც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული კიდევ ერთი მიმართულებაა. აღნიშნულით მნიშვნელოვნად გაიზარდა მეწარმეებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის ხარისხის ინფრასტრუქტურის ინსტიტუციების მიერ შეთავაზებული სერვისების დიაპაზონი და სფეროები. 2019 წლის მდგომარეობით საქართველოს ქართულენოვანი სტანდარტების რაოდენობა შეადგენს 123-ს.

[4.1.6] საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით და ევროპული პროექტის - „ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების ხელშეწყობა“ - მხარდაჭერით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის (DCFTA) შესახებ კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 18 იანვარს, ქ. რუსთავში, გაიმართა რეგიონალური სამუშაო შეხვედრა ბიზნესისა და მედიის წარმომადგენლებთან მრგვალი მაგიდის ფორმატით, რომელიც DCFTA-ით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე სარგებელსა და შესაძლებლობებს მიეძღვნა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო კერძო სექტორისა და მედიის 100-ზე მეტმა წარმომადგენელმა.

[4.1.7] მუდმივად მიმდინარეობს ვებგვერდის www.dcfta.gov.ge განახლება. კერძოდ, საიტზე განახლდა ვაჭრობის სტატისტიკა; შენიშვნებისთვის გასაჯაროვდა საკანონმდებლო აქტების პროექტები სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ, ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების და ვაჭრობაში დაცვითი ზომების სფეროებში; საზოგადოების უკეთ ინფორმირების მიზნით, ინფორმაცია საკანონმდებლო აქტების პროექტების შესახებ ვებგვერდზე ქვეყნდება სიახლეების  სახითაც; ვებგვერდზე ინტეგრირებულ კალენდარში განთავსდა DCFTA-ისთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.

## 4.2. მეწარმეობის მხარდაჭერა DCFTA მოთხოვნებთან ადაპტაციაში

[4.2.1] მცირე და საშუალო საწარმოების ექსპორტის პოტენციალის ანალიზი სექტორულ ჭრილში

[4.2.2] ექსპორტის პოტენციალის მქონე სექტორების ანალიზის მიზნით, შესწავლილი იქნა სავაჭრო პარტნიორი სამიზნე ქვეყნების ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნა, გამოიკვეთა ახალი პოზიციები, შესაბამისი საექსპორტო ბაზრები, რომელზეც აქვთ პოტენციალი ამ პროდუქტებს. ასევე, მიმდინარეობს აქტიური მუშობა დამატებით ახალი სექტორებისა და პროდუქტების იდენტიფიცირების მიზნით.

[4.2.3] ექსპორტის პოტენციალის მქონე ახალი სექტორის იდენტიფიცირების შემთხვევაში DCFTA-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით საჭიროებების განსაზღვრა 4.2.2 ქმედების საფუძველზე

[4.2.4] მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შემუშავება (ტექნიკური, ფინანსური) 4.2.3. ქმედების შედეგების გათვალისწინებით

[4.2.5] საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ წლის პირველ ნახევარში მეწარმე-სუბიექტებისათვის ჩატარდა 35 ტრენინგი, რომლის ფარგლებში სულ დატრენინგდა 831 დაინტერესებული პირი, ასევე ჩატარდა 65 საველე შეხვედრა და 48 სატელეფონო კონსულტაცია განხორციელდა 528 მეწარმე-სუბიექტისთვის,

## 4.3. მცირე და საშუალო საწარმოთა ექსპორტის სტიმულირება

[4.3.1] პროდუქტების მიხედვით განისაზღვრა 30 პრიორიტეტული საექსპორტო ბაზარი (15 ევროკავშირის ქვეყანა, 12 აზია-აფრიკის რეგიონი ქვეყანა, თურქეთი, აშშ. კანადა). 2018 წლის შედეგების შესაბამისად განახლებულ იქნა ანალიზი ამ ქვეყნების სამომხმარებლო ბაზრის იმპორტზე მოთხოვნებთან დაკავშირებით და შესაბამისად განახლდა იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელთათვისაც ეს ბაზრები მიმზიდველ საექსპორტო ბაზრებს წარმოადგენენ.

[4.3.2] საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ახორციელებს საერთაშორისო ბაზრების კვლევას ბაზრის მოთხოვნასა და პრიორიტეტულ პროდუქტებზე ამ ბაზრების მოთხოვნების, მათ შორის ტექნიკური მოთხოვნების იდენტიფიცირების მიზნით. დასრულდა სამიზნე ქვეყნების 2018 წლის წლიური სტატისტიკური ანალიზი. ასევე, მომზადებულია სხვა დანარჩენი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების საიმპორტო ბაზრის ანალიზი. განისაზღვრა არსებულის განვითარებისა და ახალი პოტენციური საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალი.

[4.3.3] მეწარმეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება საექსპორტო ბაზრების მოთხოვნებთან (ტექნიკური მოთხოვნების ჩათვლით) დაკავშირებით

[4.3.4] საერთაშორისო ბაზრებზე მარკეტინგის და პოპულარიზაციის მხარდაჭერის მიზნით საწარმოთა შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავება და საწარმოთა შერჩევა

[4.3.5] შერჩეულ საწარმოებში მარკეტინგის უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირება

[4.3.6] შერჩეულ საწარმოებში წარმოებული პროდუქტების/სერვისების იდენტიფიცირება საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციისთვის

[4.3.7] მარკეტინგის/პოპულარიზაციის შესაბამისი ინსტრუმენტების შემუშავება

[4.3.8] მარკეტინგის/პოპულარიზაციის უნარების გაუმჯობესება შერჩეულ საწარმოებში

[4.3.9] კონკრეტული პროდუქტის/მომსახურების ექსპორტის მხარდამჭერი ინსტრუმენტების განხორციელება 4.3.6 ქმედების გათვალისწინებით

## 4.4. მეწარმეობის მხარდაჭერა საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებაში

[4.4.1] მეწარმეობის მხარდაჭერის ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ განხორციელდა მეწარმეთა შესაძლებლობების ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით. კერძოდ, გაფორმდა 2 მემორანდუმი - Start up Grind (SG), (Startup Armenia Educational and Scientific Foundation – SAF).

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ხელშეწყობით მეწარმე-სუბიექტებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებაში და ასევე მოიძიე პარტნიორის სერვისის ფარგლებში. აღნიშნულ პერიოდში დამყარდა 50 ასეთი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობა.

[4.4.2] ევროპის მეწარმეთა ქსელი - Enterprise Europe Network (EEN) წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც ემსახურება ევროკავშირისა და პარტნიორი ქვეყნების მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კონკრეტული ბიზნეს შემოთავაზებების ურთიერთგაცვლასა და კავშირების დამყარებას. EEN ქართული კომპანიებისთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის ევროკავშირის ბაზარზე ფართოდ გაავრცელონ საკუთარი ბიზნეს წინადადებები და მოიზიდონ შესაბამისი პარტნიორები. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ მიმდინარეობს მუშაობა მეწარმეთა, მათ შორის ინოვაციურ მეწარმეთა, ეფექტური მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით 2 სტარტაპის EEN-ის პლატფორმაზე დასარეგისტრირებლად.

[4.4.3] საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ყოველწლიურად ორგანიზებას უწევს ბიზნეს ფორუმების ჩატარებას საქართველოსა და საზღვარგარეთ.

18 აპრილს პალატის ორგანიზებით, საქართველო-კვიპროსის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ბიზნეს ფორუმში ორივე ქვეყნის 120-ზე მეტმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. ორმხრივი ბიზნეს-ინტერესების სფეროები იყო: საერთაშორისო ინვესტიციები, IT მომსახურება  და ვებ-დიზაინი, რბილი ავეჯი და სახლის აქსესუარები, აგრობიზნესი, უძრავი ქონება და ქონების მართვა, ტურიზმი, იურიდიული და საგადასახადო კონსულტაციები, საერთაშორისო გადაზიდვები და სხვა.

3 მაისს პალატის თანაორგანიზებით, ქალაქ ქუთაისში, პირველი საერთაშორისო ბიზნეს-ფორუმი - „ოქროს საწმისის ძიებაში“ - გაიხსნა. ღონისძიება ორ დღეს გაგრძელდა და მისი მიზანი, ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა და საერთაშორისო ასპარეზზე მისი პოზიციონირებაა.

13 მაისს პალატის თანაორგანიზებით, საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ფორუმის ფარგლებში, საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ავსტრიულ მხარეს ინფორმაცია მიეწოდა. ბიზნეს-ფორუმს 13 ავსტრიული და 70-მდე ქართული კომპანია ესწრებოდა, გაიმართა ორმხრივი შეხვედრებიც.

16 მაისს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა  და საქართველო-ლიბანის სავაჭრო პალატის ორგანიზებით,  ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს, 40-მდე ლიბანური კომპანია ეწვია. ბიზნეს-ფორუმის, სახელწოდებაა „საქართველო-ლიბანის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები: დინამიური გამოწვევა უკეთესი მომავლისთვის“ და მისი მიზანი ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაა.

30 მაისს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თანაორგანიზებით, კახეთში, საერთაშორისო რეგიონული საინვესტიციო ფორუმი - „მეტი ინვესტიცია საქართველოს რეგიონებს“ ჩატარდა. ღონისძიებას დაესწრო 20-ზე მეტი უცხოური და 150-მდე ქართული კომპანიის წარმომადგენელი და მათ საშუალება ჰქონდათ განეხილათ თანამშრომლობის პერსპექტივები.

14 ივნისს სლოვაკეთში, ქალაქ ბრატისლავაში, საქართველო-სლოვაკეთის რეგიონალური ბიზნეს ფორუმი “Doing Business in Georgia” გაიმართა. ღონისძიება გაიმართა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭოსა და საქართველოს საელჩოს პარტნიორობით. ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში განხილულ იქნა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პოტენციალი და პერსპექტივები. ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 80-ზე მეტი სლოვაკური, ავსტრიული, პოლონური, ჩეხური და ქართული კომპანიის წარმომადგენელმა.

3 ივლისს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით, თბილისში საქართველო - სერბეთის ბიზნეს-ფორუმი გაიმართა. ბიზნეს-ფორუმის ფარგლებში საქართველოს ეწვია 5 უმსხვილესი კომპანია სერბეთიდან, რომლის მიზანია საქართველოში ბიზნეს-პარტნიორის მოძიება.

5 ივლისს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თანაორგანიზებით იტალიურ-ქართული ბიზნეს-ფორუმი გაიმართა, რომელიც ინფრასტრუქტურის, ჭკვიანი ქალაქების და ენერგეტიკის საკითხებს მიეძღვნა. ქართული მხრიდან მონაწილეობა მიიღო 100-ზე მეტმა საწარმომ, სააგენტომ, საჯარო თუ კერძო კომპანიამ.

[4.4.4] საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს მეწარმეთა ინფორმირებას და ხელშეწყობას საზღვარგარეთ დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიზნით. მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში სამგზავრო გრანტის ხელშეწყობით 49 ბენეფიციარი დაესწრო 28 სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებას, მათ შორის: startup Grind Global Conference,  Techstars Berlin Accelertor Mentorship, Wolvessummit, Seedsars World Summit, Global Meetup 2019 - Berlin, Creative Business Cup 2019.

[4.4.5] საერთაშორისო ღონისძიებებში სტარტაპების მონაწილეობის ხელშეწყობა

[4.4.6] კომერციულად მიმზიდველი სამეწარმეო სექტორების იდენტიფიცირება

[4.4.7] იდენტიფიცირებული  სექტორების განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევის მომზადება

## 4.5. ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის (Responsible Business Conduct RBC) პოპულარიზაცია

[4.5.1] RBC-ს სამეწარმეო სექტორში პოპულარიზაციის მიზნით CIDA-თან გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელება

[4.5.2] CIDA-ს მიერ ორგანიზებული გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის შეხვედრებში და ტრენინგებში სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ბენეფიციარი კომპანიების მონაწილეობის ხელშეწყობა

## 4.6. უცხოელ ინვესტორებსა და მცირე და საშუალო საწარმოებს შორის კავშირების დამყარების მხარდაჭერა (FDI-SMEs linkages)

[4.6.1] ინფორმაციის შეგროვება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილ საწარმოებზე და პოტენციურ ინვესტორებზე მათ მიერ საქონლის/მომსახურების მოთხოვნასთან დაკავშირებით

[4.6.2] მცირე და საშუალო კომპანიების იდენტიფიცირება, რომელთაც გააჩნიათ პოტენციალი გახდნენ უცხოელი ინვესტორებისთვის პარტნიორები (საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლები)

[4.6.3] პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილ საწარმოთა/პოტენციურ უცხოელ ინვესტორთა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ურთიერთდაკავშირების ხელშეწყობა

მეხუთე სტრატეგიული მიმართულება: ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინოვაციების და კვლევისა და განვითარების ხელშეწყობა

## 5.1. მცირე და საშუალო საწარმოებში ინოვაციების  სტიმულირება

[5.1.1] საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელშეწყობით ქართულმა სტარტაპებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროკავშირსა და სხვა ქვეყნებში სტარტაპების ხელშემწყობ ღონისძიებებში (გამოფენები, კონფერენციები, სემინარები). კერძოდ, მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში სამგზავრო გრანტის ხელშეწყობით 49 ბენეფიციარი დაესწრო 28 სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებას, მათ შორის: startup Grind Global Conference; Techstars Berlin Accelertor Mentorship, Wolvessummit, Seedsars World Summit, Global Meetup 2019 - Berlin, Creative Business Cup 2019. თანადაფინანსების გრანტების პროექტის პარალელურად, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN women) თანამშრომლობით, შემუშავდა პროგრამა და 8 სტარტაპი გაემგზავრება ევროპაში სასწავლო ვიზიტზე.

[5.1.2] ტექნოპარკის ბაზაზე, ინოვაციების და ტექნოლოგიების პოპულარიზაციისთვის, ჩატარდა 62  ღონისძიება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებითა და თანაორგანიზებით, რომელსაც დაახლოებით 3000 ადამიანი დაესწრო.

## 5.2. ინოვაციების და R&D დაფინანსების ეფექტიანი სქემების შემუშავება

[5.2.1] ინოვაციური და ტექნოლოგიური საგრანტო პროგრამების ფარგლებში ორი გამოცხადებული 100 000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტის ფარგლებში დაფინანსდა 37 ბენეფიციარი. დამატებით გამოცხადდა 100 000 და 650 000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტები. მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა სულ 69 პროექტი, მათ შორის, პროტოტიპის - 15 პროექტი, სამგზავრო - 49 პროექტი და ღონისძიების - 5 პროექტი.

## 5.3. ინოვაციების და R&D-ის კომერციალიზაციის მხარდაჭერა

[5.3.1] ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროექტის ინიცირების (TTPP) ფარგლებში საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ შეიქმნა პროექტის სამოქმედო გეგმა და განისაზღვრა განხორციელების გზები. პროექტის ფარგლებში მოხდა ინფორმაციის გავრცელება სამიზნე ჯგუფებთან, კერძოდ, ჩატარდა საჯარო შეხვედრები, ასევე ინდივიდუალური შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან.

გამოცხადდა პროექტების მიღება სპეციალური ფორმის საშუალებით (Snapshot), რითიც დაინტერესებულ მეცნიერებს შესაძლებლობა მიეცათ გამოეხატათ თავისი ინტერესი პროექტისადმი. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ტექნოლოგიების მზაობის დონე უნდა ყოფილიყო 4 და შემდგომი (TRL4). სააგენტოში სულ შევიდა 70-მდე პროექტი და ყველა პროექტზე შედგა შეხვედრა, რომელიც აკმაყოფილებდა მთავარ კრიტერიუმს (ტექნოლოგიის მზაობის დონე 4 და შემდგომი). სულ ინტერვიუ ჩატარდა 60 პროექტზე.

შეიქმნა პროექტის მართვის სისტემა Microsoft Sharepoint-ის გამოყენებით. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა პროექტისთვის საჭირო ფორმები და ხელშეკრულებები, რომლებიც ასევე ითარგმნა ქართულ ენაზე. პროექტები, რომლებმაც გადალახეს ინტერვიუს ეტაპი მოწვეულნი იქნენ შემდგომ ეტაპზე: ტექნოლოგიის დეტალური შესწავლის ეტაპზე (Due Diligence).

ამასთან, სააგენტომ ექსპერტები მიავლინა, რათა ინდივიდუალურად დახმარებოდნენ მეცნიერებს ტექნოლოგიის დეტალური შესწავლის ეტაპზე შესაბამისი ფორმებისა და ინფორმაციის შევსებასა და მოწოდებაში. ამჟამად მიმდინარეობს შერჩეული ტექნოლოგიების დეტალური შესწავლა.

## 5.4. მეწარმეობაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენების უნარების გაუმჯობესება

[5.4.1] საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს რეგიონებში მეწარმეებისთვის სასწავლო კურსს ელექტრონული ბიზნესის მიმართულებით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 455 მეწარმემ გაიარა ტრენინგი ციფრულ წიგნიერებაში (BFD კომპონენტი).

## 5.5. ინოვაციებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის  უზრუნველყოფა (ტექნოპარკები, ინოვაციების ცენტრები, FabLabები; iLab-ები)

[5.5.1] აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს რეგიონებში ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების შექმნასა და ფუნქციონირებას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ბათუმის ინოვაციების ჰაბის სარემონტო სამუშაოები.

[5.5.2] რეგიონების დაფარვა მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური ინფრასტრუქტურით

## 5.6. მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების განვითარების ხელშეწყობა

[5.6.1] საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით გაიმართა სამუშაო შეხვედრები მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების, სამაუწყებლო კომპანიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან “ელექტრონული კომერციის“, „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კანონების პროექტებთან დაკავშირებით, მომზადდა შეჯერებული პოზიციები

[5.6.2] ევროკომისია, მსოფლიო ბანკის საშუალებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საექსპერტო ტექნიკურ დახმარებას უწევს „საქართველოს ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის და მისი განხორციელების გეგმის“ შემუშავებაში, რომელიც საქართველოში ციფრული უთანასწორობის დაძლევისკენ იქნება ორიენტირებული. აღნიშნულის იმპლემენტაციით, მოხდება განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფართოზოლოვანი ინტერნეტ ქსელის განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა. შესაბამისად მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს კიდევ უფრო მეტად მიეცემათ საშუალება მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე სატელეკომუნიკაციო კომპანიებთან კონკურენტულ ბაზარზე შესვლის და განვითარების.

## 5.7. ფშავის-ხევსურეთის და  გუდამაყრის რეგიონების სათემო ინტერნეტ ქსელის პროექტის განხორციელება

[5.7.1] საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან - ა(ა)იპ „მთის სათემო ქსელი“, საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ - აქტიური თანამშრომლობით, ხორციელდება ფშავის-ხევსურეთის და გუდამაყრის რეგიონების სათემო ინტერნეტ ქსელის მშენებლობა. მიმდინარე ეტაპზე უკანა ფშავის დასახლებები, სოფლები - ვაკის სოფელი, ახადი, ელიაგზა, ჩალათხევი, უკვე დაფარულია ინტერნეტით, ვაკის სოფელში დაყენებულ ანძაზე სატესტოდ მიერთებულია ერთი აბონენტი, ზემოაღნიშნულ დასახლებებში, უახლოეს პერიოდში დამატებით ჩაირთვება 6 ოჯახი, ხოლო შუაფხოში უკვე ჩართულია 8 ოჯახი.

გრძელდება პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები, რომლის დასრულების შემდეგ ფართოზოლოვანი ინტერნეტით ჯამში იქნება დაფარული: 76 სოფელი, 496 ოჯახი, 1291 მუდმივი მაცხოვრებელი, მათ შორის 4 საშუალო სკოლა (120-ზე მეტი მოსწავლე).

სამოქმედო გეგმით 2019 წლისთვის ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება

წინამდებარე სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში წარმოადგენს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცენტრალური აპარატის და სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებების, ასევე სამოქმედო გეგმით კონკრეტულ აქტივობათა განმახორციელებელ უწყებათა მუშაობის შედეგად, შესაბამისი აქტივობების შესრულებას 2019 წლის მდგომარეობით.

ანგარიში შემუშავებულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს   ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის მიერ, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი უწყებების/დეპარტამენტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.