სექტორული რეფორმის საფინანსო შეთანხმების კონტრაქტის (ევროკავშრის  პოლიტიკის მატრიცის) 2019 წლის ინდიკატორების შესრულების შესახებ ინფორმაცია.

„უნარ-ჩვევების განვითარება და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა“2019-2022 წლების ევროკავშრის  პოლიტიკის მატრიცის თანახმად

2019 წელი

მიზანი 2: კარიერული განვითარების და კონსულტირების, საშუამავლო მომსახურების და შრომის ბაზრის ინტეგრაციის სერვისების გაზრდა.

ინდიკატორი: 2.1. დასაქმების ახალ სერვის მოდელის გავრცელება სოციალური მომსახურების საააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში.

ინდიკატორის მიზანი: ახალი დასაქმების სამსახურის მოდელი "გავრცელებულია  SSA / ESS ტერიტორიული ერთეულების სულ მცირე 30% -ზე (საჭიროებს 21 ტერიტორიულ ერთეულის ჩართვას).

საბაზისო მაჩვენებელი: 2017-ში, 70 ტერიტორიული ერთეულიდან 15 (21%) ში დანრგილია ახალი სერვის მოდელი. (თბილისის 5 სერვის ცენტრი, კახეთის 3, იმერეთი 4 და სამეგრელო ზემო სვანეთი 3 სერვის ცენტრი)

აღნიშნული ინდიდკატორის შესრულების მიზნით დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტმა განახორციელა შემდეგი:

- სერვის ცენტრებში ახლი სერვისი მოდელის დანერგვისათან დაკავშირებით  2018 წლის ბოლოს გაიგზავნა წერილები, რომელიც შეეხებოდა აღნიშნული ვალდებულებებისა და დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების ხარისხიანად მიწოდების უზრუნველსაყოფად, სააგნტოს  7 სამხარეო დასაქმების კომპონენტზე მომუშავე ადამიანური რესურსის გაძლიერებასა და  საშტატო ერთეულის დამატების მოთხოვნებს. (იხ.დანართი: 3 ფაილი -კადრის მოთხოვნა);

- ახალსერვის მოდელის დასაქმების ხელშემწყობი მომსახურებების განვითარების მიზნით 2019 წელს დასაქმები კომპონენტზე მომუშავე თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები. (აღნიშნულ აქტივობასთან დაკავშირებით შექმნილია მოხსენებითი ბარათები და ბრძანებები)

- ახალსერვის მოდელი 2019 წლის დეკემბრიდან დაინერგა კიდევ 6 სააგენტოს სერვის ცენტრში (კახეთი- ახმეტის სერვის ცენტრი, იმერეთი- წყალტუბოს, ტყიბულის და საჩხერის სერვის ცენტრები, სამეგრელო ზემო სვანეთი- მარტვილის სერვის ცენტრი და გურია-ოზურგეთის სერვის ცენტრი)

იხ.დდანართი: დანართი 1 ტრენიგების სია,

დანართი 2 თანამშრომელთა სია