ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

| ამოცანები | განსახორციელებელი ღონისძიებები | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორები | საბაზისო მონაცემები (2018 წლის ბოლოსათვის) | სამიზნე (2020 წლისათვის) | განხორციელების ვადები | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაციები | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - პრევენცია |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებით გამოწვეული ზიანის თაობაზე | 1.1.1 ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება | მომზადებული და დამტკიცბულია ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პრევენციის ეროვნული სტრატეგია | არ არსებობს ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პრევენციის ეროვნული სტრატეგია | დამტკიცებული და მოქმედი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პრევენციის ეროვნული სტრატეგია | 2019-2020 | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭო | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს წევრი უწყებები; პარნტიორი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება; |
|  | 1.1.2. საინფორმაციო კამპანიის წარმოება | ნარკოტიკებთან მიმართებაში შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ოფიციალურ ვებ- გვერდებზე ინფორმაციის განთავსება; მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრების რაოდენობა | საინფორმაციო კამპანიების ფარგლებში ინფორმაცია მიეწოდა 13 000-მდე პირს (მათ შორის, არასრულწლოვნებს) და ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 457 | სისტემურად და კოორდინირებულად ხორციელდება საინფორმაციო კამპანია საქართველოს მასშტაბით | 2019-2020 | საქართვრლოს იუსტიციის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს პროკურატურა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო პარნტიორი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება; |
| 1.2 განათლებისა და ჯანდაცვის მუშაკების ცნობიერების ამაღლება/გადამზადება ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებით გამოწვეული ზიანის თაობაზე | 1.2.1 პირველადი ჯანდაცვის მუშაკების განათლება ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებსა და ადრეულ გამოვლენაზე | ჩატარებული ტრენინგების/საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა; | პირველადი ჯანდაცვის მუშაკების განათლება ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებსა და ადრეულ გამოვლენაზე ხორციელდება (სწავლება პერიოდულად უტარდებათ ოჯახის ექიმებს თბილისსა და სხვა ქალაქებში) | სწავლება ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებსა და ადრეულ გამოვლენაზე ჩაუტარდა განათლებისა და ჯანდაცვის მუშაკებს საქართველოს ყველა რეგიონში, მათ შორის სოფლებში | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | საერთაშორისო ორგანიზაციები და სააგენტოები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება; |
|  | 1.2.2 განათლების მუშაკებისა და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების მუშაკების საუნივერსიტეტო სწავლებაში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების არასამედიცინო მიზნით მოხმარების პრევენციის დანერგვა | იმ სასწავლო კურსების რაოდენობა, რომლებშიც ასახულია პრევენციის სწავლების საკითხები | პრევენციის სწავლების საკითხები ასახულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო კურსებში | პრევენციის სწავლების საკითხები ასახულია უსდ-ების სასწავლო კურსებში | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 1.3. ბავშვებში, მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და სკოლის ფსიქოლოგისა და სოციალური მუშაკის როლის გაძლიერება | 1.3.1 მავნე ჩვევებთან დაკავშირებული საკითხების ასახვა მოქმედ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა (კერძოდ - ბიოლოგიის) და საზოგადოებრივი მეცნიერებების (კერძოდ - სამოქალაქო განათლების) საგნობრივ სტანდარტებში | მავნე ჩვევებთან დაკავშირებული საკითხები ასახულია მოქმედ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა (კერძოდ - ბიოლოგიის) და საზოგადოებრივი მეცნიერებების (კერძოდ - სამოქალაქო განათლების) საგნობრივ სტანდარტებში და შესაბამის სასკოლო სახელმძღვანელოებში | ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ავადმოხმარებასთან დაკავშირებული რისკების სწავლების მიზნით თბილისის და რაიონის რამოდენიმე საჯარო სკოლაში გადამზადებულია მასწავლებლები და ჩატარებულია საპილოტე გაკვეთილები | მავნე ჩვევებთან დაკავშირებული საკითხების სწავლებასთან დაკავშირებული საქართველოს მასწავლებლების გადამზადება და მათთვის გზამკვლევის მომზადება. | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 1.3.2. თავისუფალი დროის სწორი მენეჯმენტის უზრუნველყოფა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში | ზოგადსაგანმანათ ლებლო დაწესებულების (საჯარო სკოლის) ტერიტორიაზე სკოლის ექიმის სერვისის განვითარება; „საზოგადოების ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამა სამართლებრივი განათლებისთვის“ (GE CALLS) | მიმდინარეობს პროგრამის განხორციელება; სკოლის ექიმის სერვისი დანერგილია არანაკლებ 500 სკოლაში; საქართველოს საჯარო სკოლაში პროგრამის ფარგლებში ტარდება თემატური ტრენინგები მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის , მანდატურებისთვის; სამართლებრივი განათლების კუთხით მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით პროექტების განსახორციელებლად გაიცემა მცირე გრანტები ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე. აღნიშნულ კომპონენტში ჩართულები არიან მე- 9 და მე-10 კლასის მოსწავლეები. აღნიშნული პროგრამებით სარგებლობს 300-მდე მოზარდი | პროგრამა ხორციელდება გაფართოებული სახით. გაზრდილია აქტივობათა რიცხვი და სახეობები; სკოლებში ექიმის სერვისის დანერგვის მაჩვენებელი გაზრდილია 20 % - ით; პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 4 რეგიონის 20 სკოლის და თბილისის 10 სკოლის ფარგლებში ტარდება სამართლებრივი კულტურის გაკვეთილები. გაკვეთილების ერთ ერთი თემა უკავშირდება ნარკომანიას და მავნე ჩვევებს. სულ აღნიშნულ კომპონენტში ჩართულია 2500- დან 3000-მდე მოზარდი; პროექტი გრძელდება | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | PH International-ის ფილიალი საქართველოში | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისიის პირველადი პრევენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი რესურსი, საქართველოს სამ რეგიონში არსებულ სამ სკოლაში (თითო რეგიონში, თითო სკოლა) თემატური კონკურსის ორგანიზებისთვის |
|  | 1.3.3. ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და სპორტის პოპულარიზაცია და დანერგვა | მასობრივ სპორტულ ღონისძიებების სახეობა და რაოდენობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა | მასობრივ სპორტულ პროგრამებში ჩართული 80 ათასი ბენეფიციარი | მასობრივ სპორტულ პროგრამებში ჩართული 150 ათასი ბენეფიციარი | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | საქართველოს ეროვნული ფედერაცია „სპორტი ყველასათვის“ | პასუხისმგებელი უწყებისა და საქართველოს ეროვნული ფედერაცია „სპორტი ყველასათვის“ ბიუჯეტი |
|  | 1.3.4. სკოლებში ერთიანი სპორტული საშეჯიბრო სისტემის დანერგვა | სახელმწიფო პროგრამაში „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში ჩართულ მოსწავლეთა რაოდენობა | 100 000 ჩართული მოსწავლე | 200 000 ჩართული მოსწავლე | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის ამინისტრო | საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია | პასუხისმგებელი უწყებების და საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის ბიუჯეტი |
|  | 1.3.5. საუნივერსიტეტო დოენზე ერთიანი სპორტული საშეჯიბრო ღონისძიებების განხორციელება | „უნივერსიადაში“ მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა | ერთიან სპორტულ საშეჯიბრო ღონისძიებებში ჩართული 4813 ბენეფიციარი | ერთიან სპორტულ საშეჯიბრო ღონისძიებებში ჩართული 9900 ბენეფიციარი | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია | პასუხისმგებელი უწყებების და საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის ბიუჯეტი |
|  | 1.3.6. ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის თემაზე, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისათვის სემინარების/სპორტული აქტივობების ჩატარება | განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა | „საზოგადოებრივი პროკურატურის “ პროექტის ფარგლებში 2016-2018 წლებში ჩატარდა 389 ლექცია-სემინარი და 75 სპორტული აქტივობა | გაზრდილია ნარკოდანაშაულის პრევენციისა და შემცირების მიზნით, ახალგაზრდებთან ჩატარებული ლექცია- სემინარებისა და სპორტული აქტივობების რაოდენობა | 2019-2020 | საქართველოს პროკურატურა | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უმაღლესი სასწავლებლები დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 1.4 განსაკუთრებული რისკის და ნარკოტიკებთან და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა | 1.4.1. მიზნობრივი პრევენციული ინტერვენციები პრობაციონერი და პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მოზარდებისათვის, ასევე მაღალი სარისკო ქცევის მქონე მოზარდებისთვის პენიტენციალური სისტემის გარეთ | ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა მაღალი სარისკო ქცევის ახალგაზრდებში (საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დაწესებულებებში ) ფეხბურთის, რაგბისა და სპორტის ტურნირების ორგანიზება | სპორტის ტურნირებსა და წვრთნაში განხორციელდა 50 მსჯავრდებულის ჩართვა | შესაბამის ღონისძიებებში ყველა მსჯავრდებული ბენეფიციარის (მაღალი სარისკო ქცევის ახალგაზრდების) ჩართვის უზრუნველყოფა | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სსიპ ბპრობაციის ეროვნული სააგენტო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 1.4.2. მზრუნველობამოკლებულ, მიუსაფარ და სოციალურად დაუცველი ბავშვებსა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა | მზრუნველობამოკლებული, მიუსაფარი და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის ფეხბურთის სწავლება და შიდა ტურნირების ჩატარება | 100 ბენეფიციარი | 200 ბენეფიციარი | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | „ბავშვი და გარემო“; „ახალგაზრდული სახლი“ თბილისში სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები: „ბილიკი“, „აფხაზეთი“, „დივაინ ჩაილდი“, „მომავლის სხივი“ | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 1.5 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ხელშეწყობა | 1.5.1 საინფორმაციო შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება პროფესიულ სტუდენტებთან ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების უარყოფითი შედეგების საკითხებზე | პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩატარებული საინფორმაციო- საგანმანათლებლო აქტივობები | მინიმუმ 5 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება მონაწილეობს საინფორმაციო- საგანმანათლებლო აქტივობებში ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების უარყოფითი შედეგების საკითხებზე | ნარკომანიასთან დაკავშირებით ცნობიერების გაზრდის მიზნით მინიმუმ 8 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებება მონაწილეობს შესაბამის ღონისძიებებში | 2019-2020 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სამინისტროს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები | პარტნიორი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | დონორი ორგანიზაციები; არასამთავრობო ორგანიზაციები |
| - მკურნალობა და რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 წამალდამოკიდებულების და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებასთან დაკავშირებული მდგომარეობების ეფექტური მკურნალობის უზრუნველყოფა | 2.1.1 ,,ფხიზელ“ ცხოვრებაზე ორიენტირებული მკურნალობა- რეაბილიტაციის სერვისების უზრუნველყოფა | პაციენტთა ზრდადი %- ული რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს სტაციონარული დეტოქსიკაციისდა პირველადი რეაბილიტაციის სრული კურსი | არსებობს ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის განახლებული კომპონენტი, მზარდი ბიუჯეტით | ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში გრძელდება სერვისის მიწოდება | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველო ბა; საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; დონორი ორგანიზაციები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 2.1.2 ოპიოიდებზე დამოკიდებულ პირთა ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამით მოცვის გაზრდა | ჩანაცვლებითი თერაპიის მიმწოდებელ დაწესებულებათა რაოდენობა და ოპიოიდური დამოკიდებულები ს მქონე პირთა რაოდენობა, რომლებმაც განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მიიღეს პროგრამული მომსახურება | ჩანაცვლებითი თერაპიის მიმწოდებელი 19 დაწესებულება 2018ის ბოლოსათვის 10 600 ბენეფიციარი | ჩანაცვლებითი თერაპიის მიმწოდებლების ფუნქციონირება პროგრამული რესურსის ხარჯთეფექტურად და ეფექტიანად გამოყენებით შენარჩუნებულია ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდადი ტენდენცია; | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველო ბა; საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურ ის სამინისტრო; შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი; | შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი; პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 2.2 ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, როგორც მკურნალობის განუყოფელი ნაწილის უზრუნველყოფა | 2.2.1 სპეციალიზებული დღის სარეაბილიტაციო ცენტრების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ყოველთვიურად სარგებლობენ ცენტრის მომსახურებით | ამჟამად ფუნქციონირებს 3 დღის სარეაბილიტაციო ცენტრი თბილისში; შემუშავებულია პროგრამების შენარჩუნებისა და მდგრადობის გეგმა | ფუნქციონირებას აგრძელებს ყველა ცენტრი | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და ადგილობრივ თვითმმართველობათა სოციაცია; შპს - სიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი; საერთაშორისო ორგანიზაციები | შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი |
| 2.3 ქალ ნარკოდამოკიდებულთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა | 2.3.1 არსებულ სამკურნალო და სარეაბილიტაციო განყოფილებებში ნარკოტიკებსა და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე დამოკიდებული ქალების მკურნალობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა | მოქმედი სპეციფიკური განყოფილებების რაოდენობა. | ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის რეაბილიტაციის ცენტრში გახსნილია ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებული ქალებისათვის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო განყოფილება | არსებულ სამკურნალო- სარეაბილიტაციო ცენტრებში საჭიროებისამებრ შექმნილია ქალთა მკურნალობის ხელშემწყობი პირობები - ცალკე შესასვლელი, სპეციალურად აღჭურვილი სველი წერტილები, ქალთა საჭიროებებზე ტრენირებული პერსონალი და სხვ. | 2019-2020 | შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | სამოქალაქო/კერძო სექტორი; საერთაშორისო ორგანიზაციები; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისადა ოციალური დაცვის სამინისტრო | დონორული დაფინანსება; პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 2.3.2 ნარკოტიკებსა და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე დამოკიდებული ქალების მკურნალობა- რეაბილიტაცია | სამკურნალო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულ ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მომხმარებელ ქალთა რაოდენობა | შესაბამის პროგრამებში არ არსებობს რაოდენობრივი შეზღუდვები მომხმარებელი ქალთა ჩართვისათვის | აღნიშნული პროგრამები გრძელდება ბენეფიციარების რაოდენობრივი შეზღუდვის გარეშე | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სამოქალაქო სექტორი; საერთაშორისო ორგანიზაციები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება |
| 2.4 მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ხარისხის უზრუნველყოფა | 2.4.1 ნარკომანიით დაავადებულ პირთა დაფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებელთა რეფერირების პროცესის ხელშეწყობა | შემუშავებული სამოქმედო გეგმა | შესამუშავებელია სამოქმედო გეგმა ნარკომანიით დაავადებულ პირთა და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებელთა რეფერირების პროცესის გაუმჯობესებისათვის | სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია და დასახულია მისი იმპლემენტაციის გზები | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი; ადგილობრივი თვითმმართველო ბის ორგანოები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 2.5 მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი ან/და ნარკომანიით დაავადებულ ყოფილ დამოკიდებულ პირთა დასაქმება და სოციალური რეინტეგრაცია | 2.5.1 ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი და ყოფილი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა დასაქმების მიზნით სოციალური საწარმოების დაფუძნებისა და განვითარების პროექტის განხორციელება | შექმნილი სოცილაური საწარმოების რაოდენობა დასაქმებული პირების რაოდენობა | ფუნქციონირება დაიწყო ყველა სოციალურმა საწარმომ - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ ბაზაზე სულ დაფუძნებული და განვითარებულია ერთი სოციალური საწარმო, სადაც დასაქმებულია 25 ბენეფიციარი შპს „პერსპერქტივა“-ს ფარგლებში დასაქმებული 40 ბენეფიციარი (2018 წლის 1-ელ იანვრამდე) | გაზრდილია სოციალურ საწარმოთა და დასაქმებულ ბენეფიციართა რაოდენობა | 2019-2020 | იუსტიციის სამინისტრო -სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი; გორის მუნიციპალიტეტი ს გორის სანერგე მეურნეობა; არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანადგომა“; არასამთავრობო ორგანიზაცია „კამარა“ | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | დონორული დაფინანსება |
| - ზიანის შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ლეგალური და არალეგალური ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარების შედეგად გამოწვეული ნეგატიური სოციალური, ეკონომიკური და სამედიცინო შედეგების შემცირება | 3.1.1 ნარკოტიკების მომხმარებელთა და მათ პარტნიორთა განათლება და ინფორმირება ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეულ ზედოზირებაზე, ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან და დაუცველ სქესობრივ კონტაქტებთან დაკავშირებულ სისხლის გზით გადამდებ ინფექციებსა და სხვა დაავადებებზე | ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა და პარტნიორთა რაოდენობა, რომელიც მოცულია მიზნობრივი სპეციალიზებული პროგრამებით, თანასწორთა განათლებითა და სპეციფიკურ ჯგუფებზე მორგებული საინფორმაციო მასალებით | 38,240 | 40,000-მდე | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები | შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი 2020 წლიდან: თანადაფინანსება პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტიდან |
|  | 3.1.2 ნარკოტიკების მომხმარებელთა და მათ პარტნიორთა აივინფექცია/შიდსზე, B და C ჰეპატიტებსა და ათაშანგზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების (ნკტ) მოცვა | ნარკოტიკების მომხმარებელთა % რომელსაც ჩატარებული აქვთ ნკტ ბოლო12 თვის მანძილზე | 24,420 | 35,000-მდე | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციადაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 3.1.3 ლეგალური ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარბელთათვის უსაფრთხო საინექციო ინსტრუმენტების გაცვლა/მიწოდება, უსაფრთხო სექსის საშუალებების, ვენების მოვლის, სადეზინფექციო საშუალებების, ნალოქსონის დარიგებადა სხვ. | ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელზე გაცემული უსაფრთხო სექსის საშუალებების, ვენების მოვლის, სადეზინფექციო საშუალებების, ნალოქსონის რაოდენობა | 3,800,000- მდე საინექციო ინსტრუმენტი 30,000-მდე საინფორმაციო მასალა 14,000- მდე ნალოქსონი 470,000-მდე კონდომი | 4,400,000- მდე საინექციო ინსტრუმენტი 35,000-მდე საინფორმაციო მასალა 15,000- მდე ნალოქსონი 500,000-მდე კონდომი | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 3.1.4 ზიანის შემცირების ქსელის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა | მოქმედი ცენტრების რაოდენობა | გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ზიანის შემცირების ქსელის 16 ცენტრი 13 ქალაქში | ზიანის შემცირების ქსელის რაოდენობა და ტერიტორიული მოცვა შენარჩუნებული ან გაზრდილია | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის არასამთავრობო ორგანიზაციები | შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი |
|  | 3.1.5 მობილური ამბულატორიების საშუალებით ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების პროგრამების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება | მობილური ამბულატორიების რაოდენობა | 8 მობილური ამბულატორია | მობილური ამბულატორიების რაოდენობა და ტერიტორიული მოცვა შენარჩუნებული ან გაზრდილია | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 3.1.6 C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებელთა დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პროგრამაში ჩართვის რეფერირების ეფექტიანი სქემის შემუშავება, მკურნალობის მხარდაჭერის პროგრამის მონიტორინგი (პარტნიორების კვლევა,პაციენტთა სკოლა, შემთხვევების მართვა) | პაციენტთა სკოლის ფარგლებში ჩატარებული სესიების რაოდენობა შემთხვევის მართვის ინტერვენციის (Case Management) არსებობა განმახორციელებელი ცენტრების მასშტაბით | 78 1 სესია ყოველ მომდევნო თვეს, ზიანის შემცირების პროგრამის 13 განმახორციელებელ ცენტრში ზიანის შემცირების პროგრამის 13 ცენტრში ხელმისაწვდომია შემთხვევის მართვის (Case Management) მომსახურება | 78 1 სესია ყოველ მომდევნო თვეს, ზიანის შემცირების პროგრამის 13 განმახორციელებელ ცენტრში ზიანის შემცირების პროგრამის 13 ცენტრში ხელმისაწვდომია შემთხვევის მართვის (Case Management) მომსახურება | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი; დონორი ორგანიზაციები | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 3.1.7. აივინფექცია/შიდსზე, B და C ჰეპატიტებსა და ტუბერკულოზზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების (ნკტ) მოცვისა და ხარისხის გაუმჯობესება მობილური ამბულატორიების საშუალებით, კავკასიის რეგიონში მიგრანტი და გადაადგილების პროცესში მყოფი მოსახლეობისთვის, მათ შორის, ნარკომომხმარებელთა თემის წარმომადგენელთათვის | მობილური ამბულატორიების რაოდენობა | 8 მობილური ამბულატორია | 8 მობილური ამბულატორია | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი; მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია | მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით | მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის განვითარების ფონდი და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი. |
| - მიწოდების შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება | 4.1.1 ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისაღები და მოქმედი თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება | გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა | გადამზადებულია 1500 თანამშრომელი | გადამზადებულია დამატებით 1500 თანამშრომელი | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | პასუხისმგებელი ორგანოს ბიუჯეტი |
|  | 4.1.2 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადება ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების აღმოჩენისა და შემოწმების პროცედურებთან დაკავშირებით | დამტკიცებული სასწავლო პროგრამა/ები; ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა | ჩატარებული 112 ტრენინგი სპეციალური პენიტენციური სამსახურისმომზადებული / გადამზადებული 2286 მოსამსახურე | მომზადებულია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 300 მოსამსახურე | 2019-2020 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური; არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი; | პასუხისმგებელი ორგანოს ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
|  | 4.1.3 პრობაციის ეროვნული სააგნეტოს თანამშრომელთა გადამზადება ფსიქოაქტიურ ნივთიერებების ცნობადობის ზრდაზე | სასწავლო გეგმა შემუშავებული და დამტკიცებულია; ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; გადამზადებული თანამშრომლები | 8 ტრენინგი (ტრენინგების სერია თემაზე - „ სარეაბილიტაციო პროგრამები და მათი მნიშვნელობა“) გადამზადებული 180 პირი | გაზრდილია გადამზადებულთა რაოდენობა | 2019-2020 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო | დონორული დაფინანსება |
|  | 4.1.4 პროკურორებისა და სტაჟიორების გადამზადება ნარკოტიკული დანაშაულის ეფექტიანად ბრძოლის თემაზე | ჩატარებული სასწავლო კურსების რაოდენობა. გადამზადებული პროკურორებისა და სტაჟიორების რაოდენობა | 2016-2018 წლების მონაცემებით, გადამზადება გაიარა 150 პროკურორმა და 256 სტაჟიორმა | პროკურორების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ჩატარებულია 6 სასწავლო აქტივობა | 2019-2020 | საქართველოს პროკურატურა | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; | პასუხისმგებელი ორგანიზაციის ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
|  | 4.1.5 პროკურორების გადამზადება, ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციის შედეგად მიღებული უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე | ჩატარებული სასწავლო კურსების რაოდენობა. გადამზადებული პროკურორების რაოდენობა | 2018 წელს DEA-სთან თანამშრომლობით განხორციელდა 15 სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც შსს-სა და შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ | შესაბამისი უწყებების წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ჩატარებულია 4 სასწავლო აქტივობა | 2019-2020 | საქართველოს პროკურატურა | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; შემოსავლების სამსახური; ფინანსური მონიტორინგის სამსახური; DEA / US Embassy / INL/ EU ACT | პასუხისმგებელი ორგანიზაციის ბიუჯეტი/დონორული დაფინანსება |
| 4.2 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების აღმოჩენის მიზნით კინოლოგიის სამსახურის განვითარება | 4.2.1 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების აღმოჩენის მიზნით საბაჟო დეპარტამენტის კინოლოგიის სამმართველოს განვითარება | საბაჟო გამშვებ პუნქტებში კინოლოგიის სამმართველოსათვის გაწვრთნილი ძაღლების რაოდენობა | საბაჟო გამშვებ პუნქტებში კინოლოგიის სამმართველოში არსებობს 25 გაწვრთნილი სამსახურებრივი ძაღლი | საბაჟო გამშვებ პუნქტებში კინოლოგიის სამმართველოს გაწვრთნილი სამსახურებრივი ძაღლების რაოდენობა გაზრდილია | 2019-2020 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური |  | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 4.2.2 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების აღმოჩენის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს კინოლოგიის სამსახურის განვითარება | საბაჟო გამშვები პუნქტებისა და პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებში კინოლოგიის სამსახურისთვის საჭირო გაწვრთნილი ძაღლების და გადამზადებული კინოლოგების რაოდენობა | აშშ-ში შეძენილ და გაწვრთნილ იქნა 16 ძაღლი, გადამზადება გაიარა 17 კინოლოგმა | შეძენილი ძაღლებისა და გადამზადებული კინოლოგების რაოდენობა გაზრდილია | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 4.3 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების არალეგალური ბრუნვის შემცირება | 4.3.1 კონტროლის გაძლიერება ქვეყანაში ნარკოტიკების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების უკანონო შემოტანის ძირითად შესაძლო ლოკაციებზე: აეროპორტები, საზღვაო პორტები, საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალები | ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების სახეობა და რაოდენობა (წყარო: წლიური ანგარიში საქართველოს ტერიტორიაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების უკანონო შემოტანის მცდელობების აღკვეთის შესახებ) | ამოღებული ნივთიერებების რაოდენობა განისაზღვრა წლიური ანგარიშით | ყოველწლიური ანგარიში მოიცავს ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების რაოდენობრივ მაჩვენებლებს | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 4.3.2 საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილებული ტვირთებისა და სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი | ნარკოტრეფიკიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით, სისტემაში ჩაშვებულია რისკ კრიტერიუმები, კონკრეტული რისკ ინდიკატორების გათვალისწინებით | მიმდინარე პროფილები მოიცავს დღეისათვის არსებულ რისკ კრიტერიუმებს | არსებულ მონაცემებზე დაკვირვების შედეგად, დახვეწილი და გაუმჯობესებული პროფილები, მაქსიმალურად პასუხობს მიმდინარე მომენტისათვის არსებულ გამოწვევებს | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური |  | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 4.3.3 ნარკოტიკების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების უკანონო ბრუნვაში მონაწილე პირთა შესახებ ინფორმაციის შეგროვების გაერთიანებული მონაცემთა ბაზის ფუნქციონირება | არსებობს ინფორმაციის შეგროვების გაერთიანებული მონაცემთა ბაზა | აღნიშნული ბაზა არსებობს/განახლებადია და ეტაპობრივი გაუმჯობესება | არსებობს განახლებული მონაცემთა ბაზა | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 4.3.4 გაერო-ს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისისა და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ფარგლებში - „კონტეინერების კონტროლის პროგრამაში“ ჩართული თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა და მათი პერიოდული მომზადება/გადამზადება | პროგრამაში ჩართულ თანამშრომელთა გაზრდილი რაოდენობა; გადამზადების კურსების რაოდენობა | 17 სასწავლო ვიზიტი და ტრენინგი | საბაზისო მაჩვენებლების ზრდა | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური |  | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი; გაერო-ს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი; მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაცია |
|  | 4.3.5 საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტულად გადაადგილებული ტვირთებისა და სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი | რისკების შემცველი მარშრუტებისა და ქვეყნების განსაზღვრა (წყარო: წლიური ანგარიში ტრანზიტულად გადაადგილებული ტვირთებიდან და სატრანსპორტო საშუალებებიდან უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების აღმოჩენის შესახებ) | რისკების შემცველი ცვალებადი მარშრუტებისა და ქვეყნების დადგენის მიზნით, სისტემატურად ხორციელდება ქვეყანაში ტრანზიტული ტვირთებისა და სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი | მარშრუტები და ქვეყნების სია განსაზღვრულია ყოველწლიურ ანგარიშში | 2019-2020 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 4.4 „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების“ მიწოდების შემცირება | 4.4.1 „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების“ მიწოდების შემცირების მიზნით შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების კოორდინირებული მუშაობის და ნივთიერებების ბრუნვის მონიტორინგის სისტემის განვითარება | უწყებათაშორისი კომისიის არანაკლებ 2 სხდომა ამოღებული და ახლად აღმოჩენილი -„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების“ მონიტორინგის წლიური ანგარიშები | სისტემა არსებობს | სისტემა აგრძელებს ფუნქციონირებას | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ წამლის სააგენტო | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| 4.5 პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის მონიტორინგი | 4.5.1 პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის მიღება, შენახვა, აღრიცხვა, გაცემა, რეალიზაცია, წარმოებასა და იმპორტ/ექსპორტზე ინსპექტირების უზრუნველყოფა | პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის მონიტორინგის განხორციელება: 1. ანგარიშების წარმოდგენის ვალდებულება არის ყოვეთვიური; 2. მონაცემების დამუშავებისათვის პროგრამული უზრუნველყოფა; | მონიტორინგის სისტემა არსებობს | სისტემის ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ წამლის სააგენტო | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
|  | 4.5.2 პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების ექსპორტ-იმპორტის ნებართვებზე ელექტრონული პროგრამისა და ერთიანი ბაზის ფუნქციონირება | ერთიანი ელექტრონული ბაზის ფუნქციონირება | ერთიანი ბაზა არსებობს | ბაზის ფუნქციონირება გრძელდება | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ წამლის სააგენტო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური |  | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
| - მკურნალობა, რეაბილიტაცია და ზიანის შემცირება თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 თავისუფლების აღკვეთის/შეზღუდვუს დაწესებულებებში ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა და მამაკაცთა მკურნალობის, რეაბილიტაციისა და ზიანის შემცირების პროგრამებით უზრუნველყოფა | 5.1.1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოხვედრილ ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა და მამაკაცთა უზრუნველყოფა შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით | სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა და მამაკაცთა რაოდენობა | მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოხვედრილ ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა და მამაკაცთა უზრუნველყოფა შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით | დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოხვედრილი ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები და მამაკაცები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 5.1.2 პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება წამალდამოკიდებულების პრევენციის, ზიანის შემცირების და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხებზე | დამტკიცებული სასწავლო პროგრამა/ები; ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა | გადამზადებული პენიტენიცური სისტემის 100 თანამშრომელი | გაზრდილია გადამზადებული პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და ჩაატრებულ ტრენინგთა რაოდენობა | 2019-2020 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
|  | 5.1.3 გათავისუფლებული ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა და მამაკაცთა სერვისების ბაზის მუდმივი განახლება სამოქალაქო სექტორის სამკურნალო, სარეაბილიტაციო და ზიანის შემცირების პროგრამებში | დამოკიდებულების დაძლევისაკენ მიმართული ფსიქო-სარეაბილიტაციო მომსახურებისა და ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართულ პრობაციონერთა შესახებ განახლებული სერვისების ბაზა | შემუშავებულია სერვისების ბაზა | მუდმივ რეჟიმში მიმდიანრეობს სერვისების ბაზის განახლება | 2019-2020 | სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო | სპეციალური პენიტენციური სამსახური საქართველოს იუსტიციის საინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“ შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება |
|  | 5.1.4 პენიტენციურ დაწესებულებებში ნარკომანიასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო-საინფორმაციო მუშაობის განვითარება | პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩაატრებულია 20 საგანმანათლებლო-საინფორმაციო შეხვედრა ინფორმირებულია 200 პირი | საგანმანათლებლო- საინფორმაციო ტრენინგში ჩართულია 200 მსჯავრდებული ჩაატრებულია 20 საინფორმაციო შეხვედრა | რისკ ჯგუფებთან ჩატარებულია 25 შეხვედრა ჩრთულია 250 მსჯავრდებული | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 5.1.5 ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარება | პენიტენციურ დაწესებულებებსა და პრობაციის ეროვნულ ბიუროებში ახლადდანერგილი და მოქმედი წამალდამოკიდებულთა ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამები; წამალდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა | მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო პროგრამა "ატლანტისი" 4 დაწესებულებაში პილოტირდა სარეაბილიტაციო პროგრამა აპრ (ადიქტურ პირთა რეაბილიტაცია) პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მიმდინარეობს ადიქციურ ქცევაზე ორიენტირებული პროგრამების ( „ადიქტოლოგია- ჩავარდნის პროფილაქტიკა“; „ცხოვრების ჯანსაღი წესი არასრულწლოვნებისთვის“; „ცხოვრებისეული რისკები და პიროვნული რესურსები“) გადახედვა/განახლება | წამალდამოკიდებულთა ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია ნარკოდანაშაულის კვალიფიკაციით მსჯავრდებული 100 ბენეფიციარი | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 5.1.6 პენიტენციურ დაწესებულებებში თვითდახმარების ჯგუფების გაძლიერება | პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული თვითდახმარების ჯგუფების რაოდენობა; თვითდახმარების ჯგუფებში ჩართულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა; | 20 ბენეფიციარი | 60 ბენეფიციარი | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 5.1.7 სარეაბილატაციო პროგრამებში ჩართულ წამალდამოკიდებულ მსჯავრდებულ ქალთა და მამაკაცთა რეფერირება | საჭიროების მქონე მსჯავრდებულთა რაოდენობა, რომლებიც ადიქტური ქცევის გათვალისწინებით გადამისამართდნენ სსიპ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში/სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში | 0 | 20 ბენეფიციარი | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური | სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრ | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|  | 5.1.8 პენიტეცნიურ დაწესებულებებში ოპიოიდებზე დამოკიდებული ბრალდებულების/მსჯავრდებულების ფარმაცეპტული პროდუქტით ჩანაცვლებითი მკურნალობის, დეტოქსიკაციის კომპონენტით უზრუნველყოფის უწყვეტი მიმდინარეობა | პენიტენციურ დაწესებულებებში, ოპიოიდებზე დამოკიდებულ ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმებს, ხელმისაწვდომია ფარმაცეპტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაცია | ოპიოიდებზე დამოკიდებულ ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ფარმაცეპტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაცია ხელმისაწვდომია პენიტენციური სისტემის მიმღებ დაწესებულებეში - N2 და N8, ასევე, N18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ, ასევე, ქალ პატიმრებს | პენიტენციურ სისტემაში ოპიოიდებზე დამოკიდებული ყველა პირი, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმებს, უზრუნველყოფილია ფარმაცეპტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციით | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური | შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი; სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 5.1.9 პენიტენციურ დაწესებულებებში მოხვედრილ არაოიპიოდურ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ქალთა და მამაკაცთა უზრუნველყოფა შესაბამისი მკურნალობით (მეთადონის გარდა) | პენიტენციურ სისტემაში ნარკოლოგის მიერ კონსულტირებული არაოპიოიდურ ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ბრალდებულების/მსჯავრდებულების რაოდენობა | პენიტენციური სისტემის ყველა დაწესებულებაში, არაოპიოიდებზე დამოკიდებულ მსჯავრდებულებს/ბრალდებულებს სურვილის შემთხვევასი ხელი მიუწვდებათ კვალიფიციური ნარკოლოგიურ სერვისზე | პენიტენციურ სისტემაში, არაოპოიდურ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ პირთათვის უზრუნველყოფილია ნარკოლოგის ხელმისაწვდომობა და შესაბამისი მკურნალობა | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური | ევროკავშირი; არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; (გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში); შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება |
|  | 5.1.10 ნარკოტიკების მომხმარებელი ბრალდებულების/მსჯავრდებულ ქალთა და მამაკაცთა გათავისუფლებამდე მათი კონსულტირება ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებზე (მათ შორის, ზედოზირების რისკზე) | კონსულტაცია მიღებული ბრალდებულების/მსჯავრდებულ ქალთა და მამაკაცთა რაოდენობა | სერვისის მიწოდება ხორციელდება ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში | სერვისის მიწოდება შენარჩუნებულია ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური | ევროკავშირი; არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; (საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა"); შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება |
|  | 5.1.11 ზიანის შემცირების ღონისძიებათა მდგრადობის უზრუნველყოფა | დანერგილი სისტემა, კონსულტაცია მიღებული ბრალდებულების/მსჯავრდებულების რაოდენობა | ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტით გათვალისწინებულ ინფექციებზე | ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში შენარჩუნებულია პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტით გათვალისწინებულ ინფექციებზე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ნებაყოფლობითი კონსულტირებით და ტესტირებით უზრუნველყოფა | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; შპს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება |
|  |  | 5.1.12 ზიანის შემცირებაზე მიმართული საგანმანათლებლო-საინფორმაციო სამუშაოების განხორციელება |  | პპენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული ზიანის შემცირებაზე მიმართული საგანმანათლებლო-საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა |  | პენიტენციური სისტემის ყველა ნახევრად ღია და დაბალი რისკის დაწესებულებაში მიმდინარეობს ზიანის შემცირებაზე მიმართული საგანმანათლებლო-საინფორმაციო მუშაობა |  | ენიტენციური სისტემის ყველა ნახევრად ღია და დაბალი რისკის დაწესებულებაში შენარჩუნებულია ზიანის შემცირებაზე მიმართული საგანმანათლებლო-საინფორმაციო მუშაობა |  | 2019-2020 |  | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური |  | არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები; |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება |  |
|  | 5.1.13 პენიტენციურ დაწესებულებებში ოპიოიდებზე დამოკიდებულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულ ქალთა და მამაკაცთა მეთადონით შემანარჩუნებელი მკურნალობის საჭიროების შეფასება | ექსპერტის მიერ მომზადებული საჭიროების შეფასების ანგარიში | საჭიროება განსაზღვრული არ არის | გადაწყვეტილება მიღებული საჭირობიდან გამომდინარე | 2019-2020 | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური | ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ევროკავშირის მოქმედებები ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ“ (EU-ACT) | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
| - სტიგმისა და დისკრიმინაციის დაძლევა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 სტიგმისა და დისკრიმინაციის დაძლევა წამადამოკიდებულთა ეფექტური დახმარების ხელშესაწყობად | 6.1.1 სამართალდამცავ ორგანოებში საინფორმაციო მუშაობა წამალდამოკიდებულთა მიმართ არადისკრიმინაციული მიდგომების თემაზე | შემუშავებული საინფორმაციო ტრენინგ მოდული საინფორმაციო ტრენინგ მოდულის შესაბამისად გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 0 | შემუშავებულია საინფორმაციო ტრენინგ მოდული მოქმედი თანამშრომლებისთვის გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | საერთაშორისო ორგანიზაციები და სააგენტოები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი |
|  | 6.1.2 წამალდამოკიდებულ პირთა მიმართ არადისკრიმინაციული მიდგომების თემაზე სასწავლო მოდულის შემუშავება და დანერგვა | შემუშვებული და დანერგილია ახალი სასწავლო პროგრამა შემოშავებული და დანერგილია სასწავლო მოდული წამალდამოკიდებულ პირთა მიმართ არადისკრიმინაციული მიდგომების თემაზე ახალი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად ჩაატრებულ შეხვედრათა რაოდენობა | 0 | 4 ჯგუფი | 2019-2020 | საქართველოს პროკურატურა | ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ევროკავშირის მოქმედებები ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ“ (EU-ACT) |  |
|  | 6.1.3 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა (პენიტენციური და სამედიცინო დეპარტამენტები, პრობაციის ეროვნული სააგენტო) მომზადება/გადამზადება წამალდამოკიდებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მიმართ დისკრიმინაციული განწყობისა და სტიგმის შესაცვლელად სასწავლო მოდულის შემუშავება და დანერგვა | დამტკიცებული სასწავლო მოდული ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა. | 6 ტრენინგი პენიტენციური და პრობაციის სისტემის გადამზადებული 150 მოსამსახურე, მათ შორის სამედიცინო პერსონალი | გადამზადებულია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 100 და პრობაციის 50 მოსამსახურე | 2019-2020 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
|  | 6.1.4 ზოგად პოპულაციაში არსებული სტიგმისა და საზოგადოების მხრიდან დისკრიმინაციული დამოკიდებულების გადალახვაზე მიმართული საინფორმაციო ღონისძიებები | სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი საკომუნიკაციო გეგმა (ტელე, რადიო გადაცემების, პუბლიკაციების სოციალური მედიის აქტივობები, კვლევები) | ზოგად პოპულაციაში არსებული სტიგმისა და საზოგადოების მხრიდან დისკრიმინაციული დამოკიდებულების გადალახვაზე მიმართული საინფორმაციო ღონისძიებები სისტემურად არ ხორციელდება | სტიგმისა და საზოგადოების მხრიდან დისკრიმინაციული დამოკიდებულების გადალახვაზე მიმართული საინფორმაციო აქტივობები სრულყოფილად მიმდინარეობს ერთიანი საკომუნიკაციო გეგმის შესაბამისად მთელს ქვეყანაში; | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები; | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
| 7. საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების მარეგულირებელი ჩარჩოს გაუმჯობესება | 7.1.1 ნარკოპოლიტიკის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტები | ნარკოპოლიტიკის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში მომზადებული ცვლილებების პროექტებისა და პარლამენტში ინიცირებული პროექტების რაოდენობა | ნარკოპოლიტიკის მარეგულირებელი კანონმდებლობა | ნარკოპოლიტიკის მარეგულირებელი კანონმდებლობა გაანალიზებულია და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი მომზადებულია და პარლამენტში ინიცირებულია | 2019-2020 | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს პროკურატურა; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური | არ საჭიროებს დამატებით დაფინანსებას |
|  | 7.1.2 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა იმპლემენტაცია ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებში | საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესაბამიასდ ნარკოპოლიტიკის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გადამუშავება | მიმდინარეობს მსჯელობა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების კანონმდებლობაში ასახვის მოდალობების თაობაზე | საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების კანონმდებლობაში ასახვის მიზნით ნარკოპოლიტიკის მარეგულირებელი კანონმდებლობა გაანალიზებულია და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებს პაკეტი შემუშავებული და პარლამენტში ინიცირებულია | 2019-2020 | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს პროკურატურა; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური | არ საჭიროებს დამატებით დაფინანსებას |
| - მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის (შემდგომში ცენტრის) დაკომპლექტება და თანამშრომლების გადამზადება | 8.1.1 ცენტრის დაკომპლექტება თანამშრომლებით | თანამშრომელთა რაოდენობა | განსაზღვრულია ცენტრის სტრუქტურა და უწყებები/ორგანიზაციები საიდანაც უნდა დაკომპლექტდეს ცენტრი | სრულად დაკომპლექტებულია ცენტრი | 2019-2020 | იუსტიციის სამინისტრო (ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო) | შესაბამისი უწყებები/ ორგანიზაციები | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
|  | 8.1.2 ცენტრის თანამშრომლების შესაბამისი ტრენინგით უზრუნველყოფა | ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | ცენტრი არ არის დაკომპლექტებული თანამშრომლებით | ცენტრის ყველა თანამშრომელს გავლილი აქვს შესაბამისი სწავლება | 2019-2020 | იუსტიციის სამინისტრო (ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო) | ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკოდამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრი (EMCDDA); საერთაშორისო ორგანიზაციები | დონორული დაფინანსება |
| 8.2 ცენტრის გამართული ფუნქციონირება | 8.2.1 ეროვნული კონსულტაციებისა და სამუშაო შეხვედრების გამართვა EMCDDA-ის მიერ განსაზღვრული საკვანძო ინდიკატორების შესაბამისად ინფორმაციის რეგისტრაცია/შეგროვებისა და მოწოდების თაობაზე (თემატური კონსულტაციები: (1) პირველადი პრევენცია, (2) მკურნალობა-რეაბილიტაცია, (3) ზიანის შემცირება, (4) მოწოდების შემცირება) | გამართული შეხვედრების რაოდენობა და ინფორმაციის შეგროვების შეთანხმებული ინდიკატორები | ინფორმაციის შეგროვების ინდიკატორები არ არის შეთანხმებული | ინდიკატორები შეთანხმებული და დამტკიცებულია | 2019-2020 | იუსტიციის სამინისტრო, ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი უწყებები; არასამთავრობო ორგანიზაციები; საერთაშორისო ორგანიზაციები | დონორული დაფინანსება |
|  | 8.2.2 ნარკოვითარების ყოველწლიური ანგარიშებისა და საჭიროებისამებრ ნარკოვითარების სპეციფიკურ საკითხებზე ანგარიშების მომზადება, გამოცემა და გავრცელება. | წლიური/სპეციფიკური მომზადებული, გამოცემული და გავრცელებული ანგარიშები | პერიოდულად გამოიცემა ნარკოვითარების მოკლე მიმოხილვა | სრული წლიური ანგარიშები და სპეციალური ანგარიშები გამოცემულია ყოველწლიურად | 2020 | იუსტიციის სამინისტრო, ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი; დონორული დაფინანსება |
| 8.3 ნარკოვითარების მონიტორინგის განსახორციელებლად საჭირო კვლევების განხორციელება | 8.3.1 ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო 2019 წლის კვლევის (ESPAD - European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) ჩატარება | კვლევის შედეგების ანგარიში; კვლევის შედეგების წარდგენის სამუშაო შეხვედრის ოქმი; სამუშაო შეხვედრაზე დამსწრეთა რაოდენობა | ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის (ESPAD - European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2015 წლის (თბილისის პილოტური) მონაცემები მიმდინარეობს კვლევისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები; კვლევის მოსამზადებელი შეხვედრების ორგანიზებულია; | ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო 2019 წლის კვლევის (ESPAD - European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) განახლებული მონაცემები | 2019-2020 | საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკოდამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრი (EMCDDA); | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება; |
| - კოორდინაცია და საერთაშორისო თანამშრომლობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 მრავალსექტორული თანამშრომლობა და კოორდინაცია ნარკომანიის და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ | 9.1.1 ერთობლივი სამუშაო შეხვედრების განხორციელება მიზნობრივი უწყებებისათვის და ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლებისათვის | ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა; | საბჭოს 4 შეხვედრა საბჭოს სამუშაო ჯგუფების მინიმუმ 10 შეხვედრა ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა ჩატარებული არ არის | ჩატარებული 2 ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა | 2019-2020 | საქართველოს პროკურატურა | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური;საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შემოსავლების სამსახური DEA / US Embassy / INL / EU ACT | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორული დაფინანსება |
| 9.2 საერთაშორისო თანამშრომლობის სრულყოფა და განვითარება | 9.2.1 შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებში ან მათ შესაბამის ინსტიტუციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და ორმხრივ/მრავალმხრივ შეხვედრებსა თუ ფორმატებში მონაწილეობის მიღება (CoE Pompidou, EU agencies, Europol, Eurojust, UN agencies, Drug Enforcement Agency (DEA) and Reitox Network, WCO Customs Enforcement Network (CEN), WCO-UNODC Container Control Programme, IOM, INL და სხვა) | Pompidou-ს ჯგუფთან ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; Europol-თან ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; EMCDDA-ისა და REITOX-თან თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე დასწრების მაჩვენებელი; DEA -სთან გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა საერთაშორისო მექანიზმების (საერთაშორისო /რეგიონალური ორგანიზაციები (UN, EU, CoE GUAM, BSEC, WCO, IOM), პოლიციის და საბაჟო ატაშეთა ფორუმის, ორმხრივი ხელშეკრულებების მექანიზმის/მუშა ჯგუფების ჯგუფების შეხვედრების რაოდენობა, ერთობლივი ღონისძიებების რაოდენობა | 2015 წლის ნოემბერში EMCDDA-სთან გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი; Pompidou-ს ჯგუფთან თანამშრომლობა მიმდიანრეობს; Europol-თან სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმებულია; DEA -სთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში (ჩატარდა ტრეინინგები, მოხდა ინფორმაციის გაცვლა); თბილისში გაიხსნა DEA -ს ოფისი | EMCDDA-სთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში სრულდება შემუშავებული ორწლიანი სამოქმედო გეგმა; Europol-თან მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა; REITOX-ის ქსელთან თანამშრომლობა; DEA -სთან და IOM-თან თანამშრომლობა აქტიურ ფაზაშია; მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა DEA -ს თბილისის ოფისთან | 2019-2020 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური; სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ-შემოსავლების სამსახური; DEA US Embassy/ INL; IOM. SEM (State Secretariat for Migration of Switzerland) EU ACT | არ საჭიროებს დამატებით რესურსს |
|  | 9.2.2 ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით ორმხრივი/მრავალმხრივი შეთანხმებების/მემორანდუმების გაფორმება | დადებული შეთანხმებების/მემორანდუმების რაოდენობა | 30 შეთანხმება/მემორანდუმი არის ძალაში შესული | დადებული შეთანხმებების/მემორანდუმების რაოდენობა გაზრდილია | 2019-2020 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; |  | არ საჭიროებს დამატებით რესურსს |
|  | 9.2.3 ნარკომანიასთან ბრძოლის მიღწეული შედეგებისა და განხორციელებული რეფორმების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება-მიწოდება სხვა ქვეყნებისათვის/საერთაშორისო ორგანიაციებისათვის | ანაგრიშებისა და დაინტერესებული ქვეყნების რაოდენობა, რომელთანაც მოხდა რეფორმებისა და მიღწეული შედეგების გაზიარება | სულ მცირე 15 ანგარიში/საინფორმაციო დოკუმენტი | ანგარიშებისა და ინფორმაციის გაზიარება მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში | 2019-2020 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდიანციო საბჭოს წევრი უწყებები საქართველოს პარლამენტი | პასუხისმგებელი უწყების ბიუჯეტი დონორების დაფინანსება |
| 9.3 ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და შეფასება | 9.3.1 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის მომზადება | შემუშავებული და გამოქვეყნებული ანგარიში | პასუხისმგებელი უწყებებიდან გამოთხოვილია სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობის ამსახველი ინფორმაცია | გამოქვეყნებულია 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში | 2019-2020 | იუსტიციის სამინისტრო | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი უწყებები | არ საჭიროებს დამატებით დაფინანსებას |
|  | 9.3.2 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ეფექტიანობის შეფასებისა და პროგრეს ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება | შემუშვებული და გამოქვეყნებული ანგარიში | ანგარიში მომზადებულია და გავრცელებულია |  | 2020 |  | ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი უწყებები | არ საჭიროებს დამატებით დაფინანსებას |