## reporting schedule
|  |  | წელი 1 2019 2020 | [11 empty] | წელი 2 2020 2021 | [11 empty] | წელი 3 2021 -2022 | [13 empty] | 2022
| Day | Day | თებ | მარ | აპრ | მაის | ივნ | ივლ | აგვ | სექტ | ოცტ | ნოემ | დეკ | იან | თებ | მარ | აპრ | მაის | ივნ | ივლ | აგვ | სექტ | ოცტ | ნოემ | დეკ | იან | თებ | მარ | აპრ | მაის | ივნ | ივლ | აგვ | სექტ | ოცტ | ნოემ | დეკ | იან | თებ | მარ | აპრ | მაის | ივნ | ივლ
ყოვეთვიური ფინანსური და ნარატიული ანგარიშები - WVG | 10
Apr -Sep 12 prepayment |  |  | X
Monthry report submission |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Oct 12 - Mar 13 cash flow | [8 empty] | X
Oct 12 prepayment | [8 empty] | X
Nov 12 prepayment | [9 empty] | X
Dec 12 prepayment | [10 empty] | X
Jan 13 prepayment | [11 empty] | X
Feb 13 prepayment | [12 empty] | X
Mar 13 prepayment | [13 empty] | X
Apr -Sep 13 cash flow | [14 empty] | X
Apr 13 prepayment | [14 empty] | X
May 13 prepayment | [15 empty] | X
Jun 13 prepayment | [16 empty] | X
Jul 13 prepayment | [17 empty] | X
Aug 13 prepayment | [18 empty] | X
Sep 13 prepayment | [19 empty] | X
Oct 13 - Mar 14 cash flow | [20 empty] | X
Oct 13 prepayment | [20 empty] | X
Nov 13 prepayment | [21 empty] | X
Dec 13 prepayment | [22 empty] | X
Jan 14 prepayment | [23 empty] | X
Feb 14 prepayment | [24 empty] | X
კვარტალური ფინანსური და ნარატიული ანგარიშები WCG -დან WVF
ფინანსური და ნარატიული ანგარიშის პროექტი | [15 empty] | 31 | [11 empty] | 31 | [12 empty] | 31
შუალედური და საბოლოო ფინანსური და ნარატიული ანგარიში გაგზზავნილია ევროკავშირში | [16 empty] | 30 | [11 empty] | 30 | [12 empty] | 30
WVF-თან გაგზავნის საბოლოოს ვადა
ევრიკავშირთან გაგზავნის საბოლოოს ვადა
Note on A28: Alexandra Fouilloux: version shared by WVG to the SOs