მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის

| პრიორიტეტული ღონისძიება |  |  | ქმედება | შესრულების ინდიკატორი | პასუხისმგებელი უწყება და პარტნიორი | განხორციელების ვადები | დაფინანსების წყარო |  | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | შესაძლო რისკები | კომენტარი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| სტრატეგიული მიმართულება 1: სამართლებრივი, ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესება | 1.1.1 ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული კანონის პროექტის საბოლოო სახის საჯარო-კერძო განხილვების ჩატარება | ჩატარებული საჯარო-კერძო განხილვები | შემსრულებელი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო პარტნიორები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) და კერძო სექტორი; | 2019 |  | დონორი ორგანიზაცია: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) |  | კანონის პროექტში მოცემულმა ნორმებმა ვერ უზრუნველყოს ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესება |  |  |
|  |  |  | 1.1.2 კანონის პროექტის საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის წარდგენა. | საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი | შემსრულებელი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
| 1.2 | მედიაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა |  | 1.2.1 საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავება და საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის წარდგენა. | შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტი წარდგენილია საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის | შემსრულებელი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 2019 წელი | UNDP, GIZ, USAID, PROLoG |  |  | მედიაციასთან დაკავშირებულმა საკანონმდებლო რეგულირებამ ვერ უზრუნველყოს ბიზნესის სტიმულირება მისი გამოყენების თვალსაზრისით. |  |  |
| 1.3 | ბიზნესისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება |  | 1.3.1 „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისების აღწერა | აღწერილია „ბიზნეს სახლის“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წლის განმავლობაში დაგეგმილი სერვისები. | შემსრულებელი: საქართველოს მთავრობა/ ბიზნეს სახლის პროექტის მართვის კომიტეტი შესაბამისი სამინისტროები, სსიპ-ები და სსიპ „ბიზნეს სახლი“ პარტნიორი: კერძო სექტორი: საკონსულტაციო და IT კომპანიები. საერთაშორისო დონორები პარტნიორი: UNDP | 2019 | შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები დონორი ორგანიზაცია: UNDP/ USAID-G4G ა.შ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2 „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისების ოპტიმიზაცია/დიგიტალიზაცია | ოპტიმიზებულია/დიგიტალიზებულია „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისების 2019 წლის განმავლობაში დაგეგმილი ნაწილი |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3 „ბიზნეს სახლის“ შექმნა | შექმნილია „ბიზნეს სახლი“ | საქართელოს მთავრობა-საქ.ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | საწარმოთა სტატისტიკის გაუმჯობესება |  | 1.4.1 საწარმოთა სტატისტიკის არეალის გაფართოება და შესაბამისი კვლევების დაგეგმვა | დაიგეგმა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების სტატისტიკური გამოკვლევა | შემსრულებელი: საქსტატი | მონაცემები გამოქვეყნდება 2019 წლის 1 აპრილს | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |
| 1.5 | მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების გაძლიერება |  | 1.5.1 მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების შესაძლებლობათა გაძლიერება (capacity building) | დატრეინინგებული თანამშრომლები | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  | დაფინანსების მიზნით დონორებზე დამოკიდებულება |  |  |
|  |  |  | 1.5.2 ბიზნეს ასოციაციების შექმნის ხელშეწყობა ბიზნეს ასოციაციების/გაძლიერება | ახლადდაფუძნებული ასოციაციების რაოდენობა ან/და პალატასთან ერთად განხორციელებულ აქტივობათა/პროექტების რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  | სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტიურობა |  |  |
|  |  |  | 1.5.3 საერთაშორისო გამოცდილების და პრაქტიკის შესწავლა და ანალიზი | მეწარმეობის მხარდამჭერ ინსტიტუტებზე მიღებული საერთაშორისო გამოცდილება | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“, სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4 სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ შედეგების შეფასების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულება | სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ შედეგების შეფასების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები შესრულებულია | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5 მცირე და საშუალო მეწარმეობის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზება | შეთავაზებული მეწარმეობის საჭიროებებზე მორგებული სერვისები | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორები: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  |  | საჭიროებების სრულყოფილად იდენტიფიცირება და სერვისების სტრუქტურის შექმნა |  |  |
|  |  |  | 1.5.6 მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდამჭერ ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შეხვედრების ორგანიზება | ჩატარებული შეხვედრები | კოორდინატორი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ სსიპ “საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  | მხარეთა დაბალი აქტიურობა და ინტერესის ნაკლებობა | დონორთა მხარდაჭერა |  |
| 1.6 | საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის გაძლიერება |  | 1.6.1 კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრების ორგანიზება | ჩატარდა კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს სულ მცირე 4 (წლიურად) შეხვედრა | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პარტნიორი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა; შესაბამისი უწყებები; ბიზნეს ასოციაციები; კერძო სექტორის წარმომადგენლები | 2019 | შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | პარტნიორების მზაობა/დაინტერესება ჩაერთონ დიალოგში | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 1.6.2 ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრების ორგანიზება | ჩატარდა ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს სულ მცირე 2 (წლიურად) შეხვედრა |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3 DCFTA-ის საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება | ჩატარდა DCFTA-ის საკონსულტაციო საბჭოს სულ მცირე 2 (წლიურად) შეხვედრა. |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4 საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის ორგანიზება არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირების მიზნით | ჩატარებული/ ორგანიზებული დიალოგების რაოდენობა და მათში მონაწილე ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | პრიორიტეტული ეკონომიკური კანონმდებლობისთვის რეგულირების გავლენის შეფასების RIA-ს სისტემის შექმნა |  | 1.7.1 RIA-ს იმპლემენტაციის პროცესის ანალიზი | განხორციელდა RIA-ს იმპლემენტაციის პროცესის ანალიზი და შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაცია | შემსრულებელი: საქართველოს მთავრობა პარტნიორები: შესაბამისი სამინისტროები | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტები |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2 RIA-ს სავალდებულო დანერგვის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილების მომზადება და საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის წარდგენა | საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის წარდგენილია. | შემსრულებელი: საქართველოს მთავრობა პარტნიორები: შესაბამისი სამინისტროები | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტები |  | საკანონმდებლო აქტების, სახელმძღვანელოების შემუშავება | დონორთა მხარდაჭერა შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების პროცესში. თანამშრომელთა კვალიფიკაცია ან/და მოტივაცია | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 1.7.3 RIA-ს ინსტიტუციური მექანიზმის შემდგომი განვითარება | ჩატარებული ტრეინინგები | შემსრულებელი: საქართველოს მთავრობა პარტნიორები: შესაბამისი სამინისტროები | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტები |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.4 RIA-ს განმახორციელებელი ინსტიტუციების ცნობიერებისა და ცოდნის ამაღლება RIA SME Test-ზე მიმართებით | ჩატარებული ვორკშოპი/სემინარი | შემსრულებელი: საქართველოს მთავრობა პარტნიორები: შესაბამისი სამინისტროები | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| სტრატეგიული მიმართულება 2: ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ფინანსური განათლების გაუმჯობესება |  | 2.1.1 მეწარმეთა ტრენინგების ორგანიზება და მათი ფინანსური განათლების გაუმჯობესება | სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში დატრენინგებული ბენეფიციარების რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორები: ეროვნული ბანკი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ფინანსთა სამინისტრო | 2019 | შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი |  |  | დაფინანსების მიზნით დონორებზე დამოკიდებულება | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 2.1.2 2018 წელს შემუშავებული ტრენინგ-მოდულისა და სახელმძღვანელოს („მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება“) მიხედვით ტრენინგების ჩატარება ტრენერებისთვის (კერძო, საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციები) და ბენეფიციარებისთვის (მიკრო და მცირე მეწარმეები); | გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან; ჩატარდა ToT ჩატარდა ტრენინგი | შემსრულებელი: საქართველოს ეროვნული ბანკი | 2019 – 2020 ტრენინგები პერიოდულად. | ეროვნული ბანკის და პარტნიორი ორგანიზაციების ბიუჯეტი ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  | ინტერესის ნაკლებობა ორგანიზაციებისგან, დატრენინგებული ტრენერების მიერ ბენეფიციარებისთვის ტრენინგის არჩატარება. |  |  |
|  |  |  | 2.1.3 აგრო მეწარმეებისთვის ფინანსური განათლების ტრენინგ-მოდულის შემუშავება, რაც მოიცავს არსებული აგრო მეწარმეების ბროშურის თარგმნასა და ადაპტირებას და ტრენინგების ჩატარებას, მათ შორის ToT | შემუშავდა ბროშურა ჩატარდა ტრენინგი | შემსრულებელი: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბროშურისა და ტრენინგ მოდულის შემუშავება - 2019 წ. ტრენინგები პერიოდულად 2019-2020. | ეროვნული ბანკის და დონორი ორგანიზაციის ბიუჯეტი |  |  | საჭიროებს დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერას |  |  |
|  |  |  | 2.1.4 მიკრო და აგრომეწარმეებისთვის სიმულაციური თამაშების „მიკრო ბიზნესის თამაში“ და „ფერმერების თამაში“ ქართულ ენაზე ადაპტირება და ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება. | შემუშავდა ქართულენოვანი ვერსია; ჩატარდა ტრენინგი | შემსრულებელი: შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის (SBFIC), პარტნიორი: საქართველოს ეროვნული ბანკი. | 2019-2020 | შემსრულებელი ორგანიზაციის ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
| 2.2 | მცირე და საშუალო საწარმოთა ხელშეწყობა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SME) დანერგვაში |  | 2.2.1 სპეციალისტების ვიწრო ჯგუფის (პოტენციური ტრენერების), მთარგმენელიბის შერჩევა და IFRS for SME-ის ტრენინგის მოდულის (თარგმნა) მომზადება, | შეირჩა სამუშაო ჯგუფი, მომზადდა IFRS for SME-ის ტრენინგის მოდული | შემსრულებელი: ფინანსთა სამინისტრო ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური პარტნიორები: ბიზნეს ასოციაციები (დამსაქმებელთა ასოციაცია, GSMEA, ფერმერთა ასოციაცია. პროფესიული ორგანიზაციები (ბაფ. ბას. GFAAFM) | I კვ. 2019 | დამატებითი ბიუჯეტი დონორი ორგანიზაციები (2.2.1-2.2.3) |  | G4G-ის გრანტის ფარგლებში დარჩენილი თანხა. (აქტივობა: 2.2.1) გრანტის თანხა: 275,000 ლარი 1,000,000 ლარი (აქტივობა: 2.2.3) | დონორის არ დაინტერესება | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 2.2.2 IFRS for SME-ის ტრენინგის სამიზნე აუდიტორიის იდენტიფიცირება (II-III-IV კატეგორიის საწარმოები) | განისაზღვრა სამიზნე აუდიტორია | შემსრულებელი: ფინანსთა სამინისტრო ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური | I კვ. 2019 |  |  |  | ტრენერების კვალიფიკაცია ან მოტივაცია |  |  |
|  |  |  | 2.2.3 IFRS for SME-ის ტრენინგის ჩატარება 2.2.2 ქმედების შესაბამისად შერჩეული სამიზნე აუდიტორიისთვის | ჩატარდა IFRS for SME-ის ტრენინგები სამიზნე ჯგუფ(ებ)ისთვის | შემსრულებელი: ფინანსთა სამინისტრო ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური პარტნიორები: ბიზნეს ასოციაციები (დამსაქმებელთა ასოციაცია, GSMEA, ფერმერთა ასოციაცია. პროფესიული ორგანიზაციები (ბაფ. ბას. GFAAFM) | I კვ. 2019- IV კვ. 2020 (2.2.3) | დაინტერესებული სამიზნე ჯგუფი (2.2.3) |  |  | სამიზნე აუდიტორიის არ დაინტერესება | საჭიროებს სამიზნე აუდიტორიის დაინტერესებას შესაბამისი პიარ ღონისძიებების მეშვეობით |  |
| 2.3 | მცირე და საშუალო მეწარმეთა ცოდნის ამაღლება ფინანსების მოზიდვის (fund raising) საკითხებში |  | 2.3.1 სტარტაპებისთვის ტრენინგების/ შეხვედრების ჩატარება ფონდების მოძიების თემატიკაზე | სულ მცირე 2 ორგანიზებული ტრენინგი/შეხვედრა ფონდების მოძიების თემატიკაზე | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | სამიზნე აუდიტორიის არ დაინტერესება |  |  |
| 2.4 | მცირე და საშუალო მეწარმეობის და დამწყები ბიზნესის (startup) დაფინანსებაზე ორიენტირებული კერძო საინვესტიციო და ვენჩურული კაპიტალის ფონდების მოზიდვა |  | 2.4.1 ქართული სტარტაპების უცხოური სარისკო კაპიტალის ინვესტორებთან (angel and venture investors) ან/და მენტორებთან დაკავშირების (pitching სესიებისა და B2B შეხვედრების ორგანიზება) ხელშეწყობა. | ქართული სტარტაპების უცხოურ სარისკო კაპიტალის ინვესტორებთან ან/და მენტორებთან ორგანიზებული სულ მცირე 2 შეხვედრა. | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  | ადმინისტრაციული ხარჯები საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას | სამიზნე ჯგუფების არ დაინტერესება | ევროპის ბიზნეს ენჯელების ქსელის (EBAN) წლიური საწევროს გადასახადი 10 000 ლარი |  |
|  |  |  | 2.4.2 კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიზნით „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტის საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატში განხილვა | „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტზე ჩატარებული საჯარო-კერძო განხილვები | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პარტნიორი: ეროვნული ბანკი; ფინანსთა სამინისტრო | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  |  | კანონის პროექტის მომზადება |  |  |
|  |  |  | 2.4.3 კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიზნით „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტის შემუშავება და მთავრობისთვის წარდგენა | „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტი წარდგენილია საქართველოს მთავრობისთვის | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
| 2.5 | მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა კომერციული ბანკებიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან დაფინანსების ზრდისთვის |  | 2.5.1 ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულების შემდგომი გაუმჯობესება საკრედიტო საგარანტიო სქემის ამოქმედებით | საკრედიტო საგარანტიო სქემა ამოქმედებულია | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | 20,000,000 | პარტნიორთა მზაობა და დაინტერესების არ გამოხატვა | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 2.5.2 მხარეებს შორის მრგვალი მაგიდების/დისკუსიების ორგანიზება მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებაში არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირებისთვის, მათი შემდგომი შემცირების მიზნით | მრგვალი მაგიდები/დისკუსიების გამართვა მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებაში არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირებისთვის | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  | პარტნიორთა მზაობა და დაინტერესება | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 2.5.3 შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი | სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ პირებზე გაიცემა 3 300 შეღავათიანი სესხი გაგრძელდება წინა წლებში გაცემული სესხების თანადაფინანსება. | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინსტრო, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | 49,000,000 | პროექტის დიზაინში ცვლილებების განხორციელს შემთხვევაში ,შეიძლება შეიცლოს შესრულების ინდიკატორის სამიზნე მნიშვნელობა |  |  |
| 2.6 | მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყების ან განვითარების თანადაფინანსების (სუბსიდირების) გზით |  | 2.6.1 ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა | დაფინანსდება 100 ახალგაზრდა მეწარმე | შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინსტრო, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  | 5,450,000 | პროექტის დიზაინში ცვლილებების განხორციელს შემთხვევაში,შეიძლება შეიცლოს შესრულების ინდიკატორის სამიზნე მნიშვნელობა |  |  |
|  |  |  | 2.6.2 პროგრამა „დანერგე მომავალი“ | მრავალწლიანი ბაღების გასაშენებლად და სანერგეების მოსაწყობად დაფინანსდება 350 ბენეფიციარი | შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინსტრო, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | 10,000,000 | პროექტის დიზაინში ცვლილებების განხორციელს შემთხვევაში,შეიძლება შეიცლოს შესრულების ინდიკატორის სამიზნე მნიშვნელობა |  |  |
|  |  |  | 2.6.3 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი | დასრულდება 8 გადამამუშავებელი და 7 შემნახველი საწარმოს შექმნა | შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინსტრო, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | 10,000,000 | პროექტის დიზაინში ცვლილებების განხორციელს შემთხვევაში,შეიძლება შეიცლოს შესრულების ინდიკატორის სამიზნე მნიშვნელობა |  |  |
|  |  |  | 2.6.4 ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა | განხორციელდება 5 კოოპერატივის ჩაის გადამამუშავებელი საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა | შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინსტრო, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | 500,000 | პროექტის დიზაინში ცვლილებების განხორციელს შემთხვევაში,შეიძლება შეიცლოს შესრულების ინდიკატორის სამიზნე მნიშვნელობა |  |  |
|  |  |  | 2.6.5 აგროდაზღვევის პროგრამა | განხორციელდება 8 600 ბენეფიციარის მიერ მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალის დაზღვევის სუბსიდირება | შემსრულებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინსტრო, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | 5,300,000 | პროექტის დიზაინში ცვლილებების განხორციელს შემთხვევაში,შეიძლება შეიცლოს შესრულების ინდიკატორის სამიზნე მნიშვნელობა |  |  |
| სტრატეგიული მიმართულება 3: მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარების განვითარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | შრომის ბაზრის საჭიროების იდენტიფიცირება და შესაბამისი დასაქმების პროგრამების განვითარება |  | 3.1.1 შრომის ბაზარზე კვლევების განხორციელება. | განხორციელდა შრომის ბაზრის თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევები; მომზადდა ანგარიშები. | შემსრულებლები: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პარტნიორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  | დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობის მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა და მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტების რაოდენობრივი მაჩვენებლების, ზრდის ტენდენციის შესაბამისად, პროგრამული სახსრების დეფიციტი. | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  |
|  |  |  | 3.1.2 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული განზრახვების იდენტიფიცირება. (პროფორიენტაცია) | შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში, მომზადება-გადამზადების პროგრამაში მონაწილე სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა. | შემსრულებელი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, „პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების”, ,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების’’ სახელმწიფო პროგრამების დახვეწა/შემდგომი განვითარება. | პროგრამაში მონაწილე დამსაქმებელთა რაოდენობა; პროგრამული კომპონენტების მიხედვით (მხარდაჭერითი დასაქმება, კონსულტირება, სტაჟირება, სუბსიდირება) დასაქმებულთა რაოდენობა, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფებიდან. | შემსრულებელი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4 სამუშაოს მაძიებელთა კონსულტირება დასაქმების შესაძლებლობებსა და სერვისებთან დაკავშირებით. | მუნიციპალურ დონეზე ჩატარებული ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციების რაოდენობა. | შემსრულებელი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5 შრომის ბაზრის ანალიზის ჩატარება | შრომის ბაზრის წლიური ანალიზი მომზადებულია და განთავსებულია ვებ-გვერდზე (www.lmis.gov.ge) | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
| 3.2 | მცირე და საშუალო საწარმოთა ტრენინგების საჭიროებათა შეფასება (Training Needs Assessment TNA) |  | 3.2.1 TNA-ის პროექტისთვის კვლევის ჩასატარებლად ახალი ერთი სექტორის იდენტიფიცირება | იდენტიფიცირებული ერთი სექტორი | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 წ. | უწყების ბიუჯეტი საჭიროებს დონორების ჩართულობას |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | ტრენინგების საჭიროებათა შეფასების პროცესში დონორთა მხარდაჭერა და ფინანსური რესურსების მოძიება |  |  |
|  |  |  | 3.2.2 . იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ სექტორში TNA-ის პროექტის განსახორციელებლად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ სექტორში TNA-ის პროექტის განსახორციელებლად ჩატარებულია მოსამზადებელი სამუშაოები | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 წ. | უწყების ბიუჯეტი საჭიროებს დონორების ჩართულობას |  |  | არ მოხდეს სექტორის სწორად იდენტიფიცირება |  |  |
|  |  |  | 3.2.3 კვლევის განხორციელება მცირე და საშუალო საწარმოების პროფესიული კადრების საჭიროების გამოსავლენად | განხორციელებული კვლევა და მასში ჩართული მცირე და საშუალო საწარმოების რაოდენობა | შემსრულებელი: სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 წ. |  |  |  | კვალიფიციურ ტრენერთა ნაკლებობა |  |  |
| 3.3 | უწყვეტი სამეწარმეო სწავლების (LLEL) დანერგვა განათლების სისტემის ყველა დონეზე |  | 3.3.1 განათლების სისტემაში LLEL -ის დანერგვის მიზნით შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განახლება/განხორციელება; | შესრულების ანგარიშები | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები ETF |  | ადმინისტრაციული ხარჯი/დონორები |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2 პროფესიული განათლების საფეხურზე ზრდასრულთა მომზადება-გადამზადების სისტემის შექმნა, რომელიც გაითვალისწინებს სამეწარმეო უნარების განვითარებას | საქართველოს განათლების მეცნიერების, კუტურისა და სპორტის სამინისტროში შექმნილია ზრდასრულთა მომზადება-გადამზადების სისტემის სამართლებრივი ბაზა და მიმდინარეობს დანერგვა | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |  | 1 000 000 დონორები | კანონქვემდებარე აქტის დამტკიცების შეფერხება |  |  |
|  |  |  | 3.3.3. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ყველა პროფესიული სტუდენტი მოდულურ პროფესიულ პროგრამაზე სწავლის დროს გადის მეწარმეობის სავალდებულო მოდულს | მინიმუმ 500 პროფესიული განათლების კურსდამთავრებული, რომელთაც გავლილი აქვს მეწარმეობის მოდული | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |  | 26,500 | მიტოვების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 18%-ს |  |  |
|  |  |  | 3.3.4 განათლების სისტემაში LLEL-ის დანერგვის მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის სხდომების ორგანიზება | უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მინიმუმ 2 სხდომა წლიურად | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |  | ადმინისტრაციული ხაჯი |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.5 სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეწარმეობის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალი სერვისების დანერგვა | სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში პილოტირებულია პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |  | ადმინისტრაციული ხაჯი დონორი | დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტის მიმდინარეობის შეფერხება |  |  |
| 3.4 | მეწარმეობაზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება |  | 3.4.1 მცირე და საშუალო მეწარმეთა/ გაერთიანებათა ჩართულობის უზრუნველყოფა პროფესიული განათლების ავტორიზაციის/ სათათბირო/ თემატურ ჯგუფებში | მეწარმეთა წარმომადგენლები ჩართულნი არიან სულ მცირე ერთ საბჭოში (სათათბირო, სამუშაო, გადაწყვეტილების მიმღები) | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | უწყების ბიუჯეტი დონორთა მხარდაჭერა |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | მცირე და საშუალო მეწარმეთა დაბალი ინტერესი |  |  |
|  |  |  | 3.4.2. პროფესიულ კვალიფიკაციათა შემუშავება/განვითარებაში მეწარმეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა (მეზო დონე) | დარგობრივი საბჭოების ანგარიშები/ოქმები | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | მეწარმეთა დაბალი მზაობა და /მოტივაცია |  |  |
|  |  |  | 3.4.3.პროფესიულ განათლებაში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა | ყოველწლიურად დანერგილია მინიმუმ ერთი ახალი პროგრამა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები დონორთა მხარდაჭერა |  | 30 000 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.4.პროფესიული სტუდენტების/კურსდამთავრებულების ჩართულობით სამრეწველო იდეების კონკურსების (პროფესიული განათლების ჰაკათონი, ბუსთერი) მოწყობა | ორგანიზებულია წლიურად მინიმუმ 1 კონკურსი | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პარტნიორი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები დონორთა მხარდაჭერა |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | პროფესიული სტუდენტების/კურსდამთავრებულების ნაკლები ინტერესი სამრეწველო იდეების კონკურსებში (პროფესიული განათლების ჰაკათონი, ბუსთერი) მონაწილეობაში. |  |  |
|  |  |  | 3.4.5 „პარტნიორობა ცოდნისთვის“ (Knowledge Partnership) ფორუმის განვითარება მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მიზნით | ფუნქციონირებს ფორუმი/პლათფორმა მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მიზნით | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პარტნიორი: UNDP | 2019 | დონორთა მხარდაჭერა (UNDP) |  |  | დაინტერესებული მხარეების არასათანადო ჩართულობა |  |  |
|  |  |  | 3.4.6 პროფესიულ განათლებაში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა | ყოველწლიურად დანერგილია მინიმუმ ერთი ახალი პროგრამა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები / დონორები |  | 30.000 |  |  |  |
| 3.5 | არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა |  | 3.5.1 არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარებისთვის მექანიზმების დანერგვა | შესაბამისი სამართლებრივი აქტები; შერჩეულ სფეროებში არაფორმალური განათლების აღიარების შემთხვევათა რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები |  | 68,500 | ბენეფიციართა ნაკლები ინტერესი |  |  |
|  |  |  | 3.5.2 თბილისსა და რეგიონებში არაფორმალური განათლების პროგრამების განხორციელება | თბილისსა და რეგიონებში ინოვაციების ცენტრების ბაზაზე ჩატარებული სასწავლო პროგრამა და მისი ბენეფიციარები | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | უწყების ბიუჯეტი საერთაშორისო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „ზრდა საქართველოში“ |  |  | რეგიონებში არაფორმალური განათლების პროგრამებზე დაბალი მოთხოვნა |  |  |
| 3.6 | მცირე და საშუალო მეწარმეობისთვის ტექნიკური დახმარების (TA) უზრუნველყოფა |  | 3.6.1 ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს ტექნიკური დახმარების კომპონენტით | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  | 200,000 (მოთხოვნისამებრ) | მომართვიანობის არ არსებობა ბენეფიციართა მხრიდან | საჭიროებს პროგრამის ბენეფიციარების ჩართულობას |  |
|  |  |  | 3.6.2 პარტნიორებთან თანამშრომლობით ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება | ბიზნეს ინკუბატორის/აქსელერატორის პროექტის პილოტირება | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; პარტნიორი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტები |  |  | პარტნიორთა ჩართულობა ტრენინგ-პროგრამების შემუშავების პროცესში | საჭიროებს დონორთა ჩართულობას |  |
|  |  |  | 3.6.3 EFQM – წარმატების მოდელის პოპულარიზაცია | განხორციელდა აქტივობები EFQM – წარმატების მოდელის პოპულარიზაციის მიზნით | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  |  | წასაშლელია |  |  |
| 3.7 | საგანმანათლებლო კომპონენტის განვითარება “აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს ვებ-გვერდზე |  | 3.7.1 საგანმანათლებლო მასალების, ბიზნეს-ლიტერატურის შეგროვება და განთავსება სსიპ-ის “აწარმოე საქართველოში” ვებ-გვერდზე | სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებული საგანმანათლებლო მასალები და ბიზნეს-ლიტერატურა | შემსრულებელი: სსიპ“აწარმოე საქართველოში” | 2019 პერიოდულად | უწყების ბიუჯეტი |  |  | საგანმანათლებლო მასალების, ბიზნეს-ლიტერატურის სიმცირე. უცხოური მასალების ქართულ ენაზე თარგმნის ხარისხი |  |  |
| 3.8 | მეწარმეების მომსახურების ცენტრის მომსახურებების პორტფელის გაფართოება |  | 3.8.1 მეწარმეების სხვადასხვა სერვისებით, მათ შორის, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული სივრცით უზრუნველყოფა; | მეწარმეების მომსახურების ცენტრში მეწარმეთათვის გაწეული სერვისები, გაწეული კონსულტაციები | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში” | 2019 პერიოდულად | უწყების ბიუჯეტი |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | ინფრასტრუქტურის შექმნისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მობილიზება |  |  |
| 3.9 | ქალთა მეწარმეობის წახალისება |  | 3.9.1 ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სახელმწიფო პროგრამებში | სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე ქალთა რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ პარტნიორები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შესაბამისი სამინისტროები | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტები |  | ადმინისტრაციული ხარჯი | მეწარმე ქალთა დაბალი აქტიურობა/დაინტერესება; საგრანტო პროგრამის არ განხორციელება | საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 3.9.2 ქალთა მეწარმეობის განვითარების და საჭიროებათა იდენტიფიცირების მიზნით შექმნილი პლატფორმის - ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის ქვესაბჭოს სხდომების ორგანიზება | ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის ქვესაბჭოს ჩატარებული სხდომები | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პარტნიორები: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“; სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა; შესაბამისი ასოციაციები/არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტები |  |  | მეწარმე ქალთა დაბალი აქტიურობა/დაინტერესება |  |  |
|  |  |  | 3.9.3 ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის და ბიზნეს საქმიანობაში ქალების ჩართულობის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება | მეწარმე ქალთა მხარდასაჭერად ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  | მეწარმე ქალთა დაბალი აქტიურობა/დაინტერესება |  |  |
|  |  |  | 3.9.4 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ პარტნიორებთან თანამშრომლობით მეწარმე ქალთა ეროვნულ ბიზნეს-ფორუმის ორგანიზება. | მეწარმე ქალთა ეროვნულ ბიზნეს-ფორუმში მონაწილე 300-მდე ქალი მეწარმე | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  | მეწარმე ქალთა დაბალი აქტიურობა/დაინტერესება | მეწარმე ქალთა ეროვნულ ბიზნეს-ფორუმის მთავარი თემა: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობა, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და არსებული გამოცდილების გაზიარებაა |  |
|  |  |  | 3.9.5 ქალებისათვის ტრენინგების მოწყობა ბრენდინგის, ემოციური ინტელექტის, ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობების და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობის საკითხებზე | ჩატარებული ტრეინინგების რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  | მეწარმე ქალთა დაბალი აქტიურობა/დაინტერესება |  |  |
|  |  |  | 3.9.6 ინოვაციების სფეროში ქალთა ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზება | სულ მცირე 1 ორგანიზებული ღონიძიება | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9.7 ქალი მეწარმეების წახალისების მიზნით პროგრამის/პროგრამების შემუშავება | სულ მცირე 1 პროგრამის შემუშავება | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | უწყების ბიუჯეტი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას |  |  |  |  |  |
| 3.10 | მცირე და საშუალო საწარმოებში „მწვანე პრაქტიკის“ წახალისება |  | 3.10.1 მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების (EPR) დანერგვის მიზნით პროცესს დაქვემდებარებული სუბიექტების შესაძლებლობების გაძლიერება და ცნობიერების ამაღლება | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | შემსრულებელი: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“ | 2019 | დონორული დახმარება (SIDA), UNDP და ევროკავშირი შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი |  |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა | ხორციელდება საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, შესაბამისად ზუსტი ბიუჯეტის მითითება შეუძლებელია. აღნიშნულ ქმედებაში სამინისტრო მონაწილეობას არამატერიალური თანამონაწილეობის სახით |  |
|  |  |  | 3.10.2 ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების მიზნით მეწარმეებისთვის კონსულტაციების გაწევა ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ელექტრონული სისტემის ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველსაყოფად | გაწეული კონსულტაციების / ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | შემსრულებელი: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“ | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი |  |  |  | აღნიშნული ქმედება ხორციელდება სამინისტროს თანამშრომლების მიერ და საჭიროებს მხოლოდ არამატერიალურ (in-kind) თანამონაწილეობას |  |
|  |  |  | 3.10.3 გარემოსდაცვითი მმართველის კურსების განხორციელება (ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით) | გარემოსდაცვითი მმართველის (მენეჯერის) კურსების გავლის მსურველებისგან მიღებული მოთხოვნის სულ მცირე 80%-ის დაკმაყოფილება | შემსრულებელი: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“ | 2019 | შესაბამისი უწყების საკუთარი შემოსავალი |  | ბიუჯეტის მოცულობა უკავშირდება ტრეინინგის მსურველთა რაოდენობას, რადგანაც ტრეინინგი ხორციელდება ტრეინინგის მსურველთა თვითდაფინანსებით | დაინტერესების ნაკლებობა დაინტერესებული პირის მხრიდან ფინანსური და დროითი რესურსის ნაკლებობა | კონკრეტული ბიუჯეტის მითითება ვერ ხერხდება, რადგან კურსის ხარჯებს ფარავენ თავად დაინტერესებული პირები, ხოლო წლის მანძილზე დაინტერესებულ პირთა რაოდენობის გათვლა არსებული ტენდენციით შეუძლებელია |  |
| სტრატეგიული მიმართულება 4 : ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | DCFTA-ის პერსპექტივების და მოთხოვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება |  | 4.1.1. DCFTA-ს და მისი მოთხოვნების შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით EPRC-თან გაფორმებული მემორანდუმის შესაბამისი აქტივობების განხორციელება | EPRC-თან გაფორმებული მემორანდუმის შესაბამისი აქტივობები განხორციელებულია | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“, პარტნიორი: ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. ცნობადობის გაზრდის ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა | ბენეფიციარები, რომლებსაც გაეწიათ კონსულტაცია DCFTA-სთან დაკავშირებით | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.3 DCFTA საინფორმაციო ცენტრების ქსელის გაფართოება | მეწარმეებთან შეხვედრებისა და გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პარტნიორი: GIZ | 2019 | GIZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.4 მეწარმეთათვის ინფორმაციის მიწოდება ხარისხის ეროვნულ ინფრასტრუქტურის (მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია, აკრედიტაცია) სერვისებთან და ექსპორტის ხელშეწყობისთვის ამ სერვისების გამოყენების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით | DCFTA-ის პერსპექტივების და მოთხოვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით მეწარმეებთან ჩატარებული სემინარები, შეხვედრები | შემსრულებლები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო; სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი; საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 | სააგენტოს ბიუჯეტი, ევროკავშირის ტვინინგ პროექტის ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.5 მეწარმეებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის ხარისხის ინფრასტრუქტურის ინსტიტუციების მიერ შეთავაზებული სერვისების დიაპაზონის და სფეროების გაზრდა | CIB პროექტის ფარგლებში განახლებულ ლაბორატორიებში ჩატარებული ტრეინინგების რაოდენობა; გაზომვების ახალი მიმართულებით შეთავაზებული სერვისები; სტანდარტების სფეროში ქართულენოვანი სტანდარტების რაოდენობა. | შემსრულებელი: სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო | 2019 | სააგენტოს ბიუჯეტი, ევროკავშირის ტვინინგ პროექტის ბიუჯეტი |  |  | დაინტერესებული პირების ნაკლები ჩართულობა შესყიდვის პროცესის გახანგრძლივება ან გართულბა | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  |
|  |  |  | 4.1.6. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებიდან გამომდინარე სარგებელსა და შესაძლებლობებზე ბიზნეს სექტორის ინფორმირება | გამართული შეხვედრების რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტები |  |  |  | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  |
|  |  |  | 4.1.7 DCFTA-ის შესახებ ვებგვერდის (www.dcfta.gov.ge) ეფექტიანი ფუნქციონირება, მათ შორის DCFTA-სთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტების გასაჯაროება კომენტარების მიღების მიზნით | ფუნქციონირებადი ვებგვერდი/ DCFTA-ის შესახებ მეწარმეთა გაზრდილი ინფორმირებულობა და ამაღლებული ცნობიერება | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 | შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები |  |  |  | საჭიროებს დონორების დახმარებას |  |
| 4.2 | მეწარმეობის მხარდაჭერა DCFTA მოთხოვნებთან ადაპტაციაში |  | 4.2.1. მცირე და საშუალო საწარმოების ექსპორტის პოტენციალის ანალიზი სექტორულ ჭრილში | DCFTA მოთხოვნებთან ადაპტაციის კუთხით მხარდაჭერილ ბენეფიციართა რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში” | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი |  |  | მაღალი ხარისხის კვლევების, ანალიზის ჩატარება | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 4.2.2. ექსპორტის პოტენციალის მქონე სექტორების ანალიზი ახალი სექტორების იდენტიფიცირების მიზნით | DCFTA მოთხოვნებთან ადაპტაციის კუთხით მხარდაჭერილ ბენეფიციართა რაოდენობა | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.3. ექსპორტის პოტენციალის მქონე ახალი სექტორის იდენტიფიცირების შემთხვევაში DCFTA-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით საჭიროებების განსაზღვრა 4.2.2 ქმედების საფუძველზე |  | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.4 მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შემუშავება (ტექნიკური, ფინანსური) 4.2.3. ქმედების შედეგების გათვალისწინებით | ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორები: ფინანსთა სამინისტრო; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სურსათის ეროვნული სააგენტო; სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო; აკრედიტაციის ცენტრი | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.5 ტრენინგების ორგანიზება მეწარმე-სუბიექტებისათვის | ჩატარებული ტრეინინგები/ მეწარმე სუბიექტები, რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს ტრეინინგებში | შემსრულებელი: სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 | GIZ |  |  | კვალიფიციურ ტრენერთა ჩართულობა |  |  |
| 4.3 | მცირე და საშუალო საწარმოთა ექსპორტის სტიმულირება |  | 4.3.1 პროდუქტების მიხედვით პრიორიტეტული საექსპორტო ბაზრების იდენტიფიცირება (მათ შორის, 4.2.2 ქმედების გათვალისწინებით) | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ მხარდაჭერა მცირე და საშუალო საწარმოთა ექსპორტის სტიმულირების მიზნით | შემსრულებელი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი |  |  | კვლევების ჩასატარებლად საჭირო ფინანსური რესურსები | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 4.3.2 საერთაშორისო ბაზრების კვლევა ბაზრის მოთხოვნასა და პრიორიტეტულ პროდუქტებზე ამ ბაზრების მოთხოვნების, მათ შორის ტექნიკური მოთხოვნების იდენტიფიცირების მიზნით | განხორციელებულია კვლევები | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 2019 |  |  |  | საერთაშორისო ბაზრების მოთხოვნასა და პრიორიტეტებზე მაღალი ხარისხის კვლევის ჩატარება | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 4.3.3 მეწარმეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება საექსპორტო ბაზრების მოთხოვნებთან (ტექნიკური მოთხოვნების ჩათვლით) დაკავშირებით | მეწარმეთა რაოდენობა, რომელთაც მიეწოდათ ინფორმაცია | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.4 საერთაშორისო ბაზრებზე მარკეტინგის და პოპულარიზაციის მხარდაჭერის მიზნით საწარმოთა შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავება და საწარმოთა შერჩევა | შემუშავებულია საწარმოთა შერჩევის კრიტერიუმები; შერჩეულ საწარმოთა რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო; აკრედიტაციის ცენტრი | 2019 |  |  |  | კვალიფიციური კადრების ჩართულობა კრიტერიუმების შემუშავების, უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირების პროცესში |  |  |
|  |  |  | 4.3.5 შერჩეულ საწარმოებში მარკეტინგის უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირება |  | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.6 შერჩეულ საწარმოებში წარმოებული პროდუქტების/სერვისების იდენტიფიცირება საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციისთვის |  | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.7 მარკეტინგის/პოპულარიზაციის შესაბამისი ინსტრუმენტების შემუშავება |  | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.8 მარკეტინგის/პოპულარიზაციის უნარების გაუმჯობესება შერჩეულ საწარმოებში |  | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.9 კონკრეტული პროდუქტის/მომსახურების ექსპორტის მხარდამჭერი ინსტრუმენტების განხორციელება 4.3.6 ქმედების გათვალისწინებით |  | შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | მეწარმეობის მხარდაჭერა საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებაში |  | 4.4.1 მეწარმეთა შესაძლებლობების ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით (მაგ: ინვესტორთა, სავაჭრო კომპანიები) | დამყარებული საერთაშორისო ურთიერთობების რაოდენობა; კონტრაქტების რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“, სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პარტნიორები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შესაბამისი სამინისტროები და სააგენტოები | 2019 | შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები, საერთაშორისო პარტნიორები |  |  | პარტნიორთა მოძიება, დაინტერესება და ჩართულობა |  |  |
|  |  |  | 4.4.2 EEN-ში მეწარმეთა, მათ შორის ინოვაციურ მეწარმეთა, ეფექტური მონაწილეობის ხელშეწყობა | EEN-ში მეწარმეთა მონაწილეობის მიზნით სულ მცირე ორი საინფორმაციო შემეცნებითი შეხვედრის ორგანიზება EEN-ის პლატფორმაზე სულ მცირე 2 ქართული კომპანიის, სულ მცირე 2 ქართული სტარტაპი/ინოვაციური მეწარმე/კვლევითი ცენტრი/კვლევითი ორგანოს პროფილის, დარეგისტრირება | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა; სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას |  |  | სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა პარტნიორთა არასათანადო ინტერესი და ჩართულობა, ფინანსური რესურსების მობილიზება |  |  |
|  |  |  | 4.4.3 ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება საქართველოსა და საზღვარგარეთ | 5-ამდე ჩატარებული ფორუმები | შემსრულებელი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  | სამიზნე ჯგუფების დაბალი ინტერესი და ფინანსური შესაძლებლობა |  |  |
|  |  |  | 4.4.4 მეწარმეთა ინფორმირება და ხელშეწყობა საზღვარგარეთ დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობაში | წლიურად სულ მცირე 2 საერთაშორისო ღონისძიებაზე მონაწილეობა | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 4.4.5. საერთაშორისო ღონისძიებებში სტარტაპების მონაწილეობის ხელშეწყობა |  | შემსრულებელი: აწარმოე საქართველოში | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4.6 კომერციულად მიმზიდველი სამეწარმეო სექტორების იდენტიფიცირება | გამოვლენილი კომერციულად მიმზიდველი სამეწარმეო სექტორების რაოდენობა | შემსრულებელი: აწარმოე საქართველოში | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4.7 იდენტიფიცირებული სექტორების განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევის მომზადება | იდენტიფიცირებულ სექტორების განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევების რაოდენობა | შემსრულებელი: აწარმოე საქართველოში | 2019 |  |  |  |  | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
| 4.5 | ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის (Responsible Business Conduct RBC) პოპულარიზაცია |  | 4.5.1 RBC-ს სამეწარმეო სექტორში პოპულარიზაციის მიზნით CIDA-თან გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელება | გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული აქტივობები განხორციელებულია | შემსრულებელი: სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორი: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო “CIDA” | 2019 | შესაბამი უწყების ბიუჯეტი |  |  |  | საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას |  |
|  |  |  | 4.5.2 CIDA-ს მიერ ორგანიზებული გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის შეხვედრებში და ტრენინგებში სახელმწიფო პროგრამის ,,აწარმოე საქართველოში“ ბენეფიციარი კომპანიების მონაწილეობის ხელშეწყობა | ჩატარებული შეხვედრების და ტრენინგების რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“ პარტნიორი: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო “CIDA” | 2019 | შესაბამი უწყების ბიუჯეტი |  |  | ,,აწარმოე საქართველოში“ ბენეფიციარი კომპანიების დაბალი ინტერესი |  |  |
| 4.6 | უცხოელ ინვესტორებსა და მცირე და საშუალო საწარმოებს შორის კავშირების დამყარების მხარდაჭერა (FDI-SMEs linkages) |  | 4.6.1 ინფორმაციის შეგროვება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილ საწარმოებზე და პოტენციურ ინვესტორებზე მათ მიერ საქონლის/მომსახურების მოთხოვნასთან დაკავშირებით | პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილი საწარმოების რაოდენობა, რომლებთანაც მოხდა კომუნიკაცია საქონლის და მომსახურების საქართველოდან მიწოდებასთან დაკავშირებით | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ | 2019 | შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი |  |  | უცხოელ ინვესტორთა დაბალი ინტერესი ადგილობრივ მცირე და საშუალო საწარმოებთან კავშირების დამყარების პროცესში |  |  |
|  |  |  | 4.6.2 მცირე და საშუალო კომპანიების იდენტიფიცირება, რომელთაც გააჩნიათ პოტენციალი გახდნენ უცხოელი ინვესტორებისთვის პარტნიორები (საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლები) | მცირე და საშუალო კომპანიების რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ პოტენციალი გახდნენ უცხოური ინვესტიციების შექმნილი კომპანიებისთვის პროდუქციისა და სერვისის მიმწოდებლები | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ | 2019 |  |  |  | უცხოური კომპანიების მხრიდან მიწოდების ჯაჭვში სანდოობის დაბალი დონე ქართული SME კომპანიების მიმართ; თანამედროვე წარმოების ტექნოლოგიებისა და პროცესების ნაკლებობა/არარსებობა ქართულ SME-ებში |  |  |
|  |  |  | 4.6.3 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილ საწარმოთა/პოტენციურ უცხოელ ინვესტორთა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ურთიერთდაკავშირების ხელშეწყობა | ბიზნეს ფორუმებზე ორმხრივი შეხვედრების რაოდენობა | შემსრულებელი: სსიპ “აწარმოე საქართველოში“ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| სტრატეგიული მიმართულება 5: ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინოვაციების და კვლევისა და განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | მცირე და საშუალო საწარმოებში ინოვაციების სტიმულირება |  | 5.1.1 ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნებში სტარტაპების ხელშემწყობ ღონისძიებებში (გამოფენები, კონფერენციები, სემინარები) ქართული სტარტაპების მონაწილეობის ხელშეწყობა | ღონისძიებების რაოდენობა (სულ მცირე 5), რომელშიც სტატაპებმა მიიღეს მონაწილეობა | შემსრულებელი: სსიპ - „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | 5.1.1. სსიპ-ის ბიუჯეტი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას |  | 500,000 ლარი | სამიზნე ჯგუფების ინტერესი და მოტივაცია |  |  |
|  |  |  | 5.1.2 ინოვაციებისა და მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. | ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით 50-მდე ჩატარებული ღონისძიება; 60-მდე სატელევიზიო გადაცემა; 50-მდე ინტერნეტგადაცემა; 5-მდე ბეჭდვითი გადაცემა | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | სსიპ-ის ბიუჯეტი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ინოვაციების და R&D დაფინანსების ეფექტიანი სქემების შემუშავება |  | ინოვაციური და ტექნოლოგიური საგრანტო პროგრამების განხორციელება | თანადაფინანსების გრანტის ფარგლებში სულ მცირე 40 ბენეფიციარის დაფინანსება. მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სულ მცირე 100 ბენეფიციარის დაფინანსება | შემსრულებელი: სსიპ “საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ პარტნიორი: მსოფლიო ბანკი | 2019 | მსოფლიო ბანკი სსიპ-ის ბიუჯეტი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების მოძიებას |  | 4 მლ. ლარი (თანადაფინანსების გრანტი) 500 000 ლარი (მცირე საგრანტო პროგრამა) |  |  |  |
| 5.3 | ინოვაციების და R&D-ის კომერციალიზაციის მხარდაჭერა |  | ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროექტის ინიცირება (TTPP) | გადაცემული ტექნოლოგია - 1 ტექნოლოგიების გადაცემის ტრანზაქციის ინიცირება - 1 ბენეფიციარებთან დაკავშირება პერსონალური ვიზიტებით - 15 ტექნოლოგიების გადაცემის პროექტის შეფასება - 1 | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ პარტნიორი: მსოფლიო ბანკი | 2019 | ევროკავშირი |  | 1 000 000 EUR | არ მოიძებნოს შესაბამისი ტექნოლოგიები, რომელიც მზად არის კომერციალიზაციისთვის ან შეესაბამება ტექნოლოგიების მზაობის დონეს (TRL4) |  |  |
| 5.4 | მეწარმეობაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენების უნარების გაუმჯობესება |  | 5.4.1 რეგიონებში მეწარმეებისთვის სასწავლო კურსის განხორციელება ელექტრონული ბიზნესის მიმართულებით | ელექტრონულ ბიზნესში დატრენინგებული 1000-მდე მეწარმე წლიურად | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ | 2019 | მსოფლიო ბანკი აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „ზრდა საქართველოში“ სსიპ-ის ბიუჯეტი |  | 355,850 | სამიზნე ჯგუფების მოტივაცია |  |  |
| 5.5 | ინოვაციებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა (ტექნოპარკები, ინოვაციების ცენტრები, FabLabები; iLabები) |  | 5.5.1 რეგიონებში ინოვაციების ჰაბის შექმნა | გახსნილი 1 ინოვაციური ჰაბი შექმნილი და ფუნქციონირებადი 2 ინოვაციური ცენტრი (2018- 2019), 1 ინოვაციების ცენტრი (2020) | შემსრულებელი: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ პარტნიორი: მსოფლიო ბანკი | 2019 | უწყების ბიუჯეტი |  | 610,000 |  | 2019 წელს გათვალისწინებულია ბათუმის ჰაბის დიზაინი, ტექნიკით და ავეჯით აღჭურვა |  |
|  |  |  | 5.5.2 რეგიონების დაფარვა მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური ინფრასტრუქტურით | საქართველოს მთავრობის #375 დადგენილებით გათვალისწინებული პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის 20%-მდე მშენებლობა | შემსრულებელი: ა(ა)იპ “ოუფენ-ნეტ” | 2019-2020 | საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან მიღებული შემოწირულობა |  |  |  | დამატებითი დაფინანსების მიღების შემთხვევაში გაიზრდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მოცულობა |  |
| 5.6 | მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების განვითარების ხელშეწყობა |  | 5.6.1 მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით სამუშაო შეხვედრების გამართვა და იდენტიფიცირებული საჭიროებების შესაბამისად, ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება | გამართულია სამუშაო შეხვედრები და იდენტიფიცირებულია საჭიროებები დაგეგმილია და განხორციელებულია მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების და სამაუწყებლო კომპანიების იდენტიფიცირებული საჭიროებების შესაბამისი ღონისძიებები | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პარტნიორი: საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია; საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია | 2019 | შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი |  | ადმინისტრაციული ხარჯები | მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ტელეკომ ოპერატორების მხრიდან გარკვეული შესაძლო წინააღმდეგობები |  |  |
|  |  |  | 5.6.2 საქართველოს ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სტრატეგია და მისი განხორციელების გეგმის შემუშავება | შემუშავებული და დამტკიცებული "საქართველოს ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სტრატეგია და მისი განხორციელების გეგმა" | შემსრულებელი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პარტნიორი: ევროკომისია; მსოფლიო ბანკი | 2019 | ევროკომისია |  | ადმინისტრაციული ხარჯები |  | ევროკომისია, მსოფლიო ბანკის საშუალებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საექსპერტო ტექნიკურ დახმარებას უწევს საქართველოს „ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის და მისი განხორციელების გეგმის“ შემუშავებაში, რომელიც საქართველოში ციფრული უთანასწორობის დაძლევისკენ იქნება ორიენტირებული. აღნიშნულის იმპლემენტაციით, მოხდება განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფართოზოლოვანი ინტერნეტ ქსელის განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა. შესაბამისად მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს კიდევ უფრო მეტად მიეცემათ საშუალება მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე სატელეკომუნიკაციო კომპანიებთან კონკურენტულ ბაზარზე შესვლის და განვითარების. |  |
| 5.7 | ფშავის-ხევსურეთის და გუდამაყრის რეგიონების სათემო ინტერნეტ ქსელის პროექტის განხორციელება |  | 5.7.1 ფშავის-ხევსურეთის და გუდამაყრის რეგიონების სათემო ინტერნეტ ქსელის მშენებლობა და ამოქმედება | ფშავის-ხევსურეთის და გუდამაყრის რეგიონებში ამოქმედებული სათემო ინტერნეტ ქსელი | შემსრულებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პარტნიორი: ააიპ „მთის სათემო ქსელი“; საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია; საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია; სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; ჩეხეთის საელჩო საქართველოში; დუშეთის მუნიციპალიტეტი მერია; ინტერნეტ საზოგადოება | 2019 | სახელმწიფო ბიუჯეტი ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC) სხვა დონორები |  | 136 834 აშშ დოლარი | კლიმატური პირობები |  |  |