ბავშვის უფლებათა კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები

2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს მთავრობამ:

ა) შეიმუშაოს და დაამტკიცოს:

ა.ა) „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტების შესახებ“ დებულება;

შენიშვნა: ამ დოკუმენტზე არცერთი უწყება არ მუშაობს. ბუნდოვანია, რას უნდა არეგულირებდეს დოკუმენტი. დასადგენია მუნიციპალიტეტების როლი ამ კუთხით.

ა.ბ) ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი;

შენიშვნა:  დოკუმენტზე არცერთი უწყება არ მუშაობს. კანონი ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტების მიერ შესასრულებელ მთელ რიგ ვალდებულებებს, რომელიც ამ დოკუმენტმა უნდა დაარეგულიროს, თუმცა ბუნდოვანია, კონკრეტულად რას უნდა მოიცავდეს რეგლამენტი.

ა.გ) დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

შენიშვნა: მუშაობს ჯანდაცვის სამინისტრო გაააქტიურებს მუშაობს ამ საკითხზე CCM სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, თუმცა 1 მარტამდე ამ დოკუმენტების მიღება შეუძლებელია. წლის ბოლომდე იქნება შესაძლებელი.

ბ) შეიმუშაოს და საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბავშვის მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე ეფექტიანი რეაგირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

შენიშვნა: რამდენად აუცილებელი და მიზანშეწონილია ცალკე არსებობდეს აღნიშნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა? მაშინ, როდესაც: „საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიას“, შესაბამისად, სამოქმედო გეგმებს ეწურება ვადა და წელს მუშავდება ახალი დოკუმენტი. ახალმა ეროვნულმა სტრატეგიამ (და შესაბამისად, ახალმა სამთავრობო სამოქმედო გეგმამ) ბუნებრივია უნდა მოიცვას ბავშვთა უფლებების მიმართულება. ამას გარდა, იუსტიციის სამინისტროში ამოქმედდა რეფერირების ახალი მექანიზმი. ასევე, მიმდინარეობს მუშაობა ე.წ. „ბარნაჰუსის“ მოდელის კონცეფციაზე.

გ) შექმნას მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემა.

შენიშვნა: ქ-ნი მზიასგან დაველოდებით ამაზე ინფორმაციის მოწოდებას.

3. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

შენიშვნა: არ შემუშავებულა

ბ) ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამები;

შენიშვნა: არ შემუშავებულა

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

შენიშვნა: მიმდინარეობს მუშაობა აღნიშნულ პროგრამაზე, მოსწრებადია

დ) ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები;

შენიშვნა: არ შემუშავებულა. შინაარსიც ბუნდოვანია.

ე) ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები;

შენიშვნა: აღნიშნული პროგრამები ისედაც არსებობს.

ვ) ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები;

შენიშვნა: მიმდინარეობს მუშაობა და მოსწრებადია.

ზ) ალტერნატიული ზრუნვიდან გასული პირის მხარდაჭერის პროგრამა.

შენიშვნა: შემუშავებულია. ასეთი პროგრამები არსებობს.

4. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები;

ე) სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე რეაგირების პროგრამები.

ზოგადი შენიშვნა განათლების პროგრამებზე: განხორციელდება არსებული პროგრამების მოდიფიცირება განათლების სამინისტროს მიერ. პროგრამები დღეის მდგომარეობით მინისტრის აქტითაა დამტკიცებული. ზემოთ მითითებული პროგრამები, მოდიფიცირების შემდგომ, დამტკიცდება მთავრობის აქტით. მოსწრებადია.

5. 2020 წლის 1 მარტამდე მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა უზრუნველყონ ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური სამსახურების განსაზღვრა.

შენიშვნა: ახალი სამსახურები ვერ შეიქმნება. სამუშაოა პარლამენტთან, ეკა ქარდავას ჩართულობით.

6. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განახორციელოს საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.

შენიშვნა: დროში მოსწრებადია, პროცესი მიმდინარეობს.