შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი

შრომითი ურთიერთობებისა და სოციალური პარტნიორობის სამმართველო

- 2018 წელს საქართველოს კანონმდებლობასთან დირექტივების შესაბამისობის ცხრილები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXX დანართით გათვალისწინებული დირექტივების  (2006 წლის 5 ივლისის  დირექტივა 2006/54/EC;1991 წლის 14 ოქტომბრის  დირექტივა 91/533/EEC;1992წლის 19 ოქტომბერი დირექტივა 92/85/EEC;1997 წლის 15 დეკემბრის დირექტივა97/81/EC 1999 წლის 28 ივნისის დირექტივა 1999/70/EC; 1978 წლის 19 დეკემბრის  დირექტივა 79/7/EEC და 2002 წლის 11 მარტის დირექტივა 2002/14/EC) შესაბამისად საკანონმდებლო პაკეტის მომზადების მიზნით. ამ ეტაპზე სამინისტრო არ აპირებს პროექტების წარდგენას პარლამენტში, ვინაიდან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ცქიტიშვილი გეგმას საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტისთვის მიმართვას.

ასევე, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები GIZ-თან დირქტივების ტრანსპოზიციის მიმართულებით დახმარების თაობაზე. ამ ეტაპისთვის ექსპერტის სამუშაო აღწერილობა მოიცავს:

- დირექტივებზე (91/533/EEC, 99/70/EC, 97/81/EC, 2012/14/EC, 2006/54/EC, 92/85/EC) შემუშავებული კონკორდატების შეფასება, რაც მოიცავს:

- დირექტივით მოთხოვნილი და ცვლილების პროექტით გათვალისწინებული რეგულირებების შესაბამისობის დადგენას; საჭიროებისამებრ, რეკომენდაციების გაცემა;

- საზღვარგარეთის ქვეყნის/ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელმაც/რომლებმაც მოახდინეს ამ დირექტივების იმპლემენტირება, შესაძლო შედეგებზე მითითებას; სასურველია, შედარებითი ანალიზის გაკეთება იმ ქვეყნების მაგალითზე, რომელთა მდგომარეობა სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოსთან დაახლოებულია.

- დირექტივების (91/383/EEC, 98/59/EC, 2001/23/EC) ჰარმონიზების პროცესში კონსულტირება და კონკორდანტების შეფასება, რაც მოიცავს:

- სამართლებრივ კონსულტაციას, ტრენინგს აღნიშნულ დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით;

- დირექტივებით მოთხოვნილი და ცვლილების პროექტით გათვალისწინებული რეგულირებების შესაბამისობის დადგენას და საჭიროებისამებრ, რეკომენდაციების გაცემა;

- საზღვარგარეთის ქვეყნის/ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელმაც/რომლებმაც მოახდინეს ამ დირექტივების იმპლემენტირება, შესაძლო შედეგებზე მითითებას; სასურველია, შედარებითი ანალიზის გაკეთება იმ ქვეყნების მაგალითზე, რომელთა მდგომარეობა სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოსთან დაახლოებულია.

- უწყებათაშორისი სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება პირველ და მეორე პუნქტში დასახელებული დირექტივების ეფექტური იმპლემენტირების მიზნით შესაბამისი მექანიზმების, ფუნქციებისა თუ ინსტრუმენტების დანერგვის შესახებ.

- 2018 წელს ჩატარდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის 2 შეხვედრა, რომელიც მხოლოდ ტყიბულის შახტაში 2018 წლის აპრილში მომხდარ ტრაგედიას შეეხო. არ განხილულა კომისიის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საკითხები. გარდა ამისა, ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის 2 შეხვედრა, სადაც ძირითადად განვიხილეთ მძიმე, მავნე, საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი და 183 კონვენციის და 156 რეკომენდაციის რატიფიცირების შესაძლებლობები (თუმცა უშედეგოდ).  2019 წელს განსაკუთრებით ასამოქმედებელია სამუშაო ჯგუფი და შესასრულებელია სამოქმედო გეგმა

- 2018 წელს ადგილი ჰქონდა 6 შრომით დავას, რომელთანაგაც 3 დასრულდა მორიგებით. სამომავლოდ გადასახედია მედიატორთა რეესტრი (სამი წლის ვადით მტკიცდება და მოქმედების ვადა გასდის 2020 წელს). სამუშაოა მედიაციის მექანიზმის განვითარების მიმართულებით, უნდა შემუშვდეს მედიაციის მექანიზმის განვითარების ხედვის დოკუმენტი (ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმით გათვალისწიებული ვალდებულებაა).

- 2018 წელს გაიგზავნა შსო-ს 7 რატიფიცირებული კონვენციის შესრულების მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები, ამჟამად მზადდება არარატიფიცირებული კონვენციების შესრულების ანგარიშები (გაიგზავნება თებერვლის ბოლოს). ასევე, გაიგზავნა ევროპის სოციალური ქარტიის რიგი მუხლების/პუნქტების და CEDAW  კონვენციის შესრულების   ანგარიშები. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში მზადდებოდა შიდა და საერთაშორისო (universal periodic review (UPR)) სამოქმედო გეგმების შესრულების ანგარიშები. აღნიშნული აქტივობები ყოველწლიურად ხორციელდება და შესაბამისადაც გაგრძელდება.

- შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების შესრულების ანგარიშების გაგზავნის ბოლო ვადა - 2019 წლის 1 სექტემბერი;

- ევროპის სოციალური ქარტიის ანგარიშის გაგზავნის ვადა - 31 ოქტომბერი 2019 (როგორც წესი ამ დროს ითხოვენ);

- ევროპის საბჭოს სოციალური ქარტიისა და სოციალური უსაფრთხოების ევროპული კოდექსის სამთავრობო კომიტეტის შეხვედრა როგორც წესი იმართება ხოლმე მაისში. წარსადგენია კანდიდატი.

მიგრაციის საკითხთა სამმართველო

დაგეგმილი და განსახორციელებელი აქტივობები:

1. საქართველოში შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის (კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ და მთავრობის დადგენილება N417 „,,საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელის ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების წესი’’) გადახედვა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლიბების პროექტების მომზადება. - მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა. ვადა - 2019 წლის ბოლომდე.

2.  საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) კუთხით საფრანგეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების იმპლემენტაცია. - რაიმე კონკრეტული ვადა განსაზღვრული არ არის, თუმცა საჭიროა შესაბამისის სქემის რაც შეიძლება მალე გამართვა.

3. საბერძნეთთან, ისრაელთან, პორტუგალიასთან, ესტონეთთან და უნგრეთთან (ვინაიდან ამ ქვეყნებთან ცირკულარული მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობაზე მიღებული გვაქვს თანხმობები) საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) კუთხით შესაბამისი ხეშეკრულებების გაფორმება ან/და პილოტური სქემების შემუშავება და განხორციელება. - ვადა - კონკრეტულად ამ ქვეყნებთან მიმართებაში რაიმე კონკრეტული ვადა განსაზღვრული არ არის, თუმცა საჭიროა შესაბამისის სქემის რაც შეიძლება მალე გამართვა.

4. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) კუთხით ახალი ქვეყნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ორმხრივი ხელშეკრულების პროექტების მომზადება. - მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა. ვადა - 2019 წლის ბოლომდე.

5. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებით კანონიერად დასაქმების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) სქემების განხორციელების მიზნით შემდეგი აქტივობების განხორციელება:

- საზღვარგარეთ დასაქმების მსურველთა რეგისტრაციის მექანიზმის დანერგვა მთელი საქართველოს მასშტაბით (მუნიციპალიტეტების დონეზე); - ვადა - 2019 წლის ბოლომდე.

- საზღვარგარეთ დასაქმების მსურველთა ინფორმაციული ბაზის წარმოება და განვითარება. ვადა - 2019 წლის ბოლომდე.

შრომითი მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ადამინური რესურსის (განსაკუთრებით რეგიონებში მომუშავე ადამიანების) დამატება და განვითარება; - მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა. ვადა - 2019 წლის ბოლომდე.

6. მიგრაციის რისკების ანალიზის წარმოება (შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის შექმნა და განვითარება); - მიგრაციის რისკების ანალიზის კონცეფცია და მისი სამოქმედო გეგმა - ვადა 2019 წლის ბოლომდე.

7. დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა. ვადა - 2019 წლის ბოლომდე.

8. უცხოელთა ინტეგრაციის კუთხით შესაბამისი პროგრამების შემშავება და განხორციელება. - საერთაშორისო ვალდებულებებიდან გამომდინარე,  ასევე მიგრაცია უნდა გახდეს სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის ნაწილი. ვადა - 2019 წლის ბოლომდე.

დასაქმების ხელშეწყობის სამმართველო

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვარს #9  დადგენილებთ დამტკიცდა ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამა“. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვალდებულებაა გამოიცეს ადმინისტრაციული აქტები, ესენია:

ა)  მოთხოვნად პროფესიათა ჩამონათვალის დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც მოხდება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება დადგენილების ამოქმედებიდან   20 სამუშაო დღეში და დამტკიცებიდან 5 კალენდარულ დღეში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის   სამინისტროსთვის წარდგენა (დადგენილებით განისაზღვრა ბრძანების თარიღი 22 თებერვალი და  შესაბამისად განათლების სამინისტროში წარდგენა 26 თებერვალი).

შესრულებულია -  2019 წლის 6  თებერვალს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის #01-55/ო ბრძანებით დამტკიცდა „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროფესიათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“;

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სამინისტროს პროფესიების ჩამონათვალი გადაეგზავნა 2019  წლის 6 თებერვალს #01/1943  წერილით;

ბ) პროგრამის დაფინანსების წესით განსაზღვრული ვაუჩერებისა და საგზურის ფორმების დამტკიცება, დადგენილების ამოქმედებიდან 10 სამუშაო დღეში (დადგენილებით განისაზღვრა ბრძანების თარიღი 8 თებერვალი);

შესრულებულია -  2019 წლის 1 თებერვალს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის #01-45/ო ბრძანებით დამტკიცდა  „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ვაუჩერისა და საგზურის ფორმების დამტკიცების შესახებ“

გ) სახელმწიფო პროგრამის ეფექტური განხორციელებისა და კოორდინაციის მიზნით  უზრუნველყოს უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის (შემდგომში - სამუშაო ჯგუფი) შექმნა, დადგენილების ამოქმედებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში (დადგენილებით განისაზღვრა ბრძანების თარიღი 22 თებერვალი);

შესრულებულია -  2019 წლის 4 თებერვალს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის #01-47/ო ბრძანებით დამტკიცდა ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ეფექტური განხორციელებისა და კოორდინაციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“.

დ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, მიწოდებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში,  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების  და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ან/და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა   და მათი პარტნიორი დამსაქმებელი ორგანიზაციებისა და ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი  მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის რეესტრის, შესწავლა/განხილვა, წინადადებების/რეკომენდაციების მომზადება სამუშაო ჯგუფის ფორმატში და საბოლოო/განახლებული რეესტრის პროექტის შეთანხმება.

შესასრულებელია - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სამინისტრომ, დადგენილებით განსაზღვრული ვედების შესაბამისად,  მ/წლის 2 მარტამდე უნდა მოგვაწოდოს მიმწოდებლის რეესტრი. მიღებიდან 11 მარტამდე უნდა გაიმართოს ჯანდაცვის სამინისტროში  ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ეფექტური განხორციელებისა და კოორდინაციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის“ სხდომა;

ე) სამუშაო ჯგუფის მიერ შეთანხმებული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების   ან/და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა   და მათი   პარტნიორი დამსაქმებელი ორგანიზაციებისა და ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის რეესტრის დამტკიცება შეთანხმებიდან  15 სამუშაო დღეში;

შესასრულებელია -  ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ეფექტური განხორციელებისა და კოორდინაციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის“ სხდომის შედეგად, შეთანხმებულ ფორმატში მ/წლის 29 მარტამდე უნდა დამტკიცდეს,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით  ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების   ან/და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა   და მათი   პარტნიორი დამსაქმებელი ორგანიზაციებისა და ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის რეესტრი“

დასაქმების ხელშეწყობის სამმართველოს აქტივობები.

დასაქმების პროგრამების შემუშავება ,მათი განხორციელების მონიტორინგი და  ხელშეწყობა.

სამინისტროს დასაქმების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია და მონიტორინგი.

დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით მეცნიერულად დასაბუთებული, შრომის ბაზრის კვლევების საფუძველზე შესაბამისი წინადადებების მომზადება /წარდგენა.

შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურისა და ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი წინდადებების შემუშავება.

შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის www.worknet.gov.ge-ს განვითარებასთან დაკავშირებით მეთოდური მასალების შემუშავება და დამსაქმებელთა და სამუშაოს მაძიებელთა ურთიერთობის ეფექტურობის ამაღლება.

შრომისა და დასაქმების სფეროს საკითხებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში (ფორუმები,კონფერენციები,სემინარები,დისკუსიები) აქტიური მონაწილეობა.

სამინისტროს დადგენილებების და ხელშეკრულებების (მათ შორის საერთაშორისო) პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა.

დეპარტამენტში შემოსულ კორესპონდენციაზე ხარისხიანი და დროული რეაგირება (პასუხების მომზადება,კომუნიკაცია,შეხვედრების ორგანიზება).

არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და წვევამდელთა შრომითი  საქმიანობის მონიტორინგი.