სექტორული პრიორიტეტი: დასაქმების ხელშეწყობა

| მიზანი 1 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შემცირება | უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე პირთა უმუშევრობის მაჩვენებელი | უმაღლესი განათლების მქონეთა შორის უმუშევრობა 2017წ. - 15.5%, | 13% | 2023 | საქსტატი; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა უმუშევრობის მაჩვენებელი 2017წ.-12.2% | 10% | 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |

| მიზანი 1 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შემცირება | 1.1 სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა, მათ შორის, მაღალპროდუქტიულ სექტორებში | ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობაბიზნეს სექტორში (მათ შორის მაღალპროდუქტიულ სექტორებში); | 2018 წ. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულების რაოდენობა 660 875 | ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია- 15%-ით | 2023 | საქსტატი |  |
|  | 1.2 ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული კვალიფიციური ადამიანური რესურსების განვითარების სისტემის დახვეწა. | სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა | სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით დანერგილია 29 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა | სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით დანერგილია 40-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა | 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | ზრდასრული მოსახლეობის (25 -64 წელი) უწყვეტ განათლებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი | 2017 წ. – 1.6% | 1.9% | 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და პსორტის სამინისტრო |  |
|  |  | 15-24 წლის ასაკის ახალგაზრდების პროფესიულ განათლებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი | 2017 წ. - 4.5% | 8% | 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | დანერგილია არაფორმალური განათლების აღაირების მექანიზმები | 2018- კვალიფიციკაციების რაოდენობა სადაც ხორციელდება არაფორმალური განათლების აღიარება-0 | მინიმუმ 2 კვალიფიკაცია | 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  | 1.3 ინოვაციებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობა | ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროგრამებში აპლიკანტების რაოდენობა | 2018 წ. – აპლიკანტების რაოდენობა 620 ( მცირე გრანტების რაოდენობა რაოდენობა - 294, თანადაფინანსების გრანტები - 132, „დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად მონაწილეთა რაოდენობა - 194) | აპლიკანტების საერთო რაოდენობის ზრდა 5%-ით | 2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |
|  |  | მოდულურ პროგრამებში ინტეგრირებული მეწარმეობის განახლებული მოდული, რომელიც შესაბამისობაშია სამეწარმეო კომპეტენციის ევროპულ ჩარჩოსთან | 2018 - მიმდინარეობს მუშაობა მეწარმეობის მოდულის განახლებაზე | პროგრამებში ინტეგრირებულია მეწარმეობის განახლებული მოდული | 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განთლების მასწავლებლების რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგები სამეწარმეო სწავლებაში | 2018 პროფესიული განათლების 40-მდე მასწავლებელი | პროფესიული განათლების 200-მდე მასწავლებელი | 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |

| მიზანი 2 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) გაძლიერება | პროგრამების გაუმჯობესება და მისი განმახორციელებელი ორგანოს ინსტიტუციური განვითარება | 2018 სახელმწიფო პროგრამების ბიუჯეტი: 2 950 000 | დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებისთვის ბიუჯეტის ზრდა 30%-ით | 2023 | სამინისტრო |  |
|  | უმუშევრობის მაჩვენებელი | 2018წ.-12.7% | <12% | 2023 | საქსტატი |  |

| მიზანი 2 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) გაძლიერება | 2.1 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებისა და ღონისძიებების გაუმჯობესება | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ პირთა რაოდენობა სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით: რეგიონი, ასაკი, სქესი, განათლების დონე, პროფესია | 2018 წელს მონაწილეთა საერთო რაოდენობა შეადგენდა 25 171 პირს, მათ შორის, ქალი-14 611, 29 წლამდე ახალგაზრდა–739 | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ პირთა 15%-იანი ზრდა | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი საერთო რაოდენობასთან მიმართებით | 2018 წელს Worknet-ში რეგისტრირებულთა საერთო მაჩვენებელი იყო 194 296 ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი შეადგენს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობის 12,9%-ს | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი საერთო რაოდენობასთან მიმართებით გაზრდილია 17%-მდე | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  |  | რეგიონების რაოდენობა, სადაც დანერგილია დასაქმების ახალი მოდელი | 2018 წელი- 2 | 7 | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  |  | სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა დასაქმების პროცენტული მაჩვენებელი | 2018 წელს Worknet-ში რეგისტრირებულთა საერთო მაჩვენებელი იყო 194 296. დასაქმებული სამუშაოს მაძიებელთა წილი შეადგენს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობის 1%-ს | დასაქმებულთა მაჩვენებელი გაზრდილია 6%-ით | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 2.2 სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამის გაძლიერება | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამების დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა პროცენტული მაჩვენებელი | 2017 წ. – 14% | 20%- | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამებში ჩართულ პირთა პროცენტული წილი სამუშაოს მაძიებელთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით | 2018 წ.- 1.5% | წილი გაზრდილია 5%- მდე | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 2.3 შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) ინფორმაციის განახლება და განვითარება | განახლებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვიზუალური/პროგრამული/შინაარსობრივი ნაწილი | 2018 წ. -ფუნქციონირებს შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა | განახლებულია მონაცემები და გაზრდილია შესაძლებლობები | 2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |

| მიზანი 3 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## მიზნობრივი სოციალური და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა | შრომის ბაზარზე ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი (%) | 2018წ.-55,6% | >63.2% | 2023 | საქსტატი |  |
|  | NEET ახალგაზრდების (15-24 წლის) მაჩვენებელი (%) | 2017წ.-24,8% | <22.8% | 2023 | საქსტატი |  |
|  | ჯინის კოეფიციენტი (მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით) | 2017წ.-0,37% | <0,35 | 2023 | საქსტატი |  |

| მიზანი 3 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## მიზნობრივი სოციალური და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა | 3.1 დასაქმებასა და მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას შორის კავშირის გაუმჯობესება | დასაქმების სერვისების მეშვეობით სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე შრომისუნარიანი პირების დასაქმების მაჩვენებელი | 2018 წელს სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე სამუშაოს მაძიებლებიდან დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების დახმარებით დასაქმებულია 349 სამუშაოს მაძიებელი | დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების დახმარებით დასაქმებული შრომისუნარიანი სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობა გაზრდილია 45%-ით | 2023 | სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 3.2 შრომის ბაზარზე გენდერული თანასწორობისა და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა | ქალების დასაქმების მაჩვენებელი | 2018 წელს - 49,3% | 55% | 2023 | საქსტატი |  |
|  | 3.3 შრომის ბაზარზე ახალგაზრდების ინტეგრაციის მხარდაჭერა | დასაქმების სახელმწიფო სერვისებში ჩართული ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებელი | 2018 წელს დასაქმდა 765 ახალგაზრდა (29 წლამდე) | ყოველწლიურად დასაქმდამინიმუმ 1000 ახალგაზრდა (29 წლამდე) | 2023 | საქსტატი დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | 15-29 წლის ასაკის პროფესიული განათლების მქონე პირთა დასაქმების მაჩვენებელი | 2017 წ- 51.3% - | 56.4% | 2023 | საქსტატი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სორტის სამინისტრო |  |
|  | 3.4 ხანდაზმული ( 55 წელს ზემოთ ) პირების დასაქმების ხელშეწყობა | დასაქმებულ ხანდაზმულ პირთა პროცენტული რაოდენობა | 2017 წელი - 55-65 წლის მოსახლეობის დასაქმების დონე - 66.8% 65+ წლის - 38% | ხანდაზმულ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია 3%-ით | 2023 | საქსტატი; დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 3.5დაბალკვალიფიციური სამუშაო ძალის დასაქმების ხელშეწყობა | უწყვეტ განათლებაში ზრდასრულთა (25-64) მონაწილეობის მაჩვენებელი | 2017 წელი - 1.6% | 1.9 % | 2023 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებების პროცენტული რაოდენობა, რომელიც ახორციელებს მოკლევადიან LLL კურსებს | 2018- 0 | 50% | 2023 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  | 3.6 შეზღუდული შესაძლებლობის (შშმ) და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) პირების მხარდაჭერა | სახელმწიფო სერვისებში ჩართული შშმ და სსმ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი | 2018 წელი- დასაქმდა 99 შშმ პირი | ყოველწლიურად 120 შშმ და სსსმ პირი | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | 3.7 ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა | სახელმწიფო სერვისებში ჩართვის ხელშწეყობის მიზნით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ქართული ენის სწავლებაზე წვდომის უზრუნველყოფა; სამიზნე ჯგუფების გაფართოება | 2018 სამიზნე ჯგუფები: ახალგაზრდები, სტუდენტები, მობილური ჯგუფები და სხვ. | სერვისის უწყვეტობა; მინიმუმ 2 ახალი სამიზნე ჯგუფის დამატება | 2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი |  |
|  | 3.8 დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე წვდომის ზრდის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |
|  |  | საარსებო წყაროების პროგრამებზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომა | 2018 წელს საარსებო წყაროების პროგრამებით ისარგებლა 442 დევნილმა | ხელმისაწვდომობა გაზრდილია მინიმუმ 5%-ით | 2023 | საქსტატი; სამინისტრო |  |
|  |  | დევნილთა უმუშევრობის მაჩვენებელი | 2014 – 32% | 25% | 2023 | საქსტატი |  |

## სექტორული პრიორიტეტი: შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

| მიზანი 1 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის სრულყოფა | შრომის კანონმდებლობის დაცვაზე ზედამხედველობას ახორციელებს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო - შრომის ინსპექცია | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატი ვრცელდება მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქ. კანონით განსაზღვრულ კონკრეტულ სფეროზე. | შექმნილია შრომის კანონმდებლობის დაცვაზე ზედამხედველობის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო მანდატი ვრცელდება შრომით უფლებებზე | 2023 | სამინისტრო | მიზანი 8 |
|  | სამუშაო ადგილებზე საწარმოო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება | სასიკვდილო საწარმოო ტრავმების სიხშირის მაჩვენებელი - 2.4; არასასიკვდილო საწარმოო ტრავმა - 4.7 / 2018 წელს წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 59 და დაშავდა 199 პირი. ჯამში 258 პირი | საწარმოო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა შემცირებულია 30%-ით | 2023 | სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |

| მიზანი 1 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის სრულყოფა | 1.1 შრომის უფლების დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად | ქვეყანაში შრომითი უფლებების განხორციელების (გაერთიანებათა შექმნის თავისუფლება და კოლექტიური ხელშეკრულებების გაფორმება) გაუმჯობესება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დოკუმენტებზე და ეროვნულ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის შენიშვნები/დასკვნები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაზე შრომითი უფლებების დაცვასთან - 2015- კოლექტიური ხელშეკრულებების გაფორმება - 8 (მუხლები 1, 2, 3, 4); გაერთიანებათა შექმნის თავისუფლება - (მუხლები 2, 3) | შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის მხრიდან პოზიტიური შენიშვნების რაოდენობა გაზრდილია | 2023 | სამინისტრო |  |
|  |  | კანონმდებლობაში ასახულია ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შრომის ნორმები | 19.02.2019 წ. - საქართველოს შრომის კანონმდებლობაში შესულია ცვლილებები XXX დანართით გათვალისწინებული 3 დირექტივის შესაბამისად | XXX დანართით - განსაზღვრული 14 დირექტივა სრულად ასახულია კანონმდებლობაში | 2023 | სამინისტრო |  |
|  | 1.2 შრომის ინსპექციის გაძლიერება | ინსპექტირებების რაოდენობა | 2018წ.- 224 ობიექტი პროგრამის ფარგლებში; 90 კომპანია კანონის ფარგლებში | ინსპექტირებების რაოდენობა წელიწადში 1000 | 2023 | სამინისტრო |  |
|  |  | ინსპექტორების რაოდენობა დასაქმებულებთან მიმართებაში | 2018 წელი - 1 ინსპექტორი 44.584 დასაქმებულზე | 1 ინსპექტორი 20,000 დასაქმებულზე“ | 2023 | სამინისტრო |  |
|  | 1.3 სოციალური დიალოგის და პარტნიორობის გაღრმავება | ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე სამმხრივი დიალოგის ხარისხის გაუმჯობესება - მიღებული ან/და აღსრულებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები | 2018 წელს ჩატარდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის 2 შეხვედრა და მიღებულია 2 გადაწყვეტილება შექმნილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია, ჩატარდა 1 შეხვედრა | წელიწადში მინიმუმ ორი შეხვედრა | 2023 | სამინისტრო |  |
|  | 1.4 შრომითი მედიაციის გაძლიერება | შრომითი დავების მედიატორების რაოდენობადა მათი კვალიფიკაციის ამაღლება | 2018 წელი - 11 მედიატორი. ჩატარდა 1 ტრენინგი | მედიატორების რაოდენობა 15; წელიწადში 2 ტრენინგი | 2023 | სამინისტრო |  |

| მიზანი 2 | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება | საქართველოში შრომითი მიგრაციის ეფექტური მართვისა და შრომის ბაზრის/ეკონომიკური საჭიროებების შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში | მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები: საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“; საქართველოს მთავრობის დადგენილება N417 | შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს | 2023 | სამინისტრო | მიზანი 8 |

| მიზანი 2 | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი |  | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო |  | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება | 2.1 ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა | მიგრანტების შესახებ მრავალმხრივი, სანდო და მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზა ფუნქციონირებს | შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების მსურველი ადამიანების რაოდენობა | ფუნქციონირებს ცირულარული მიგრაციის მინიმუმ 1 სქემა | 2023 |  |  | სამინისტრო მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემა |  |
|  |  | საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმების მიზნით საქართველოს მიერ სხვადასხვა ქვეყანასთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შეთანხმებების რაოდენობა | ძალაშია შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის შესახებ | მინიმუმ 3 შეთანხმება | 2023 |  |  | სამინისტრო |  |
|  |  | საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტების წილი, რომლებიც სახელმწიფო პგორამების ჩართვის შემდეგ შეძლეს დასაქმება, თვითდასაქმება ან/და ბიზნესის დაწყება | "საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების" 2018 წლის პროგრამაში დარეგისტრირდა 584 დაბრუნებული მიგრანტი, მათგან 395-მა ისარგებლა სარეინტეგრაციო დახმარებით | რაოდენობა გაზრდილია 20%-ით | 2023 |  |  | სამინისტრო |  |
|  | 2.2 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა | საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთათვის და უცხოელებისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობა | 2017 წ.- ყველას აქვს წვდომა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამებზე (საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო სულ 110 ბენეფიციარმა, ამათგან, ქალი - 23, კაცი - 87) | სახელმწიფო სერვისების უწყვეტობა | 2023 |  |  | სამინისტრო |  |