სექტორული პრიორიტეტი: დასაქმების ხელშეწყობა

| მიზანი | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოთხოვნის სტიმულირება სამუშაო ძალაზე |  |  |  |  |  |  |

| მიზანი | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოთხოვნის სტიმულირება სამუშაო ძალაზე | სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა, მათ შორის, მაღალპროდუქტიულ სექტორებში | ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობის ზრდა სექტორების მიხედვით (მათ შორის მაღალპროდუქტიულ სექტორებში); მრეწველობის სფეროში დასაქმების მაჩვენებელი სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით (ასაკი, სქესი) | 2017 წ. ბიზნეს სექტორში მრეწველობაში დაქირავებით დასაქმებულების საშუალო რიცხოვნიბა 119.1 ათას შეადგენდა, აქდან 30.4%-ს ქალი წარმოადგენდა. |  | 2019-2023 | საქსტატი |  |

| მიზანი | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის მიწოდების ხელშეწყობა | ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული კვალიფიკაციების განვითარება | უმაღლესი განათლების მქონეთა შორის უმუშევრობა | 15.5% | 13% | 2019-2023 | საქსტატი; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი | 60% | 62% |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და საერთაშორისო გამოცდილებს შესაბამისად განხორციელებულია არსებული კვლიფიკაციების განახლება ან/და ახალი კვალფკაციების განვითარება, | სისტემაში დანერგილი ყველა პროგრამა არის მოდულური, რომლის შემუშავების მეთოდოლოგია ითვალისწინებს კერძო სექტორის მონაწილეობას. | წელიწადში მინიმუმ 1 ახალი კვალფიკაცია | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  | ### პროფესიული და უწყვეტი განათლების გაუმჯობესება | 15-29 წლის ასაკის პროფესიული განათლების მქონე პირთა დასაქმების მაჩვენებელი | 2017 წ- 51.3% - | 61.3% | 2019- 2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სორტის სამინისტრო |  |
|  |  | ზრდასრული მოსახლეობის (25 -64 წელი) უწყვეტ განათლებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი | 2017 წ. – 1.6% | 21.6% | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სორტის სამინისტრო |  |
|  |  | 15-24 წლის ასაკის ახალგაზრდების პროფესიულ განათლებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი შეადგენს 8%-ს. | 2017 წ. 4.5% | 8% | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განათლების საფეხურზე შექმნილია ზრდასრულთა განათლების სისტემა: დანერგილია მომზადება-გადამზადების შესაბამისი პროგრამები და ხორციელდება არაფორმალური განათლების აღიარება მინიმუმ 2 კვალიფიკაციაში | 2018- პროფესიული განთლების სისტემაში მიმდინარეობს ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება. | განათლების აღიარება მინიმუმ 2 კვალიფიკაციაშ | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სორტის სამინისტრო |  |
|  | ### ინოვაციებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობა | ინოვაციური მეწარმეობის, კვლევისა და განვითარების (R&D) შესაძლებლობების, ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობების, ცნობიერების გაზრდის მიმართულებით ჩატარებული ღონისძიებები. მინიმუმ 50 ღონისძიება წლის განმავლობაში. | 2018 წ. - 40 ღონისძიება | მინიმუმ 50 ღონისძიება წელიწადში | 2019-2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |
|  |  | ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროგრამებში გაზრდილი აპლიკანტების რაოდენობა | 2018 წ. - აპლიკანტების რაოდენობა - 294, თანადაფინანსების გრანტები - 132, „დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად მონაწილეთა რაოდენობა - 194 |  | 2019-2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |
|  |  | მოდულურ პროგრამებში ინტეგრირებული მეწარმეობის განახლებული მოდული, რომელიც შესაბამისობაშია სამეწარმეო კომპეტენციის ევროპულ ჩარჩოსთან | მიმდინარეობს მუშაობა მეწარმეობის მოდულის განახლებაზე |  | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული განათლების 200-მდე მასწავლებელს გავლილი აქვს ტრენინგი სამეწარმეო სწავლებაში. | პროფესიული განათლების 40-მდე მასწავლებელი | პროფესიული განათლების 200-მდე მასწავლებელი | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |

| მიზანი | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) გაძლიერება | ALMP-ის გაფართოება და სისტემატიზაცია | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით: რეგიონი, ასაკი, სქესი, განათლების დონე, პროფესია | . 2018 წელს მონაწილეთა საერთო რაოდენობა შეადგენდა 25 171 პირს, მათ შორის, 14 611 ქალი, 739 – 29 წლამდე ახალგაზრდა |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  |  | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი საერთო რაოდენობასთან მიმართებით გაზრდილია | 2018 წელს Worknet-ში რეგისტრირებულთა საერთო მაჩვენებელი იყო 194 296 ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი შეადგენს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობის 12,5%-ს |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  |  | სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ეფექტურად ფუნქციონირებს და ახორციელებს შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომებს | სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  |  | დასაქმების სერვისების განმახროციელებლი ტერიტორიული ერთეულების სულ მცირე 30%-ში დანერგილია ახალი მოდელი | 2017 წელი- 15 ტერიტორიულ ერთეულში დანერგილია ახალი მოდელი (21%) | ტერიტორიული ერთეულების სულ მცირე 30%-ში დანერგილია ახალი მოდელი | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო; |  |
|  | დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებისა და ღონისძიებების გაუმჯობესება | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით: რეგიონი, ასაკი, სქესი, განათლების დონე, პროფესია, სამუშაო ადგილი, ბიზნეს სექტორი, სეზონური სამუშაოები, ვადიანი (6 თვემდე, 1 წლამდე, 1 წლიანი, 1 წელზე ზემოთ) და უვადო ხელშეკრულებები; | 2018 წელს მონაწილე დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენდა 1888 პირს, მათ შორის, 1207 -ქალი, 716 – 29 წლამდე ახალგაზრდა |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი გაზრდილია, ვინც დასაქმდა | 2018 წელს Worknet-ში რეგისტრირებულთა საერთო მაჩვენებელი იყო 194296. დასაქმებული სამუშაოს მაძიებელთა წილი შეადგენს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობის 1%-ს |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | გაწეული საშუამავლო მომსახურების საერთო რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით სულ მცირე 10%-ით არის გაზრდილი | 2018 წელი - 3492 სამუშაოს მაძიებელს გაეწია საშუამავლო მომსახურება |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | კარიერული კონსულტაციის სერვისების ხელმისაწვდომობისა და მათი ხარისხის გაუმჯობესება | პროფორიენტაციასა და კარიერულ კონსულტაციის პროგრამებში ჩართულ პირთა პროცენტული ზრდა | 2018 წელს Worknet-ში რეგისტრირებულთა საერთო მაჩვენებელი იყო 194 296. პროფორიენტაციასა და კარიერულ კონსულტაციაში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი შეადგენს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობის 0,5%-ს |  | 2019-2023 |  |  |
|  |  | ფორმალურ განათლების ყველა საფეხურზე უზურნველყოფილია პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირებისა და კარიერის სისტემის განვითარება/დანერგვა |  |  | 2019-2023 | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამის გაძლიერება | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამების დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა პროცენტული მაჩვენებელი გაზრდილია სულ მცირე 20%-მდე. | 2017 – 14% | სულ მცირე 20% | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამებში ჩართულ პირთა პროცენტული წილი გაზრდილია სამუშაოს მაძიებელთა საერთო რაოდენობაში | 2018 წ.- 1.5% |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | ### შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) გაძლიერება | განახლებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვიზუალური/პროგრამული/შინაარსობრივი ნაწილი | 2018 წ. -ფუნქციონირებს შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა |  | 2019-2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  |

| მიზანი | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## მიზნობრივი სოციალური და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა |  |  |  |  | 2019-2023 | საქსტატი |  |

| მიზანი | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## მიზნობრივი სოციალური და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა | ### დასაქმებასა და მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას შორის კავშირის გაუმჯობესება | სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახების პროცენტული რაოდენობის ზრდა, რომელთა ერთი შრომისუნარიანი წევრი მაინც გახდა დასაქმებული დასაქმების პროგრამის დახმარებით. | 2018 წელს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებში (სარეიტინგო ქულა 100 000 ქვემოთ) მყოფ სამუშაოს მაძიებლებიდან დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების დახმარებით დასაქმებულია 349 სამუშაოს მაძიებელი |  | 2019-2023 | სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | შრომის ბაზარზე გენდერული თანასწორობისა და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა | ქალების დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია 5%-ით 56%-მდე | 2017 წელს - 51% | 56% | 2019-2023 | საქსტატი |  |
|  | შრომის ბაზარზე ახალგაზრდების ინტეგრაციის მხარდაჭერა | NEET ახალგაზრდების მაჩვენებელი შემცირებულია 2 პროცენტული პუნქტით 22.8%-მდე | 2017- 24.8% (კაცებს შორის - 21.2%; ქალებს შორის - 28.7%) | 22.8% | 2019-2023 | საქსტატი დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  |  | სახელმწიფო სერვისებში ჩართული ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია | 2018 წელს დასაქმდა 765 ახალგაზრდა (29 წლამდე) |  | 2019-2023 | საქსტატი დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | ხანდაზმული პირების დასაქმების ხელშეწყობა | დასაქმებულ ხანდაზმულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა | 2017 წელი - 55-65 წლის მოსახლეობის დასაქმების დონე - 66.8% 65+ წლის - 38% |  | 2019-2023 | საქსტატი დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | დაბალკვალიფიციური სამუშაო ძალის დასაქმების ხელშეწყობა | უწყვეტ განათლებაში ზრდასრულთა (25-64) მონაწილეობის 20%-ით ზრდა. | 2017 წელი - 1.6% | 21.6% | 2019-2023 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  |  | პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებების სულ მცირე 50% ახორციელებს მოკლევადიან LLL კურსებს პროფესიული განათლების სისტემაში ხელმისწავდომია მომზადება-გადამზადების პროგრამები და ხოციელდება არაფორმალური განათლების აღიარება მინიმუმ 2 კვალიფკაციაში. | 2018- 0 მიმდინარეობს პროფესიული განათლების სისტემაში მომზადება-გადამზადების პროგრამებისა და არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმის დანერგვა. | არაფორმალური განათლების აღიარება მინიმუმ 2 კვალიფკაციაში. | 2019-2023 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
|  | შეზღუდული შესაძლებლობის (შშმ) და საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსმ) პირების მხარდაჭერა | სახელმწიფო სერვისებში ჩართული შშმ და სსმ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი გაზრდილია | 2018 წელი- დასაქმდა 99 შშმ პირი |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო |  |
|  | ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა | სახელმწიფო სერვისებში ჩართვის ხელშწეყობის მიზნით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ქართული ენის სწავლებაზე წვდომის უზრუნველყოფა | 2018 წელს პროფესიული საგანმანათლებლო სახელმწიფო დაწესებულებებში ქართული ენის მოდულის სწავლების ჩაერთო 44 პირი; ზრდასრული პირები - 230 |  | 2019-2023 | დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი |  |
|  | ### დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე წვდომის ზრდის ხელშეწყობა | სოფლის ტიპის დასახლებებში განსახლებულია დამატებით 2000 დევნილი ოჯახი | 2018 წელი- სოფლად 2534 სახლი | 2000 დევნილი ოჯახი | 2019-2023 | საქსტატი; სამინისტრო |  |
|  |  | საარსებო წყაროების პროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 3%-ით | 2018 წელს საარსებო წყაროების პროგრამებით ისარგებლა 442 დევნილმა |  | 2019-2023 | საქსტატი; სამინისტრო |  |

## სექტორული პრიორიტეტი: შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

| მიზანი |  | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი |  | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი |  | განხორციელების პერიოდი |  | დადასტურების წყარო |  | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის სრულყოფა |  | შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შრომის კანონმდებლობა |  |  | დანართი XXX-ით განსაზღვრული დირექტივები სრულად ასახულია კანონმდებლობაში; კონვენციების მოთხოვნები გათვალისწინებულია |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  | მიზანი 8 |  |
|  |  | აღმასრულებელი ორგანო | ინსპექტირების დეპ |  | სრული მანდატი |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  | მიზანი 8 |  |
| მიზანი | ამოცანა |  |  | შედეგის ინდიკატორი |  | საბაზისო მონაცემი |  | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი |  | განხორციელების პერიოდი |  | დადასტურების წყარო |  | რისკები |
| ## შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის სრულყოფა | შრომის უფლების დაცვა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად |  |  | შეფასებული და ზოგ შემთხვევაში რატიფიცირებულია N81, N102, N129, N131, N155, N156, N176, N183 კონვენციები |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დაწყებულია განხილვები |  | მინიმუმ ერთი რატიფიცირებული კონვენცია |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  | დანერგილია ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შრომის ნორმები |  | 2019 წლის 19 თებერვალი - საქართველოს შრომის კანონმდებლობაში შესულია ცვლილებები დანართი XXX-ით გათვალისწინებული სამი დირექტივის შესაბამისად |  | დანართი XXX-ით განსაზღვრული დირექტივები სრულად ასახულია კანონმდებლობაშ |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |
|  | ### შრომის ინსპექციის გაძლიერება |  |  | სამუშაო ადგილზე დაშავების/გარდაცვალების შემთხვევების რაოდენობა შემცირებულია 30%-ით |  | 2018 წელი - სამუშაო ადგილზე გარდაიცვალა და დაშავდა 258 ადამიანი (დაშავდა - 199; გარდაიცვალა - 59) |  |  |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2020 წლებისთვის შრომის ინსპექტორების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 80-მდე |  | 2018 წელი - 38 შრომის ინსპექტორი |  | 80 |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  | 2023 წლისათვის მიღწეულია „1 ინსპექტორი 20,000 დასაქმებულზე“ მაჩვენებელი |  | 2018 წელი - 38 შრომის ინსპექტორი 1 ინსპექტორი 44.584 დასაქმებულზე |  | 1 ინსპექტორი 20,000 დასაქმებულზე“ |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  | შრომის უფლებების დაცვაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სსიპ შრომის ინსპექცია (2020 წლიდან კონკრეტულ სექტორებზე; 2022 წლიდან - ეკონომიკის ყველა სექტორზე) |  | შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი მხოლოდ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, პილოტურ რეჟიმში ახორციელებს შრომის უფლებების დაცვაზე ზედამხედველობას, გასცემს მხოლოდ რეკომენდაციებს |  | სრული მანდატი |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |
|  | ### სოციალური დიალოგის და პარტნიორობის გაღრმავება |  |  | ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე სამმხრივი დიალოგის ხარისხი გაუმჯობესებულია - მიღებული ან/და აღსრულებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები |  | 2018 წელს ჩატარდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის 2 შეხვედრა და მიღებულია 2 გადაწყვეტილება შექმნილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია, ჩატარდა 1 შეხვედრა |  |  |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |
|  | ### მედიაციის გაძლიერება |  |  | შრომითი მედიაციის მექანიზმის გამოყენების და შეთანხმებით დასრულებული დავების მაჩვენებლები ყოველწლიურად გაზრდილია 10%-ით |  | 2018 წელი - დავების 50% დადებითად გადაწყდა |  |  |  | 2019-2023 |  | სამინისტრო |  |  |

| მიზანი | გავლენის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომითი მიგრაციის მართვა |  |  |  |  |  |  |

ბ

| მიზანი | ამოცანა | შედეგის ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი | სამიზნე/მისაღწევი შედეგი | განხორციელების პერიოდი | დადასტურების წყარო | რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომითი მიგრაციის მართვა | შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება | ქვეყნის სამუშაო ძალის სტრუქტურის და მიგრანტების შესახებ მრავალმხრივი, სანდო და მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზა ფუნქციონირებს. | შექმნილია მონაცემთა ბაზა |  | 2019-2023 | სამინისტრო მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემა |  |
|  | ### ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა | საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმების მიზნით საქართველოს მიერ სხვადასხვა ქვეყანასთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შეთანხმებების რაოდენობის ზრდა | ძალაშია შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის შესახებ | მინიმუმ 1 შეთანხმება | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  |  | ცირკულარული მიგრაციის სქემებში ჩართული შრომითი მიგრანტების რაოდენობა | 2017-2018 წლებში პოლონეთში დასაქმდა 40 მიგრანტი. |  | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  |  | საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დასაქმების, თვითდასაქმებისა და ბიზნესის დაწყების მაჩვენებლები გაზრდილია | "საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების" 2018 წლის პროგრამაში დარეგისტრირდა 584 დაბრუნებული მიგრანტი, მათგან 395-მა ისარგებლა სარეინტეგრაციო დახმარებით. |  | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  | იმიგრანტების სამუშაო ძალის გამოყენება | კვალიფიციურ იმიგრანტთა დასაქმების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, დასაქმებულ იმიგრანტთა რაოდენობა | 2018 წელს დასაქმდა 191 შემდეგ სფეროები: ინფრმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტი/მომსახურების სფერო/უსაფრთხოების ინჟინიერი და სხვ. |  | 2019-2023 | სამინისტრო |  |
|  | უცხოელების ინტეგრაცია | უცხოელებისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობა | 2017 წელი: საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო სულ 110 ბენეფიციარმა, ამათგან, ქალი - 23, კაცი - 87 |  | 2019-2023 | სამინისტრო |  |

მაღალი ასაკობრივი ჯგუფი - 55 წელს ზემოთ

მთელი ცხოვრების მანძილზე განათლება