- სოციალური სამუშაოს ეფექტური განხორციელების შესახებ  სააგენტოს დირექტორის ბრძანებაში ცვლილების შეტანა და სიტყვა „საჭიროების შემთხვევაში“ ამოღება.  29.03.2019; - სააგენტო, თამაზ მოდებაძე ცვლილება შეტანილია თუმცა 10 აპრილის შეხვედრაზე ითხოვეს დაზუსტება და ფუნქციების ჩაშლა (იხ. თანდართული ოქმი)

- 2019 წლის სოციალური რეაბილიტაცია ბავშვზე ზრუნვის ადრეული განვითარების და შშმ ბავშვების და პირების დღის ცენტრების ქვეპროგრამაში ცვლილების  და მისი განხორციელების პროცესში სოციალური მუშაკის შეფასების და დასკვნის ამოღება. 30.05.2019; სამინისტრო - ნინო ოდიშარია  - პროექტი მომზადების პროცესშია  (დადგენილებასთან ერთად მზადდება შესაბამისი ბრძანების პროექტი. მაისის დასაწყისში მზად იქნება შესათანხმებლად)

- 12 თვემდე ბავშვის ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფის ქვე-პროგრამის განხილვა ბათუმის და გორის სოციალურ მუშაკებთან  და წინადადებების წარდგენა კომისიისთვის. 22.04.2019  სამინსტრო - ნინო ოდიშარია - შეხვედრა წარიმართა 10 აპრილს, კონკრეტული წინადადებები ვერ წარმოადგინეს მონაწილეებმა, თუმცა შეხვდრის მიმდინარეობისას განხილული იყო დამატებითი კრიტერიუმი ქვე პროგრამისთვის. რომელსაც დეპარტამენტი განიზილავს და 22 აპრილის კვირას გამოვაგზავნით საბჭოს წევრებთან.

- იურისტების დამატება: ყველა რეგიონში დაემატება ერთი იურისტი ხოლო თბილისში 2;  სააგენტო - თამაზ მოდებაძე

- თბილისში 1 ფსიქოლოგის დამატება, ხოლო სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გამოვლინდეს ყველაზე დიდი საჭიროების მქონე რეგიონები და რეკომენდაცია მიეცეს სააგენტოს ამ რეგიონებში ფისქოლოგების აყვანის თაობაზე. საკოორდინაციო საბჭო და სააგენტო.

- სოციალური მუშაკების დამატება; 50 სოციალური მუშაკის დამატების პროცედურები დაწყებულია. მათი აყვანის პროცედურა დასრულდება  30.04.2019; - სააგენტო, თამაზ მოდებაძე - მთავრობაზე იყო გატანილი 20 სოციალური მუშაკის საკითხი და ველოდებით საოქმო ჩანაწერს, რომ სააგენტომ დაიწყოს პროცედურა.

- საპროცესო წარმომადგენლობის ტვირთის შემცირების მიზნით, სამუშაო ფორმატში სოციალურ მუშაკებთან ერთად  ინდიკატორების ჩამოყალიბება (15.04.2019). საპროცესო წამომადგენლობის ტვირთის შემცირების ინდიკატორებზე დაყრდნობით (მათ შორის დამატებითი სპეციალიზირებული სოციალური მუშაკების საჭიროების დადგენა) შესაბამისი ღონიძიებების გატარება 30.04.2019 სამინისტრო, თამილა ბარკალია  10 აპრილის შეხვედრაზე არ წარმოადგინეს სტატისტიკა და არც შემთხვევები, აქედან გამომდინარე შეთანხმება მოხდა რომ სწორ სტატისტიკას და წინადადებებს გამოაგზავნიან 25 აპრილს (იხ შეხვდრის ოქმი).

- 2019 წლის 28 მარტს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთან მოლაპარაკების შედეგად მოხდა შეთანხმება, შესაბამისად სოციალური მუშაკის შეფასების ფორმაში განხორციელდება ცვლილება და ხელმოწერილი შეფასების ფორმა გადაეგზავნება სამხარაულის ბიუროს ელექტრონული ფოსტით, ხოლო აღნიშნული დოკუმენტი გახდება დასკვნის განუყოფელი ნაწილი. შესაბამისად ხელმოწერა და მისვლა აღარ დასჭირდებათ. პროექტი მომზადებულია და დამტკიცების სავარაუდო თარიღია 05.04.2019. სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი და სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტი; დამტკიცებულია ა.წ. 5 აპრილს

- ტრანსპორტირება - უკვე გამოყოფილია 12 მანქანა (მათ შორის 2 თბილისში), 15. 04.2019 -მდე დაემატება 11 მანქანა, ხოლო მაისის ბოლომდე მანქანების რაოდენობა გაიზრდება 30 ერთეულამდე. სააგენტო/ სამინისტრო თამაზ მოდებაძე, კახაბერ ძიმისტარიშვილი.

- გადაუდებელი რეაგირების საჭიროების დროს, რეგიონზე მიმაგრებული მანქანის რესურსის სრულად გამოყენების შემთხვევაში სოციალური მუშაკები ისარგებლებენ ტაქსის მომსახურებით, 31.05.2019.  სააგენტო თამაზ მოდებაძე

- ინფრასტრუქტურის და სამუშაო პირობების გაუჯობესების მიზნით სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება 15.05.2019 (ტენდერის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში). სააგენტო თამაზ მოდებაძე;