დასაქმების და შრომის ბაზრის 2019-2023 წლების საქართველოს სტრატეგიის 2019-2023 წლების

სამოქმედო გეგმა

| 1. დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ა) შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 1.1. ადამიანური კაპიტალი გაუმჯობესებულია, სამუშაო ძალის კონკურენტუნარიანობა ამაღლებულია მათი დატრენინგების გზით, ასევე დასაქმების სხვადასხვა სქემისა და სერვისის შეთავაზების საშუალებით | 1.1.1. შრომის ბაზარზე ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირებების გაწევა მუნიციპალურ დონეზე |  | სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ხორციელდება წელიწადში მინიმუმ 250 ჯგუფური და 1000 ინდივიდუალური კონსულტაცია |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორები |  | სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ჩართულობა, სერვისის მიწოდების ინიციატივის ნაკლებობის გამო |  | 2019-2023 |
|  | 1.1.2. პროფესიული კონსულტაციისა (პროფკონსულტაცია) და კარიერის დაგეგმვის მომსახურებების მიწოდება მუნიციპალურ დონეზე |  | სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ხორციელდება წლიურად მინიმუმ 500 პროფკონსულტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორის დაფინანსება |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორები |  | სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ინტერესი |  | 2019-2023 |
|  | 1.1.3. შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა წინასწარი შეფასების საფუძველზე (პროფილირების) პროფესიული მომზადება-გადამზადება |  | შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადებითა და ვაკანტურ ან/და პერსპექტიულ სამუშაო ადგილებზე სწავლებით (სტაჟირებით) სარგებლობს წლიურად მინიმუმ 2000 პირი. მათ შორის არის 80 შშმპ, სტაჟირებას გადის - 150 პირი, (მათ შორის 35 არის შშმპ) |  | წლიურად 2,090,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  | სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა დაბალი ინტერესის გამო, კვალიფიკაციის შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში. ლიმიტირებული მოთხოვნა სამუშაო ადგილებზე |  | 2019-2023 |
|  | 1.1.4. სამუშაოს მაძიებელთა სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა |  | პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულია წლიურად მინიმუმ 550 სამუშაოს მაძიებელი |  | წლიურად 2,090,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ჩართულობა, დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა |  | 2019-2023 |
| ბ) შრომის ბაზარზე მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 1.2. სამუშაოს მაძიებელი მოწყვლადი ჯგუფების სამუშაო ბაზარზე წვდომა გაზრდილია | 1.2.1. სამუშაოს მაძიებელთა წინასწარი შეფასების გათვალისწინებით, მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფებისათვის (პროფილირების)დასაქმების ხელშემწყობი მექანიზმების განხორციელება (შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების გზით) |  | დასაქმებული მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი პირების რაოდენობა გაიზარდა 5%-ით |  | ადმინისტრაციული რესურსი; წლიურად 40,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა აღნიშნულ ღონისძიებაში; დასაქმებულის მხრიდან სერვისის მიწოდების დასრულების შემდგომ პროგრამის თვითნებურად დატოვება |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.2. ლტოლვილთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  | ლტოლვილთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები |  | წლიურად 82,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი ორგანიზაციები |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.3. სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა |  | სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები |  | წლიური: 650,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი ორგანიზაციები |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.4. დევნილთა საარსებო წყაროების პროგრამების განხორციელება |  | საარსებო წყაროების სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში |  | წლიურად 500,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი |  | სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დონორი ორგანიზაცია |  | დევნილთა დაბალი ინტერესი, რომ ჩაერთონ საარსებო წყაროების პროგრამებში |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.5. კერძო სექტორში დასაქმებულთათვის შრომის ანაზღაურებაში გენდერული უთანასწორობის შემცირების ხელშეწყობა |  | შემუშავებულია კერძო სექტორში შრომის ანაზღაურების მეთოდოლოგია |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორი ორგანიზაციის დაფინანსება |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women); სხვადასხვა ორგანიზაცია |  | კერძო სექტორის დაბალი ინტერესი მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში |  | 2019-2023 |
|  | 1.2.6. საარსებო შემწეობის ბენეფიციართა დასაქმების ხელშეწყობა |  | საარსებო შემწეობის ბენეფიციართა დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების (მომზადება-გადამზადება, პროფკონსულტაცია, სტაჟირება და ა.შ.) განხორციელების ანგარიში ხელმისაწვდომია |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | ხანგრძლივი უმუშევრობის შემდეგ სამუშაო ბაზარზე დაბრუნებასთან დაკავშირებული სიძნელეები |  | 2019-2023 |
| გ) კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 1.3. დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების შესახებ დროული და ეფექტური ინფორმირება | 1.3.1. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის სერვისების შესახებ, ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დასაქმების თემებზე საინფორმაციო სემინარების ორგანიზება და საინფორმაციო ბუკლეტების დაბეჭდვა და გავრცელება |  | • ყოველწლიურად საინფორმაციო სემინარებში მონაწილეობს მინიმუმ 60 დაინტერესებული პირი; • დაბეჭდილია და გავრცელებულია სამუშაოს მაძიებელთათვის დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების შესახებ წლიურად მინიმუმ 1500 საინფორმაციო ბუკლეტი, ქართულ, ეთნიკური უმცირესობების ენებზე |  | წლიურად 30,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლების დაბალი აქტივობა |  | 2019-2023 |
|  | 1.3.2. დასაქმების ფორუმების მოწყობა |  | • წელიწადში მინიმუმ 2000 სამუშაოს მაძიებელს, მათ შორის შშმ და სსსმ პირებს, გაეწიათ სათანადო მომსახურება და მინიმუმ 300 დასაქმდა; • ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 დასაქმების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი არიან პროგრამის ფარგლებში ჩართული დამსაქმებლები |  | წლიურად 20,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორები |  | დამსაქმებლის მიერ წარმოდგენილ ვაკანსიაზე სამუშაოს მაძიებელთა საკვალიფიკაციო უნარების შეუსაბამობა/სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ინტერესი; შეზღუდული ვაკანსიების რაოდენობა |  | 2019-2023 |
| 2. შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |  |
| ა) შრომის უსაფრთხოებისა და პირობების დაცვის სისტემის სრულყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად გაუმჯობესებული შრომის კანონმდებლობა | 2.1.1. შრომის უსაფრთხოების, შრომის სამართლის და დისკრიმინაციის აკრძალვისა და გენდერული თანასწორობის სფეროს სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების ხელშეწყობა (საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების 30-ე დანართით განსაზღვრული დირექტივების ვადების შესაბამისად) |  | სოციალური პარტნიორობის ჩართულობით განხილულია ცვლილებების პროექტი და ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  | სოციალურ პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
| 2.2. შექმნილია ქმედითი და ეფექტური შრომითი ინსპექცია | 2.2.1. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის (შრომის ინსპექციის) ეფექტურ მექანიზმად გარდაქმნა და ინსტიტუციური გაძლიერება 2.2.2. ინსპექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება 2.2.3. საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა 2.2.4. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ინსპექტირების განხორციელება 2.2.5. ინსპექტორთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა |  | • შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა გაიზარდა 40 საშტატო ერთეულამდე, ჩამოყალიბდა ორი სამმართველო: „ინსპექტირების სამმართველო“ და „მონიტორინგისა და ზედამხედველობის“ სამმართველოები; • განხორციელდა ინსპექტორთა საერთაშორისო დონის (IOSH) სერთიფიკატით სერთიფიცირება; • „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე წლიურად შემოწმებულია მინიმუმ 400 კომპანია; • ინსპექტორები აღიჭურვნენ სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაბამისი უსაფრთხოების აღჭურვილობებით და ტექნიკური ბაზით (სპეციალური ტანსაცმლით, სპეციალური ფეხსაცმლით, ჩაფხუტით, კომპიუტერებით, სამხრე ვიდეოკამერებით და პლანშეტებით). |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  |  |  | 2019-2023 |
| 2.3. შრომითი დავების პრევენციული მექანიზმები განვითარებულია და ეფექტიანობა გაზრდილია | 2.3.1. კოლექტიური შრომითი დავების მედიაციის მექანიზმის განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება, მათ შორის, შრომითი მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმებების აღსრულების მექანიზმების გაძლიერების მიმართულებით |  | • შემუშავებულია მედიაციის განვითარების ხედვის დოკუმენტი (კონცეფცია); • ხელმისაწვდომია შრომითი მედიაციის შესახებ წლიური ანგარიში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  | მხარეთა მიერ მიღწეული შეთახმების შესრულების მიუღწევლობა |  | 2019-2023 |
|  | 2.3.2. კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორთა კვალიფიკაციის ამაღლება |  | ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 1 ტრენინგი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | დონორის დაფინანსება |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 2019-2023 |
| 2.4. სოციალური დიალოგი განვითარებულია ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე | 2.4.1. აჭარის რეგიონში მოქმედი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მუშაობის გაძლიერება რეგულარული შეხვედრების გზით და რეგიონის წინაშე დასმული საკითხების განხილვა |  | • მინიმუმ წელიწადში 1 შეხვედრა; • ხელმისაწვდომია შეხვედრის ოქმი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 2.4.2. ცენტრალურ დონეზე მოქმედი კომისიის მუშაობის გაძლიერება რეგულარული შეხვედრების გზით და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საკითხების განხილვა |  | • მინიმუმ წელიწადში 1 შეხვედრა კომისიის დონეზე; • მინიმუმ წელიწადში 3 შეხვედრა სამუშაო ჯგუფის დონეზე; • ხელმისაწვდომია შეხვედრების ოქმები |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  |  |  | 2019-2023 |
| ბ) შრომის ბაზრის მართვის მექანიზმების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 2.5. შრომის ბაზარზე სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა - მიწოდების დისბალანსის შემცირების მიზნით გამართულად ფუნქციონირებს შესაბამისი მექანიზმები და აღმოფხვრილია სტრუქტურული შეუსაბამობები. | 2.5.1. დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის რესტრუქტურიზაცია და გაძლიერება |  | ქვეყნის მასშტაბით, ყველა რეგიონში, შექმნილია სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებში განყოფილებები, სადაც ხორციელდება სრულფასოვანი დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების მიწოდება და ხელმისაწვდომია შესაბამისი ანგარიში |  | წლიურიად 700,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სათანადო კვალიფიციური კადრები, შეზღუდული ფინანსური რესურსი |  | 2019 |
|  | 2.5.2. შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) განვითარება |  | შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები –– ფუნქციონირებს გამართულად, იძლევა დამუშავებულ სტატისტიკურ ანგარიშების შესაძლებლობას; ხელმისაწვდომია სტატისტიკური ანგარიშის ნიმუში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | შეზღუდული ფინანსური რესურსი |  | 2019-2020 |
|  | 2.5.3. საშუამავლო მომსახურების განვითარება |  | • შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში (www.worknet.gov.ge) რეგისტრირებულია წლიურად მინიმუმ 500 დამსაქმებელი; • დამსაქმებლებისთვის შეთავაზებულია წელიწადში მინიმუმ 3000 სამუშაოს მაძიებელი კანდიდატი; • დასაქმებულია წელიწადში მინიმუმ 700 სამუშაოს მაძიებელი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორები |  | დამსაქმებლებისა და სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ჩართულობა აღნიშნულ ღონისძიებაში |  | 2019-2023 |
|  | 2.5.4. შრომის ბაზრის საკითხებზე კვლევების განხორციელება |  | • განსაზღვრულია კვლევის თემატიკა, მომზადებულია მეთოდოლოგიური ჩარჩო და ინსტრუმენტი, შესწავლილია თემატიკა და მომზადებულია კვლევის ანგარიში; • შრომის სტატისტიკოსთა მე-19 საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული რეზოლუციის - „შრომითი საქმიანობის, დასაქმებისა და არასრულად გამოყენებული სამუშაო ძალის სტატისტიკის შესახებ“- შესაბამისი სტანდარტების დანერგვა ეროვნული თავისებურებების გათვალისწინებით სამუშაო ძალის გამოკვლევაში, საქსტატის მიერ |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქსტატი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | კვლევაში სხვადასხვა სუბიექტის დაბალი ჩართულობა; კვლევის განსახორციელებლად კვალიფიციური სუბიექტის გამოვლენასთან დაკავშირებული სირთულეები |  | 2019-2023 |
|  | 2.5.5. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) განვითარება |  | დანერგილია ინფორმაციის განახლების თანამედროვე მიდგომები და პროგრამული ნაწილი |  | დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერა |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორის დაფინანსება |  | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სხვადასხვა ორგანიზაცია |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 2.5.6. დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებთან და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით პერიოდული შეხვედრების (კონფერენციების) ორგანიზება |  | ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 სამუშაო შეხვედრა და მინიმუმ 1 კონფერენცია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებსა და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით |  | წლიურიად 25,000 ლარი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 2019-2023 |
| გ) შრომითი მიგრაციის მოწესრიგება იმიგრანტებისა და მიგრანტების სამუშაო პოტენციალის გამოყენების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა |  | შესრულების ინდიკატორი |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  | განმახორციელებელი |  | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | შესაძლო რისკები |  | განხორციელების ვადა |
| 2.6. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შრომითი მიგრაციის ეფექტიანი რეგულირებისა და მართვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული რესურსის გაძლიერება | 2.6.1 შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და საჭიროებისამებრ, შესაბამისი ცვლილებების პაკეტის მომზადება |  | მომზადებულია შესაბამისი ცვლილების პროექტი |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | სოციალურ პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
|  | 2.6.2. საქართველოში დასაქმებული უცხოელების თაობაზე ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის მექანიზმის გამართვა |  | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების სტატისტიკის ანგარიში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 2019-2023 |
|  | 2.6.3. ადგილობრივი შრომის ბაზრის დაცვის მიზნითა და შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნა-მიწოდების დაბალანსების მიზნით, შრომის ბაზრის ტესტის დანერგვა |  | უცხოური სამუშაო ძალის მოზიდვისათვის არსებობს სპეციალური ნებართვა (უცხოელ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის რეგისტრაცია) |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | სოციალურ პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
|  | 2.6.4. შრომითი მიგრაციის მართვასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება |  | • შრომითი მიგრაციის რეგულირებასა და მართვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში; • დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურების თანამშრომელთათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში |  | დონორის მხარდაჭერა; ადმინისტრაციული რესურსი |  | დონორის დაფინანსება (მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია-IOM) |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |  |  | 2019 - 2023 |
| 2.7. შექმნილია საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის მარეგულირებელი ჩარჩო | 2.7.1. საქართველოში მოქმედი კერძო დასაქმების სააგენტოების თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის წარმოება - კერძო დასაქმების სააგენტოების რეესტრის წარმოება |  | შექმნილია კერძო დასაქმების სააგენტოების საინფორმაციო ბაზა |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | სოციალურ პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  | 2019-2023 |
|  | 2.7.2. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების რეგულირება |  | ხელმისაწვდომია საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად განხორციელებული საზღვარგარეთ დასაქმების ხელშეწყობისა და დასაქმების საქმიანობის რეგულირების შესახებ ანგარიში |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ნაკლები ინტერესი და დაბალი ჩართულობა. შრომითი მიგრანტების მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა |  | 2019-2023 |
|  | 2.7.3. საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) კუთხით სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა და საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად |  | • დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ადგილობრივ შრომის ბაზარზე უცხოურ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შესახებ შრომის ბაზრის კვლევის ან /და ანალიზის დოკუმენტის მოძიება; • ცირკულარული მიგრაციის კუთხით გაფორმებული წელიწადში მინიმუმ 1 ორმხრივი ხელშეკრულება; • საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების სქემების ფარგლებში დასაქმებულია მინიმუმ 100 სამუშაოს მაძიებელი წელიწადში |  | ადმინისტრაციული რესურსი; დონორის მხარდაჭერა |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორის დაფინანსება |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  | პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ნაკლები ინტერესი და დაბალი ჩართულობა. შრომითი მიგრანტების მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა |  | 2019-2023 |