ერთობლივი შეხვედრა შედგა 2019 წლის 20 მარტს, დაიწყო 17:00 საათზე და დასრულდა 22:00 საათზე.

1. სამუშაო ჯგუფი - ორი ჯგუფი იქნება. ერთი საბჭო, რომელიც იმუშავებს შიდაორგანიზაციულ საკითხებზე და რომელიც უკვე შექმნილია. მეორე არის CCM, რომლის დებულებაც მუშავდება და მომავლ კვირაში გაიგზავნება. აღნიშნული ჯგუფი იქნება ღია და ჩაერთვებიან მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები. პირველი შეხვედრა აღნიშნული ჯგუფის გაიმართება აპრილის პირველ კვირაში. ჯგუფს ექნება 4 სამუშაო ჯგუფი, რომლიდანაც ერთ-ერთი უშუალოდ სოციალური მუშაობის თემატიკაზე იმუშავებს. CCM 3 წლის ვადით შეიქმნება.

2.      სოციალური მუშაკების კადრების გაზრდა, 47-ე მუხლი - შევსებულია დამატებითი 50 კადრი, ეს არის დამატებითი კადრები და +30 ვაკანტური ადგილი იყო გამოცხადებული შესავსევად. დანიშნულია 16, დანიშვნის პროცესშია 25, დაგვრჩა ვაკანდური ადგილები ჯერ კიდევ რეგიონებში. არ გვყავს სოციალური მუშაკები. რეგიონებში სტანდარტი საკმაოდ დაწეულია, არ ვითხოვთ სოციალური მუშაკის განათლებას. 33 ვაკანსიაზე ხელახლა გამოცხადდა ვაკანსია და ესენი ძირითადად არის რეგიონები. დანარჩენი 20 ვაკანსია გვინდა რომ იყოს სპეციალიზირებული, რომელიც საპროცესოზე იქნება მიმაგრებული. 20-ზე ახლა გამოცხადდება ვაკანსია. სოცმუშაკებს მაინც დაეწერებათ საპროცესო, მაგრამ მხოლოდ ამ 20-ის ამოწურვის შემდეგ. 20 სოცმუშაკის გადანაწილება: თბილისში იყოს 8, ქვემო ქართლი 4, შიდა ქართლი 2, აჭარაში 2, იმერეთი 1, კახეთი 1, სამცხე 1, მცხეთა 1, სამეგრელო და გურია ცოტა შემთხვევაა და ამიტომ ამ რეგიონებზე განაწილდება ჯერ. 2020 წელს არ იციან რა იქნება, მინიმუმ 50-ის დამატება ისევ დაემატება მინიმუმ, თუმცა ეს ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. შიდა გადანაწილება თავად სოცმუშაკებმა უნდა თქვან. არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ 20 სოციალური მუშაკით, მაგრამ უმეტესობას გადავამწადებთ, თქვენ თავად მოახდინეთ იდენტიფიცირება დამატებით ვინ გადამზადდება. ეს არის წლევანდელი გეგმა. 3 წლიანი პროექტია და გაგრძელდება გადამზადება საპროცესოებში.

3.      საპროცესო წარმომადგენლობა - პირველ რიგში სოცმუშაკებთან დაკავშირება სსმ-ის ფარგლებში განიხილება.

4.      სოციალური მუშაკების საქმეების განაწილების მეთოდოლოგიის შექმნა და ქუჩის მობილური ჯგუფების რაოდენობის ზრდა - 2 ჯგუფი იქმნება თბილისში და რუსთავში 2019 წელს. ბათუმში გვაქვს პრობლემა, სერვისები არ არის, ფართის შესყიდვის ფული არ აქვს სამინისტროს და ფართთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება.

საქმეების განაწილება - 2019 წელს დავიწყეთ მუშაობა სოპებზე. მეთოდოლოგიურ დახვეწაში შედის საქმეების განაწილება, ფორმების გადახედვა და დახვეწა და სარეაბილიტაციო მოდულების შექმნა. UNICEF-ის მხარდაჭერით ხორციელდება და 2019 წლის განმავლობაში მოხდება, ასევე შესაძლებელია სსმ-ის ფარგელბში ამაზე მსჯელობა. სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები

5.      იურისებისა და ფსიქოლოგების ზრდა, უფროსი სოციალური მუშაკების გაზრდა და სუპერვიზიის წესის გაწერა:

იურისტებზე გამოცხადებულია ვაკანსია - სამხარეო ცენტრებში თითო იურისტი და თბილისში 2.

ფსიქოლოგი მინიმუმ 1, რესურსის ფარგლებში დამატებით. რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ გამოცხადდება.

აპრილიდან იწყება რეორგანიზაცია. ორი თვის ფარგლებში დასრულდება. იურისტები სავარაუდოდ აპრილში დაემატება.

უფროსი სოციალური მუშაკი უნდა მოვიძიოთ საერთაშორისო პრაქტიკა რამდენი სოციალური მუშაკი ექვემდებარება, საჭიროებას ვხედავთ, მაგრამ რესურსი არ გვაქვს. მომავალ წელს ვნახოთ რა იქნება, როგორ დაბიუჯეტირდება. ფსიქოლოგების დამატების საკითხი ჯერ არ არის გაწერილი 2020 წლის, მაგრამ სსმ-ის ფარგლებში მოხდება ამაზე მსჯელობა. მცირე საოჯახო ტიპის სახლს გაწერილი უნდა ქონდეს ფსიქოლოგი.

6.      ადმინისტრაციული საქმეების ჩამოშორება და სამხარაული - ჩამოშორდება. რჩება დღის ცენტრის, ძალადობის, მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის გარდა. სამხარაული - ბრძანება დაწერილია და გაგზავნილია, მოვიდა პასუხი, რომ მზაობა არ არის ეს ბრძანება მიიღონ. ისინი მზად არიან სამუშაო ფორმაში დაიწყონ განხილვა. სამუშაო ფორმატი არ იციან რა არის.

7.      ხელფასების ზრდა  - მომავალი წლიდან მოხდება მატება, წელს ვერა. რა რაოდენობის მატება იქნება, სამუშაო ფორმატში იქნება გადაწყვეტილი.

8.      ტრანსპორტირება - რა თანხასაც ხარჯავენ, ის თანხა დაუჯდებათ. რეგიონებს ყველას უკვე გამოეყო თითო მანქანა და კიდევ დამატებით 10 მანქანას ელოდებიან, თითო მანქანა რეგიონებში, 2 მანქანა თბილისში. ერთი თბილისს უკვე ყავს. ვადა ზუსტად არ იციან, ელოდებიან სხვა უწყებიდან გადმოცემას. გადაუდებელი 24 საათიან რეჟიმში იქნებიან. მინიმუმ ერთი მანქანა იქნება მორიგე ღამე. გადაუდებელ შემთხვევაში იგულისხმება ადგილი, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მიდის. ბენეფიციარის გადაყვანისთვის მანქანა.

9.      კონფიდენციალური ოთახები, კომპიუტერები - აღწერილია, სად არის შესაძლებელი დამოუკიდებელი ოთახების გაკეთება, კეთდება ნახაზები და გაკეთდება, სად არის შესაძლებელი. სადაც ადაპტაცია მოხერხდება, გაკეთდება. კვირის ბოლოსთვის იქნება ეს გეგმა, აღწერილია ყველა რეგიონის საჭიროებები, შემდეგ დაიწყება სატენდერო პროცედურები, 20 დღე ჭირდება ტენდერის გამოცხადებას. რამდენიმე რაოონში ფიზიკურად ვერ ხერხდება ოთახის გამოყოფა, ისანში ასევე ვერ მოხერხდება და ძველ თბილისშიც გაჭირდება. 5 რაიონში მუნიციპალიტეტი მოგვცემს ოთახებს. სტეფანწმინდაშიც არ კეთდება. ისანში მეპატრონესთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება და სავარაუდოდ პირველ სართულზე მოხდება ოთახის გამოყოფა. სოცმუშაკი ჩამოდის ქვემოთ. ახალი შენობა პროექტირების სტადიაშია ისანში.

კომპიუტერი ყველას აქვს. ვისი კომპიუტერი არ მუშაობს  უნდა მიაწოდონ სოციალურმა მუშაკებმა და გამოსწორდება ეს პრობლემა.

10.  სოციალური მუშაკების დოკუმენტების ელექტრონული წარმოება - მიმდინარეობს 4 მიმართულებით ელექტრონიზაცია. ეს არის თქვენი მოთხოვნა? მინდობით აღზრდის პროგრამა არ შედის ამ სისტემაში. 3 დასრულებულია და 4 საპილოტეთ ეშვება. შეხვედრაზე გაიგეს რეალურად რა იგულისხმეს სოციალურმა მუშაკებმა. ამისთვის უნდა გაიწეროს პროგრამა.

11.  სუპერვიზიის სამმართველო იქმნება რეორგანიზაციის ფარგლებში. მისი მიზანი იქნება პროფესიული მხარდაჭერა და ხარისხის კონტროლი, რომელიც მიმართული არ იქნება დასჯაზე.

12.  ზეგანაკვეთური სამუშაოს მეთოდოლოგია და დაზღვევა - მინისტრმა წინა საბჭოს სხდომაზე თქვა, რომ როდესაც დაიწყება ჯანდაცვის პროგრამის გადახედვა, იქ გადახედავენ შესაძლებლობებს, რომ პროფესიულ ჯგუფებს დაემატოს სოციალური მუშაკი.

სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში უნდა გავაკეთოთ ამ მეთოდოლოგიის შექმნა, წინააღმდეგობა არ არის. მზაობა არის ამ საკითხის მოგვარების სამუშაო ფორმატის ფარგლებში.

13.  დეკრეტული და უსაფრთხოების სტანდარტები - საჯარო სამსახურს უთანაბრდება 2020 წლიდან და დეკრეტული მოგვარდება ავტომატურად.

უსაფრთხოება - ცოცხალი ძალის დაყენების საშუალება ყველგან არ გვაქვს, მაგრამ დაყენდება საგანგებო პულტი, რომელიც მომენტალურად მოვა ადგილზე. სადაც ცოცხალი დაცვა არის, იქ არ დაყენდება. მზაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მოხდეს უსაფრთხოების წესების განსაზღვრა.

14.  კვალიფიკაციის ამაღლება და საბჭოების შექმნა

კვალიფიკაციის ამაღლება - არის რესურსი WV-ის პროექტის ფარგლებში. 2019 წელს სოციალური მუშაკების სერთიფიცირება, რომლებსაც არა აქვთ სოციალური მუშაკების განათლება. ამათზე გავრცელდება ეს აკრედიტირებული ტრენინგები. შექმნილია და გადაცემულია განათლების სამინისტროში. ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში.

საბჭოებზე სრული მზაობაა. საბჭოების მანდატის ცვლილებებაზეც დაიწყო უკვე მუშაობა.