საქართველოს  შრომისა და დასაქმების    პოლიტიკის    ეროვნული  სტრატეგიის  2019-2021 წლების

სამოქმედო გეგმა

სექტორული პრიორიტეტი 1 : დასაქმების ხელშეწყობა

| მიზანი 1: |  |  | მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: |  |  | უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე პირთა უმუშევრობის მაჩვენებელი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  |  | საბოლოო |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2017 |  | - |  |  | 2023 |  | საქსტატი -სამუშაო ძალის კვლევა |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 15.5% 12.2% |  | - |  |  | 13% 10% |  |  |  |
|  | ამოცანა 1.1: |  | სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა, მათ შორის, მაღალპროდუქტიულ სექტორებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: |  | ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა ბიზნეს სექტორში (მათ შორის მაღალპროდუქტიულ სექტორებში) |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  |  | საბოლოო |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  |  | 2023 |  | საქსტატი- ბიზნესის კვლევა |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 660 875 |  | - |  |  | ზრდა 15%-ით |  |  |  |
|  | რისკი: |  | სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ჩართულობა, სერვისის მიწოდების ინიციატივის ნაკლებობის გამო; სამუშაოს მაძიებლების დაბალი ინტერესი; პროექტების დიზაინში ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში, შეიძლება შეიცვალოს შესრულების ინდიკატორის სამიზნე მაჩვენებელი, ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა; ტრენინგების დაგეგმვა-განხორციელება ხდება კერძო სექტორის მოთხოვნის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ოდენობა; ორგანიზაცია. 1.1.2; პროფესიული კონსულტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურებების მიწოდება რეგიონულ დონეზე; 1.1.2.1; სააგენტოს 15 ტერიტორიულ ერთეულში (თბილისი -5; რეგიონებში - 10) ხორციელდება წლიურად მინიმუმ 500 პროფკონსულტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორები; 2019-2021; 700 000; 700 000; 27.05.01. 1.1.3; სამუშაოს მაძიებელთა სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა; 1.1.3.1; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულია წლიურად მინიმუმ 550 სამუშაოს მაძიებელი; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 2 090 0 00; 2 090 0 00; 27.05.03. 1.1.4; ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამის განხორციელება; 1.1.4.1; დაფინანსებული 100 ახალგაზრდა მეწარმე; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; დანიის განვითარების საერთაშორისო სააგენტო (DANIDA); 2019; 5 000 000 დონორი; 5 000 000; 31 07 04 02. 1.1.5; პროგრამის „დანერგე მომავალი“ განხორციელება; 1.1.5.1; ახალი მრავალწლიანი ბაღების გასაშენებლად და სანერგეების მოსაწყობად დაფინანსდება 350 ბენეფიციარი; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; 2019; 12 000 000; 12 000 000; 31 05 04. 1.1.5.2; ახალი მრავალწლიანი ბაღების გასაშენებლად და სანერგეების მოსაწყობად დაფინანსდება 400 ბენეფიციარი; 2020; 12 000 000; 12 000 000; 31 05 04. 1.1.5.3; ახალი მრავალწლიანი ბაღების გასაშენებლად და სანერგეების მოსაწყობად დაფინანსდება 380 ბენეფიციარი; 2021; 11 500 000; 11 500 000; 31 05 04. 1.1.6; შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის განხორციელება; 1.1.6.1; დაფინანსდება/დასრულდება ჯამურად 15 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმო; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; 2019; 13 000 000; 13 000 000; 31 05 06. 1.1.6.2; დაფინანსდება/დასრულდება ჯამურად 20 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმო; 2020; 12 000 000; 12 000 000; 31 05 06. 1.1.6.3; დაფინანსდება/დასრულდება ჯამურად 9 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმო; 2021; 6 000 000; 6 000 000; 31 05 06. 1.1.7; შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის განხორციელება; 1.1.7.1; სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ პირებზე გაიცემა 3 300 შეღავათიანი სესხი; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; ბანკები და სალიზინგო ორგანიზაციები; 2019; 49 000 000; 49 000 000; 31 05 02. 1.1.7.2; სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ პირებზე გაიცემა 3 300 შეღავათიანი სესხი; 2020; 42 100 000; 42 100 000; 31 05 02. 1.1.7.3; სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ პირებზე გაიცემა 3 300 შეღავათიანი სესხი; 2021; 42 000 000; 42 000 000; 31 05 02. 1.1.8; აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელება; 1.1.8.1; განხორციელდება 8 600 ბენეფიციარის მიერ მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალის დაზღვევის სუბსიდირება; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; სადაზღვევო კომპანიები; 2019; 6 000 000; 6 000 000; 31 05 03. 1.1.8.2; განხორციელდება 9 500 ბენეფიციარის მიერ მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალის დაზღვევის სუბსიდირება; 2020; 6 000 000; 6 000 000; 31 05 03. 1.1.8.3; განხორციელდება 11 500 ბენეფიციარის მიერ მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალის დაზღვევის სუბსიდირება; 2021; 10 000 000; 10 000 000; 31 05 03. 1.1.9; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება; 1.1.9.1; გადამამუშავებელი დანადგარებით და საწარმოო საშუალებებით აღიჭურვება 10 კოოპერატივი; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო"; 2019; 4 855 000; 4 855 000; 31 05 13. 1.1.9.2; გადამამუშავებელი დანადგარებით და საწარმოო საშუალებებით აღიჭურვება 30 კოოპერატივი; 2020; 4 700 000; 4 700 000; 31 05 13. 1.1.9.3; გადამამუშავებელი დანადგარებით და საწარმოო საშუალებებით აღიჭურვება 26 კოოპერატივი; 2021; 3 500 000; 3 500 000; 31 05 13. 1.1.10; ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებულთათვის და დასაქმების მსურველთათვის მოკლევადიანი ტრენინგების უზრუნველყოფა; 1.1.10.1; ყოველწლიურად ტურიზმთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემატიკაში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადამზადდება 1500 პირი; სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია; სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია; 2019-2021; 400 000ი; 400 000; ???. |
| ამოცანა 1.2: | ინოვაციებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: | საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროგრამებში აპლიკანტების რაოდენობა |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |
|  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  |  | 2023 |  | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 620 |  | - |  |  | ზრდა 5%ით |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: | პროფესიული და ზოგადი განთლების მოდულურ პროგრამებში ინტეგრირებული მეწარმეობის განახლებული მოდული, რომელიც შესაბამისობაშია სამეწარმეო კომპეტენციის ევროპულ ჩარჩოსთან |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |
|  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  |  | 2023 |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | მიმდინარე |  | - |  |  | ინტეგრირებულია |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.3: | პროფესიული და სკოლის (ზოგადი განთლების) მასწავლებლების რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგები სამეწარმეო სწავლებაში |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 |  |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 40 |  | - |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| რისკი: | პროგრამაში დაგეგმილი ცვლილებები; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა; ვალუტის კურსის ცვალებადობა; ბიზნეს გარემოს ცვლილება; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა; აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; დამატებითი დაფინანსების საჭიროებები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ოდენობა; ორგანიზაცია. 1.2.1; ინდუსტრიული კომპონენტის ფარგლებში კომერციული ბანკის და სალიზინგო კომპანიის მიერ გაცემული სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება; 1.2.1.1; ყოველწლიურად პროგრამის ფარგლებში დასაქმდება 1200 ზე მეტი პირი; სსიპ აწარმოე საქართველოში; სსიპ აწარმოე საქართველოში; კომერციული ბანკები; 2019-2021; 19 500 000; 19 500 000; ???. 1.2.2; აწარმოე უკეთესი მომავლისთვის; 1.2.2.1; პროგრამის ფარგლებში დასაქმდება 200-ზე მეტი პირი; სსიპ აწარმოე საქართველოში; სსიპ აწარმოე საქართველოში; 2019; 500 000; 500 000; ???. 1.2.3; გადაიღე საქართველოში; 1.2.3.1; პროგრამის ფარგლებში დასაქმდება 3000-ზე მეტი პირი; სსიპ აწარმოე საქართველოში; სსიპ აწარმოე საქართველოში; აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიები; 2019-2021; 3 400 000; 3 400 000; ???. 1.2.4; საკრედიტო საგარანტიო სქემა; 1.2.4.1; პროგრამის ფარგლებში დასაქმდება 200-ზე მეტი პირი; სსიპ აწარმოე საქართველოში; სსიპ აწარმოე საქართველოში; კომერციული ბანკები; 2019-2021; 20 000 000; 20 000 000; ???. 1.2.5; ინოვაციებისა და მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება; 1.2.5.1; ინოვაციური მეწარმეობის, კვლევისა და განვითარების (R&D) შესაძლებლობების, ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობების, ცნობიერების გაზრდის მიმართულებით ჩატარებული ღონისძიებები. მინიმუმ 50 ღონისძიება წლის განმავლობაში.; სსიპ - ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; სსიპ - ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; 2019-2021; საჭიროებს დამატებით დაფინანსებას; 24 08 02. 1.2.6; ინოვაციური და ტექნოლოგიური საგრანტო პროგრამების განხორციელება; 1.2.6.1; ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროგრამებში გაზრდილი აპლიკანტების რაოდენობა. მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სულ მცირე 100 ბენეფიციარის დაფინანსება თანადაფინანსების გრანტის ფარგლებში სულ მცირე 40 ბენეფიციარის დაფინანსება; სსიპ - ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; სსიპ - ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; მსოფლიო ბანკი; 2019-2021; 500 000 ლარი (მცირე საგრანტო პროგრამა) 4 მლ. ლარი (თანადაფინანსების გრანტი); 500 000 ლარი (მცირე საგრანტო პროგრამა) 4 მლ. ლარი (თანადაფინანსების გრანტი); 24 08 02 24 12; მსოფლიო ბანკი. |

| მიზანი 2: |  |  | შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 2.1: |  |  | პროგრამების გაუმჯობესება, პროგრამების ბიუჯეტი და მისი განმახორციელებელი ორგანოს ინსტიტუციური განვითარება |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 2 950 000 |  | - |  | ზრდა 50%-ით |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 2.2: |  |  | უმუშევრობის მაჩვენებელი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 |  | საქსტატი |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 12.7% |  | - |  | <12% |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 2.3: |  |  | დასაქმების შესახებ საქართველოს კანონი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | კანონპროექტი |  |  |  | დასაქმების შესახებ საქართველოს კანონი |  |  |  |  |
|  | ამოცანა 2.1: |  | დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებისა და ღონისძიებების გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1: |  | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ პირთა რაოდენობა სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით: რეგიონი, ასაკი, სქესი, განათლების დონე, პროფესია |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 |  | სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 25 171 ქალი- 14 611 ახალგაზრდა- 739 |  | - |  | ზრდა 50% |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2: |  | ALMP-ის სერვისებში ჩართულ სამუშაოს მაძიებელთა წილი საერთო რაოდენობასთან მიმართებით |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 |  | სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 194 296; 12,9% |  | - |  | 17% |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.3: |  | რეგიონების რაოდენობა, სადაც დანერგილია დასაქმების ახალი მოდელი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  | სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.4: |  | სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა დასაქმების პროცენტული მაჩვენებელი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  |  |  | 2023 |  | სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 194 296; 1% |  |  |  | ზრდა 15%-ით |  |  |  |  |
|  | რისკი: |  | სათანადო კვალიფიციური კადრები, შეზღუდული ფინანსური რესურსი; დამსაქმებლების/სამუშაოს მაძიებლის დაბალი აქტივობა/ჩართულობა კონკრეტულ ღონისძიებებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ოდენობა; ორგანიზაცია. 2.1.1; დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის რეორგანიზაცია და გაძლიერება; დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანოს ფორმირება; 2.1.1.1; შექმნილია სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019. 2.1.1.2; ქვეყნის მასშტაბით, თბილისსა და 6 რეგიონში (იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, აჭარა) ხორციელდება სრულფასოვანი დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები და ხელმისაწვდომია შესაბამისი ანგარიში; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019; სახ/ბიუჯეტი; 700 000; 27.05.01. 2.1.1.3; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს დამატებით 4 რეგიონში (გურია, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა, რაჭა-ლეჩხუმი) ხორციელდება სრულფასოვანი დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები და ხელმისაწვდომია შესაბამისი ანგარიში; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2021; სახ/ბიუჯეტი; 700 000; 27.05.01. 2.1.2; დასაქმების შესახებ საქართველოს კანონის მიღება; 2.1.2.1; დასაქმების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი განხილულია სახელმწიფო უწყებებთან და სოციალურ პარტნიორებთან, ინიცირებული და მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთ, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს პარლამენტი სოციალური პარტნიორები; 2020. 2.1.3; შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) განვითარება; 2.1.3.1; შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები –– ფუნქციონირებს გამართულად, იძლევა დამუშავებულ სტატისტიკურ მონაცემებს; ხელმისაწვდომია სტატისტიკური მონაცემების ნიმუში; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 700 000; 700 000; 27.05.01. 2.1.4; საშუამავლო მომსახურების გაწევა–განვითარება; 2.1.4.1; შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში (www.worknet.gov.ge) რეგისტრირებულია წელიწადში მინიმუმ 500 დამსაქმებელი; დამსაქმებლების მიერ მოწოდებულია წელიწადში მინიმუმ 7000 ვაკანსია; დამსაქმებლებისთვის შეთავაზებულია წელიწადში მინიმუმ 3000 სამუშაოს მაძიებელი კანდიდატი; დასაქმებულია მინ. წელიწადში 1500 სამუშაოს მაძებელი; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორები; 2019-2021; 700 000; 700 000; 27.05.01. 2.1.5; დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებთან და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით პერიოდული შეხვედრების (კონფერნეციების) ორგანიზება; 2.1.5.1; ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 სამუშაო შეხვედრა და მინიმუმ 1 კონფერენცია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებსა და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორები; 2019-2021; 15 000; 700 000; 27.05.01. 2.1.6; დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის სერვისების შესახებ, ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დასაქმების თემებზე /საინფორმაციო სემინარების ორგანიზება და საინფორმაციო ბუკლეტების დაბეჭდვა და გავრცელება; 2.1.6.1; ყოველწლიურად საინფორმაციო სემინარებში მონაწილეობს მინიმუმ 60 დაინტერესებული პირი; დაბეჭდილია და გავრცელებულია სამუშაოს მაძიებელთათვის დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების შესახებ წლიურად მინიმუმ 500 საინფორმაციო ბუკლეტი, ქართულ და ეთნიკური უმცირისობების ენებზე; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 30 000 წლირუი; 700 000; 27.05.01. 2.1.7; დასაქმების ფორუმების მოწყობა; 2.1.7.1; წელიწადში მინიმუმ 2000 სამუშაოს მაძიებელს, მათ შორის შშმ და სსსმ პირებს, გაეწიათ სათანადო მომსახურება და დასაქმდა მინიმუმ 180 პირი; ჩატარებულია წელიწადში მინიმუმ 2 დასაქმების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი არიან პროგრამის ფარგლებში ჩართული დამსაქმებლები; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორები; 20 000 წლიური; 700 000; 27.05.01. |
| ამოცანა 2.2: | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1: | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების პროცენტული მაჩვენებელი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  | წელი |  | 2017 |  | - |  | 2023 |  | სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 14% |  | - |  | 30% |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.2: | სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამებში ჩართულ პირთა პროცენტული წილი სამუშაოს მაძიებელთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 |  | სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი |  | 1.5% |  | - |  | 10% |  |  |  |  |
| რისკი: | სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა დაბალი ინტერესის გამო, კვალიფიკაციის შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში. ლიმიტირებული მოთხოვნა სამუშაო ადგილებზე; ზრდასრულთა ნაკლები ინტერესი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 2.2.1; შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა წინასწარი შეფასების (პროფილირების) საფუძველზე პროფესიული მომზადება-გადამზადება; 2.2.1.1; შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადებითა და ვაკანტურ ან/და პერსპექტიულ სამუშაო ადგილებზე სწავლებით (სტაჟირებით) სარგებლობს წლიურად მინიმუმ 2000 პირი. მათ შორის არის 80 შშმპ, სტაჟირება გაიარა - 150 პირმა, (მათ შორის 35 არის შშმპ); სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტისამინისტრო; 2019-2021; 2090 000; 2090 000; 27.05.03. 2.2.2; პროფესიული განათლების საფეხურზე ზრდასრულთა განათლების სისტემის შექმნა; 2.2.2.1; შექმნილია ზრდასრულთა მომზადება-გადამზადების სისტემის სამართლებრივი ბაზა და დანერგილია შესაბამისი პროგრამები ამოქმედებულია არაფორმალური განათლების აღიარების სამათლებრივი ბაზა შერჩეულ სფეროებში არაფორმალური განათლების აღიარების შემთხვევათა რაოდენობა; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო; 2019-2021; 1 000 000; ???. 2.2.3; თბილისსა და რეგიონებში არაფორმალური განათლების პროგრამების განხორციელება; 2.2.3.1; 100-მდე პირისთის ჩატარებულია სასწავლო პროგრამა; სსიპ - ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; სსიპ - ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; 2019-2021; 24 12; საერთაშორისო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (IBRD) აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „ზრდა საქართველოში“. |

| ამოცანა 2.3: | შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) ინფორმაციის განახლება და განვითარება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.3.1: | განახლებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვიზუალური/პროგრამული/შინაარსობრივი ნაწილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | სისტემა ფუქნციონირებს | - | განახლებულია მონაცემები და გაზრდილია შესაძლებლობები |  |
| რისკი: | კვლევაში სხვადასხვა სუბიექტების დაბალი ჩართულობა; კვლევის განსახორციელებლად კვალიფიციური სუბიექტის გამოვლენასთან დაკავშირებული სირთულეები. |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 2.3.1; შრომის ბაზრის საკითხებზე კვლევების განხორციელება; 2.3.1.1; განსაზღვრულია კვლევის თემატიკა, მომზადებულია მეთოდოლოგიური ჩარჩო და ინსტრუმენტი, შესწავლილია თემატიკა და მომზადებულია კვლევის ანგარიში; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; 2019-2021. 2.3.2; შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) განვითარება; 2.3.2.1; განახლებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვიზუალური/პროგრამული/შინაარსობრივი ნაწილი; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სხვადასხვა ორგანიზაციები; 2019-2021; დონორი. |

| მიზანი 3: | ## მიზნობრივი სოციალური და ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შრომის ბაზარზე ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 3.1: | შრომის ბაზარზე ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი (%) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | საქსტატი |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 55,6% |  | >63.2% |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 3.2: | NEET ახალგაზრდების (15-24 წლის) მაჩვენებელი (%) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2017 | - | 2023 | 1საქსტატი |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 24,8% |  | <22.8% |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 3.3: | ჯინის კოეფიციენტი (მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით) |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2017 | - | 2023 | საქსტატი (სამომხმარებლო ხარჯები- consumer expenditure data) |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 0,37% |  | <0,35 |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 3.4: | უმუშევრობის შემწეობა, მინიმალური ხელფასი და დაბალანაზღაურებადი დასაქმებულებისთვის ხელფასის სუბსიდირება |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |  |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 20 ლარი |  | რეგულირების გავლების შეფასება; დაგეგმილი აქტივობები |  |  |

| ამოცანა 3.1: | დასაქმებასა და მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას შორის კავშირის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2.1: | დასაქმების სერვისების მეშვეობით სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე შრომისუნარიანი პირების დასაქმების მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო |
|  |  | მაჩვენებელი | 349 | - | ზრდა 50%-ით |  |
| რისკი: | ხანგრძლივი უმუშევრობის შემდეგ სამუშაო ბაზარზე დაბრუნებასთან დაკავშირებული სიძნელეები |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 3.1.1; საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა დასაქმების ხელშეწყობა; 3.1.1.1; დასაქმებული საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა გაზრდილია 5 პროცენტით; საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა, სადაც ერთ წევრი მაინც დასაქმებულია, გაზრდილია 5 პროცენტით; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 700 000; 700 000; 27.05.01. |

| ამოცანა 3.2: | შრომის ბაზარზე და მეწარმეობაში გენდერული თანასწორობისა და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2.1: | ქალების დასაქმების მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | საქსტატი |
|  |  | მაჩვენებელი | 49,3% | - | 55% |  |
| რისკი: | ------- |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 3.2.1; თანაბარი ღირებულების შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპის უზრუნველყოფა საკანონმდებლო დონეზე; 3.2.1.1; XXX დანართით განსაზღვრული 2006/54/EC დირექტივის და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის N100 კონვენციის შესაბამისად შემუშავებულია, სოციალურ პარტნიორებთან განხილული და შეტანილია ცვლილებები შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს პარლამენტი სოციალური პარტნიორები; 2020. 3.2.2; თანაბარი ღირებულების შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად დამსაქმებელთათვის სახელმძვანელო პრინციპების შემუშავება; 3.2.2.1; სოციალური დიალოგის ფორმატში და დაინტერსებულ მხარეებთან ერთად განხილულია და შემუშავებულია სახელმძღვანელო პრინციპები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორები; სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია; 2019-2021. |

| ამოცანა 3.3: | დაბალკვალიფიციური სამუშაო ძალის დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.3.1: | ზრდასრულთა (25-64) უწყვეტ განათლებაში მონაწილეობის წილი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | 1 საქსტატი - სამუშაო ძალის კვლევა |
|  |  | მაჩვენებელი | 1.6% | - | 1.9 % |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.3.2: | პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებების პროცენტული რაოდენობა, რომელიც ახორციელებს მოკლევადიან LLL კურსებს |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | 0 |  | 50% |  |
| რისკი: | დამსაქმებლების დაბალი აქტივობა/ჩართულობა; აღნიშნულ ღონიძიებაში/ დასაქმებულის მხრიდან სერვისის მიწოდების/დასრულების შემდგომ პროგრამის თვითნებურად დატოვება |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 3.3.1; სამუშაოს მაძიებელთა წინასწარი შეფასების გათვალისიწინებით, მოწყვლადი, დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფებისათვის (შშმ, სსმ პირები, ახალგაზრდები, ხანდაზმულები, ეთნიკური უმცირესობები) დასაქმების ხელშემწყობი მექანიზმების განხორციელება; 3.3.1.1; დასაქმებული მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი პირების რაოდენობა (შშმ პირებისთვის და ახალგაზრდებისთვის (16-29 წელი) შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების გზით); სსიპ- სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; სსიპ-სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქსტატი - სამუშაო ძალის კვლევა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; 2019-2021; 700 000; 700 000; 27.05.01. 3.3.2; საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 3.3.2.1; საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 2019-2021; 82 000; 82 000; 27.06.05. 3.3.3; სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; 3.3.3.1; სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 650 000; 650 000; 27.06.01. |

| ამოცანა 3.4: | დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე წვდომის ზრდის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.4.1: | საარსებო წყაროების პროგრამებზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | 1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | 442 | - | ზრდა 5%-ით |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.4.2: | დევნილთა უმუშევრობის მაჩვენებელი |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | 1. საქსტატი |
|  |  | მაჩვენებელი | 32% |  | 25% |  |
| რისკი: | დევნილთა დაბალი ინტერესი |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 3.4.1; დევნილთა საარსებო წყაროების პროგრამების განხორციელება; 3.4.1.1; საარსებო წყაროების სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში; სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დონორი ორგანიზაცია; 2019-2021; 500 000; 500 000; 270107. |

| ამოცანა 3.5: | საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.5.1: | საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთათვის და უცხოელებისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2017 | - | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | მონაწილეობა მიიღო სულ 110 ბენეფიციარმა, ამათგან, ქალი - 23, კაცი - 87 | - | სერვისების უწყვეტობა |  |
| რისკი: |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 3.5.1; საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 3.5.1.1; საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 2019-2021; 82 000; 82 000; 27.06.05. 3.5.2; სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; 3.5.2; სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროგრამების განხორციელების ანგარიშები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 650 000; 650 000; 27.06.01. |

## სექტორული პრიორიტეტი 2 : შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

| მიზანი 1: | სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის აღსრულების სისტემის სრულყოფა |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: | შრომის კანონმდებლობის დაცვაზე ზედამხედველობას ახორციელებს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო - შრომის ინსპექცია |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |
|  |  |  | წელი | 2018 |  | - |  | 2023 |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | შეზღუდული მანდატი |  |  |  | სსიპ შრომის ინსპექცია მანდატი ვრცელდება შრომით უფლებებზე |  |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: | სამუშაო ადგილებზე საწარმოო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |
|  |  |  | წელი | 2018 |  | - |  | 2023 |  | - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | დაიღუპა 59 და დაშავდა 199 პირი. ჯამში 258 პირი |  |  |  | 30%-ით შემცირება |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1: |  | შრომის უფლების დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: |  | ქვეყანაში შრომითი უფლებების განხორციელების (გაერთიანებათა შექმნის თავისუფლება და კოლექტიური ხელშეკრულებების გაფორმება) გაუმჯობესება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დოკუმენტებზე და ეროვნულ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით |  |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2015 |  | - |  | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | კოლექტიური ხელშეკრულებების გაფორმება - 8 (მუხლები 1, 2, 3, 4); გაერთიანებათა შექმნის თავისუფლება - (მუხლები 2, 3) |  | - |  | პოზიტიური შენიშვნების რაოდენობა გაზრდილია |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2: |  | კანონმდებლობაში ასახულია ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შრომის ნორმები |  |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | ცვლილებები დირექტივების შესაბამისად- 2000/43/EC ; 2000/78/EC; 2004/113/EC |  | - |  | 14 დირექტივა სრულად ასახულია კანონმდებლობაში |  |  |  |
| რისკი: |  | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 1.1.1; შრომის უსაფრთხოების, შრომის სამართლის და დისკრიმინაციის აკრძალვისა და გენდერული თანასწორობის სფეროს სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების ხელშეწყობა (საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების 30-ე დანართით განსაზღვრული დირექტივების ვადების შესაბამისად); 1.1.1.1; XXX დანართით - განსაზღვრული შრომის სამართლის და დისკრიმინაციის აკრძალვისა და გენდერული თანასწორობის სფეროს 14 დირექტივა სრულად ასახულია კანონმდებლობაში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია საქართველოს პარლამენტი; 2019-2021; სახ/ბიუჯეტი. |

| ამოცანა 1.2: | შრომის ინსპექციის გაძლიერება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: | ინსპექტირებების რაოდენობა |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | 224 ობიექტი პროგრამის ფარგლებში; 90 კომპანია კანონის ფარგლებში | - | წელიწადში 1000 |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: | ინსპექტორების რაოდენობა დასაქმებულებთან მიმართებაში |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | 1 ინსპექტორი 44.584 დასაქმებულზე | - | 1 ინსპექტორი 20,000 დასაქმებულზე |  |
| რისკი: | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 1.2.1; შრომის ინსპექციის შესახებ საქართველოს კანონის მიღება; 1.2.1.1; კანონის პროექტი განხილულია სახელმწიფო უწყებებთან და სოციალურ პარტნიორებთან, ინიცირებული და მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ; საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია; 2020. 1.2.2; შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ეფექტურ მექანიზმად გარდაქმნა (საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი- შრომის ინსპექცია) და ინსტიტუციური გაძლიერება; 1.2.2.1; შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; შრომის ინსპექტორთა გაზრდილი რაოდენობა (100); „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე წლიურად შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია; 2019-2020; 5 500 000; 5 500 000; 27 05 02. 1.2.3; შრომის ინსპექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება/შესაძლებლობების ზრდა; 1.2.3.1; სერტიფიცირებული, მათ შორის, საერთაშორისო IOSH სერტიფიკატი ს მქონე, შრომის ინსპექტორების რაოდენობა; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 5 500 000 დონორი; 5 500 000; 27 05 02. 1.2.4; საკანონმდებლო (კანონქვემდებარე) ბაზის სრულყოფა; 1.2.4.1; შრომის უსაფრთხოების სფეროს მიკუთვნებული საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების XXX დანართით განსაზღვრული დირექტივების ვადების შესაბამისად განხორციელებული ცვლილებები კანონმდებლობაში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს პარლამენტი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია; 2019-2021. 1.2.5; ინსპექციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა; 1.2.5.1; შესაბამისი აღჭურვილობები და მატერიალურ- ტექნიკური ბაზა; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021; 5 500 000 დონორი; 5 500 000; 27 05 02. |

| ამოცანა 1.3: | სოციალური დიალოგის და პარტნიორობის გაღრმავება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1: | ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე სამმხრივი დიალოგის ხარისხის გაუმჯობესება - მიღებული ან/და აღსრულებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | 1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | კომისიის 2 შეხვედრა და მიღებულია 2 გადაწყვეტილება შექმნილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია, ჩატარდა 1 შეხვედრა | - | წელიწადში მინიმუმ ორი შეხვედრა |  |
| რისკი: |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 1.3.1; აჭარის რეგიონში მოქმედი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მუშაობის გაძლიერება რეგულარული შეხვედრების გზით და რეგიონის წინაშე დასმული საკითხების განხილვა; 1.3.1.1; მინიმუმ წელიწადში 2 შეხვედრა ხელმისაწვდომია შეხვედრის ოქმი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია; 2019-2021. 1.3.2; ცენტრალურ დონეზე მოქმედი კომისიის მუშაობის გაძლიერება რეგულარული შეხვედრების გზით და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საკითხების განხილვა; 1.3.2.1; წელიწადში მინიმუმ 2 შეხვედრა კომისიის დონეზე; წელიწადში მინიმუმ 3 შეხვედრა სამუშაო ჯგუფის დონეზე; ხელმისაწვდომია შეხვედრების ოქმები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია; 2019-2021. |
| ამოცანა 1.4: | შრომითი მედიაციის გაძლიერება |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1: | შრომითი დავების მედიატორების რაოდენობა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება |  | საბაზისო | სამიზნე |  | დადასტურების წყარო |
|  |  |  |  | საშუალოვადიანი | საბოლოო |  |
|  |  | წელი | 2018 | - | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
|  |  | მაჩვენებელი | 11 მედიატორი. ჩატარდა 1 ტრენინგი | - | მედიატორების რაოდენობა 15; წელიწადში 2 ტრენინგი |  |
| რისკი: | მხარეთა მიერ მიღწეული შეთახმების შეუსრულებლობა |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 1.4.1; კოლექტიური შრომითი დავების მედიაციის მექანიზმის განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება, მათ შორის, შრომითი მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმებების აღსრულების მექანიზმების გაძლიერების მიმართულებით; 1.4.1.1; შემუშავებულია მედიაციის განვითარების ხედვის დოკუმენტი - კონცეფცია ხელმისაწვდომია შრომითი მედიაციის შესახებ წლიური ანგარიში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია; 2019-2021; სახ/ბიუჯეტი. 1.4.2; კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორთა კვალიფიკაციის ამაღლება; რაოდენობის ზრდა; 1.4.2.1; წელიწადში ჩატარებულია მინიმუმ 1 ტრენინგი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სოციალური პარტნიორები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია; 2019-2021; სახ/ბიუჯეტი. 1.4.3; მედიაციის მექანიზმის, მედიაციის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებისა და მექანიზმის სარგებლის, ასევე, საკითხის მომიჯნავე პოლიტიკის მიმართულებების შესახებ მოსახლეობის, ასევე, სპეციალური სამიზნე ჯგუფების, ცნობიერების ამაღლება სახელმწიფო, საწარმოო, ასევე პროფკავშირულ დონეებზე; 1.4.3.1; - ცნობიერების ამაღლების კამპანიების რაოდენობა, გეოგრაფიული და ადამიანური მოცვის ზრდის დინამიკა; სამიზნე ჯგუფების მონაწილეობით გამართული სამუშაო შეხვედრების/დისკუსიების/ სხვა ტიპის საჯარო ღონისძიებების თემატიკა და მისი რაოდენობის ზრდის დინამიკა.; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია; სოციალური პარტნიორები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია; 2019-2021; სახ/ბიუჯეტი დონორი; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. |

| მიზანი 2: |  | შრომითი მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 2.1: |  | საქართველოში შრომითი მიგრაციის ეფექტური მართვისა და შრომის ბაზრის/ეკონომიკური საჭიროებების შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |  |
|  |  |  | წელი | 2018 |  | - |  | 2023 |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  |
|  |  |  | მაჩვენებელი | საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“; საქართველოს მთავრობის დადგენილება N417 |  |  |  | შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1: | ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1: | მიგრანტების შესახებ მრავალმხრივი, სანდო და მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზა ფუნქციონირებს |  |  |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების მსურველი ადამიანების რაოდენობა |  | - |  | ცირულარული მიგრაციის მინიმუმ 1 სქემა |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.2: | საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმების მიზნით საქართველოს მიერ სხვადასხვა ქვეყანასთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შეთანხმებების რაოდენობა |  |  |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 1 შეთანხმება |  | - |  | მინიმუმ 3 შეთანხმება |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.3: | საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტების წილი, რომლებიც სახელმწიფო პგორამების ჩართვის შემდეგ შეძლეს დასაქმება, თვითდასაქმება ან/და ბიზნესის დაწყება |  |  |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  | დადასტურების წყარო |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2018 |  | - |  | 2023 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | პროგრამაში დარეგისტრირდა 584 დაბრუნებული მიგრანტი, მათგან 395-მა ისარგებლა სარეინტეგრაციო დახმარებით |  |  |  | ზრდა 20%-ით |  |  |  |
| რისკი: | პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ნაკლები ინტერესი, დაბალი ჩართულობა. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან მკვეთრი შეუსაბამობა (ენის ბარიერის ჩათვლით). შრომითი მიგრანტის მიერ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა; აქტივობის შედეგის ინდიკატორი; დადასტურების წყარო; პასუხისმგებელი უწყება; პარტნიორი უწყება; შესრულების ვადა; ბიუჯეტი; დაფინანსების წყარო. სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა სხვა; სხვა; დეფიციტი. ოდენობა; კოდი; ორგანიზაცია; კოდი. 2.1.1; შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და საჭიროებისამებრ, შესაბამისი ცვლილებების პაკეტის მომზადება; 2.1.1.1; მომზადებულია შესაბამისი ცვლილების პროექტი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2020. 2.1.2; საქართველოში დასაქმებული უცხოელების თაობაზე ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის მექანიზმის გამართვა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის წარმოება; 2.1.2.1; საქართველოში დასაქმებული უცხოელების სტატისტიკის ანგარიში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021. შრომითი მიგრაციის მართვასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება; შრომითი მიგრაციის რეგულირებასა და მართვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში; დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურების თანამშრომელთათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ -სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ -სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო; მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM); 2019-2020; მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM). 2.1.3; დასაქმების სექტორში საქართველოში მოქმედი კერძო სააგენტობის თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის წარმოება; 2.1.3.1; შექმნილია დასაქმების კერძო სააგენტოების საინფორმაციო ბაზა; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021. 2.1.4; საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის რეგულირება და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის წარმოება; 2.1.4.1; საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად ხორციელდება საზღვარგარეთ დასაქმების ხელშეწყობისა ან/და დასაქმების საქმიანობის რეგულირება და ხელმისაწვდომია ანგარიში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 2019-2021. 2.1.5; საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) კუთხით სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა და საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად; 2.1.5.1; დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ადგილობრივ შრომის ბაზარზე უცხოურ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციის/ანალიზის მოძიება; მინიმუმ ერთ იდენტიფიცირებულ ქვეყანასთან მოლაპარაკებების წარმოება ან ხელშეკრულების გაფორმება საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების სქემების ფარგლებში დასაქმებული მინიმუმ 100 სამუშაოს მაძიებელი წელიწადში; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს საგარეო საქმეთა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. |