საქართველო

საქართველო: COVID-19-ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებების პროექტიP173911

[პროექტი /მოლაპარაკებების საწარმოებლად განკუთვნილი ვერსია]

გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმა (ESCP)

[19 აპრილი, 2020]

გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმა

- საქართველოს მთავრობა (შემდეგ „მსესხებელი“) განახორციელებს COVID-19-ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებების პროექტს (შემდეგ „პროექტი“) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (MoILHSA) მონაწილეობით. რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (შემდეგ ბანკი) დაეთანხმა პროექტის განსახორციელებლად დაფინანსების გამოყოფას.

- მსესხებელი გაატარებს არსებით ღონისძიებებს პროექტის განსახორციელებლად გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების (ESSs) შესაბამისად. გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმა (ESCP) განსაზღვრავს არსებით ღონისძიებებს, ნებისმიერ სპეციფიკურ დოკუმენტს ან გეგმას, ისევე როგორც თითოეულის შესაბამის ვადებს.

- მსესხებელი პასუხისმგებელია გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმის (ESCP) ყველა მოთხოვნის შესრულებაზე, მაშინაც კი როცა კონკრეტული ღონისძიებები ხორციელდება 1 -ლ პუნქტში მითითებული სამინისტროს, სააგენტოს ან ორგანიზაციის მიერ.

- გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების ამ გეგმით (ESCP) განსაზღვრული არსებითი ღონისძიებების განხორციელების მონიტორინგი  და მათ შესახებ ანგარიშგება ბანკის წინაშე მოხდება მსესხებლის მიერ, გეგმის და იურიდიული ხელშეკრულების შესაბამისად და ბანკი აწარმოებს პროგრესის და არსებითი ღონისძიებების მონიტორინგს და შეფასებას პროექტის განხორციელების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

- ბანკსა და მსესხებელს შორის არსებული შეთანხმების შესაბამისად,  გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმის (ESCP) გადამუშავება შეიძლება პერიოდულად განხორციელდეს პროექტის განმავლობაში, პროექტის ცვლილებების და გაუთვალისწინებელი გარემოებების ადაპტაციური მართვის ასახვის მიზნით, ან ESCP გეგმის თანახმად პროექტის შესრულების შეფასების საპასუხოდ. ასეთ გარემოებებში მსესხებელი ეთანხმება ცვლილებებს ბანკთან ერთად და განაახლებს ESCP გეგმას აღნიშნული ცვლილებების ასახვის მიზნით. შეთანხმება გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმის (ESCP)  ცვლილების შესახებ დოკუმენტურად იქნება ასახული წერილების გაცვლის საშუალებით ბანკსა და მსესხებელს შორის. მსესხებელი დროულად უზრუნველყოფს განახლებული გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმის (ESCP) გამჟღავნებას.

- თუ პროექტის ცვლილებას, გაუთვალისწინებელ გარემოებებს ან პროექტის შესრულებას შედეგად მოჰყვება რისკების და ზემოქმედების ცვლილება პროექტის განხორციელების განმავლობაში, მსესხებელი უზრუნველყოფს დამატებით სახსრებს საჭიროების შემთხვევაში, ასეთ რისკებზე და ზემოქმედებაზე რეაგირების ღონისძიებების განსახორციელებლად.

| არსებითი ზომები და ღონისძიებები |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება/ ორგანო |
| --- | --- | --- | --- |
| მონიტორინგი და ანგარიშგება |  |  |  |
| A | რეგულარული ანგარიშგება: გარემოს დაცვის, სოციალური, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების (ESHS) შესახებ მონიტორინგის რეგულარული ანგარიშების მომზადება და ბანკისთვის წარდგენა, რაც მოიცავს გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმის (ESCP) განხორციელებას, გეგმის შესაბამისად მოთხოვნილი გარემოს დაცვის და სოციალური დოკუმენტების მომზადების და შესრულების სტატუსს (E&S), დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობას და ღონისძიებებს, საჩივრების მექანიზმის ფუნქციონირებას, მაგრამ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება | ყოველკვარტალურად, პროექტის განმავლობაში . | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (PIU) |
| ESS 1: გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების და ზემოქმედების შეფასება და მართვა |  |  |  |
| 1.1 | ორგანიზაციული სტრუქტურა;.: პროექტი შესრულდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შექმნილი პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის საშუალებით. სამინისტრო განსაზღვრავს, დაიქირავებს და შეინარჩუნებს კვალიფიციურ პერსონალს და რესურსებს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციაში ESHS რისკების და პროექტის ზემოქმედების მართვის მხარდასაჭერად. პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის პერსონალს შორის ასევე იქნება გარემოს დაცვის ერთი და სოციალური სტანდარტების ერთი სპეციალისტი. | პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია უნდა შეიქმნას და დაკომპლექტდეს შესაბამისი პერსონალით. მათ შორის იქნებიან გარემოს დაცვის ერთი და სოციალური სტანდარტების ერთი სპეციალისტი, რომელთა აყვანა და დანიშვნა მოხდება პროექტის დაწყების თარიღიდან ერთი თვის ვადაში და ისინი განაგრძობენ საქმიანობას პროექტის განმავლობაში. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| 1.2 | გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება / მენეჯმენტის გეგმები და ინსტრუმენტები / კონტრაქტორები - გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩოს (ESMF) მომზადება, გამჟღავნება და დამტკიცება, და გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების შეფასება, და ასევე, ESSs -ის და ESMF -ის შესაბამისად პროექტის მიერ შემოთავაზებული ღონისძიებების ზემოქმედების შეფასება, მათ შორის, იმის უზრუნველყოფა, რომ ფიზიკურ პირებს ან ჯგუფებს, რომლებიც გარკვეული გარემოებების გამო შეიძლება იყვნენ მოწყვლადნი ან მოკლებულნი გარკვეულ შესაძლებლობებს, ჰქონდეთ წვდომა პროექტის შედეგად განვითარების მიმართულებით მიღებულ სარგებელზე. - გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ნებისმიერი გეგმის (ESMPs) ან პროექტის შესაბამისი ღონისძიებებისთვის საჭირო სხვა ინსტრუმენტების მომზადება, გამჟღავნება და დამტკიცება შეფასების პროცესების საფუძველზე ESSs -ის და ESMF -ის შესაბამისად, ინფექციის პრევენციის კონტროლის და ნარჩენების მართვის გეგმების (IC & WMPs), რელევანტური საერთაშორისო სანიმუშო სამრეწველო პრაქტიკის (GIIP), ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ქვეყნისთვის მომზადებული და ტექნიკური მითითებების (კორონავირუსის დაავადება (COVID-19)) და ჯანდაცვის საქმიანობიდან ნარჩენების უსაფრთხო მართვის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მითითებების ჩათვლით, ბანკისთვის მისაღები ფორმით. - ESCP -ის შესაბამისი ასპექტების, მათ შორის, ნებისმიერი ESMPs -ის, ICWMPs & WMPs -ის და/ ან სხვა ინსტრუმენტის, ESS2 მოთხოვნების და ნებისმიერი სხვა საჭირო ESHS ღონისძიების ჩართვა კონტრაქტორებთან და საზედამხედველო ფირმებთან გაფორმებული შესყიდვის დოკუმენტების და ხელშეკრულებების გარემოსდაცვით, სოციალურ, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების (ESHS) სპეციფიკაციებში. ასევე უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს, რომ კონტრაქტორები და საზედამხედველო ფირმები შესაბამისობაში იყვნენ თავიანთი შესაბამისი კონტრაქტების ESHS სპეციფიკაციებთან. | - გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო (ESMF) უნდა მომზადდეს პროექტის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებამდე და პროექტის დაწყებიდან 30 დღის განმავლობაში. პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური (E&S) ინსტრუმენტების დამტკიცებამდე პროექტი გამოიყენებს ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებს COVID-19 -ის მიმართ საპასუხო ღონისძიებების შესახებ, გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების (ESS1) შესაბამისი ფორმით. - პროექტის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებამდე და შემდეგ ასეთი ღონისძიებების განხორციელების განმავლობაში. - შესყიდვების პროცესის დაწყებამდე პროექტის შესაბამისი ღონისძიებებისთვის და შემდეგ ასეთი ღონისძიებების განხორციელების განმავლობაში. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (PIU) |

| არსებითი ზომები და ღონისძიებები |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება/ ორგანო |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | ღონისძიებები, რომლებიც არ დაფინანსდება: პროექტის განმავლობაში არ მოხდება ღონისძიებების შემდეგი ტიპების დაფინანსება: - ღონისძიებები, რომლებმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი უარყოფითი სოციალური გავლენა იქონიონ და გამოიწვიონ მნიშვნელოვანი სოციალური კონფლიქტი - ღონისძიებები, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიონ გრძელვადიანი, მუდმივი და /ან შეუქცევადი (მაგ. მთავარი ბუნებრივი ჰაბიტატის დაკარგვა) უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე - ღონისძიებები, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიონ მიწაზე ან უმცირესობების უფლებებზე; - ღონისძიებები, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს მუდმივ განსახლებას ან უარყოფით ზემოქმედებას კულტურულ მემკვიდრეობაზე - პროექტის ESMF -ით განსაზღვრული ყველა სხვა ღონისძიება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული დასაფინანსებლად. | შეფასების პროცესის განმავლობაში რომელიც ხორციელდება ზევით 1.2.ა პუნქტის შესაბამისად | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (PIU) |
| ESS 2: შრომა და სამუშაო პირობები |  |  |  |
| 2.1 | შრომის მართვა: პროექტი უნდა განხორციელდეს ESS2 -ის სათანადო მოთხოვნების შესაბამისად, ბანკისთვის მისაღები ფორმით, მათ შორის, სამუშაო ადგილზე ჯანდაცვის და უსაფრთხოების ადეკვატური ზომების (საგანგებო სიტუაციების და საპასუხო ღონისძიებების მიმართ მზადყოფნის ჩათვლით), პროექტის თანამშრომლებისთვის საჩივრების მექანიზმების შემუშავების და შრომის მოთხოვნების შესყიდვის დოკუმენტების ESHS სპეციფიკაციებში ჩართვის და კონტრაქტორებთან და საზედამხედველო ფირმებთან კონტრაქტების მეშვეობით. | შრომის მართვის გეგმა (LMP), როგორც ESMF -ის ნაწილი, საბოლოო სახით მომზადდება პროექტის დაწყების თარიღიდან 30 დღის განმავლობაში. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (PIU) |
| ESS 3: რესურსების ეფექტიანობა და დაბინძურების პრევენცია და მართვა |  |  |  |
|  | ამ სტანდარტის შესაბამისი ასპექტები განხილულ უნდა იქნეს საჭიროებისამებრ, 1.2 პუნქტის თანახმად, მათ შორის, შემდეგი ღონისძიებების ჩათვლით: ჯანდაცვის ნარჩენების და საფრთხის შემცველი და უვნებელი ნარჩენების სხვა ტიპების მართვა. |  |  |
| ESS 4: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხოება |  |  |  |
|  | ამ სტანდარტის შესაბამისი ასპექტები განხილულ უნდა იქნეს საჭიროებისამებრ, 1.2 პუნქტის თანახმად, მათ შორის, შემდეგი ღონისძიებების ჩათვლით: საზოგადოებაში ინფექციური დაავადების გავრცელების პოტენციალის მინიმუმამდე დასაყვანად; იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ფიზიკურ პირებს ან ჯგუფებს, რომლებიც გარკვეული გარემოებების გამო შეიძლება იყვნენ მოწყვლადნი ან მოკლებულნი გარკვეულ შესაძლებლობებს, ჰქონდეთ წვდომა პროექტის შედეგად განვითარების მიმართულებით მიღებულ სარგებელზე; უსაფრთხოების პერსონალის გამოყენების რისკის სამართავად; შრომითი რესურსების შემოდინების რისკის სამართავად; და სექსუალური ექსპლოატაციისა და ძალადობის, და სექსუალური დევნის პრევენციისა და მასზე რეაგირებისთვის. |  |  |
| ESS 5: მიწის შესყიდვა, მიწათსარგებლობის შეზღუდვა და იძულებითი განსახლება |  |  |  |
|  | არ არის რელევანტური. |  |  |
| ESS 6: ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და ცოცხალი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა |  |  |  |
|  | არ არის რელევანტური. |  |  |
| ESS 7: აბორიგენი მოსახლეობა / საჰარის სამხრეთით ბინადარი ტრადიციული თემები, რომლებიც მოკლებულნი არიან სერვისებს |  |  |  |
|  | არ არის რელევანტური. |  |  |
| ESS 8: კულტურული მემკვიდრეობა |  |  |  |
|  | ამ სტანდარტის შესაბანმისი ასპექტები განხილულ უნდა იქნეს საჭიროებისამებრ 1.2 პუნქტის შესაბამისად. |  |  |
| ESS 9: ფინანსური შუამავლები |  |  |  |
|  | არ არის რელევანტური. |  |  |
| ESS 10: დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და ინფორმაციის გამჟღავნება |  |  |  |
| 10.1 | დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა: დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP) განახლება, გამჟღავნება, დამტკიცება და განხორციელება ESS10 -ის შესაბამისად, ბანკისთვის მისაღები ფორმით | დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP) განახლდება და ხელახლა გამჟღავნდება პროექტის დაწყებიდან 30 დღის განმავლობაში. SEP შემდეგ უწყვეტად განახლდება პროექტის განხორციელების პერიოდში. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (PIU) |
| 10.2 | საჩივრების წარდგენის მექანიზმები: საჩივრების მექანიზმი საჯაროდ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი პროექტთან დაკავშირებით პრეტენზიების და საჩივრების მისაღებად და გადასაჭრელად ESS10 -ის შესაბამისად, ასოციაციისთვის მისაღები ფორმით. | საჩივრების მექანიზმი (GRM) განახლდება დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP) ფარგლებში და ცხელი ხაზი შეიქმნება პროექტის დაწყებიდან ერთი თვის ვადაში. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (PIU) |
| შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერა (ტრენინგი) |  |  |  |
|  | პროექტის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის ტრენინგის თემები სხვა საკითხებთან ერთად უნდა მოიცავდეს შემდეგს: - ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ქვეყანასთან დაკავშირებული და ტექნიკური მითითებები - კორონავირუსული დაავადების შესახებ (COVID-19) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance შემდეგის ჩათვლით: - COVID-19 ინფექციის პრევენციასთან და კონტროლთან დაკავშირებული რეკომენდაციები - COVID-19 -თან დაკავშირებული ლაბორატორიული ბიოუსაფრთხოების მითითებები - ნიმუშების შეგროვება და გაგზავნა - სტანდარტული სიფრთხილის ღონისძიებები COVID-19-ით დაავადებული პაციენტებისთვის - რისკის კომუნიკაცია და საზოგადოების ჩართულობა - კარანტინის შემოღება - ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მითითებები ჯანდაცვის სექტორის ნარჩენების უსაფრთხო მართვის შესახებ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf;jsessionid=EE45FF4B510A5297A7DFF6030A3BED25?sequence=1 - ეროვნული სანიტარული ნორმები და წესები | პროექტის განხორციელების პერიოდში საჭიროებისამებრ და ტერიტორიულად სპეციფიკური პროექტის ღონისძიებების დაწყებამდე | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (PIU) |