| გ) შრომითი მიგრაციის მოწესრიგება იმიგრანტებისა და მიგრანტების სამუშაო პოტენციალის გამოყენების მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო | განმახორციელებელი | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| 2.6. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შრომითი მიგრაციის ეფექტიანი რეგულირებისა და მართვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული რესურსის გაძლიერება. | 2.6.1 შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და საჭიროებისამებრ, შესაბამისი ცვლილებების პაკეტის მომზადება | მომზადებულია შესაბამისი ცვლილების პროექტი | ადმინისტრაციული რესურსი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში | 12,2019 12,2020 |
|  | 2.6.2. საქართველოში დასაქმებული უცხოელების თაობაზე ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის მექანიზმის გამართვა | საქართველოში დასაქმებული უცხოელების სტატისტიკის ანგარიში | ადმინისტრაციული რესურსი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | 12,2019 12,2023 |
|  | 2.6.3. შრომითი მიგრაციის მართვასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება | • შრომითი მიგრაციის რეგულირებასა და მართვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში; • დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურების თანამშრომელთათვის ჩატარებულია მინიმუმ 3 ტრენინგი წელიწადში | დონორის მხარდაჭერა ადმინისტრაციული რესურსი | დონორის დაფინანსება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | – 12,2019 12,2023 |
| 2.7. საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის შექმნილი მარეგულირებელი ჩარჩო | 2.7.1. დასაქმების სექტორში საქართველოში მოქმედო კერძო სააგენტობის თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის წარმოება - დასაქმების კერძო სააგენტოების რეესტრის წარმოება | შექმნილია დასაქმების კერძო სააგენტოების საინფორმაციო ბაზა | ადმინისტრაციული რესურსი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სოც. პარტნიორთა განსხვავებული შეხედულებების გამო შეფერხება საერთო შეთანხმების მიღწევის პროცესში | 12,2019 12,2020 |
|  | 2.7.2. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმების საქმიანობის რეგულირება | საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად ხორციელდება საზღვარგარეთ დასაქმების ხელშეწყობისა ან/და დასაქმების საქმიანობის რეგულირება და ხელმისაწვდომია ანგარიში | ადმინისტრაციული რესურსი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ნაკლები ინტერესი, დაბალი ჩართულობა. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან მკვეთრი შეუსაბამობა (ენის ბარიერის ჩათვლით). შრომითი მიგრანტის მიერ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა | 12,2019 12,2023 |
|  | 2.7.3. საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული მიგრაციის) კუთხით სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა და საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა საქართველოს კანონის „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ შესაბამისად | • დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ადგილობრივ შრომის ბაზარზე უცხოურ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციის/ანალიზის მოძიება; • მინიმუმ ერთ იდენტიფიცირებულ ქვეყანასთან მოლაპარაკებების წარმოება ან ხელშეკრულების გაფორმება • საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების სქემების ფარგლებში დასაქმებული მინიმუმ 100 სამუშაოს მაძიებელი წელიწადში | ადმინისტრაციული რესურსი დონორი | სახელმწიფო ბიუჯეტი დონორი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო |  | პოტენციური პარტნიორი ქვეყნების ნაკლები ინტერესი, დაბალი ჩართულობა. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან მკვეთრი შეუსაბამობა (ენის ბარიერის ჩათვლით). შრომითი მიგრანტის მიერ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა | 12,2019 12,2020 |