2019 წელს შესასრულებელი ინდიკატორები:

ინდიკატორი 1.1.1 ხდება შრომის ბაზარზე მიმდინარე პროცესების ანალიზი პოლიტიკის დაგეგმვისთვის მტკიცებულებების შესაქმნელად

შემოწმების წყარო: LMIS ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ანგარიში

საბაზო მონაცემი: 0

დეპარტამენტის კომენტარი - აღნიშნული ინდიკატორი არ არის სააგენტოს აქტივობა.

ინდიკატორი 1.2.1 დასაქმების ახალი სერვის მოდელი სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მინიმუმ 30 % -ს მოიცავს  (21  ტერიტორიული ერთეული)

შემოწმების წყარო:  სააგენტოს წლიური ანგარში, რომელიც გამოქვეყნებულია მის ვებგვერდზე

საბაზო მონაცემი:  2017-ში, 70 ტერიტორიული ერთეულიდან 15 (21%) ში დანრგილია ახალი სერვის მოდელი.

დეპარტამენტის კომენტარი - დასაზუსტებელია ინდიკატორის 30%-ში (21  ტერიტორიული ერთეული) შედის თუ არა უკვე მიღწეული 21% (15 ტერიტორიული ერთეული)

თუ 30% მოიცავს მიღწეულ 21% -ს მაშინ 30%-იან  მაჩვენებელზე გასასვლელად, საჭირო იქნება ახალი სერვის მოდელი დაინერგოს  სააგენტოს კიდევ 6 ტერიტორიულ ერთეულიში. რაც შესრულებადია.

2020 წელს შესასრულებელი ინდიკატორები:

ინდიკატორი 1.1.2  ვაკანსიების მონიტორინგი ხდება ლოკალურ დონეზე მინიმუმსოციალური სააგენტოს 2  შერჩეულ რეგიონებში.

შემოწმების წყარო: სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების მონიტორინგის ანგარიში.

საბაზო მონაცემი: 0

დეპარტამენტის კომენტარი - დასაზუსტებელია მონიტორინგის განხორციელების წესი,  მონაცემების მიღებისა და დამუშავების მექანიზმები.

ინდიკატორი 1.1.3 გაკეთებულია კომპეტენციებზე სამომავლო მოთხოვნის ანალიზი ეკონომიკის 2 სექტორში

შემოწმების წყარო: LMIS ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ანგარიში

საბაზო მონაცემი: 0

დეპარტამენტის კომენტარი - აღნიშნული ინდიკატორი არ არის სააგენტოს აქტივობა.

ინდიკატორი 1.2.2 დასაქმების სერვისების ბენეფიციართა მინიმუმ 40% საქართველოს მასშტაბით ქალია.

შემოწმების წყარო: სააგენტოს წლიური ანგარში, რომელიც გამოქვეყნებულია მის ვებგვერდზე

საბაზო მონაცემი: 2017-ში, ბენეფიციართა სრული რაოდენობა 3410 ია, ხოლომათგან  2249 (65.9%) ქალია

დეპარტამენტის კომენტარი - დეპარტამენტს აღნიშნულ ინდიკატორზე შენიშვნა არ გააჩნია.

ინდიკატორი 1.2.3 სააგენტოს ოფისების მიერ სამუშაოზე რეფერირება (მიწოდებულია საშუამავლო მომსახურებები)  სულ მცირე 10% იანი ზრდა ქვეყნის მასშტაბით

შემოწმების წყარო:  სააგენტოს წლიური ანგარში, რომელიც გამოქვეყნებულია მის ვებგვერდზე

საბაზო მონაცემები: 2017-ში,მთლიანობაში 2469 სამუშაოს მაძიებელის რეფერირება (მიეწოდა საშუამავლო მომსახურება) მოხდა სამუშაოზე.

დეპარტამენტის კომენტარი დეპარტამენტს აღნიშნულ ინდიკატორზე შენიშვნა არ გააჩნია.

2021 წელს შესასრულებელი ინდიკატორები:

ინდიკატორი 1.1.4 შერჩეულ რეგიონებში იმ სამუშაოს მაძიებელთა სულ მცირე 20%, რომელთაც დაასრულეს გადამზადების პროგრამები, დასაქმებულია სამ თვეში.

შემოწმების წყარო: სააგენტოს ადმინისტრაციული მონაცემები

საბაზო მონაცემი:  2017-ში, დასაქმებულია გადამზადებულთა 13.95% მათ შორის 68.8%

დეპარტამენტის კომენტარი- დასაქმების მაჩვენებლის მიღების განმსაზღვრელ პერიოდად  დარჩეს 6 თვე. ამასთანავე, როგორც შეხვედრაზე იქნა მიღწეული შეთანხმება, დასაქმების მაჩვენებელი განისაზღვროს  17%-ით.

ინდიკატორი 1.2.4 დასაქმების ახალი სერვის მოდელი სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების სულ მცირე 60% -ს მოიცავს  (42 ერთეული)

შემოწმების წყარო:  სააგენტოს წლიური ანგარში, რომელიც გამოქვეყნებულია მის ვებგვერდზე

საბაზო მონაცემი: 2017-ში, 70 ტერიტორიული ერთეულიდან 15 (21%) ში დანერგილია ახალი სერვის მოდელი

დეპარტამენტის კომენტარი - დასაზუსტებელია ინდიკატორის 60%-ში (42  ტერიტორიული ერთეული) შედის თუ არა უკვე მიღწეული 21% (15 ტერიტორიული ერთეული)

ინდიკატორი 1.2.5 საგენტო ოფისების მიერ სამუშაოს მაძიებელთა სამუშაოზე მოწყობის   სულ მცირე 10% იანი ზრდა ქვეყნის მასშტაბით

შემოწმების წყარო:  სსს წლიური ანგარში, რომელიც გამოქვეყნებულია მის ვებგვერდზე

საბაზო მონაცემი:  2017-ში, დასაქმებულია 1775

დეპარტამენტის კომენტარი დეპარტამენტს აღნიშნულ ინდიკატორზე შენიშვნა არ გააჩნია.

2022 წელს შესასრულებელი ინდიკატორები:

ინდიკატორი 1.1.5 ვაკანსიების მონიტორინგი ხდება ლოკალურ დონეზე მინიმუმ სააგენტოს 7  რეგიონულ ცენტრში შერჩეულ რეგიონებში

შემოწმების წყარო: სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების მონიტორინგის ანგარიში.

საბაზო მონაცემი: 0

დეპარტამენტის კომენტარი - დასაზუსტებელია მონიტორინგის განხორციელების წესი,  მონაცემების მიღებისა და დამუშავების მექანიზმები.

ინდიკატორი 1.1.6 გაკეთებულია კომპეტენციებზე სამომავლო მოთხოვნის ანალიზი 5 წლიანი პროგნოზით  ეროვნულ დონეზე

შემოწმების წყარო: LMIS ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ანგარიში

საბაზო მონაცემი: 0

დეპარტამენტის კომენტარი - აღნიშნული ინდიკატორი არ არის სააგენტოს აქტივობა.

ინდიკატორი 1.2.6 დასაქმების სერვისების ბენეფიციართა სულ მცირე 40% საქართველოს მასშტაბით ახალგაზრდაა (16-29)

შემოწმების წყარო:  სსს წლიური ანგარში, რომელიც გამოქვეყნებულია მის ვებგვერდზე

საბაზო მონაცემი: 2017-ში, ბენეფიციართა სრული რაოდენობა 3410 ია, ხოლო მათგან  1186 (34.7%) ახალგაზრდაა

დეპარტამენტის კომენტარი დეპარტამენტს აღნიშნულ ინდიკატორზე შენიშვნა არ გააჩნია.