ამოცანა N1 კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

|  |  | #### ამოცანა 1. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე სახელმწიფო უწყებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | შენიშვნა | ინდიკატორი |  |
| 1.1. | კანონის 45-ე მუხლის შესაბამისად, განისაზღვროს სოციალური მუშაობის ორგანიზაციულ ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის წესი. |  | ` | საქართველოს პარლამენტი; ფინანსთა სამისტრო. საქართველოს მთავრობა; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით). | არ საჭიროებს | 2021 წლის 1 იანვრამდე |  | 2021 წლის 1 იანვრამდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.2. | კანონის 46-ე მუხლის შესაბამისად, დაინერგოს სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების წესები. |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; მუნიციპალიტეტები. | საქართველოს მთავრობა; საქართველოს პარლამენტი; ფინანსთა სამისტრო. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით). | არ საჭიროებს | 2021 წლის 1 იანვრამდე |  | 2021 წლის 1 იანვრამდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.3. | კანონის 46 მუხლის და 64-ე მუხლის მე-6 პუნქტის გ) ქვეპუნქტის თანახმად, სოციალური მუშაობის პროფესიული მეთოდებითა და ინსტრუმენტებით შესრულებასათვის, სოციალური მუშაობის, პროფესიული უწყებრივი, სტანდარტების განსაზღვრა. |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; მუნიციპალიტეტები. | საქართველოს მთავრობა; საქართველოს პარლამენტი; ფინანსთა სამისტრო. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით). | არ საჭიროებს | 2021 წლის 1 იანვრამდე |  | 2021 წლის 1 იანვრამდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.4. | კანონის 47-ე მუხლის შესაბამისად, საქმეთა გადანაწილების წესის განსაზღვრა. |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; მუნიციპალიტეტები. | საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ფინანსთა სამისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით). | არ საჭიროებს | 2025 წლის 1 იანვარი |  | 2025 წლის 1 იანვრამდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.5 | სოციალური მუშაკის მიერ დამატებით შესრულებულ საქმეებზე ზეგაკანაკვეთური ანაზღაურების წესის განსაზღვრა. |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; მუნიციპალიტეტები. | საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ფინანსთა სამისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ, საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო. (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით). | არ საჭიროებს | 2025 წლის 1 იანვარი |  | 2025 წლის 1 იანვრამდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |  |
| 1.6 | კანონის საფუძველზე სოციალური მუშაობის განხორციელებისათვის, განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა დელეგირება მუნიციპალიტეტებზე. |  | საქართველოს მთავრობა, საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის და რეგონალური განვითარების სამინისტრო. | საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს მთავრობა; (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით) | არ საჭიროებს | 2021 წლის 1 იანვრამდე | საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარდგინება, საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტის გამოსაცემა. | 2021 წლის 1 იანვრამდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცება. |  |
| 1.7 | კანონის 58-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 64 მუხლის მე-7 ბ) ქვეპუნქტის შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობის განხორციელების წესისა და პირობების დადგენის შესახებ. |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; მუნიციპალიტეტები. | საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს მთავრობა; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით). |  | 2025 წლის 1 იანვრამდე |  |  |  |
| 1.8. | „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონისკანონის 64-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, გადაუდებელ შემთხვევებზე 24-საათიანი რეაგირების მექანიზმის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |  | საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. | საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს მთავრობა; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. (შესაძლებელია დონორების დახმარება ექსპერტული გამოცდილების კუთხით, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით). |  | 2021 წლის 1 იანვრამდე |  |  |  |

ამოცანა N2 განათლება

|  |  | #### ამოცანა 2.1. სერტიფიცირება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე სახელმწიფო უწყებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | შენიშვნა | ინდიკატორი |
| 2.1.1. | სოციალურ მუშაკთა სერტიფიცირების საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შემუშავება და განხორციელების ვადების განსაზღვრა. |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, უნივერსიტეტები, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. (შესაძლებელია ექსპერტული დახმარება, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე). | უნივერსიტეტები, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; მუნიციპალიტეტები. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. | არ საჭიროებს | კანონის გამოქვეყნებიდან 6 თვის ვადაში |  | 2018 წლის 29 დეკემბრამდე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება და დამტკიცება. |
| 2.1.2 | ამ კანონით გათვალისწინებული სერტიფიცირების გავლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ყველა იმ მსურველისთვის, რომელიც ამ კანონით გათვალისწინებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | უნივერსიტეტები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; მუნიციპალიტეტები. (შესაძლებელია ექსპერტული დახმარება, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე) | 2.1.1. პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიბის შემდეგ გაითვლება ფინასური რესურსები | 2019 წლის 1 იანვრიდან - 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე |  | სერტიფიცირების დასრულება 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე. |
| 2.1.3 | ახალ საკანონმდებლო ბაზასთან დაკავშირებული ტრენინგები იმ სოციალური მუშაკებისთვის, რომელთაც აქვთ უმაღლესი განათლება ან შესაბამისი სერთიფიკატი. |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, უნივერსიტეტები | უნივერსიტეტები, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; მუნიციპალიტეტები. (შესაძლებელია ექსპერტული დახმარება, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე) | FES | 2020 წლის 1 ოტომბრამდე |  | ეტაპობრივი ტრენინგები უწყებებში დასაქმებული სოციალური მუშაკებისთვის. |
| 2.1.4 | უნივერსიტეტების მიერ სოციალური მუშაობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტების მოზიდვა და საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადება. |  | უნივერსიტეტები, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. | საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტები. | დონორი ორგანიზაციები | ეტაპობრივად, 2025 წლამდე. |  | უნივერსიტეტების მიერ წარმოებული კამპანიები, უფასო სოცილური რეკლამა |

ამოცანა N3 საპარლამენტო კონტროლი

|  |  | #### ამოცანა 3. საპარლამენტო კონტროლი |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე სახელმწიფო უწყებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | ინდიკატორი |
|  | ზოგადი საკითხები |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | კანონის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, ჩართული უწყებების და დონორი ორგანიზაციების მონაწილეობით „იმპლემნტაციის საკოორდონიდაციო საბჭოს შექმნა“. |  | საქართველოს პარლამენტი | საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. სფეროს ექსპერტები. | არ საჭიროებს | კანონის მიღებიდან - 2026 წლის 1 იანვრამდე | იმპლემენტაციის საკოორდინაციო საბჭო შექმნილია |
| 3.2 | კანონის მე-8 თავით გათვალისიწინებული უწყებები, მათზე დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო სესიის დაწყებამდე, წერილობით წარუდგენენ ანგარიშს საქართველოს პარლამენტს. |  | საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. |  | არ საჭიროებს | კანონის ძალაში შესვლიდან მუდმივად | ანგარიში ყოველწლიურად წარდგენილია ანგარიში ყოველწლიურად მოსმენილია პარლამენტის მიერ |

ამოცანა N4 ადამიანური რესურსების საჭიროება

|  |  | #### ამოცანა 4 ადამიანური რესურსების საჭიროება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე სახელმწიფო უწყებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | ინდიკატორი |
| 4.1 | კანონის 64-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად სოციალურ მუშაკთა შტატების ეტაპობრივი ზრდა, იმგვარად, რომ 2025 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე დასაქმებული სოციალური მუშაკები სრულყოფილად ასრულებდნენ ამ კანონით მათზე დაკისრებულ სამსახურეობრივ მოვალეობებს. |  | საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“ მუნიციპალიტეტები. | საქართველოს მთავრობა; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. | ფინანსური აღრიცხვა იხ. დანართში | კანონის მიღებიდან, 2025 წლის 1 იანვრამდე | დანართით განსაზღვრული შტატები შექმნილია და სოცმუშაკები დასაქმებული |
| 4.2 | კანონის 56-ე მუხლით გათვალისიწნებული უფლებენმოსილებებათა დელეგირება -სოციალური მუშაობის დეცენტრალიზაციის განხორციელება, მათ შორის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის შექმნა შესაბამისი შტატებით. |  | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ. მუნიციპალიტეტები. | საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა; საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო. | ფინანსური აღრიცხვა იხ. დანართში | 2021 წლის 1 იანვრამდე | უფლებამოსილების დელეგირების კანონქვემდებარე აქტი მიღებულია, სტრუქტურული ერთეულები შექმნილია, დანართით განსაზღვრული შტატები შექმნილია, სოც.მუშაკები დასაქმებულია. |

ამოცანა N5 ხელფასების მატება

|  | #### ამოცანა 5 ხელფასების მატება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე უწყვებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | შენიშვნა |
| 5.1 | დასაქმებული სოციალური მუშაკებისათვის ხელფასები მატება | საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ, საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო. | ფინანსური გაანგარიშება იხ. დანართში | 2021 წლის 1 იანვარი, 2025 წლის 1 იანვარი |  |

ამოცანა N6 პროფესიის პოპულარიზაცია

|  |  | #### ამოცანა 6.1. პროფესიის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ღონისძიება |  | პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება | ჩართული/დამხმარე უწყვებები | ფინანსური და მატერიალური რესურსი | განხორციელების ვადა | ინდიკატორი |
|  | ზოგადი საკითხები |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | სოციალური მუშაკის პროფესიის პოპულარიზაცია მედია, პრესა, სოციალურ ქსელებში. |  | საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა, | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. | დონორი ორგანიზაციები | კანონის ამოქმედებიდან | შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება |
| 6.1.2. | გადაცემების სხვადასხვა ტელე- და რადიო არხებზე |  | საქართველოს პარლამენტი | საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“ საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინრასტრუქტურის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტები. |  |  | გაკეთებული გადაცემები |
| 6.1.3 | რეგულარული შეხვედრები აბიტურიენტებთან |  | უნივერსიტეტები | საქართველოს მთავრობა, საქართელოს პარლამენტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ, მუნიციპალიტეტები. |  |  | გამართული შეხვედრები |
| 6.1.4 | განათლების პრიორიტეტულ მიმართულებებში, სოციალური მუშაობის პროგრამების შეტანა |  | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინიტრო. |  |  | 2019 წლის 1 იანვრამდე | სოციალური მუშაობა განასზღვრულია, როგორც განათლების პრიორიტეტული დარგი |
| 6.1.5 | სხვადასხვა მასშტაბური ღონისძიებების მოწყობა |  | საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების კოორდინაციის მხრივ, მუნიციპალიტეტები. |  | დონორი ორგანიზაციები |  | მოწყობილი ღონისძიებები |

დანართი 1: სოციალური მუშაკები სახელმწიფო უწყებებში

| #### 1.1 სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული სოციალური მუშაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახელმწიფო უწყება |  |  |  | დასაქმებულთა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შენიშვნა |
| N |  |  |  | უმაღლესი განათლება სოციალური მუშაობის სფეროში |  |  |  | TACIS/TEMPUS სერთიფიკატის მფლობელი |  |  |  | უმაღლესი განათლებისა და სერთიფიკატის გარეშე |  |  |  | ჯამი |  |  |  |  |
| საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  |  | 48 |  |  |  | 72 |  |  |  | 125 |  |  |  | 245 |  |  |  |  |
| იუსტიციის სამინისტრო |  |  |  | 58 |  |  |  | 8 |  |  |  | 105 |  |  |  | 171 |  |  |  |  |
| სპეციალური პენიტენციური სამსახური | აღსრულების ეროვნული ბიური | პრობაციის სააგენტო | პრევენციის ი ცენტრი | 10 | 5 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 3 | 116 | 5 | 35 | 15 |  |
| საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| ადგილობრივი თვითმმართველობები |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ჯამი |  |  |  | 107 |  |  |  | 81 |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  | საქართელოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შუამდომლობა და მხარდაჭერა. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  |

დანართი 2. რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების ზრდა

|  | #### 1.2 სოციალური მუშაკების რაოდენობის ზრდა სახელმწიფო უწყებებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახელმწიფო უწყება | დასაქმებულთა რაოდენობა | დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა |  |  |  |  |  |  | შრომის ანაზღაურება (საშუალო) |  |  |  |  |  |  | კოორდინაციასა და კონტროლზე პასუხისმგებელი ორგანო | შენიშვნა |
|  | არსებული | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | მატების ჯამი | არსებული | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 245 | 50 | 10 | 15 | 25 |  | 30 | 130 | 900 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2000 | საქართველოს პარლამენტი |  |
| საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (პრევენცის ეროვნული ცენტრი და აღსრულების ეროვნული ბიურო) | 20 |  | 35 |  | 35 |  | 30 | 100 | 900 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2000 | საქართველოს პარლამენტი |  |
| საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (აღსრულების ეროვნული ბიური, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, პრობაციის სააგენტო, პრევენციის ცენტრი). | 171 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 1185 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2000 | საქართველოს პარლამენტი | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული სოციალური მუშაკები 2019 წლიდან შევლენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. |
| საქართველოს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 30 | 130 | 900 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2000 | საქართველოს პარლამენტი |  |
| ადგილობრივი თვითმმართველობები | 0 |  | 130 |  |  |  |  | 130 | X |  | 1000 |  | 1200 |  | 1500 | საქართველოს პარლამენტი |  |

დანართი. N 3

|  | #### 1.3. ხელფასებისთვის საჭირო თანხა წლებისა და უწყებების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახელმწიფო უწყება | ხელფასებისთვის საჭირო წლიური (საშუალო) თანხა |  |  |  |  |  | კოორდინაციასა და კონტროლზე პასუხისმგებელი ორგანო | შენიშვნა |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 3,186,000 | 4,392,000 | 4,608,000 | 6,210,000 | 6,210,000 | 9,000,000 | საქართველოს პარლამენტი |  |
| საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 108,000 | 864,000 | 864,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 3,360,000 | საქართველოს პარლამენტი |  |
| საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სისტემიში მომუშავე მუშაკები | 2,647,620 | 3,974,400 | 3,974,400 | 6,498,000 | 6,498,000 | 10,584,000 | საქართველოს პარლამენტი | გათვალისწინებულია სპეციალური პენიტენციური სამსახურისოციალური მუშაკების რაოდენობა |
| ადგილობრივი თვითმმართველობები | - | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,872,000 | 1,872,000 | 2,340,000 | საქართველოს პარლამენტი |  |
| ჯამი | 5,941,620 | 10,790,400 | 11,006,400 | 16,560,000 | 16,560,000 | 25,284,000 |  |  |

დანართი N4. სოციალური მუშაკების სერტიფიცირების ხარჯები

| სახელმწიფო უწყება | გადასამზადებელი სოციალური მუშაკების რაოდენობა |  | ხარჯები და ბიუჯეტი |  | პასუხისმგებელი უწყება | სულ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 წელი | 2020 წელი | 2019 წელი | 2020 წელი |  |  |
| საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური სამსახური, ადგილობრივი თვითმმართველობები | 120 | 120 | 113 000 | 112 000 | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |  |
| ტრენერთა ტრენინგი | 10 |  | 20 000 |  |  | 244 000 |