დასაქმების სახელმწიფო სისტემა

შესავალი

პრობლემის მიმოხილვა

საქართველოს სახელმწიფოს მიერ გატარებული დასაქმების პოლიტიკისა და მისი შედეგებით დაინტერესება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება იწვევს სამუშაო ბაზრის ეფექტურ სტიმულირებას, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება მოქალაქეების კეთილდღეობაზე.

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სისტემის ადმინისტრირებას ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო. სააგენტოში 2015 წლიდან ფუნქციონირებს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი, რომელიც უმუშევარ და სამსახურის მაძიებელ პირებს სთავაზობს მომსახურების შემდეგ სახეებს:

- სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება - გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება;

- ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები სამუშაოს მაძიებლებისათვის;

- შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემა www.worknet.gov.ge;

- პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება;

- დასაქმების ფორუმი

- მხარდაჭერითი დასაქმება

გარდა ამისა, სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდება საგანმანათლებლო და ეკონომიკური შინაარსის სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამა, რომლის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს სამუშაოს მაძიებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

თუმცა, მიუხედავად აღნიშნული ღონისძიებებისა, 2019 წლისთვის ქვეყნის უმთავრეს გამოწვევად მაინც რჩება

- უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი - 12. 7%

- გამოუყენებელი სამუშაო რესურსები,

- შემოსავლების უთანაბრობა და

- დისბალანსი პროფესიების მოთხოვნა-მიწოდებას შორის.

აქედან გამომდინარე, საჭიროა წარიმართოს სახელმწიფო დასაქმების იმგვარი პოლიტიკა, რომელიც ზედმიწევნით ზუსტად უპასუხებს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს, აღმოფხვრის გამომწვევ მიზეზებს და მიმართული იქნება  სახელმწიფოში არსებული ფინანსური და ადამიანური რესურსების უფრო ეფექტიანი გამოყენებისკენ.

დასაქმების სახელმწიფო მექანიზმის საპილოტე მოდელის შემუშავებისთვის, დასაქმების მიმართულებით შესწავლილ იქნა აქტიური სახელმწიფო პოლიტიკის ის ინსტრუმენტები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, გამოირჩევიან რენტაბელურობითა და მაღალი ეფექტურობით.

ინსტრუმენტების შეფასებისა და შერჩევის დროს, ასევე გათვალისწინებულ იქნა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ სამუშაოს მაძიებლებისთვის შეთავაზებული სერვისები, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ საქართველოში დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებებით გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები, ასევე, აღნიშნულ საკითხებზე სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და კვლევითი ინსტიტუტების მიერ წარმოდგენილი კვლევების შედეგები და გამომდინარე დასკვნები. ეს კვლევებია:

- „დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში“ (2017) - ადამიანის უფლებების კვლევითი-სამეცნიერო ინსტიტუტი.

- „უმუშევრობის სტრუქტურა და სტრუქტურული უმუშევრობა საქართველოში“ (2016)- რონდელის ფონდი.

- ქრონიკული სიღარიბე და შემოსავლების უთანაბრობა საქართველოში - რონდელის ფონდი, 2017 წელი.

- “უნარების შეუსაბამობა და უმუშევრობა, საქართველოს შრომის ბაზრის გამოწვევები“ (Georgia Skills mismatch and unemployment, Labor market Challenges,) - მსოფლიო ბანკის 2013 წლის კვლევა

- დასაქმების ბაზრის აქტიური პოლიტიკის შეფასება: მეტა ანალიზი (დავიდ კარდი, იოაჰიმ კლუვე, ანდრეა ვებერი) - მომავლისა და შრომის კვლევითი ინსტიტუტის 2009 წლის კვლევა

- დასაქმების პოლიტიკის შეფასება (ვერნერ აიხჰორტი, რეგინა კონლე-ზაიდლი) - მომავლისა და შრომის კვლევითი ინსტიტუტის 2016 წლის კვლევა

- აქტიურობა და დასაქმების აქტიური პოლიტიკა ეუთოს ქვეყნებში (ჯონ მარტინი) - მომავლისა და შრომის კვლევითი ინსტიტუტის 2014 წლის კვლევა.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, საქართველოს მთავრობა საქართველოში სამსახურის მაძიებლებს სთავაზობს, სხვადასხვა შინაარსის, მხარდამჭერ სერვისებს, საჭიროდ მივიჩნიეთ, გავცნობოდით შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელთა ხედვებს და დასკვნებს საქართველოს შრომის ბაზარზე დასაქმების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. ამ მიზნით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს შემდეგი უწყებებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

- სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

- საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სააგენტო

- საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტო

- საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი

- საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

- ქ. თბილისის მერია

შეხვედრაზე მხარეების მიერ წარმოდგენილ იქნა, შრომის ბაზარზე არსებული გამოწვევები, რომლებიც იდენტიფიცირებულ იქნა სახელმწიფო უწყებების კვლევების, პრაქტიკული გამოცდილებისა და სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე:

- შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის

- სამუშაო ადგილების სიმცირე

- განსხვავებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები რეგიონალურ ჭრილში

- დასაქმების დასაქმების დეპარტამენტის/სამსახურების მუშაობის არაეფექტიანობა.

- შრომის ბაზრის ინსტიტუციებს შორის არაეფექტიანი კოორდინაცია.

- პროფესიული განათლების რეფორმის მიუხედავად, რომელიც 2007 წლიდან მიმდინარეობს, საგანმანათლებო პროგრამები შეუსაბამოა შრომის ბაზრის (დამსაქმებლების) მოთხოვნებთან. განსაკუთრებული შეუსაბამობა შეინიშნება საქართველოს რეგიონების მოთხოვნებთან მიმართებაში.

- დიდ გამოწვევად რჩება პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის გაძლიერების მექანიზმის შემუშავება, რაც, პირველ რიგში, ერის მენტალიტეტთანაა დაკავშირებული.

- ბიზნესთან თანამშრომლობის სისუტსე. აუცილებელია, განისაზღვროს ბიზნესის მოტივაციის ინდიკატორი.

- სახეზე გვაქვს ხანგრძლივი უმუშევრობა და მისგან გამოწვეული სამუშაო ძალის დეკვალიფიკაცია.

- დეკვალიფიცირებული სამუშაო ძალაც კი უარს ამბობს შეთავაზებულ ანაზღაურებაზე სიმცირის გამო.

- Worknet.gov.ge-ის ნაკლები პოპულარიზაცია სახელმწიფოს მხრიდან.

- დაბალი შრომის ანაზღაურების გამო ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა გადადის  არაფორმალურად დასაქმებულთა კონტინგენტში.

- განვითარების სახელმწიფო პროგრამების მკაცრი პირობები ბიზნესისთვის.

- ბიზნესისთვის რეგულაციები ხშირად იწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას;

- სოფლის მეურნეობას აკლია სამუშაო ძალა. როგორც რაოდენობრივად, ასევე  კვალიფიკაციის კუთხით.

- შრომითი დავების ხანგრძლივობა და დროში გაჭიანურება.

- სახელმწიფოს მხრიდან პრიორიტეტული ფაკულტეტების დაფინანსებამ შედეგად მოიტანა სუსტი და არამოტივირებული სტუდენდების კონცეტრაცია აღნიშნულ საპეციალობებზე, „უფასო განალთების“ მიღების მიზნით.

აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის მიზნით, მონაწილეებმა შეიმუშავეს SMART მიზნები:

დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; სამუშაო ძალის ბაზრის რეგულირების პოლიტიკის შედგენა RIA (რეგულირების გავლენის შეფასება)-ს საფუძველზე ;

კოორდინაციის გაძლიერება სახელმწიფო უწყებებს და სახელმწიფოსა და დამსაქმებლებს შორის;

განათლების ხარისხის ამაღლება;

სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდების დისბალანსის აღმოსაფრხვრელად სისტემატიური სტატისტიკური ანგარიშების წარმოება და შედეგების გაანალიზების საფუძველზე კონკრეტული ქმედითი მექანიზმების  შემუშავება;

დასაქმების სერვისების ეფექტიანობის გაზრდა; სერვისების ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება; დასაქმების პოპულარიცაზია;

მეწარმეობის ხელშეწყობა;

მოწყვლადი ჯგუფების შრომის ბაზარზე ინტერგრაცია;

შეხვედრის შედეგებმა აჩვენა, რომ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გამოკვეთილი პრობლემების დიდი ნაწილი შინაარსობივად ემთხვევა საქართველოს შრომის ბაზრის შესახებ შექმნილ საერთო კვლევების შედეგებს.

დასაქმების სახელმწიფო მექანიზმის მოდელის შემუშავების დროს ასევე, გათვალისწინებულ იქნა ავსტრიისა და გერმანიის რესპუბლიკების დასაქმების სახელმწიფო სერვისების გამოცდილება. (იხილეთ დანართი #1)

აღნიშნული ქვეყნების გამოცდილებიდან აღსანიშნავია პროფილირების ისეთი მეთოდები როგორიცაა SWOT ანალიზი და ბენეფიციარის დასაქმების შანსების გამოთვლა სპეციალური ფორმულის მიხედვით.

კვლევითი პროექტის დასრულების ეტაპზე, აღნიშნული მეთოდების გათვალისწინებით, შემუშავებულ იქნება საქართველოს დასაქმების ბაზრის სპეციფიკას მორგებული, დასაქმების შანსების შეფასების ფორმულა, რომლის გამოყენება მოხდება საპილოტე მოდელში, ბენეფიციართა პროფილირების დროს.

დასაქმების შანსების კალკულაციის ავტრიული მოდელის ადაპტირებული ვარიანტი საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ ბენეფიციართა დასაქმების შანსები და დაიგეგმოს კონკრეტული ნაბიჯები დასაქმების ალბათობის ზრდის მიმართულებით.

მე-17 სამაჟორიტარო ოლქის სპეციფიკა

რადგან პროექტის მიზანს წარმოადგენდა დასაქმების საპილოტე მოდელის შექმნა და განხორციელება ქალაქ თბილისის #17-ე სამაჟორიტარო ოლქში, საჭირო გახდა ამ ოლქის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დეტალური შესწავლა, რათა საპილოტე მოდელში მომხდარიყო ამ ოლქში დასაქმების ბაზარის სპეციფიკური მხარეების, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის, ასევე,  ოლქში არსებული უმუშევრობის სტრუქტურისა და თავისებურებების გათვალისწინება, საპილოტე მოდელის ოლქის რეალობასთან მაქსიმალურად მორგების მიზნით.

ამ მონაცემების მოკვლევისთვის,  ფრიდრიხ ებერტის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის მხარდაჭერით, ოლქში განხორციელდა ორი სახის კვლევა:

პირველი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა #17 სამაჟორიტარო ოლქის მოსახლეობაში სიღარიბის დონის განსაზღვრა და მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლა სიღარიბის გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით. კვლევა განხორციელდა გენდერული და ასაკობრივი ბალანსის დაცვით შედგენილ ფოკუს-ჯგუფებში. კვლევის შედეგად გამოვლინდა სიღარიბის გამომწვევი სხვადასხვა მიზეზები. ჩვენი ყურადღება შეჩერდა შემდეგ ძირითად მიზეზებზე:

- უმუშევრობა

- არასტაბილური სამუშაო

- განათლების დაბალი დონე

- კვალიფიკაციის ნაკლებობა

ვინაიდან, სიღარიბის მთავარ გამომწვევ მიზეზებს შორის გვხვდება ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა უმუშევრობა და არასტაბილური სამუშაო, ამავე ოლქში ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა იქ მცხოვრებ მოსახლეობაში, უმუშევრობის სტრუქტურისა და უმუშევრობის გამომწვევი მიზეზების შესწავლის მიზნით. კლვლევითი პროექტის დასრულებამდე წარმოდგენილი იქნება მიღებული შედეგები და კონკრეტული რეკომენდაციები

საპილოტე მოდელის წარმატებულად განხორციელების ერთ-ერთ უმთავრეს წინაპირობას წარმოადგენს, განხოციელების პროცესში ჩართული სპეციალისტების კვალიფიკაცია. ამ მიზნით, უშუალოდ საპილოტე პროექტის განხორციელების წინ, მოხდება პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთა და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელთა გადამზადება, ავსტრიის სახელმწიფო დასაქმების სამსახურის სპეციალისტების მიერ. გადამზადება განხორციელდება E-learning-ის მეთოდით.

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანს წარმოადგენს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო მექანიზმის შემუშავება და მისი დანერგვა საპილოტე რეჟიმში ქ. თბილისის #17 სამაჟორიტარო ოლქში.

საპილოტე პროექტის წარმატებულად განხორციელების შემთხვევაში, პროექტი განზოგადდება და გავრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

პროექტის ძირითადი არსი

საპილოტე მოდელი

დასაქმების საპილოტე მოდელი მოიცავს დასაქმების ხელშეწყობის შემდეგ სერვისებს:

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია

- სამუშაოს მაძიებელთა პროფილირება

- სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადება

- დამსაქმებელთა საჭიროებების კვლევა

- სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა ერთმანეთთან დაკავშირება

- დამსაქმებელთა ხელშეწყობა და მოტივაცია

- ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია.

  - რეგისტრაციის სამიზნე ჯგუფები

სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაციის მიზნით უნდა მოხდეს  კომუნიკაცია #17 სამაჟორიტარო ოლქში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებთან. უნდა შეიქმნას  სამუშაოს მაძიებელთა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფ პირთა ელექტრონული ბაზა.

ელექტრონული ბაზა გაკეთდება ექსელის პროგრამაში და მისი ფორმირება მოხდება სამი სახის მონაცემებით:

- იმ პირთა მონაცემებით, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ოლქის ტერიტორიაზე ჩატარებულ ზემოთ აღნიშნულ სოციოლოგიურ კვლევაში

- იმ პირთა მონაცემებით, რომლებმაც, 2016 წლიდან მოყოლებული, თავისი სურვილით მიმართეს სამაჟორიტარო ოლქის ადმინისტრაციას დასაქმების კუთხით დახმარების თხოვნით.

- დაიბეჭდება საინფორმაციო ბუკლეტები და გავრცელდება სამაჟორიტარო ოლქის მაცხოვრებლებში. თითოეულ სამუშაოს მაძიებელს, რომელიც რეგისტრირებულია #17 სამაჟორიტარო ოლქში, ექნება შესაძლებლობა მიმართოს საპილოტე პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.

იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრაციის მსურველთა რაოდენობა მიაღწევს ისეთ მაჩვენებელს, რომლის მომსახურება შეუძლებელი გახდება საპილოტე პროგრამის ფარგლებში, მაშინ უპირატესობა მიენიჭებათ იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან შემდეგ მოწყვლად ჯგუფებს:

- უმუშევარია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში

- არის მრავალშვილიანი მშობელი

- არ აქვს სამუშაო გამოცდილება/არის ახალკურსდამთავრებული

- მარტოხელა მშობლები

შერჩეულ ბენეფიციარებთან მოხდება დაკავშირება ტელეფონის საშუალებით და გაკეთდება შეთავაზება საპილოტე პროგრამაში ჩართვის მიზნით.

საპილოტე მოდელის განზოგადების დროს, რეგისტრირების სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ის პირი, რომელიც მოცემული დროისთვის აღრიცხული იქნება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაქვემდებარებაში მყოფ „worknet.gov.ge” საინფორმაციო ბაზაში.

გარდა ამისა, დასაქმების სახელმწიფო სერვისების შესახებ მოსახლეობის ცნობადობის ამაღლების მიზნით, უნდა დაიგეგმოს და გატარდეს მთელი რიგი საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებები, რის შედეგადაც გაიზრდება რეგისტრაციის მსურველთა რაოდენობა.

  - რეგისტრაციის პროცესი

მსურველთა რეგისტრაცია მოხდება სამაჟორიტარო ოლქის ბიუროში, საპილოტე პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მიერ, ელექტრონული ფორმულარის მეშვეობით.

ელექტრონული ფორმულარი უნდა შეიცავდეს ბენეფიციარის შესახებ შემდეგ მონაცემებს:

- პერსონალური მონაცემები: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი მისამართი და რაიონი.

- მონაცემები განათლების შესახებ: მიღებული კვალიფიკაცია, სპეციალობა.

- მონაცემები სასწავლო კურსების შესახებ.

- სამუშაო გამოცდილება.

- დამატებითი უნარ-ჩვევების ჩამონათვალი.

- გასათვალისწინებელია, რომ მოქალაქის რეგისტრაციის დროს საჭიროა მათი თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.

- ბენეფიციართან ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ წარმატებული დასაქმების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს რეგისტრაციისა და პროფილირების დროს ბენეფიციარის მხრიდან მიწოდებული ინფორმაციის სისწორე და შეფასების ობიექტურობა.

- სარეგისტრაციო ფორმულარში წარმოდგენილი ინფორმაცია, ბენეფიციარის სპეციალიზაციისა და კვალიფიკაციის შესახებ, დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტაციით (დიპლომი, სერტიფიკატი), რომლის წარდგენა ევალება ბენეფიციარს.

რეგისტრაციის შემდგომ ბენეფიციარს ენიშნება კონსულტანტი, პროექტის განმახორციელებელი სააგენტოს მხრიდან და ბენეფიციარის სახელზე იხსნება პირადი პორტფელი, რომელშიც უნდა მოხდეს ყველა იმ ღონისძიების დოკუმენტირება, რომელიც გატარდა ბენეფიციარისთვის, პროექტის მსვლელობისას. პირადი პორტფელის ადმინისტრირებას ახდენს პირადი კონულტანტი, მანამ სანამ ბენეფიცირი ჩართულია პროექტში.

საპილოტე პროექტის განზოგადებულ ვერსიაში, დასაქმების მსურველთა რეგისტრაცია მოხდება იგივე მეთოდით და პირობებით.

  - რეგისტრირებულ პირთა მონაცემების დამუშავება

საპილოტე პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მიერ, რეგისტრაციის შედეგად მიღებული, ელექტრონული მონაცემების ფორმირება მოხდება ექსელის ცხრილებში.

მონაცემთა დამუშავების შედეგად, ასევე უნდა მოხდეს რეგისტრირებული მოსახლეობის დაჯგუფდება შემდეგ სამიზნე ჯგუფებად:

- უმაღლესი განათლების მქონე პირები

- საშუალო განათლების მქონე პირები

- პროფესიული განათლების მქონე პირები

- 15დან 29 წლამდე პირები NEET მაჩვენებლით

- შშმ პირები

ბენეფიციართა დაჯგუფება ემსახურება სამუშაოს მაძიებელთა კატეგორიზაციას, კატეგორიის შესაბამისი დასაქმების სერვისების შეთავაზების მიზნით, მათი დასაქმების შანსების გათვალისწინებით.

- რეგისტრირებულ პირთა პროფილირება და კარიერის დაგეგმვა

2.1.  პროფილირება

რეგისტრაციიდან 3-5 სამუშაო დღეში უნდა მოხდეს ბენეფიციართა პროფილირება. პროფილირება ხორციელდება საპილოტე მოდელის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მიერ, დასაქმების შანსების ფორმულის მეშვეობით, ელექტრონულად.

პროფილირება ხდება ჯერ ბენეფიციარისგან დამოუკიდებლად, პროგრამის დახმარებით. ხოლო მიღებული შედეგები ეცნობება ბენეფიციარს, პერსონალური კონსულტანტის მიერ (პირი რომელიც ხელმძღვანელობს მისი პროფილირების პროცესს), პირადი გასაუბრების დროს. საჭიროა, რომ ბენეფიციარმა მოახდინოს პროფილირების შედეგების გაცნობა და მისი არსის გაგება, ასევე დაეთანხმოს პროფილირების შედეგებს.

პროფილირების შედეგების გათვალისწინებით, ორგანიზაციის კონსულტანტი, ბენეფიციართან შეთანხმებით, ადგენს ბენეფიციარის კარიერის დაგეგმვას. დაგეგმვის შედეგად ბენეფიციარს ექნება ნათელი სურათი დასაქმების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების პერიოდების შესახებ. ასევე ინფორმაცია ღონისძიებების განხორციელების ყველა საჭირო რესურსსა და წინაპირობებზე.

  - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩართულობა

ბენეფიციარის კარიერის გეგმის შემუშავების შემდგომ, ისინი გადამისამართდებიან სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. სააგენტოს სპეციალისტები მოახდენენ ბენეფიციარისთვის  იმ მომსახურების მიწოდებას, რომლსაც, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ითვალისწინებს სააგენტოს სერვისები და რომელთა საჭიროება გამოვლენილია ბენეფიციართა პროფილირების დროს და რომელიც ასახული უნდა იყოს კარიერული განვითარების ინდივიდუალურ გეგმა-გრაფიკში.

გადამისამართების შემდგომ ბენეფიციარების განაწილება მოხდება ერთ-ერთი შემდეგი სერვისის მიღების მიზნით.

- დასაქმების სერვისი

- გადამზადების სერვისი

- სტაჟირების სერვისი

სერვისების მიწოდების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ წინამდებარე დოკუმენტის 4-ე და 5-ე თავებში.

- დამსაქმებელთა საჭიროებების კვლევა:

საპილოტე პროექტის განხორციელებამდე, უნდა მოხდეს თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედ დამსაქმებელთა საჭიროებების გამოკვლევა სამი მეთოდით:

ა) დასაქმების ბაზარზე არსებული ვაკანსიების დამუშავება შემდეგი მონაცემების მოპოვების მიზნით:

- ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები საქართველოს დასაქმების ბაზარზე: job.ge, hr.ge,

- ბაზისური საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა პროფესიების მიხედვით.

დამუშავდება გამოქვეყნებული ვაკანსიების აღწერილობაში მოთხოვნილი კვალიფიკაციათა ჭრილი და დადგინდება კვალიფიკაციებსა და ვაკანტური პოზიციებს შორის კორელაციები.

ბ) ბიზნესის საჭიროებების კვლევისთვის მომზადდება სპეციალური ანკეტა და ეს ანკეტები გაეგზავნება ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენლებს. ანკეტაში შემავალი კითხვები უნდა ეხებოდეს შემდეგ თემებს:

- მათ კომპანიაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და სტრუქტურა: დასაქმებულთა რაოდენობა, სქესი, ასაკი, პროფესია, სამუშაო სტაჟის ხანგრძლივობა.

- მათ კომპანიაში დასაქმებულ პირთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ჩაშლილი პროფესიების მიხედვით.

- მათთვის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები

- მათთვის ყველაზე დეფიციტური პროფესიები და დეფიციტის მიზეზები: არასაკმარისი კვალიფიკაცია, ხელფასი, ადამიანური რესურსის ფიზიკურად არ არსებობა.

- კომპანიაში არსებული ვაკანტური პოზიციები, შესაბამისი ვადების მითითებით (როდიდან არის პოზიცია ვაკანტური ან როდიდან უნდა შეივსოს ვაკანტური ადგილები)

- არსებული ვაკანტური პოზიციების საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.

- ინფორმაცია შესყიდვების შესახებ: შესყიდული მომსახურების სახეები. აკმაყოფილებს თუ არა მათ ყველა მოთხოვნას შესყიდული მომსახურებები? თუ არა - მომსახურების ჩამონათვალი ხარვეზების მითითებით.

ანკეტებში შემავალი კითხვებით მოთხოვნილი ინფორმაციის მოწოდება უნდა მოხდეს  დაბიუჯეტებული ვაკანტური პოზიციების მიხედვით.

გ) ბიზნესის საჭიროებების შესწავლის მიზნით, ასევე, უნდა დამუშავდეს შემდეგი კვლევები:

- შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევა

- საქართველოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების პილოტური კვლევა (GTZ-ის 2012 წლის კვლევა)

- სამუშაო ძალაზე დამსაქმებელთა მოთხოვნა (2011 წლის კვლევა)

- მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში

- საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი - საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის სამინისტრო.

- მცირე ზომის ფერმერთა საჭიროებების და ინფორმირებულობის კვლევა (ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, გურია)

მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავების შემდგომ, უნდა გამოიკვეთოს შემდეგი მონაცემები:

- თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვაკანსიების სტატისტიკური მონაცემები და კატეგორიზაცია

- მოთხოვნილი საკვალიფიკაციო უნარ-ჩვევები, ვაკანსიების კატეგორიების მიხედვით.

- 2020 წლისთვის დაგეგმილი ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

მიღებული მონაცემები უნდა შეფასდეს და ადეკვატურად აისახოს ბენეფიციართა შანსების ფორმულაში, ასევე კარიერის დაგეგმვის ინსტრუქციაში.

განზოგადებულ მოდელში დამსაქმებლების საჭიროებების კვლევა უნდა განხორციელდეს წელიწადში მინიმუმ ერთხელ. აქედან გამომდინარე, კვლევაში მონაწილეობა დამსაქმებლებისათვის უნდა გახდეს სავალდებულო. ამიტომ, საჭიროა, აღნიშნული კვლევები და მისი შედეგების ანალიზი განახორციელოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, ელექტრონული კითხვარების შევსების გზით.

- სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადება

4.1. გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელი პირები

საუკეთესო საგანმანთლებლო პროგრამების/კოლეჯების გამოვლენის მიზნით, საპილოტე პროგრამის დაწყებამდე, უნდა მოხდეს შემდეგი კვლევების გაცნობა:

- საქართველოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატუსი, შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულთა კვლევის ანალიზი.

- პროფესიული სასწავლებლებით სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა

- დამსაქმებელთა დამოკიდებულების კვლევა პროფესიული განათლების მიმართ (2015 წლის კვლევა)

- დამსაქმებელთა დამოკიდებულებების კვლევა (რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში, 2014 წელი)

- 2012-2013 სასწავლო წლის პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ანგარიში

- 2016 წლის პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ანგარიში

- პროფესიული სასწავლო პროგრამების შესაბამისობა დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან (2010 წელი)

კვლევების შედეგების გათვალისწინებით, ასევე სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელთ არსებული ინფომრაციის საფუძველზე, მოხდება თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედი საუკეთესო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შერჩევა. შერჩეული დაწესებულებების რაოდენობა დამოკიდებული იქნება თითოეული სასწავლებლის მიერ შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობასა და საპილოტე პროექტის საჭიროებებთან შესაბამისობაზე.

4.2. სასწავლო პროგრამები

4.2.1. პროფესიული სასწავლო პროგრამები

პროფესიული სასწავლო პროგრამები უნდა ითვალისწინებდეს ისეთი კომპეტენციების შეძენას, რომელთა ცოდნაც მოთხოვნილია დამსაქმებლების მხრიდან. აღნიშნული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს ამ დოკუმენტის 3-ე თავის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში ნახსენები კვლევების განხორციელების დროს.

სასწავლო პროგრამების შეჯერება უნდა მოხდეს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებსა და შერჩეულ კოლეჯებს შორის. ამ მიზნით, საპილოტე პროექტის განხორციელების საწყის სტადიაზე უნდა მოხდეს საკომუნიკაციო-სამუშაო შეხვედრა აღნიშნულ მხარეებს შორის, საპილოტე პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის კოორდინაციითა და ჩართულობით.

პროფესიული სასწავლო პროგრამები ფინანსდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამზადების პროგრამის ფარგლებში.

ბენეფიციართა ცოდნისა და კომპეტენციის შეფასება (ტესტირების ან შემაჯამებელი გამოცდების სახით) უნდა განხორციელდეს რამდენჯერმე, სასწავლო კურსის მსვლელობის დროს. გარდა ამისა, აუცილებელია ბენეფიციართა კომპეტენციის შემოწმება განხორციელდეს სასწავლო კურსის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ. შემოწმების შედეგები უნდა შედარდეს ერთმანეთს, რათა თვალსაჩინო გახდეს ის ცოდნა რაც ბენეფიციარმა მიიღო სასწავლო კურსის განმავლობაში. (აქედან გამომდინარე ორივე ტესტის შინაარსი უნდა იყოს ერთნაირი, რათა გაიზომოს და ერთმანეთს შედარდეს სწორი პასუხების რაოდენობა სასწავლო კურსის დასაწყისსა და მის შემდგომ.)

სწავლის პერიოდში გავლილი შემაჯამებელი, შუალედური თუ საბოლოო გამოცდების შედეგები აუცილებლად უნდა აისახოს ბენეფიციარისთვის შედგენილ კარიერის დაგეგმვის ფურცელში, ასევე ინფორმაცია შეტანილ უნდ იქნას მის პირად პორტფელში.

4.2.2. ზოგადი უნარების მოკლევადიანი სასწავლო კურსები

საპილოტე პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ მომზადდება მოკლე სასწავლო კურსი პროექტ-მენეჯმენტის მიმართულებით. (იხ. დანართი #4). ეს კურსი განკუთვნილი იქნება იმ პირთათვის, რომლებსაც ექნებათ სურვილი და პოტენციალი გახდნენ თვითდასაქმებულნი ანუ „სტარტაპერები“. აღნიშნული კურსი უნდა იძლეოდეს საკმარის საბაზისო ცოდნას ბიზნეს პროექტების შედგენისა და დაფინანსების მოპოვებისთვის. აღნიშნული სასწავლო კურსის კურსდამთავრებულებზე სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოხდება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამების შეთავაზება. (იგულისხმება ის სახელმწიფო პროგრამები რომელიც მოცემულია ქვემოთ, 7-ე თავში).

საპილოტე პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ასევე შემუშავდება მოკლე სასწავლო კურსი, რა დროსაც ისინი მიიღებენ იმ საბაზისო ცოდნას, რაც საჭიროა  სამუშაო ან სტაჟირების ადგილის მოძებნისთვის, სააპლიკაციო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის (CV და სამოტივაციო წერილი), გასაუბრებაზე საკუთარი თავის პრეზენტაციისთვის და ა. შ. (იხილეთ დანართი #5)

აღნიშნულ მიმართულებას ერთობლივად უნდა ხელმძღვანელობდეს ერთი პასუხისმგებელი პირი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და ერთიც -განმახორციელებელი ორგანიზაციიდან . აღნიშნული პირები მონიტორინგს უწევენ სასწავლო კურსების ხარისხს და შედეგიანობას, ბენეფიციართა აქტიურობას, ასევე აწარმოებენ შესაბამის სტატისტიკას: სასწავლო კურსში ჩართულ პირთა რაოდენობა, კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, სწავლის პროცესიდან ბენეფიციართა გამოთიშვის მიზეზების აღრიცხვა და რაოდენობის მონიტორინგი, წარმატებულ კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკა.

საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ (განზოგადებული პროექტის შემთხვევაში - სულ მიცრე წელიწადში 2ჯერ) უნდა მოხდეს მონიტორინგისა და წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზება და შედეგებიდან გამომდინარე (ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით) შესაბამისი ცვლილებების შეტანა სასწავლო პროგრამის შინაარსსა ან/და ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული კუთხით. კურსდამთავრებულთა სტატისტიკის წარმოების საფუძველზე დრო და დრო უნდა შეფასდეს შერჩეული კოლეჯები სწავლის ხარისხი და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს სიის განახლება.

საპილოტე პროექტის განხორციელების მერე, პროექტ-მენეჯმენტის სასწავლო მოდული გადაცემული იქნება დასაქმების სახელმწიფო სამსახურზე, რომელმაც ყოველწლიურად უნდა შესთავაზოს ის თავის ბენეფიციარებს, განზოგადებული მოდელის განხორციელების ფარგლებში.

- დამსაქმებლებისა და სამუშაოს მაძიებელთა დაკავშირება

დამსაქმებლებისა და სამუშაოს მაძიებელთა დაკავშირება ხორციელდება სამი ფორმით: დასაქმება, დასაქმება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებით და სტაჟირება. დასაქმების მიმართულების კოორდინაციას ახდენს დასაქმების აგენტი, რომელიც პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელია.

დასაქმების აგენტი თანამშრომლობს დამსაქმებლებთან და დამსაქმებელთა საჭიროებათა კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, ახდენს იმ ბენეფიციარების შერჩევას, რომლებიც აკმაყოფილებენ კონკრეტული ვაკანსიის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში დასაქმების აგენტები ახორციელებენ შემდეგ აქტივობებს:

- ბიზნეს სექტორის მხრიდან შემოთავაზებული სტაჟირების პროგრამების აღრიცხვა და შესწავლა;

- რეგულარული შეხვედრები ბიზნეს სექტორთან, დასაქმების სახელმწიფო სამსახურთან თანამშრომლობის შეთავაზებისა და მატი ჩართულობის მოტივაციის მიზნით.

- პერიოდული კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორთან, სტაჟირების პროგრამებთან დაკავშირებით განახლებული ინფორმაციის მიღების მიზნით.

დასაქმების აგენტი ბენეფიციარებს აცნობს მის ხელთ არსებულ ვაკანსიებისა თუ სტაჟირების პროგამების ჩამონათვალს და პირობებს და ბენეფიციარები აგენტის დახმარებით/კონსულტაციის საფუძველზე არჩევენ რამდენიმე, მათი კომპეტენციის შესაფერის ვაკანსიას/სტაჟირების პროგრამას, ადგენენ სააპლიკაციო დოკუმენტაციას და აგზავნიან დამსაქმებელთან. ვაკანსიები/სტაჟირების პროგრამები ისე უნდა გადანაწილდეს ბენეფიციარებზე, რომ თითოეულ ვაკანსიაზე წარდგენილ იქნე სულ მცირე 3 აპლიკანტი, რათა დამსაქმებელს ჰქონდეს კანდიდატებს შორის ამორჩევის საშუალება. ეს გარემოება, ერთის მხრივ, განაპირობებს დამსაქმებლის თავისუფალ ნებას კანდიდატების დასაქმებაში და მეორეს მხრივ, ქმნის კონკურენტულ გარემოს ბენეფიციარებისთვის, რაც ამაღლებს მათ მოტივაციას და აუმჯობესებს მათ მიდგომებს სამსახურის ძიების პროცესისადმი.

5.1. დასაქმება

შერჩეული ბენეფიციარები გასაუბრებას, საბოლოო შერჩევის მიზნით, გადიან უშუალოდ დამსაქმებლის წარმომადგენელთან. დამსაქმებლის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ბენეფიციარი საქმდება შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე.

5.2. დასაქმება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებით

სააგენტო ბენეფიციარებს და დამსაქმებლებს ასევე სთავაზობს სამუშაო ადგილების სუბსიდირების პროგრამას. აღნიშნული პროგრამა ვრცელდება განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებზე: ახალგაზრდები (სამუშაო გამოცდილების არ მქონე) და შშმ პირები. სუბსიდირების პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფოს მხრიდან ხდება შრომის ანაზღაურების 50 პროცენტის სუბსიდირება, მაგრამ არაუმეტეს 470 ლარისა.

5.3. სტაჟირების პროგრამა

საპილოტე პროექტის ფარგლებში, ბენეფიციარებზე შეთავაზება უნდა მოხდეს  3 თვიანი სტაჟირების პროგრამებისა. ბენეფიციარისთვის სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობა, ერთის მხრივ, წარმოადგენს საკვალიფიკაციო უნარ-ჩვევების ამაღლების და მეორეს მხრივ, სამუშაო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას. სტაჟირების პერიოდში ბენეფიციარი სახელმწიფოსგან იღებს სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით.

პროექტის განზოგადებულ მოდელში, შესაძლებელია/აუცილებელია სახელმწიფო უწყებების ჩართვა სტაჟირების პროგრამებში.

დამსაქმებლებისა და სამუშაოს მაძიებელთა დაკავშირების სერვისს ერთობლივად ხელმძღვანელობს 2 პასუხისმგებელი პირი: ერთი მათგანი წარმოდგენილია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და მეორე - ააიპ დემოკრატიული განვითარების სააგენტოდან. აღნიშნული პირები მონიტორინგს უწევენ ამ პროცესს და პროცესის შედეგიანობას, ასევე აწარმოებენ შესაბამის სტატისტიკას. მონაცემების ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშავებენ შესაბამის მაკორექტირებელ ღონისძიებებს, აღნიშნული სერვისის პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით.

საპილოტე პროექტის განზოგადების შემთხვევაში, აღნიშნულ სერვისს აუცილებლად უნდა ჰყავდეს ერთი პასუხისმგებელი პირი, რომელიც სერვისის მიწოდების პროცესს მუდმივად გაუწევს მონიტორინგს, მოახდენს სერვისის შეფასებას სულ მცირე წელიწადში ერთხელ და გაატარებს შესაბამის ღონისძიებებს (ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით) სერვისის გაუმჯობესების მიზნით.

- ბიზნესის მოტივაცია

უნდა განისაზღვროს ის სიკეთეები, რომლებსაც დასაქმების სახელმწიფო სამსახური შესთავაზებს ბიზნესს, თანამშრომლობის სანაცვლოდ:

- კვალიფიციური მუშა-ხელის მიწოდება;

- სახელმწიფო თანადაფინანსებით მუშახელის აყვანა;

- დასაქმების სახელმწიფო სერვისების სამსახურის მხრიდან მთელი რიგი მომსახურებების მიწოდება უფასოდ. მაგ. პერსონალ-მენეჯმენტის პროცესების აუთსორსინიგი უფასოდ: ვაკანსიის განთავსება, რეკრუიტინგი, გასაუბრების ჩატარება, კადრების შერჩევა, სამსახურის მხრიდან უფასო სატრენერო მომსახურება კომპანიების პერსონალის შიდა ტრენინგებისთვის (ეს ოპცია საინტერესო იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რადგან ეს მომსახურება მათ ძვირი უჯდებათ).

- უფასო წვდომა საქ-სტატის სტატისტიკურ მონაცემებზე, მაცნეს საკანონმდებლო ბაზაზე და სხვა დანარჩენ ფასიან საჯარო ინფორმაციასა და მომსახურებაზე.

- სხვა, დამატებითი, სარგებლის/სიკეთეების განსაზღვრა.

აღნიშნული კომპონენტის მნიშვნელობა და შედეგიანობა განსაკუთრებით მაღალი იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში. აქედან გამომდინარე ეს კომპონენტი აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დასაქმების განზოგადებულ მოდელში.

- ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა დამწყები ბიზნესისთვი

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტს ხელმძღვანელობს სპეციალისტი, რომელიც ბენეფიციარებს უწევს კონულტირებას თვითდასაქმების პროექტებისთვის საჭირო ფინანსების მოძიების კუთხით.

7.1. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა არსებული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში.

შესაბამის სამინისტროებთან თანამშრომლობით ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის სპეციალისტმა უნდა შექმნას ელექტრობული ბაზა, სადაც აღირიცხება სტარტაპების აქტიური სახელმწიფო პროგრამები. არსებულ ინფორმაციის გამოყენება/გათავლისწინება მოხდება სამუშაოს მაძიებელთა ინდივიდუალური პროფესიულ-კარიერული დაგეგმარების დროს და ასევე პროექტ-მენეჯმენტის მიმართულებით დაგეგმილი საგანმანათლებლო პროგრამების შინაარსში.

არსებული პროგრამებია:

- სოფლის მეურნეობის პროექტები

- „აწარმოე საქართველო“

- ტექნოლოგიების სააგენტოს პროექტები

  - სტარტაპ გენერატორი:

პროექტში ჩართვის მხურველ ბიზნესმენთა ჯგუფს უნდა გადაეგზავნოს მცირე ბიზნეს-პროექტები და უნდა მოხდეს კონკურსის საფუძველზე შერჩეული რამდენიმე საუკეთესო პროექტის დაფინანსება.

სტარტაპ გენერატორი უნდა მომზადდეს როგორც ქვე-პროექტი და მისი წარმატებულად განხორციელებისათვის უნდა არსებობდეს მზაობა ბიზნეს-სექტორიდან და ასევე - მცირე ბიზნეს-პროექტები მოსახლეობის მხრიდან.

აღნიშნული სერვისის მიღების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს ბენეფიციარის მხრიდან პროექტ-მენეჯმენტის სასწავლო კურსის წარმატებულად გავლა.

ბენეფიციარი, სერვისის სპეციალისტთან კონსულტაციის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რომელი სახელმწიფო პროგრამა არის მისი ბიზნესპროექტისთვის შესაფერისი, ასევე ადგენს სააპლიკაციო დოკუმენტაციას და წარადგენს დაფინანსების მიღების მიზნით. ბენეფიციართა დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ხდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიზნეს პროექტის საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტს ერთობლივად უნდა უხელმძღვანელოს 2 პასუხისმგებელმა პირმა, საიდანაც ერთი იქნება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი და მეორე- ა(ა)იპ დემოკრატიული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი. ხელმძღვანელები აქტიურად თანამშრომლობენ დაფინანსების პროგრამების წარმომადგენელ სახელმწიფო უწყებებთან და მუდმივად იღებენ განახლებულ ინფორმაციას აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. გარდა ამისა, ისინი მონიტორინგს უწევენ პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების პროცესებს, აწარმოებენ შესაბამის სტატისტიკას და მონაცემების ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშავებენ პროგრამის გაუმჯობესების გზებს.

საპილოტე მოდელის განხორციელების ვადები

პროქტის ხანგრძლივობა შეადგენს ერთ წელს.

შეფასება და მონიტორინგი

საპილოტე მოდელის მთავარ ინდიკატორს იმ პირთა რაოდენობა, რომლებმაც საპილოტე პროექტის ფარგლებში გაიარა რეგისტრაცია და პროფილირება, მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო კურსში, შეძლო სტაჟირების გავლა/მიიღო ადგილი სტაჟირებისთვის და ვინც დასაქმდა/მიიღო სამუშაო ხელშეკრულება.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგებია:

პროექტის ბენეფიციართა მთლიანი რაოდენობა

გადამზადებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა

სტაჟიორების პროგრამაში მონაწილე პირთა რაოდენობა

პროექტის ბენეფიციარი არის პირი, რომელმაც გაირა სამუშაოს მაძიებელად რეგისტრაცია საპილოტე პროექტის ფარგლებში.

დასაქმებად ითვლება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმება იმ დამსაქმებლებსა და ბენეფიციარებს შორის, რომელთა დაკავშირება მოხდა საპილოტე პროექტის ფარგლებში.

სტაჟიორების პროგრამაში მონაწილედ ითვლება პირი, რომელსაც საპილოტე პროექტის ფარგლებში გაუფორმდება სტაჟირების ხელშეკრულება.

გადამზადებულად ითვლება პირი, რომელიც საპილოტე პროექტის ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებს პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამაში.

პროექტის მიმდინარეობის მანძილზე, პერიოდულად უნდა მოხდეს გაწეული საქმიანობის ანგარიშების მომზადება.

პროექტის მიმდინარეობის მანძილზე უნდა მოხდეს სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაციის, პროფილირებისა და მასზე მიწოდებული სხვა სერვისების თაობაზე სტატისტიკის წარმოება.

პროექტის ბოლოს უნდა გაანალიზდეს სტატისტიკური მონაცემები, ასევე გაწეული მომსახურებების შედეგები და უნდა დაიდოს დასკვნები და რეკომენდაციები, როგორც გამოვლენილი ხარვეზების, ისე შესაბამისი, პროექტის დახვეწისთვის საჭირო, მაკორექტირებელი ღონისძიებების თაობაზე. ანალიზის შედეგების გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს დასაქმების მოდელის განზოგადების ნაწილში.

საპილოტე მოდელის განხორციელების ერთ-ერთ შედეგს, ასევე, წარმოადგენს დასაქმების მიმართულებით ინოვაციური მეთოდების პრაქტიკაში გამოცდა. საპილოტე მოდელის განხორციელება, ერთის მხრივ, დაგვანახებს იმ სხვაობას, რაც არსებობს ქ. თბილისის შრომის ერთიანი ბაზარსა და #17 სამაჟორიტარო ოლქის შრომის ბაზარს შორის, დავინახავთ იმ სპეციფიკურ გარემოებებს, რომლებიც განაპირობებს აღნიშნულ სხვაობას და მეორე მხრივ, გამოვლინდება ის ხარვეზები, რომელიც არსებობს დღევანდელ დღეს სახელმწიფოს მიერ სამსახურის მაძიებლებისთვის შეთავაზებულ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სერვისებში.

მიღებული გამოცდილება მოგვცემს საშუალებას დასაქმების განზოგადებული მოდელი იყოს მაქსიმალურად დახვეწილი და რეალურ გარემოს მორგებული.

განზოგადებული მოდელი მთელი საქართველოსთვის

საპილოტე მოდელის მთელი საქართველოს მასშტაბით განხორციელების შემთხვევაში, უნდა განხორციელდეს მთელი რიგი მოსამზადებელი ღონისძიებები:

- სამსახურის მაძიებელთა პროფილირებისა და კარიერული დაგეგმვის მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, სპეციალური სახელმძღვანელოს (გაიდლაინის) შემუშავება.

- პერსონალის გადამზადება, პროფილირების ახალი მეთოდოლოგიის შესწავლის მიზნით.

- საქართველოს რეგიონების უმუშევრობის სტრუქტურის შესწავლა, რეგიონალური სპეციფიკის გაცნობის მიზნით.

- დამსაქმებლების საჭიროებების კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით, რეგიონალურ ჭრილში.

- იმ რეგიონებში, სადაც არ არის წარმოდგენილი საკმარისი პერსონალი, დასაქმების ახალი მოდელის ეფექტურად განხორციელებისთვის, შესაძლებელია სააგენტომ აღნიშნული მომსახურების მიწოდება განახორციელოს ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციის საშუალებით (ე.წ. აუტსორსი). აღნიშნული ორგანიზაცია უნდა შეირჩეს კონკურსის საფუძველზე.

- ქვეკონტრაქტორი კომპანიებისთვის უნდა შემუშავდეს სპეციალური სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს მაძიებლებზე შესაბამისი მომსახურების მიწოდება. ქვე-კონტრაქტორი ორგანიზაციები ვალდებულები იქნებიან მკაცრად დაიცვან და ზედმიწევნით შეასრულონ სახელმძღვანელოს პრინციპები და წესები.

დასაქმების პროგრამის განზოგადებული მოდელში გათვალისწინებული იქნება ის სერვისები, რაც მოცემული საპილოტე მოდელში. სერვისების მიწოდების პროცესებმა და პრინციპებმა შესაძლებელია განიცადოს ცვლილებები იმ სპეციფიკური გარემოებებიდან გამომდინარე, რაც გამოვლინდება რეგიონალურ ჭრილში მოსამზადებელი კვლევების განხორციელების შემდგომ.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები.

http://www.gruni.edu.ge/other_content/index/616/1525163646

ISBN 978-9941_0_9430_9

ISBN 978-9941-27-558-6

IZA DP No.4002

IZA DP No.9966

IZA Policy Paper No.84

იხილეთ კვლევა - დანართი #2

იხილეთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2015 წლის, შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევა, დასაქმებულთა სტრუქტურა.

https://www.moh.gov.ge/uploads/files/oldMoh/01_GEO/Shroma/kvleva/33.pdf

https://www.mes.gov.ge/uploads/Pilot%20Survey%20on%20Labour%20Market%20Needs%20in%20Georgia_June%202012_MoESD_GIZ%20PSDP%20Geo.pdf

https://www.mes.gov.ge/uploads/EU_Survey_GE.pdf

http://www.eprc.ge/admin/editor/uploads/files/DCFTA%20for%20SMEs_web-min.pdf

http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Handlers/GetFile.ashx?Type=Content&ID=7932b932-0eac-4a14-8ebd-9ec6d2409352

http://www.eprc.ge/admin/editor/uploads/files/GEO_Small%20Farmers.pdf

https://www.mes.gov.ge/uploads/tracer%20study_raport%20geo.pdf

https://www.mes.gov.ge/content.php?id=5962&lang=geo

https://www.mes.gov.ge/content.php?id=5962&lang=geo

https://www.mes.gov.ge/content.php?id=5962&lang=geo

https://www.mes.gov.ge/uploads/News/kursdamtavrebulta%20kvleva%202012_2013.pdf

https://www.mes.gov.ge/uploads/files/2016-(Tracer%20Study).pdf

https://www.mes.gov.ge/uploads/Matching%20VET%20in%20Georgia%20with%20the%20Labour%20Market%20Needs_June%202010_GIZ%20PSDP%20Geo.pdf

იგულისხმება კვლევაში ჩართული ბიზნესის წარმომადგენლები.