| ღონისძიებები | სამინისტროდან საჭირო ინფორმაცია/დახმარება |
| --- | --- |
| მარნეული ბოლნისის სიტუაციის მართვა |  |
| - ადამიანების სია გამგეობიდან ვინც ჩამორეკავს |  |
| - ვაძლევთ სატელეფონო პროტოკოლს ადგილობრივ პჯდ ექიმებს, რომლებიც გადამზადდებიან ირინას მიერ | ბოლნისი/მარნეული სქემის შეთანხმება, დაზუსტება და ინსტრუქციის გაცემა |
| - მიზანი არის სიცხიანების და რისკ ჯგუფების გამოყოფა შემდგომი კვლევისთვის | ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტაქტები |
| - მაღალი რისკის პიროვნებების დაბარება ხდება კონკრეტულ საველე ცენტრში შემდგომი დიაგნოსტირებისთვის | ადგილობრივი პჯდ ექიმების იდენტიფიცირება |
| - უდნა ჩამოიკეროს მარნეულის რაიონის ყველა ოჯახში |  |
| - პირველ რიგში - კონტაქტების |  |
| - მეორე რიგში -დანარჩენი ადამიანები |  |
| - ვინ იქნება გამოყოფილი ადამიანი ირინასთან ვინც პასუხებს გასცემს პჯდ ექიმების კითხვებს |  |
| ზოგადი პჯდ მოდელი COVID-19-თვის |  |
| - ზარები შედის 112-ში - ერთი ნომერი ყველასთვის | 112-თან შეხვედრა |
| - ზარები გადადის საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრ-ში (სმესც) | ლელა წოწორია ჩაერთოს |
| - ოჯახის ექიმი მართავს პაციენტს ზარის მეშვეობით | კატასტროფაში/თალაკვაძესთან ვინ კურირებს ოჯახის ექიმებს |
| - ტოვებს ბინაზე რამდენადაც შეიძლება | ინპექციონისტი/ეპიდემიოლოგი ვინც იმუშავებს პროტოკოლებზე |
| - აგზავნის საავადმყოფოში ან თვითდინებით ან სასწრაფოთი | დავალების შესრულებისთჳის პჯდ ჯგუფი, ირინა ქაროსანიძე და მისი ჯგუფი |
| - კოორდინაცია აქვს საავადმყოფოებთან რომ გადატვირთულ დაწესებულებებში არ გაუშვან ზედმეტი პაციენტები | მარინა ბაიდაური - ასოციაცია ინფექციონისტების და ეპიდემიოლოგების |
| - შემუშავებულია შემდეგი პროტოკოლეები |  |
| - სამედიცინო ცნობის გაცემის ახალი წესები |  |
| - ქეისის მართვის პჯდ პროტოკოლი |  |
| - საჰოსპიტალიზაციო პაციენტების მართვის პროტოკოლი |  |
| - პჯდ ექიმების პირადი ბიოლოგიური უსაფრთხოების დაცვის პროტოკოლი |  |
| - მოდელის ეტაპობრივი და გეოგრაფიული განშლის გეგმა |  |