საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს, ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძეს

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის, თამარ გაბუნიას

მოხსენებითი ბარათი

როგორც მოგეხსენებათ, შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ ბედიანის კლინიკა ხშირად ხდება სახალხო დამცველის აპარატის კრიტიკის ობიექტი პაციენტებისათვის არასახარბიელო პირობებისა და გაუმართავი ინფრასტრუქტურის გამო. ბედიანის კლინიკა გაშლილია 160 საწოლზე და ამჟამად 146 პაციენტია მოთავსებული.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სათათბირო ორგანოს - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის განმსაზღვრელი საბჭოს 2019 წლის 6 მაისის ხდომაზე, წევრების მიერ, ერთხმად იქნა აღნიშნული ბედიანის კლინიკის ამ სახით ფუნქციონირების გაგრძელების შეუძლებლობა. შესაბამისად, დღის წესრიგში დგება   იქ მყოფი პაციენტების სხვა დაწესებულებებში გადაყვანის აუცილებლობის საკითხი.

პაციენტთა უკეთეს ინფრასტრუქტურულპირობებში განთავსების მიზნით, ამასთან, სხვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტაციონარულ დაწესებულებებში არსებული რეზერვების გათვალიწინებით, ამ ეტაპზე, დაგეგმილია 100 ბენეფიციარის შპს "აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში" (წერილი N1983 04.09.2019),  30 ბენეფიციარის - შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ (წერილი N3353 02.09.2019) და დანარჩენი ბენეფიციარების შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ სურამის კლინიკაში გადაყვანა.

არსებული კანონმდებლობით  წერილობითიინფორმირებული თანხმობა არ არის საჭირო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტთა სტაციონარული მკურნალობის პერიოდში სამკურნალო დაწესებულების/მკურნალობის ადგილის ცვლილების თაობაზე. თუმცა, პაციენტის ინფორმირების საკითხთან მიმართებით ,,პაციენტის უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის  (III თავი, ,,ინფორმაციის მიღების უფლება“) და ,,ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის  (II თავი, ,,პაციენტის უფლებები და დაცვის გარანტიები“) ზოგადი მიდგომების გათვალიწინებით, ასევე,სხვადასხვა უწყებებთან კონსულტაციით, შედგა წერილობითი ინფორმირებული თანხმობის ფორმა, რომელსაც ხელს მოაწერს პაციენტი ან მისი მხარდამჭერი (თუ სასამართლოს გადაწვეტილებით მას აქვს ამგვარი უფლება). აღნიშნულ პროცესს უზრუნველყოფს შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ადმინისტრაცია.

პაციენტების გადაყვანა მოხდება შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

- 15 ოქტომბერი - შპს "აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში" - 30 პაციენტი

- 1 ნოემბერი - შპს "აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში"  - 70 პაციენტი

- 1 დეკემბერი - შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ - 28 პაციენტი

- 1 დეკემბერი - შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ - 30 პაციენტი

ტრანსპორტირების ხარჯი, საშუალოდ, შეადგენს 4800 ლარს, ხოლო კვების ხარჯი 2244 ლარს. 16 პაციენტს, ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ესაჭიროება სპეციალური ტრანსპორტით (სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებით) გადაყვანა (რაოდენობა შესაძლებელია შეიცვალოს  დროის მიხედვით).

სახელმწიფო პროგრამა: პაციენტებისთვის მკურნალობის ადგილის ცვლილება მოითხოვს „2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N693 დადგენილებაში ცვლილებებს.  აღნიშნული არ გამოიწვევს საბიუჯეტო სახსრების ზრდას. მოხსენებით ბარათს თან ახლავს მთავრობის დადგენილების ცვლილების პროექტი (დანართი 1).

რამდენადაც, პაციენტების ახალ კლინიკებში განთავსების შემდეგ, გამიზნულია შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ ბედიანის კლინიკის, როგორც სტაციონარული ფსიქიატრიული კლინიკის ფუქციონირების შეწყვეტა, ცხადია, საყურადღებოა დაწესებულების ჯანდაცვის პერსონალთან და თავად კლინიკასთან დაკავშირებული სამომავლო ასპექტები. კერძოდ,

ა) ბედიანის კლინიკაში სულ დასაქმებულია 53 პირი: 3 ექიმი-ფსიქიატრი, 8 ექიმი კონსულტანტი (ხელშეკრულებით); 6 ექთანი,  19 ექთნის დამხმარე და სხვა დამხმარე პერსონალი (25 პირი). აქედან, განსახილველია საშუალო სამედიცინო და სხვა დამხმარე პერსონალის დასაქმებასთან დაკავშირებული საკითხები, რადაგან ისინი ადგილობრივ მოსახლეობას წარმოადგენენ და ამ მცირე ზომის დასახლებაში ალტერნატიული სამუშაო ადგილები პრაქტიკულად არ არსებობს. ამ ინფრასტრუქტურის სხვა მიზნებისთვის გამოყენებამდე კი მხოლოდ რამდენიმე დამხმარე პერსონალის დასაქმება თუ იქნება შესაძლებელი (მაგ.: როგორც დარაჯი), რაც ერთი მხრივ, არსებითად არ ცვლის პრობლემა, მეორე მხრივ, ითხოვს დამატებით დანახარჯს მისი მფლობელის მხრიდან.

ზემოაღნიშნული პრობლემური საკითხის გათვალისწინებით, ამ ბაზაზე სხვა პროფილის ალტერნატიული სამედიცინო სერვისების განვითარების თაობაზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს მომავალში წარმოგიდგენთ ჩვენს მოსაზრებებს.

ა: ბ)შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ დირექცია ჩააბარებს ბედიანის კლინიკის სტაციონარული საქმიანობის ნებართვას და სანებართვო დანართებს. ამით ოფიციალურად დადასტურდება ფსიქიატრიული კლინიკის ფუნქციონირების შეწყვეტა.

შეგახსენებთ, რომ დაწესებულება, სანებართვო პირობების დაუკმაყოფილებლობის გამო სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ უკვე ორჯერ არის დაჯარიმებული და მიცემული გონივრული ვადა იწურება 2019 წლის დეკემბრის ბოლოს პირველი შემოწმების ჯარიმა 500 ლარი, მეორე შემოწმების ჯარიმა 1500 ლარი).

დაგეგმილი ცვლილებებისგანსახორციელებლად საჭიროა:

- ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა უზრუნველყოს პაციენტთა ტრანსპორტირების და კვებითი მომსახურების შესყიდვის პროცედურების წარმოება;

- სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრმა“ უზრუნველყოს იმ პაციენტების ტრანსპირტირება, რომელთა გადაყვანაც მათი  მდგომარეობის გამო, ვერ ხერხდება ჩვეულებრივი საქალაქო ტრანსპორტით;

- ეთხოვოს შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ დირექციას უზრუნველყოს ბედიანის კლინიკაში მყოფი პაციენტებისთვის ინფორმირება მკურნალობის ადგილის ცვლილებასთან დაკავშირებით;

- ეთხოვოს შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ დირექციას, დაგეგმილი ცვლილებების გათვალიწინებით, უზრუნველყოს ბედიანის კლინიკის  პერსონალის ადეკვატური და ოპტიმალური სამუშაო გრაფიკით დასაქმება

- სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტმა უზრუნველყოს პაციენტების გადაყვანის პროცესის კოორდინაცია.

- სამინისტროს იურიდიულმა დეპარტამენტმა უზრუნველყოს მთავრობის დადგენილების ცვლილების პროექტის დამტკიცების პროცედურები.

გთხოვთ თქვენს გადაწვეტილებას ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით. თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურებს საჭირო პროცედურების წარმოება.

პატივისცემით,