# ჯანდაცვის ანგარიშები

სამუშაო გეგმა და მოსალოდნელი შედეგები

# მიზანი:

გადაწყვეტილების მიმღებისთვის სარწმუნო მტკიცებულებების მიწოდება ჯანმრთელობის სფეროში მოხმარებისა და დანახარჯების შესახებ (ჯანდაცვის ანგარიშები)

# ამოცანა

ჯანდაცვის ანგარიშების რეგულარული გათვლების (წარმოების) სისტემის გამართვა და დანერგვა (2020 წლის მაისამდე), რომელიც:

- აკმაყოფილებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განახლებული მეთოდოლოგიის მოთხოვნებს (SHA 2011) და

- ითვალისწინებს ქვეყნის სპეციფიკას (მაგ: ინფორმაციულ ნაკადებს, გადაწყვეტილების მიმღების საჭიროებებს)

# განხორციელების გეგმა

- ეტაპი I: მონაცემების მოპოვება (თებერვლის 15-მდე)

  - არსებული მონაცემების ინვენტარიზაცია (წყაროების მითითებით)

  - 2018 წლის მონაცემების შეგროვება (მოპოვება წყაროებიდან)

  - მონაცემების დამუშავება/გადამოწმება

- ეტაპი II: მეთოდოლოგიის განახლება

  - გაანგარიშების ინსტრუმენტების შექმნა

  - დანახარჯების კოდირება (SHA 2011 კლასიფიკატორების გამოყენებით ტრანზაქციებისთვის კატეგორიის მინიჭება)

- ეტაპი III: ახალი მეთოდოლოგიით 2018 წლის მოხმარებისა და დანახარჯების გაანგარიშება

  - ახალი ინსტრუმენტებით მონაცემების დამუშავება და ჯანდაცვის ანგარიშების ორ-განზომილებიანი ცხრილების (ანგარიშების) მომზადება

  - ანგარიშების პირველადი ანალიზი (ლოგიკური გამართულობისთვის)

  - მეთოდოლოგიის (ინსტრუმენტების) გადასინჯვა საჭიროებისამებრ

მოკლევადიანი, 2020 წლის პირველი ნახევრისთვის