C ჰეპატიტის ელიმინაცია

- 2015 წლის 21 აპრილს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს კომპანია „გილეადსა“ და საქართველოს მთავრობას შორის, რამაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტის დაწყებას.

- პროგრამის დაწყებიდან დღემდე სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 1 500 000-ზე მეტ პირს, მკურნალობის კომპონენტში ჩართულია 58 000-ზე მეტი ადამიანი. მკურნალობა დაასრულა 54000-ზე მეტმა პირმა, განკურნების მაჩვენებელი 98,6%-ია.

- პროგრამის მთავარი გამოწვევა 2020 წლისათვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევაა, რაც გულისხმობს C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90%-ის გამოკვლევას, მათ შორის 95%-ის მკურნალობასა და მკურნალობის შედეგად პაციენტთა 95%-ის განკურნებას.

- დღეის მდგომარეობით, პროგრამის ამოქმედების მეოთხე წელს, მიღწეულია სამიზნე მაჩვენებლის დაახლოებით 45%.

- პროგრამაში პაციენტთა ჩართულობის გასაზრდელად, საჭიროა ქმედითი ნაბიჯების განხორციელება, რათა სრულად აღმოვფხვრათ არსებული ბარიერები და პროგრამა მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს პაციენტებისათვის.

- ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბარიერი პაციენტებისათვის იყო ფინანსური ბარიერი. კვლევების ღირებულების ეტაპობრივი კლების მიუხედავად, მათი მხრიდან გადასახადი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროცესში ჯამურად შეადგენდა დაახლოებით 300 ლარს.

- 2019 წლის აგვისტოდან, პაციენტის მხრიდან თანაგადახდა სრულად მოიხსნა და მკურნალობის მთელ კურსს დიაგნოსტიკიდან მკურნალობის პროცესის ჩათვლით დაფარავს სახელმწიფო.  ამ ნაბიჯით, ფაქტობრივად სულ ცოტა 15-16 000 კაცი, რომელმაც იცის თავისი დაავადების შესახებ და თავს იკავებდა მკურნალობისგან, ჩაიტარებს მკურნალობას, ეს იქნება 15 000 გადარჩენილი  სიცოცხლე

- ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა პროგრამის ფარგლებში არის პირველადი ჯანდაცვის ქსელის ჩართვა С ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წარმატებული განხორციელება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია. ამდენად, ელიმინაციის მიზნების მისაღწევად, სამინისტრომ ახალი სტრატეგია აამოქმედა, რაც ითვალისწინებს C ჰეპატიტის გამოვლენის გააქტიურებას პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში სკრინინგის გზით.

- C ჰეპატიტის, აივ ინფექციის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის ჩატარება საქართველოს 7 რეგიონში გახდა შესაძლებელი. სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარის, კახეთის, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონების მოსახლეობას სამმაგი სკრინინგის ჩატარება სრულიად უფასოდ შეუძლიათ. ეს არის ინოვაციური მიდგომა, რომელიც მიზნად ისახავს ოჯახის ექიმის, სოფლის ექიმის და ექთნის მიერ პირველადი ჯანდაცვის ქსელში სამივე დაავადების C ჰეპატიტის, აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის აქტიურ გამოვლენას.