კითხვები:

- 2019 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით, „ცე ჰეპატიტის“-ის პროგრამის ფარგლებში რამდენმა პირმა გაიარა მკურნალობის კურსი და რა მოცულობის თანხაა გახარჯული ამ დროისთვის? კიდევ რამდენი პირი საჭიროებს მკურნალობას?

2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, ც ჰეპატიტის პროგრამის მკურნალობის კომპონენტის ფარგლებში დარეგისტრირებულია 60 ათასამდე პირი, მკურნალობა დაასრულა 53 ათასზე მეტმა და მათ შორის, განკურნების მაჩვენებელი შეადგენს 98.1%-ს.

რაც შეეხება, თანხების ხარჯვას, გასათვალისწინებელია, რომ პროგრამის ბიუჯეტი მტკიცდება ყოველწლიურად და მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის გარდა მოიცავს სკრინინგის კომპონენტს და ლოჯისტიკური ღონისძიებების კომპონენტს.

2019 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 11 მილიონი ლარით და 1 ივნისის მდგომარეობით ხარჯვის მაჩვენებელი შეადგენს 1 745 000 ლარს. გასათვალისწინებელია, რომ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის კომპონენტების ფარგლებში ანგარიშგება ხორციელდება ეტაპობრივად, მკურნალობის რეჟიმების შესაბამისად, 1 თვიდან 3, 6 და 9-12 თვემდეც, შესაბამისად, თვეების მიხედვით ხარჯვის მაჩვენებელი ვერ ასახავს ზუსტ კორელაციას ჩართული პაციენტების რაოდენობასა და ბიუჯეტის რეალურ ხარჯვას შორის.

ც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის სამიზნე მაჩვენებლების (90%/95%/95%) შესაბამისად, მკურნალობის კომპონენტში ჩასართავია დამატებით დაახლოებით 75 000 პირი

- როგორ აპირებს სამინისტრო ამ პროგრამით გათვალისწინებული თანხის სრულად ათვისებას 2020 წლამდე. როგორ იქნება შესაძლებელი გეგმით გათვალისიწინებული პარამეტრების შესრულება. მათ შორის, წინასწარ განსაზღვრული ბენეფიციარებისთვის მკურნალობის კურსის ჩატარება?

კითხვა არ არის სწორად ფორმულირებული. როგორც წინა კითხვის პასუხში აღვნიშნე, პროგრამის ბიუჯეტი მტკიცდება ყოველწლიურად. 2019 წელს განსაზღვრულია 11 მილიონი ლარი, 2020 წელს  ასევე, მოიაზრება 11 მილიონი ლარი, ამასთან, ბიუჯეტის 2020-2023 საშუალოვადიან დაგეგმვაში გათვალისწინებულია პროგრამისთვის საჭირო შესაბამისი ფინანსური ასიგნებები.

თუმცა, გასათალისწინებელია, რომ პარტნიორ კომპანიასთან შესაბამისი მემორანდუმი გაფორმებული გარკვეული ვადით, პროგრამის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევა დაგეგმილია 2020 წლის ბოლოსთვის და შესაბამისი შედეგის ვერმიღწევის შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს საკითხი პროგრამის სახეცვლილების შესახებ

- რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ პროგრამისთვის გათვალისწინებული თანხის სრულად ათვისება ვერ მოხდება? გაგრძელდება თუ არა პროგრამა 2020 წლიდან?

იხ. კითხვა მე-2-ე.

ნონა ქვლივიძე(„კვლევითი ჟურნალისტიკისა და ეკონომიკური ანალიზის ცენტრის“ მკვლევარი; ჟურნალი “ბიზნესი და მენეჯმენტი“).