| მიზანი 1: (GOAL 1): |  |  | ჯანდაცვითი სერვისების ხარისხის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა საექთნო სფეროში კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გენერირებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბების გზით |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1: (IMPACT Indicator 1.1): |  |  | სტაციონარული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2017 |  | 2022 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 2.6 % |  | 2.4 % |  | 2.2 % |  | ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, სტატისტიკური ცნობარი |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2: (IMPACT Indicator 1.2): |  |  | ექთან-ექიმის შეფარდება |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2017 |  | 2022 |  | 205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 0.7:1 |  | 1:1 |  | 1.3:1 |  | ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, სტატისტიკური ცნობარი |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.3: (IMPACT Indicator 1.3): |  |  | ექთნების მომსახურებით პაციენტის კმაყოფილების მაჩვენებელი |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | არ არის ხელმისაწვდომი |  | გამოკითხულ პაციენტთა 50 % კმაყოფილია ექთნების მომსახურებით |  | გამოკითხულ პაციენტთა 75 % კმაყოფილია ექთნების მომსახურებით |  | პაციენტთა კმაყოფილების კვლევის ანგარიში |  |  |
|  | ამოცანა 1.1: (OBJECTIVE 1.1): |  | კვალიფიციური საექთნო ადამიანური რესურსის გენერირების საჭიროებებზე ორიენტირებული საგანმანთლებლო სისტემის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: (OUTCOME Indicator 1.1.1) |  | საექთნო პროგრამების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | 2023 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | -- |  | +30% |  | +50 % |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მონაცემთა ბაზები |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) |  | ექთნების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე |  |  |  | საბაზისo |  | სამიზნე |  |  |  | -------- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | წელი |  | 2017 |  | 2022 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 509.0 |  | 550.0 |  | 650.0 |  | ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, სტატისტიკური ცნობარი |  |  |
|  | რისკი: |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, სტრატეგიის განხორციელების მიმართულებით ჩართულ უწყებებს შორის კოორდინაციის ნაკლებობა, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2: (OBJECTIVE 1.2): |  | უწყვეტი პროფესიული განვითარებისა და პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: (OUTCOME Indicator 1.2.1) |  | სისტემაში დასაქმებული ექთნების წილი, რომლებიც მონაწილეობენ უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებულ სისტემაში |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო (Sources of Verification): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | 2022 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 0% |  | 10 % |  | 50% |  | სოტდშჯსდ სამინისტროს შესაბამისი რეესტრი |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: (OUTCOME Indicator 1.2.2) |  | სისტემაში დასაქმებული ექთნების წილი, რომლებსაც გავლილი აქვს ლიცენზირება/რეგისტრაცია/სერტიფიცირება |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე ndicator 1.1.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | - |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 0% |  | - |  | 100% |  | სოტდშჯსდ სამინისტროს შესაბამისი რეესტრი |  |  |
| რისკი: |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, ახალი ნორმატიული ბაზის მიღება/ამოქმედების შეფერხება, საექთნო სფეროში აკადემიური კადრების ნაკლებობა, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე, ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელთა მხრიდან რეზისტენტობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3: (OBJECTIVE 1.3): |  | საექთნო საქმის პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1: (OUTCOME Indicator 1.3.1) |  | საექთნო/საბებიო სპეციალობებზე ჩარიცხული მაძიებლების რაოდენობა |  |  |  | საბაზისო |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | 2023 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | - |  | +20% |  | +50% |  | განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მონაცემთა ბაზები |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.2: (OUTCOME Indicator 1.3.2) |  | მიზნობრივი კონტინგენტის ცნობიერება საექთნო საქმიანობის მნიშვნელობის შესახებ გაზრდილია |  |  |  |  |  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.2: (OUTCOME Indicator 1.1.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | საშუალოვადიანი |  | საბოლოო |  |  |  |  |
|  |  |  |  | წელი |  | 2019 |  | 2023 |  | 2025 |  | 1. - |  |  |
|  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | არ არის ხელმისაწვდომი |  | მიზნობრივი კონტინგენტის 50% დადებითად აფასებს საექთნო საქმის მნიშვნელობას |  | მიზნობრივი კონტინგენტის 50% დადებითად აფასებს საექთნო საქმის მნიშვნელობას |  | საექთნო საქმიანობის მნიშვნელობის შესახებ კვლევის ანგარიში |  |  |
| რისკი: |  | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა, გამოწვეული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფერხებით ან დონორების დაფინანსების შემცირებით, პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ სექტორულ დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |