მიზანი: 2019 წლის 1 ივლისიდან GMP-ის სერტიფიკატის გაცემის უზრუნველყოფა

| # | ამოცანა/ღონისძიება | ინდიკატორი | ვადა | პასუხისმგებელი ერთეული |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GMP/GDP-ის სავალდებულო ამოქმედებამდე (გარდამავალ ეტაპზე - 2019 წლის 1 ივლისიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე) ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის ან დამატებითი საქმიანობის ნებართვის, ასევე, ფარმაცევტული პროდუქტის, ფარმაცევტული სუბსტანციების რეალიზაციის უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით ნორმატიული აქტების დამტკიცება | 2019 წლის 1 ივლისს ნორმატიული აქტები დამტკიცებულია | 01.07.2019 | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 1.1 | ნორმატიული აქტების („ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №206 და „ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის14 ოქტომბრის №176 დადგენილებები, „ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსთვის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა და დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის №01-28/ნ ბრძანება) პირველადი პროექტების მომზადება | 15.04.2019 | 10.04.2019 - ნორმატიული აქტების პროექტები წამლის სააგენტოში გადაგზავნილია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 1.2 | ნორმატიული აქტების პროექტების წამლის სააგენტოსთან შეთანხმება | 01.05.2019 | 01.05.2019 - წამლის სააგენტოს შენიშვნები ჯანდაცვის დეპარტამენტში წარდგენილია | წამლის სააგენტო |
| 1.3 | ნორმატიული აქტების პროექტების საბოლოო ვერსიების მომზადება | 15.05.2019 | 15.05.2019 - ნორმატიული აქტების პროექტების საბოლოო ვერსიები მომზადებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, წამლის სააგენტო |
| 1.4 | ნორმატიული აქტების პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზის მიზნით წარდგენა | 20.05.2019 | 20.05.2019 - ნორმატიული აქტების პროექტები იურიდიულ დეპარტამენტში გადაგზავნილია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 1.5 | „ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №206 და „ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის14 ოქტომბრის №176 დადგენილებების საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა | 10.06.2019 | 10.06.2019 - მთავრობის დადგენილებების პროექტები საქართველოს მთავრობაში წარდგენილია | იურიდიული დეპარტამენტი |
| 1.6 | „ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსთვის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა და დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის №01-28/ნ ბრძანების პროექტის დამტკიცების პროცედურის უზრუნველყოფა | 25.06.2019 | 20.06.2019 - მინისტრის ბრძანება დამტკიცებულია | იურიდიული დეპარტამენტი |
| 2 | GMP/GDP-ის ინსპექტორატის ამოქმედება და მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება | 2019 წლის 1 ივლისს ნორმატიული აქტები დამტკიცებულია | 01.07.2019 | წამლის სააგენტო |
| 2.1 | GMP/GDP-ის ინსპექტორატის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით წამლის სააგენტოს დებულების ცვლილების მომზადება |  |  |  |
| 2.2 | GMP/GDP-ის ინსპექტორატის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით წამლის სააგენტოს დებულების ცვლილების დამტკიცება |  |  |  |
| 2.3 | მინისტრის ბრძანების პროექტის მომზადება/დამტკიცება GMP-ის ინსპექტორატის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით (წარმოების ნებართვის ფორმა, GMP/GDP–ის, სერტიფიკატის ფორმა და გაცემის წესი, საწარმოო უბნის დოსიე, CPP-ს ფორმა და სხვ.) |  |  |  |