2019 წლის 21 მაისს შედგა სამუშაო შეხვედრა GMP/GDP-ის იმპლემენტაციის გეგმით განსაზღვრულ, 2019 წელს შესასრულებელი ღონისძიებების თაობაზე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი თამარ გაბუნია, წამლის სააგენტოსა და ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

- GMP/GDP-ის სავალდებულო ამოქმედებამდე (გარდამავალ ეტაპზე - 2019 წლის 1 ივლისიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე) ნორმატიული ბაზის მომზადება („ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №206 დადგენილების ცვლილების პროექტის მომზადება/დამტკიცება; „ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის №176 დადგენილების ცვლილების პროექტის მომზადება/დამტკიცება; „ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსთვის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა და დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის №01-28/ნ ბძანების ცვლილება);

- წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (სააგენტოს ლაბორატორიის შექმნის კონცეფციის შემუშავება/იმპლემენტაცია);

- ფარმაკოზედამხედველობის სისტემის გაძლიერება;

- წამლის კანონის მომზადების მიზნით გასატარებელი აქტივობები.

ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

- ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველომ მიმდინარე წლის 27 მაისამდე უზრუნველყოს წამლის სააგენტოს მიერ შესწორებული ნორმატიული აქტების პროექტების საბოლოო რედაქციების მომზადება (წამლის სააგენტოს მონაწილეობით) და მათი მინისტრისთვის წარდგენა, შემდგომი დამტკიცების მიზნით;

- წამლის სააგენტომ მოამზადოს წამლის ხარისხის (საბაზისო) ლაბორატორიის ფუნქციური გეგმა, სამინისტროს ხელმძღვანელობასა და დონორ ორგანიზაციასთან შეთანხმების მიზნით;

- წამლის სააგენტოში ჩამოყალიბდეს ფარმაკოზედამხედველობის ჯგუფი, რომლებიც იმუშავებენ ფარმაკოზედამხედველობის გაძლიერებასა და გვერდითი ეფექტების შესახებ ანგარიშგების წარმოების მიმართულებით;

- მას შემდეგ, რაც GMP/GDP-ის იმპლემენტაციის გეგმით განსაზღვრული გარდამავალი ეტაპისათვის მომზადდება ნორმატიული აქტების ცვლილების პროექტები, შეიქმნას ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს უშუალოდ წამლის კანონის პროექტის სრულყოფის საკითხზე.