„სამკურნალო საშუალებების შესახებ"კანონპროექტის ინიცირებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ნ“ ქვეპუნქტის, მე-14 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტისა და მე-19 მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:.

1. „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ კანონპროექტის ინიცირებასთან დაკავშირებით შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ა)  - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი;

ბ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - წამლის სააგენტოს წარმომადგენელი/წარმომადგენლები, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე;

გ) სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი/წარმომადგენლები, სამუშაო ჯგუფის წევრი;

გ) სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის წარმომადგენელი/წარმომადგენლები, სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2. სამუშაო ჯგუფში, მოწვეული წევრის სტატუსით, მონაწილეობა შეიძლება ეთხოვოთ შესაბამის ექსპერტებსა და დარგობრივი ასოციაციის წარმომადგენლებს, სხვა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლებს.

3. სამუშაო ჯგუფის მიზანია „სამკურნალო საშუალებების შესახებ"ახალი კანონის,  რომელიც ჰარმონიზებულია ევროკავშირის ფარმაცევტული სფეროს რეგულაციებთან, ინიცირების მიზნით საკანონმდებლო აქტების პროექტის მომზადება და მისი მხარდაჭერა.

4. სამუშაო ჯგუფის ამოცანებია:

ა) „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის  საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება;

ბ) „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საკანონმდებლო პაკეტის სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმება;

გ) „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმებული საკანონმდებლო პაკეტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენა.

5. ამ ბრძანების მე-4 პუნქტით დადგენილი ამოცანების შესრულების მიზნით განსაზღვრული ღონისძიებები, მათი განხორციელების ვადები და შესაბამისი პასუხისმგებელი ერთეულები განისაზღვრება შემდეგი სქემის თანახმად:

| # | ამოცანა/ღონისძიებები | ვადა | პასუხისმგებელი ერთეული |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება |  |  |
| 1.1 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის მომზადება | 15.05.2019 | წამლის სააგენტო |
| 1.2 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განხილვა | 31.05.2019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 1.3 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად განხილვა | 01.07..2019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 1.4 | დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვის შედეგების გათვალისწინებით, „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საბოლოო ვერსიის მომზადება | 10.07.2019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 1.5 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტიდან გამომდინარე სხვა საკანონმდებლო აქტების პროექტების მომზადება | 20.07.2019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 2. | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საკანონმდებლო პაკეტის სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმება |  |  |
| 2.1 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ"და სხვა შესაბამისი კანონპროექტების სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმების პროცესის ინიცირება | 25.07.2019 | იურიდიული დეპარტამენტი |
| 2.2 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ"და სხვა შესაბამისი კანონპროექტების სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმების პროცესში ჩართულობა/კანონპროექტის ადვოკატირება | 15.09.20019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 2.3 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ" და სხვა შესაბამისი კანონპროექტების გადამუშავება სახელმწიფო უწყებების შენიშვნების გათვალისწინებით | 30.09.2019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 3. | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმებული საკანონმდებლო პაკეტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენა |  |  |
| 3.1 | მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტის საქართველოს მთავრობისათვის გადაგზავნა საქართველოს პარლამენტში წარსადგენად | 01.10.2019 | იურიდიული დეპარტამენტი |
| 3.2 | საკანონმდებლო პაკეტის საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების პროცედურის კოორდინაცია/მხარდაჭერა | 15.10.2019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 3.2. | საქართველოს მთავრობის შენიშვნების გათვალისწინებით საკანონმდებლო პაკეტის გადამუშავება და საბოლოო ვერსიის მომზადება | 31.10.2019 | წამლის სააგენტო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი |
| 3.4 | „სამკურნალო საშუალებების შესახებ“ საქართველოს კანონის და შესაბამისი საკანანონმდებლო პაკეტის პარლამენტში წარდგენა | 15.11.2019 | საქართველოს მთავრობა |

4. სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი:

ა) იწვევს და წარმართავს სამუშაო ჯგუფის სხდომებს;

ბ) უძღვება სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას;

გ) განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფის სამუშაო განრიგს და ჯგუფის წევრების ამოცანებს;

დ) წყვეტს სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ საკითხებს;

ე) საჭიროების შემთხვევაში, იწვევს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს, ექსპერტებსა და დარგობრივი ასოციაციის წარმომადგენლებს, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულ მხარეებს.

5. სამუშაო ჯგუფის სამდივნოს ფუნქციების შესრულებას უზრუნველყოფს წამლის სააგენტო.

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.