## 2020 გეგმა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2020 წლის პრიორიტეტული აქტივობების გეგმა

## პოლიტიკა-ჯანდაცვის სამმართველო
ჯანდაცვის სამმართველო
ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო
520 დადგენილების რევიზია სხვა კოდებისთვისაც | დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა დასრულებულია | 1 იანვარი 2020 | 15 მარტი 2020 | ეკატერინე ადამია | თამარ მელიქიძე | თემატურ ჯგუფებთან კონსულტაციების რეჟიმში
36 დადგენილებაში ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამანტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ინტეგრაცია |  | მიმდინარე | 20 იანვარი 2020 | ეკატერინე ადამია | თამარ მელიქიძე
კარდიოქირურგიის სანებართო პირობების ფორმალიზაციის დასრულება | სანებართვო პირობები დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით | 1 იანვარი 2020 | 31 იანვარი 2020 | ეკატერინე ადამია | მარინა ბაიდაური
სამედიცინო დაწესებულებებში, ბავშთა სოციალური დახმარების პროგრამებში კვების სტანდარტების შემუშავება და ფორმალიზაცია |  | 1 იანვარი 2020 | 31 მარტი 2020 | ეკატერინე ადამია | მარინა ბაიდაური | დაგვჭირდება გარეშე ტექნიკური დახმარების მოძიება მოკლევადიანი შტატგარეშე თანამშრომლის სახით
ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმების მომზადება და ფორმალიზაცია |  | 1 იანვარი 2020 | 31 მარტი 2020 | ეკატერინე ადამია |  | დაგვჭირდება გარეშე ტექნიკური დახმარების მოძიება მოკლევადიანი შტატგარეშე თანამშრომლის სახით
უსაფრთხო სისხლის კანონის პროექტის დასრულება |  | მიმდინარე | 31 მარტი 2020 | ეკატერინე ადამია |  | ევროასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულება | ევროკავშირი
ტრანსპლანტაციის კანონის პროექტის მომზადება |  | მიმდინარე |  | ეკატერინე ადამია |  | ევროასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულება | ევროკავშირი
რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ კანონმდებლობის მომზადება |  | მიმდინარე |  | ეკატერინე ადამია |  | ევროასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულება | ევროკავშირი
სასწრაფო დახმარების სერვისების სანებართვო პირობების ფორმალიზაცია |  | მიმდინარე | 31 მარტი 2020 | ეკატერინე ადამია | ნათელა ხმალაძე | წარდგენილია მთავრობის კანცელარიაში-მსვლელობა შეჩერდა უარყოფითი კომენტარის გარეშე, უნდა გავარკვიოთ სტატუსი
პოსტდიპლომური განათლების სტრატეგია |  | მიმდინარე | 31 მარტი 2020 | ეკატერინე ადამია | ნათელა ხმალაძე | წარდგენილია მთავრობის კანცელარიაში-მსვლელობა შეჩერდა უარყოფითი კომენტარის გარეშე, უნდა გავარკვიოთ სტატუსი
ჯანდაცვის ერთიანი სტრატეგიული გეგმა |  | მიმდინარე | 1 მაისი 2020 | ეკატერინე ადამია | ქეთევან გოგინაშვილი | პროცესში ჩართულია უცხოელი კონსულტანტი ლაოშ კოვაქსი | ევროკავშირი
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია |  | მიმდინარე | 1 მაისი 2020 | ეკატერინე ადამია | ქეთევან გოგინაშვილი |  | საფრანგეთის ტექნიკური დახმარების სააგენტო

## პოლიტიკა-სოციალური
სოციალური დაცვის პოლიტიკის სამმართველო
ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო

## პოლიტიკა-შრომა
ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო

## პოლიტიკა-დევნილები
ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო

## საინფორმაციო ტექ.და ანალიტიკა
ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო

## იურიდიული
ღონისძიება | შედეგის აღწერა | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 1 | პასუხისმგებელი შესრულებაზე 2 | კომენტარი | გარეშე ტექნიკური დახმარების წყარო