Реагирование на COVID-19 на уровне страны

Аспекты, с вязанные с закупками, для подготовки и реализации проектов по ускоренным процедурам – для проектов IPF

- Применимые правила закупок

  - Правила закупок применяются в тех случаях, когда получателем финансирования является Заемщик или третья сторона, которая в состоянии соблюдать Правила закупок

  - Альтернативные механизмы закупок (АМЗ), где получателем является третья сторона, например, агентство ООН. Для ускорения процесса, определите приоритетность третьим сторонам, с которыми у Банка уже есть договоренности об АМЗ, чтобы минимизировать время, необходимое для оценок АМЗ. Агентства с существующими договоренностями в рамках АМЗ включают ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНОПС, ВПП, ПРООН и МККК.

- Стратегия закупок по проекту для целей развития (СЗПЦР и План закупок)

  - Подготовьте упрощенную краткую форму СЗПЦР.

  - Если на этапе подготовки проекта не представляется возможным подготовить упрощенные СЗПЦР и план закупок для всего проекта, работа по их подготовке может быть отложена до этапа реализации проекта. В этих случаях необходимо сфокусировать внимание на определении подхода к закупкам для закупок, необходимых в начальный период.

  - Рассмотреть влияние чрезвычайной ситуации на рынки и цепочки поставок.

  - Практическая расширенная поддержка реализации закупок для Заемщика, в том числе при подготовке проекта.

- Оценка рисков/потенциала в области закупок и PAD

  - Использовать оптимизированные оценки рисков, опираясь на имеющиеся знания, аналитические обзоры, виртуальные обзоры и пр.

  - Расширенный охват заемщиков во время подготовки и реализации проектов для увеличения использования гибкости и оптимизированных подходов

  - Согласовать оптимизированные процессы утверждения и сроки, которые будут применяться к Заемщику для экстренных закупок

  - Использовать ретроактивное финансирование и предварительные закупки, чтобы позволить Заемщикам приступить к закупкам до утверждения финансирования и возмещать правомочные платежи, осуществленные до подписания соглашений о финансировании

  - Подтвердить, что требуется использование STEP

  - Акцентировать внимание на усиление механизмов ведения учета для чрезвычайных закупок

  - Сфокусировать оценки рисков на:

    - Способности проводить экстренные закупки

    - Управлении в отношении мошенничества, коррупции и несоблюдения требований

    - Способности рынка и цепочек поставок удовлетворять спрос

    - Влиянии чрезвычайной ситуации на цепочки поставок и сроки поставки

    - Социальных воздействиях чрезвычайной ситуаций на рынки, особенно на рынки труда, и приемлемость иностранной рабочей силы.

- Подход к осуществлению закупок

- Определить приоритетность оптимизированным и простым методам закупок и отбора и рыночным подходам, таким как:

  - Прямые закупки

  - Продление существующих контрактов, если они включают требуемые товары и услуги

  - Запрос цен, в том числе превышающих существующие стандартные пороговые значения

  - Отбор консультантов на основе квалификации и пр.

  - Рамочные соглашения, включая использование существующих

  - Закупки у агентств ООН после прямого отбора с использованием существующих Стандартных соглашений

  - Привлечение агентств ООН для предоставления ТП или промежуточных результатов (сочетание ТП и вкладов/ресурсов)

- Возможность закупки подержанных товаров, если это оправдано и необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию

- Разрешить использование Выполнения целевых работ с помощью собственной рабочей силы для использования государственной рабочей силы, персонала и оборудования для строительства и установки оборудования, а также оказания неконсультационных услуг, выполняемых государственным ведомством, по мере необходимости

- Использовать национальные закупки по мере необходимости, в том числе превышающие существующие стандартные пороговые значения

- Процесс закупок

  - Как правило, предварительный анализ на этапе немедленного реагирования и восстановления после возникновения чрезвычайной ситуации не требуется, поскольку время имеет существенное значение. Использование предварительного рассмотрения в исключительных случаях и ответ Банка, как правило, должны предоставляться в течение 6 часов после получения запроса от Заемщика

  - Расширение делегированных полномочий давать разрешения на закупки персоналу на местах для обеспечения быстрого реагирования

  - Более короткие сроки для подачи заявок и подготовки предложений

  - Период бездействия к экстренным закупкам не применяется

  - Увеличение авансовых платежей с целью улучшения поддержки поставщиков для осуществления поставок во время чрезвычайной ситуации

  - Использование прямых платежей по мере необходимости, чтобы ускорить платежи и улучшить участие

  - Нет требования предоставлять гарантийное обеспечение для тендерных предложений или использовать заявления об гарантийном обеспечении тендерных предложений

Для подробной информации по процессам экстренных закупок Банка смотрите Руководство Банка – Ситуации экстренной необходимости в получении помощи и ограниченного потенциала

В случае дальнейших вопросов, смотрите раздел Вопросы и ответы, или свяжитесь со следующими лицами:

Enzo de Laurentiis

Tesfaalem G. Iyesus

Howard Centenary