დანართი N3ა.1

(ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში)

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2020-2023 წწ.)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 27 00)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა და შრომის დაცვა

ღონისძიების დასახელება: იმუნიზაცია (27 03 02 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე, სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

- სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

- ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

- გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

- ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

- წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

- გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა;

- „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

- საკომუნიკაციო აქტივობები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;

- მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 92,7%, წწყ 1- 98,7%, წწყ 2- 95,7%, დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა უზრუნველყოფილია 100%-ით |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 40 241 ბენეფიციარი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ -99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (35 000 პირი) მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%. | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (40 000 პირი) მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%. | მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (45 000 პირი) მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% | 1-3% | 1-3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით; |
| 6 | საბაზისო მაჩვენებელი | საკომუნიკაციო აქტივობები ხორციელდება ეპიზოდურად სხვადასხვა წყაროებიდან |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და მოცვის მაჩვენებლის გაზრდა | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და მოცვის მაჩვენებლის გაზრდა | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და მოცვის მაჩვენებლის გაზრდა | მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და მოცვის მაჩვენებლის გაზრდა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-3% | 2-3% | 2-3% | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | - პირველადი ჯანდაცვის რგოლის არასაკმარისი ჩართულობა; - ვაქცინაციის შესაძლო გვერდითი მოვლენები; - მოვლენები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ვაქცინაციასთან, მაგრამ მოსახლეობის, მედიის ან სამედიცინო პერსონალის მიერ აღიქმება ვაქცინაციის თანამდევ მოვლენად; - სოციალური მედია ისტორიები და ჭორები; - ახალი კრიტიკული კვლევები ან გამოხმაურება; - ვაქცინების გამოწვევის (ქსელიდან ამოღების) შემთხვევები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). | - პირველადი ჯანდაცვის რგოლის არასაკმარისი ჩართულობა; - ვაქცინაციის შესაძლო გვერდითი მოვლენები; - მოვლენები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ვაქცინაციასთან, მაგრამ მოსახლეობის, მედიის ან სამედიცინო პერსონალის მიერ აღიქმება ვაქცინაციის თანამდევ მოვლენად; - სოციალური მედია ისტორიები და ჭორები; - ახალი კრიტიკული კვლევები ან გამოხმაურება; - ვაქცინების გამოწვევის (ქსელიდან ამოღების) შემთხვევები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). | - პირველადი ჯანდაცვის რგოლის არასაკმარისი ჩართულობა; - ვაქცინაციის შესაძლო გვერდითი მოვლენები; - მოვლენები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ვაქცინაციასთან, მაგრამ მოსახლეობის, მედიის ან სამედიცინო პერსონალის მიერ აღიქმება ვაქცინაციის თანამდევ მოვლენად; - სოციალური მედია ისტორიები და ჭორები; - ახალი კრიტიკული კვლევები ან გამოხმაურება; - ვაქცინების გამოწვევის (ქსელიდან ამოღების) შემთხვევები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). | - პირველადი ჯანდაცვის რგოლის არასაკმარისი ჩართულობა; - ვაქცინაციის შესაძლო გვერდითი მოვლენები; - მოვლენები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ვაქცინაციასთან, მაგრამ მოსახლეობის, მედიის ან სამედიცინო პერსონალის მიერ აღიქმება ვაქცინაციის თანამდევ მოვლენად; - სოციალური მედია ისტორიები და ჭორები; - ახალი კრიტიკული კვლევები ან გამოხმაურება; - ვაქცინების გამოწვევის (ქსელიდან ამოღების) შემთხვევები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |

|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

- 2020 წლიდან დაგეგმილია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო აცრის დანერგვა ეროვნულ კალენდარში, პაპილომავირუსით გამოწვეული ავადობის ტვირთის შესამცირებლად. აღნიშნული აცრა, საერთაშორისო პარტნიორების (გავი-ალიანსი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, გაეროს ბავშვთა ფონდი) მხარდაჭერით, 2018 წლიდან პილოტურად დაინერგა საქართველოს სამ რეგიონში და 2020 წლიდან უნდა მოხდეს მისი განვრცობა მთელ ქვეყანაში.

- 2020 წლიდან დაგეგმილია დიფტერია/ყივანახველა/ტეტანუსის საწინააღმდეგო აცრის ჩანაცვლება აცელურალური ყივანახველას და ინაქტივირებული პოლიომიელიტის კომპონენტის შემცველი ვაქცინით, რომლის მიზანია ერთი ჩხვლეტით რამდენიმე ვაქცინაზე ბავშვის აცრა, რაც გაზრდის აცრებით მოცვის მაჩვენებელს, ერთ წლამდე ასაკში დანერგილია აცელურალური ყივანახველას კომპონენტის შემცველი ჰექსავალენტური ვაქცინა და რევაქცინაციისას რეკომენდებულია ასევე აცერულარული ყივანახველას კომპონენტის შემცველი ვაქცინით აცრა, გართულებებისა და გვერდითი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად, პოლიომიელიტის გლობალური ერადიკაციის პოლიტიკის ფარგლებში ხმარებიდან უნდა იქნას ამოღებული ორალური პოლიომიელიტის ვაქცინა და ჩანაცვლებული იქნას ინაქტივირებული ვაქცინით.

- 2020 წლიდან სახელმწიფოზე გადმოდის საკომუნიკაციო ღონისძიებების დაფინანსების ვალდებულება, რომელიც აქამდე ფინანსდებოდა საერთაშორისო პარტნიორების მიერ, ხოლო გავის მხარდაჭერიდან გასვლის შემდგომ ქვეყნის ვალდებულებებში გადავიდა. საკომუნიკაციო ღონისძიებების წარმოება აუცილებელია აცრებით მოცვის სასურველი მაჩვენებლის მისაღწევად, მშობლებისა და მედპერსონალის მობილიზების მიზნით.

ღონისძიების დასახელება: უსაფრთხო სისხლი (27 03 02 04)

ღონისძიების  განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე;

- დონორული სისხლის კვლევას აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით;

- ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

- სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევას HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევას -  HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;

- სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;

- უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | * პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA და RPR მეთოდით); *დონორული სისხლის კვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე იმუნოფერმენტული მეთოდით და არანაკლებ 60% ნუკლეინის მჟავას ტესტირების მეთოდოლოგიით; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | * პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA და RPR მეთოდით); *დონორული სისხლის კვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე იმუნოფერმენტული მეთოდით და არანაკლებ 70% ნუკლეინის მჟავას ტესტირების მეთოდოლოგიით; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | * პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA და RPR მეთოდით); *დონორული სისხლის კვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე იმუნოფერმენტული მეთოდით და არანაკლებ 80% ნუკლეინის მჟავას ტესტირების მეთოდოლოგიით; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | * პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA და RPR მეთოდით); *დონორული სისხლის კვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე იმუნოფერმენტული მეთოდით და არანაკლებ 90% ნუკლეინის მჟავას ტესტირების მეთოდოლოგიით; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | -არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; - არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); - ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; -დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; - რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; -სისხლის ბანკების რეზისტენტობა. | -არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; - არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); - ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; -დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; - რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; - სისხლის ბანკების რეზისტენტობა. | -არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; - არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); - ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; -დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; - რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; - სისხლის ბანკების რეზისტენტობა. | -არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; - არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); - ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; -დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; - რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; - სისხლის ბანკების რეზისტენტობა. |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი -(2018 წლის მონაცემით)- 28%; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 7% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე |
| 3 | საბაზისო მაჩვენებელი | ხარისხის კონტროლის მიზნით, ლუგარის ცენტრის მიერ განხორციელდა სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუშის რეტროსპექტული ტესტირება; * სისხლის ბანკებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენს-ლაბორატორიის მიერ განხორციელებული ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) სრულ ციკლში; * ჩატარდა C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა; *ხარისხის გარე კონტროლი განხორციელდა „ხარისხის გარე კონტროლის კომპონენტში“ ჩართულ სისხლის ბანკებში |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | -პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | -სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

- C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების სტრატეგიის მიხედვით, უნდა მოხდეს ტრანსფუზიით ინფექციის გადაცემის რისკების შემცირება, რადგანაც სწორედ სისხლის ტრანსფუზია დასახელდა C ჰეპატიტის გავრცელების მეორე ძირითად რისკ-ფაქტორად, რომელმაც გამოიწვია ქვეყანაში C ჰეპატიტის და სავარაუდოდ სხვა გადამდები ინფექციების გავრცელება. ამისათვის, უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია დონორული სისხლის მაღალტექნოლოგიური კვლევის მეთოდების დანერგვა, როგორიცაა NAT ტექნოლოგია. ერთი კვლევის ჩასატარებლად საჭირო ტესტების ფასი პროგნოზულად შეადგენს 13,5-16,5 ევროს, შესაბამისად, წლის განმავლობაში საჭიროა 100,000 დონორული სისხლის გამოკვლევა ამ მეთოდით, რომელსაც შეუძლია ინფიცირების ადრეულ პერიოდში ინფექციის აღმოჩენა და ტრანსფუზიით მისი გადაცემის რისკის მაქსიმალურად შემცირება.

ღონისძიების დასახელება: ტუბერკულოზის მართვა (27 03 02 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);

- ლაბორატორიული მართვა;

- ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

- სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);

- ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების (სრული ოდენობით) შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

- ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება;

- ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- შემცირებული ახალი შემთხვევები;

- ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

- ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია მიზნობრივ ჯგუფებში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 78.5 (2017 წლის მონაცემი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე-69.6 (2017 წლის მონაცემი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე |
| 5 | საბაზისო მაჩვენებელი | ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისათვის (მიზნობრივ ჯგუფებში) უზრუნველყოფილია მხოლოდ გარკვეული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, სარეაბილიტაციო ცენტრი არ ფუნქციონირებს |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

- იმ ფინანსური ვალდებულებების თანდათანობითი გადმობარება, რაც სახელმწიფოს 2023 წლამდე უნდა გადმოეცეს  გლობალური ფონდის პროექტიდან, მედიკამენტების შესყიდვა, ტესტებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვა და ა.შ., რომელთა უზრუნველყოფა წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა გლობალური ფონდის პროექტით

- ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება რესპირატორული, მათ შორის ალერგენებით გამოწვეული დაავადებები. სასუნთქი სისტემის სარეაბილიტაციო კომპლექსურ სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა კი ძალიან დაბალია.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ფონდი ,,ქართუს’’ საქველმოქმედო ინიციატივით დაბა აბასთუმანში იხსნება სახელმწიფოს 100%-იანი წილის მფლობელი დაწესებულება - შპს აბასთუმნის ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც განხორციელდება ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია, მათ შორის პროფესიული რისკის ჯგუფებში სპეციფიკური პათოლოგიების მართვა/რეაბილიტაცია, რასაც საქართველოში ჯერ ანალოგი არ გააჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ რესპირატორული რეაბილიტაცია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უკვე დიდი ხნის პრაქტიკაა.

ღონისძიების დასახელება: აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (27 03 02 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას  მოსარგებლის მხრიდან);

- აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

- აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

- აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების (სრული ოდენობით) შესყიდვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა -(2018 წლის მონაცემით) 45850-ზე მეტი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1. ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე) 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 % -ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

- იმ ფინანსური ვალდებულებების თანდათანობითი გადმობარება, რაც სახელმწიფოს 2023 წლამდე უნდა გადმოეცეს  გლობალური ფონდის პროექტიდან, მედიკამენტების შესყიდვა, ტესტებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვა და ა.შ., რომელთა უზრუნველყოფა წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა გლობალური ფონდის პროექტით

ღონისძიების დასახელება: C ჰეპატიტის მართვა (27 03 02 11)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სკრინინგული კვლევა;

- C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;

- C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, ეპკლუსა, ვოსევი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე 2018 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 860 000-ზე მეტი ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 25 200-მდე (2.93%); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; |
| 2 | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით ( 2018 წლის მონაცემებით) პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 20 500-მდე პირს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3 | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა |
| 4 | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

- C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 სტრატეგიის მიხედვით, 2020 წლის ბოლომდე გამოვლენილი უნდა იქნას ინფიცირებულთა 90%, აქედან ნამკურნალევი უნდა იქნას 95%, ხოლო განკურნებული უნდა იქნას მათი 95%. ამ მიზნის მისაღწევად დარჩენილ პერიოდში დაგეგმილია პირველადი ჯანდაცვის ქსელის გააქტიურება სკრინინგის კუთხით, შესაბამისად, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს წლის განმავლობაში დაახლოებით 600-800 ათასი მოზრდილი პირის სკრინინგი, მათგან იდენტიფიცირებული სკრინინგით დადებითი პირების კონფირმაციული კვლევა და შემდგომ მკურნალობაში ჩართვა. ამ ამბიციური პროექტის შესასრულებლად საჭიროა ცენტრის ბიუჯეტის 2,000 ათას ლარამდე გაზრდა, რომელიც მიმართული იქნება ტესტებისა და სახარჯი მასალების შესასყიდად, ორგანიზებული სკრინინგების განსახორციელებლად გამსვლელი ბრიგადებითა და იუსტიციის სახლების მუდმივმოქმედი სკრინინგკუთხეების მეშვეობით, სკრინინგით დადებითი სისხლის ნიმუშების ლოჯისტიკისა და კონფირმაციული კვლევებით.

- ელიმინაციის მიზნების მისაღწევად დაგეგმილია პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა რაოდენობის გაზრდა სხვადასხვა აქტივობების გაძლიერებით, მათ შორის, დიაგნოსტიკური ალგორითმების და დაფინანსების მექანიზმების გამარტივებით, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით (პროექტის დეცენტრალიზაციით).

ღონისძიების დასახელება: ფსიქიკური ჯანმრთელობა (27 03 03 01)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

- ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (2018 წლის მონაცემებით) - 22 900-მდე პირი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით (2018 წლის მონაცემებით) ისარგებლა 108-მა პირმა; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0-1% | 0-1% | 0-1% | 0-1% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით (2018 წლის მონაცემებით) ისარგებლა 330 ბავშვმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში (2018 წლის მონაცემებით) მომსახურება გაეწია 607 პაციენტს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია (2018 წლის მონაცემებით) 11 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (9 თვის მონაცემებით) - 4091; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

2018 წელს განხორციელდა ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ზრდა პროგრამის ფარგლებში, თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიისა და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სერვისების უზრუნველსაყოფად საჭიროა მომდევნო წლების ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ზრდაც. მათ შორის, სათემო სერვისების გასავითარებლად, ამბულატორიული სერვისების გასაძლიერებლად, ამბულატორიულ დონეზე მედიკამენტების უწვეტად და სრულად მიწოდების უზრუნველსაყოფად, კრიზისული ინტერვენციული სამსახურების გაძლიერების, სტაციონარული სერვისების სრულყოფილად მიწოდების უზრუნველსაყოფად და ასევე, საცხოვრისების გასავითარებლად.

ღონისძიების დასახელება: დიაბეტის მართვა (27 03 03 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

- სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: 2018 წლის მონაცემით პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1400-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდ არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებშია | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით (2018 წლის მონაცემით) ისარგებლა 5000-ზე მეტმა პირმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

ბიუჯეტის ზრდა განპირობებულია პროგნოზულად პაციენტების რაოდენობის ზრდისა (10%-იანი) და შესაბამისად, მათ სამკურნალოდ საჭირო მედიკამენტების რაოდენობისა და ღირებულების ზრდით.

ღონისძიების დასახელება: ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (27 03 03 03)

ღონისძიების განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

ბიუჯეტის ზრდა განპირობებულია პაციენტთა სავარაუდო საპროგნოზო ზრდით.

ღონისძიების დასახელება: დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (27 03 03 04)

ღონისძიების განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

- ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

- თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

- ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზით ისარგებლა (2018 წლის მონაცემებით) 3.2 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა (2018 წლის მონაცემებით) 111-მა პაციენტმა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება) | დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება) | დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება) | დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება) |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია და მიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის (2018 წლის მონაცემით) 16 შემთხვევა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პაციენტთა პროგნოზული ზრდა.

ღონისძიების დასახელება: ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (27 03 03 05)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (2018 წლის მონაცემებით) – 957; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით; | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (2018 წლის მონაცემებით)- 1853; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა ( დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა ( დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა ( დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა ( დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

გათვალისწინებულია პაციენტთა პროგნოზული ზრდა, ასევე, პროგრამის მოცვის გეოგრაფიული არეალის გაფართოვება.

ღონისძიების დასახელება: იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 03 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

- ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა  და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული მომსახურება (2018 წლის მონაცემებით) გაეწია 196 ბავშვს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული მომსახურება (2018 წლის მონაცემებით) გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 551 ბავშვს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით. | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა (2018 წლის მონაცემებით) გაეწია 252 პაციენტს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება გახანგრძლივება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

გათვალისწინებულია პაციენტების პროგნოზული ზრდა და შესაბამისად საჭირო მედიკამენტის რაოდენობისა და ღირებულების ზრდაც.

ღონისძიების დასახელება:  სასწრაფო,  გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (27 03 03 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;

- სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | რეფერალური დახმარების ფარგლებში (2018 წლის მონაცემებით) დაფიქსირებულია 17.3-ათასამდე გამოძახება; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა,დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით (2018 წლის მონაცემებით) შესრულებული 800 000-მდე გამოძახება); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

- ცენტრის მართვაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის შრომითი ანაზღაურების მატებით.

- ცენტრი მუდმივად ცდილობს სამუშაო ხარისხის გაუმჯობესებას, რაც მოითხოვს დამატებით სახსრებს

- საწვავის ფასის ზრდა ( მცირე ცვლილებაც კი ცენტრის ბიუჯეტზე აისახება უარყოფითად)

- ცენტრის ავტოპარკი მოძველდა, გაუვიდა საგარანტიო ვადა, შესაბამისად გამოიწვევს სარემონტო ხარჯების ზრდას

- ცენტრი ყოველწლიურად აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურას  (უმეტეს რაიონებში ცენტრს არ გააჩნია საკუთარი საოფისე შენობები, ხოლო იმ რაიონებში სადაც ცენტრს აქვს საკუთრებაში საოფისე ფართები, შენობები საჭიროებს დაუყონებლივ სარეომონტო სამუშაოებს.) ასევე ცენტრის მიზანია ყველა რაიონში ჰქონდეს თავისი საოფისე ფართი, რაც პროპოციულად გაზრდის საოპერაციო ხარჯებს.

ღონისძიების დასახელება:  რეფერალური მომსახურება (27 03 03 09)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

- მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში (2018 წლის მონაცემებით) დაფინანსებულ იქნა 15.1 ათასზე მეტი შემთხვევა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 25% | 25% | 25% | 25% |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სევისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე:

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად (ძუძუს ადრეული და მეტასტაზური კიბო, კარდიოქირურგია, ინდივიდუალური საკითხების განხილვა და სხვა) ყოველწლიურად ფიქსირდება საბიუჯეტო დეფიციტი, რაც მიზანშეწონილია გასწორდეს და 2020 და მომდევნო წლები დაიგეგმოს არსებული სურათის გათვალისწინებით.