C ჰეპატიტის სკრინინგის კამპანიის პროექტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში

პროექტის მიზანია ქ. თბილისის მერიასა და ქ. თბილისის რაიონების გამგეობების ბაზაზე C ჰეპატიტის სკრინინგული კამპანიის ჩატარება მიმდინარე წლის 21 მაისიდან 27 ივლისის ჩათვლით პერიოდში.

კამპანიის ფარგლებში თბილისის რაიონების გამგეობებში წინასწარი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად (იხ. პირობითი ცხრილი 1) ჩატარდება სკრინინგული კვლევები, როგორც გამგეობების თანამშრომელთათვის, ასევე, გამგეობაში მომართულ პირთათვის.

პროცესის ორგანიზებისათვის საჭიროა შემდეგი აქტივობების განხორციელება:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო/დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს ერთი ბრიგადის გამოყოფას (ლაბორანტი და რეგისტრატორი) კვლევების ჩასატარებლად;

- ზემოაღნიშნული ბრიგადა ერთი კვირის განმავლობაში განთავსდება ერთ გამგეობაში (ცრილი 1) და ჩაატარებს კვლევებს (დღის განმავლობაში ბრიგადის გამტარუნარიანობა შეადგენს დაახლოებით 96-100 ადამიანს);

- გამგეობებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი სივრცის გამოყოფა ბრიგადის განსათავსებლად (ოთახი/შემოსაზღვრული სივრცე, მაგიდა, სკამები), ასევე, ინტერნეტ ქსელში ჩართული კომპიუტერის ან ლეპტოპის უზრუნველყოფა ბრიგადისთვის, სკრინინგის ელექტრონულ ბაზასთან წვდომის მიზნით;

- გამგეობების მხრიდან სასურველია საინფორმაციო აქტივობების გაძლიერება მოსახლეობის მოსაზიდად;

- მნიშვნელოვანი იქნება რაიონების მაჟორიტარი დეპუტატების, ასევე, საკრებულოს დეპუტატების ჩართვა პროცესში.

ცხრილი 1

| 1 | 21.05.18 | 25.05.18 | საბურთალოს რაიონის გამგეობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 28.05.18 | 01.06.18 | მთაწმინდის რაიონის გამგეობა |
| 3 | 04.06.18 | 08.06.18 | კრწანისის რაიონის გამგეობა |
| 4 | 11.06.18 | 15.06.18 | ვაკის რაიონის გამგეობა |
| 5 | 18.06.18 | 22.06.18 | დიდუბის რაიონის გამგეობა |
| 6 | 25.06.18 | 29.06.18 | ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა |
| 7 | 2.07.18 | 06.07.18 | გლდანის რაიონის გამგეობა |
| 8 | 09.07.18 | 13.07.18 | ნაძალადევის რაიონის გამგეობა |
| 9 | 16.07.18 | 20.07.18 | ისნის რაიონის გამგეობა |
| 10 | 23.07.18 | 27.07.18 | სამგორის რაიონის გამგეობა |

პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანია ქ. თბილისის მერიის ჩართულობა. სასურველია, სკრინინგული კვლევები ჩატარდეს ასევე, მერიის ბაზაზე, უფრო ხანგრძლივი ვადით, კერძოდ, 21 მაისიდან 27 ივლისის ჩათვლით, პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში.

აღნიშნული აქტივობის უზრუნველსაყოფად, თბილისის მერიის მხრიდან უნდა განხორციელდეს სკრინინგის ბრიგადის (ერთი ლაბორანტი და ერთი რეგისტრატორი) და ამავე ბრიგადის განსათავსებლად საჭირო შესაბამისი სივრცის გამოყოფა (ოთახი/შემოსაზღვრული სივრცე, მაგიდა, სკამები), ასევე, ინტერნეტ ქსელში ჩართული კომპიუტერის ან ლეპტოპის უზრუნველყოფა ბრიგადისთვის, სკრინინგის ელექტრონულ ბაზასთან წვდომის მიზნით.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო/დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს სკრინიგისათვის საჭირო ტესტ-სისტემებით მომარაგებას.