საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს ბატონ დავით სერგეენკოს

მინისტრის მოადგილის ნინო ბერძულის

მოხსენებითი ბარათი,

ბატონო დავით,

როგორც მოგეხსენებათ, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტის ფარგლებში, C ჰეპატიტის მაღალი ავადობის გათვალისწინებით, დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პრევენციის სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, ქ. ზუგდიდიში (სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონი) 2016 წელს განხორციელდა სკრინინგ-ცენტრის მშენებლობა. აღნიშნული სკრინინგ-ცენტრის დაარსების ხელშეწყობისათვის მოძიებული იქნა დონორი - Gilead Sciences, Inc. („Gilead“), რომელთანაც 2016 წლის 28 ივლისს ხელი მოეწერა საგრანტო ხელშეკრულებას ქ. ზუგდიდში სკრინინგ-ცენტრის  სამშენებლო სამუშაოების ხარჯების - 300 192.00 აშშ დოლარის ოდენობით და ცენტრის აღჭურვის ხარჯების - 341 730.00  აშშ დოლარის ოდენობით, სულ  641 922 აშშ დოლარის ოდენობით დაფინანსების მიღების თაობაზე.

ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრის მშენებლობა და აღჭურვა დასრულდა  და დაწესებულება ფუნქციონირებს 2017 წლის მარტიდან. ამასთან, ზემოაღნიშნული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში ამ ეტაპზე რესურსის სახით დარჩენილია 99 000 აშშ დოლარი.

როგორც მოგხსენებათ, საქართველოში “ჰეპატიტი C ს ელიმინაციის პროექტი” დაიწყო 2015 წლის აპრილში და ის რამდენიმე ეტაპისგან შედგება-

I  ეტაპზე პროგრამაში ჩაერთო 5 000 პაციენტი, რომლებსაც ყველაზე მძიმე/შორსწასული კლინიკური მდგომარეობა ჰქონდათ. აღნიშნული ჯგუფის მოცვა განხორციელდა დაახლოებით 7 თვეში.

II ეტაპზე (2015 ნოემბრიდან) მოქმედებდა ასევე “ჩართვის კრიტერიუმები” როდესაც უპირატესობა კვლავ კლინიკურ მდგომარეობას ენიჭებოდა. აღნიშნულ პერიოდში მომართვიანობა შეადგენდა თვეში საშუალოდ 1100 პაციენტს.

III ეტაპზე (2016 წლის ივნისიდან) “ჩართვის კრიტერიუმები” მოიხსნა, რითაც პროექტში ჩართული პაციენტების რაოდენობა თვეში 1100-დან 4 000-5 000 მდე გაიზარდა.

IV ეტაპზე (2016 წლის ნოემბერი-დეკემბრიდან ) მომართვიანობამ ეტაპობრივად იკლო და დღეისათვის შეადგენს თვეში 1000-1500 პაციენტს.

წინასწარი ანალიზით, პაციენტთა ნაკადის შემცირება გამოწვეულია რამდენიმე მიზეზით. მათ შორის:

(1)“არა- ინფორმირებულობა საკუთარი დაავადების შესახებ”-

პირველ ორ ეტაპზე პროგრამაში ძირითადად ერთვებოდნენ ის პაციენტები, რომლებმაც იცოდნენ მათი დაავადების შესახებ და სტადიაც მნიშვნელოვნად გამოხატული სიმპტომატიკით მიმდინარეობდა. ამდენად, პირველ ეტაპებზე პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნა მნიშვნელოვნად აღემატებოდა პროგრამის “გამტარუნარიანობას”.

ამ ეტაპზე ჩვენ საქმე გვაქვს > 100 000 ქრონიკული ინფექციის მქონე პაციენტთან, რომელთა > 90% არ იცის, რომ მას ეს დაავადება აქვს.

ამავე დროს პროექტის “გამტარუნარიანობა ჯერადობითაა გაზრდილი და თვეში 5000 პაციენტის მომსახურება არის შესაძლებელი.

(2) “არა- ინფორმირებულობა პროექტის შესახებ”

პირველ ეტაპებზე (მიუხედავად აქტიური საინფორმაციო კამპანიისა), პაციენტების ის ნაწილი, რომლებმაც არ იცოდნენ თავიანთი დაავადების თაობაზე, არ იყვნენ დაინტერესებული გაეგოთ ინფორმაცია პროექტის შესახებ.

ამ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო კამპანია აქტიურად მიმდინარეობს, ქვეყნის მასშტაბით გააქტიურებულია სკრინინგული კვლევის კომპონენტი, რომლის ფარგლებშიც უფასო სკრინინგული კვლევა ჩაიტარა 700 000-ზე მეტმა პირმა, პაციენტთა მომართვიანობა არ იზრდება.

(3) “ფინანსური ბარიერი”

მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ მედიკამენტი პაციენტებს უფასოდ მიეწოდებათ, პროექტში ჩართვა მოითხოვს (პროტოკოლის შესაბამის) დიაგნოსტიკურ და კონფირმაციულ კვლევებს, რაც გარკვეულ ფინანსურ რესურსებთანაა დაკავშირებული-

სკრინინგის შემდგომი პირველი “კონფირმაციული” ტესტის (PCR)- საშუალო ღირებულება შეადგენს 110 ლარს.

სრული დიაგნოსტიკურ/კონფირმაციული პაკეტის ღირებულება - 400 ლარს.

პროექტის დიზაინის მიხედვით, სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება ამ კვლევების 70% (სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფთათვის) და 30% ყველა დანარჩენისათვის.  პირველ კატეგორიას დარჩენილ 30% ს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უფინანსებს, ხოლო მეორე კატეგორიისათვის რჩება თანაგადახდა 75 GEL ოდენობით.

ზემოაღნიშნული მოცემულობის გათვალისწინებით, პაციენტთა მომართვიანობის გასაზრდელად, ჩვენი აზრით, პროექტის მიმდინარე ეტაპზე (IV)  ზემოქმედება უნდა განხორციელდეს ყველა ამ მიმართულებით-

“არა- ინფორმირებულობა საკუთარი დაავადების შესახებ” კომპონენტის ფარგლებში - მასიური სკრინინგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით (რასაც ვაძლიერებთ);

“არა- ინფორმირებულობა პროექტის შესახებ”- ამ  მიმართულებით საჭიროა ინტენსიური საინფორმაციო კამპანია (რაც უკვე აქტიურად მიმდინარეობს);

“ფინანსური ბარიერი” -

ა. PCR ტესტის ჩანაცვლება სხვა, უფრო ხარჯ-ეფექტური ტექნოლოგიით, როგორიცაა

HCVcore Ag ტესტირება ან  PCR ტესტირებისას GeneXpert სისტემის გამოყენებით, რომელთა ღირებულება თითქმის უტოლდება ერთმანეთს და დაახლოებით 60 ლარამდეა;

ბ. ფინანსური “ინტერვენცია” პირველ (სკრინინგის შემდგომ კონფირმაციულ) კვლევაზე დამატებითი ბიუჯეტის საშუალებით, რომელიც შეამცირებს, ან საერთოდ გაანულებს პაციენტის მხრიდან თანაგადახდას.

არსებული მოცემულობის გათვალისწინებით, დონორთან მიღწეულია შეთანხმება ზემოაღნიშნული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი აუთვისებელი რესურსის მიზნობრიობის ცვლილებისა და ამ რესურსის კონფირმაციულ კვლევაზე ბარიერის მოსახსნელად გამოყენების შესახებ. კერძოდ, გილიადის საგრანტო რესურსის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება დაახლოებით  10 000 ტესტის  (ტესტის ღირებულება = 10$, გილიადის საგრანტო რესურსი 100 000$) შესყიდვა, რაც CORE ag კვლევის ღირებულებას გააიაფებს დაახლოებით 36 ლარამდე. ასეთ შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება დაახლოებით 11 400   პაციენტისთვის კონფირმაციული კვლევის სრულად დაფინანსება.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, წარმოგიდგენთ ,,საქართველოსა (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახით) და გილიად საიენს, ინკ. („გილიადი“) (Gilead Sciences, Inc. („Gilead“) შორის გასაფორმებელი დოკუმენტის პროექტის მოწონების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტს. თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს განკარგულების მიღებასთან საჭირო ღონისძიებების გატარება.

პატივისცემით,