საქართველოს იმუნიზაციის  კომუნიკაციის ეროვნული სტრატეგია

2017 - 2021

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა.

სტრატეგიის დოკუმენტი შეიქმნა ვაქცინების გლობალური ალიანსის (GAVI) ფინანსური მხარდაჭერით, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის ტექნიკური ხელშეწყობით და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო კონსულტანტის ჟაკლინ მოლერ ლარსენის მიერ.

აბრევიატურები	i

1. შესავალი	2

2. წინაისტორია და საკომუნიკაციო ეროვნული სტრატეგიის დასაბუთება	2

2.1  იმუნიზაციის მიმდინარე ეროვნული კალენდარი	2

2.2 ვაქცინებით მოცვა	3

2.3 მოცვის მაჩვენებლების მხრივ რეგიონული და რაიონული განსხვავებები	4

2.4 ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის (KAP) ეროვნული კვლევის მიგნებები	5

ვაქცინაციის სტატუსი და დროულობა კვლევის მონაწილეთა მონაცემების მიხედვით	6

ჯანდაცვის მუშაკები	6

მოსახლეობის წარმოდგენები და დამკვიდრებული პრაქტიკა	8

ნაწილობრივ ვაქცინირებული ბავშვების მზრუნველების მახასიათებლები	9

სხვა შესაბამისი მონაცემები	9

2.5 სტრატეგიული დაკვირვებები და სადისკუსიო საკითხები	11

3. საბოლოო მიზანი, სტრატეგიული მიზნები და ძირითადი მიდგომა	13

4. თითოეული სამიზნე ჯგუფისათვის საკომუნიკაციო ამოცანები	13

5 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლები	14

მოზარდები (12-14 წელი) და მათი მშობლები	14

პირველადი ჯანდაცვის ექიმები	14

პირველადი ჯანდაცვის ექთნები	14

პოლიტიკის შემქმნელები	15

1989-2000 წლებში დაბადებული ზრდასრულები, ვინც წწყ (MMR) ვაქცინით ნაწილობრივ არიან იმუნიზირებულნი	15

5. ძირითადი წინააღმდეგობები თითოეული სამიზნე ჯგუფის მიხედვით	15

6. გზავნილები თითოეული სამიზნე ჯგუფისათვის და საკომუნიკაციო არხები	18

7. სამიზნე ჯგუფებზე ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორები /პირები	26

8. სამოქმედო გეგმა ფართო განფასებით	27

11. კრიზისის კომუნიკაცია	45

12. ახალი ვაქცინების საკომუნიკაციო გეგმები	46

13. ანგარიშგება, მონიტორინგი და შეფასების ჩარჩო	46

ანგარიშვალდებულება	46

ეროვნული საკომუნიკაციო სტრატეგია იმუნიზაციისათვის - მმართველი ჯგუფი	46

იმუნიზაციის ეროვნული საკომუნიკაციო სტრატეგია - სამუშაო ჯგუფი	47

მონიტორინგის და შეფასების ჩარჩო	48

დანართები	53

დანართი 1 კრიზისის საკომუნიკაციო გეგმა	53

# აბრევიატურები

BCG	ბაცილ კალმეტ-გუერინ ტუბერკულოზის ვაქცინა

DTP	დიფტერია, ტეტანუსი და ყივანახველა

GAVI	ვაქცინების გლობალური ალიანსი

HepB	ჰეპატიტის B ვაქცინა

HEXA	ვაქცინა, რომელიც იცავს დიფტერიის, ტეტანუსის, ყივანახველას, B ჰეპატიტის, პოლიომიელიტის და ჰემოფილიის ბ ტიპის ინფექციისაგან.

HPV	ადამიანის პაპილომა ვირუსი

Hib	ჰემოფილიის ინფექცია ტიპი ბ

KAP	ინფორმირებულობა, შეხედულებები და ქცევა

MMR	წითელა, წითურა, ყბაყურას ვაქცინა

NCDC 	დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

OPV	პოლიომიელიტის ვაქცინა

PCV	პნევმოკოკის კონიუგირებული ვაქცინა

ROTA	როტავირუსი

TIP	მორგებული იმუნიზაციის პროგრამა

UNICEF	გაეროს ბავშვთა ფონდი

იგპ	იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა

სშჯსდს 	საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ტდ	ტეტანუსი, დიფტერია

წწყ 	წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინა (MMR)

ჰექსა	ვაქცინა, რომელიც იცავს დიფტერიის, ტეტანუსის, ყივანახველას, B ჰეპატიტის, პოლიომიელიტის და ჰემოფილიის ბ ტიპის ინფექციისაგან (HEXA).

# 1. შესავალი

ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს საქართველოში ჯანდაცვის სამინისტროს იმუნიზაციის ეროვნულ საკომუნიკაციო სტრატეგიას 2017-2021 წლებისთვის. სტრატეგიის შემუშავების პროცესს ხელმძღვანელობდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC) და კოორდინაციას უწევდა  იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ტექნიკური დახმარებით. სტრატეგიის შემუშავების პროცესი და სულ ახლახანს ჩატარებული ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) კვლევა დააფინანსა ვაქცინების გლობალურმა ალიანსმა (GAVI), რაც საქართველოსთვის  GAVI-ს დახმარების დასრულების ნაწილია. UNICEF-ის საქართველოს ოფისმა ტექნიკური დახმარების ფარგლებში დაიქირავა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დამოუკიდებელი კონსულტანტი, რომელმაც ხელი შეუწყო დაინტერესებულ მხარეთა ფართო სპექტრის მონაწილეობას სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. ეს მოიცავდა დაინტერესებულ  მხარეთა ერთდღიან სემინარს თბილისში, მცირე სემინარების სერიას და შეხვედრებს ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის და ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების მცირე ჯგუფებთან, შეხვედრებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან და სამინისტროს წამყვან თანამშრომებთან, ორ ფოკუს ჯგუფს პირველადი ჯანდაცვის სფეროშო დასაქმებულ ექთნებთან და ჯანდაცვის საკითხებზე მომუშავე მედიის წარმომადგენლებთან, ადგილზე ვიზიტებს და საკითხის განხილვას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონულ ცენტრსა და თბილისის გარეუბანში არსებულ  ჯანდაცვის სამ დაწესებულებაში.  სტრატეგიაში ასევე აისახა სახელმწიფო და ჯანდაცვის პროფესიონალებთან ჩატარებული ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის კვლევის შედეგები, რომელიც 2016 წელს განახორციელა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ჯანდაცვის ხელშეწყობის განყოფილებამ.

მოსალოდნელია, რომ საქართველოს მთავრობა დააფინანსებს სტრატეგიის განხორციელებას.

# 2. წინაისტორია და საკომუნიკაციო ეროვნული სტრატეგიის დასაბუთება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო (სშჯსდს) და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი უკვე დიდი ხანია აცნობიერებენ საჭიროებას, სტრატეგიული გზით დაუპირისპირდნენ საზოგადოების და  პროფესიონალთა წარმოდგენებს იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, რათა გაიზარდოს ბავშვთა იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლები ქვეყანაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის  (WHO) მიერ 2015 წელს ჩატარებულმა საკომუნიკაციო მიდგომების კვლევამ იგივე რეკომენდაცია შემოგვთავაზა. GAVI აფინანსებს კომუნიკაციის სტრატეგიის შექმნას და ეს პროცესი საქართველოსთვის GAVI-ის დახმარების დასრულების ფარგლებში ხორციელდება.

მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ დონეზე ბევრ ვაქცინაზე მოცვის მაჩვენებელი შედარებით მაღალია, ყველა ანტიგენზე მოცვა WHO-ს მიერ რეკომენდებულ 95%-ზე დაბლაა. ზოგიერთ ვაქცინას აქვს სხვებზე უკეთესი მოცვა, თუმცა არსებობს რეგიონული და რაიონული განსხვავებები ერთი და იმავე ვაქცინით მოცვის მაჩვენებლებს შორის.  მოსახლეობაში არსებული ნეგატიური წარმოდგენები, შიში და მერყეობა  არის დაბალი მოცვის ზოგიერთი ცნობილი მიზეზი და ეს ზუსტად ის საკითხებია, რომლის გადაჭრას მიზნად ისახავს საკომუნიკაციო სტრატეგია.

## 2.1  იმუნიზაციის მიმდინარე ეროვნული კალენდარი

საქართველოში ბავშვთა ასაკში რუტინული იმუნიზაცია ხდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონისა და  იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის შესაბამისად (ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანება № 01-57 / ნ, 19 ნოემბერი, 2015). 2016 წლის იანვრისათვის იმუნიზაციის ეროვნული კალენდარი უზრუნველყოფდა მოსახლეობის ვაქცინაციას 12 ინფექციის წინააღმდეგ: ტუბერკულოზი, დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, B ჰეპატიტი, ჰემოფილური გრიპი ბ ტიპი (Hib), წითელა, წითურა, ყბაყურა, პოლიომიელიტი, როტავირუსი და პნევმოკოკური ინფექცია. 2017 წლის ოქტომბერში ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო (HPV) ვაქცინის პილოტირება მოხდება ქალაქ თბილისსა, ქუთაისში, აჭარის რეგიონის 6 რაიონში და აფხაზეთის ყველა რაიონში, რაც უზრუნველყოფს აღნიშნული ვაქცინის დანერგვას სამიზნე 9 წლის გოგონათა 70%-ში.

| ასაკი | 0-12 სთ | 0-5 დღე | 2 თვე | 3 თვე | 4 თვე | 12 თვე | 18 თვე | 5 წლ | 14 წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B ჰეპატიტი | HepB 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტუბერკულოზი |  | BCG |  |  |  |  |  |  |  |
| დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი, ჰემოფილური ინფექცია, B ჰეპატიტი * |  |  | Hexa 1 | Hexa 2 | Hexa 3 |  |  |  |  |
| დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა |  |  |  |  |  |  | DTP 4 |  |  |
| პოლიომიელიტი (ბივალენტური) |  |  |  |  |  |  | OPV 4 | OPV 5 |  |
| როტავირუსი |  |  | Rota 1 | Rota 1 |  |  |  |  |  |
| პნევმოკოკური ინფექცია* |  |  | PCV1 | PCV 2 |  | PCV 3 |  |  |  |
| წითელა, წითურა, ყბაყურა |  |  |  |  |  | MMR 1 |  | MMR 2 |  |
| დიფტერია, ტეტანუსი |  |  |  |  |  |  |  | DT 5 |  |
| ტეტანუსი, დიფტერია |  |  |  |  |  |  |  |  | Td |

## 2.2 ვაქცინებით მოცვა

1990  წლამდე საქართველოში იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლები მაღალი იყო, მაგრამ დამოუკიდებლობის მოპოვების, საომარი კონფლიქტების და 90-იან წლებში არსებული ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ სწრაფად შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ იმუნიზაციის სერვისები გაუმჯობესდა გასულ ათწლეულში, ძირითადი გამოწვევები მაინც რჩება, რაზეც მეტყველებს ვაქცინებით თავიდან აცილებადი ისეთი დაავადებების ეპიდაფეთქების შემთხვევები, როგორიცაა წითელა და წითურა. შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით მოცვის მაჩვენებლები უმეტეს ანტიგენზე ოპტიმალურზე დაბალია.

არსებობს სამი დიდი პრობლემა, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ვსაუბრობთ იმუნიზაციის მოცვის შესახებ. პირველ რიგში ეს არის გაზომვის საკითხი, როდესაც  სიძნელეები იკვეთება ვაქცინაციის სამიზნე მოსახლეობის განსაზღვრისას. ეს პრობლემა შესაძლოა გამოწვეული იყოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერებს შორის დიდი ინტერვალებით, დიდი მიგრაციით როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, და ასევე სამედიცინო დაწესებულებებთან მიბმული მოსახლეობის არარსებობით, რაც მოცვის მონაცემების სისწორეს სათუოს ხდის. საქართველოში მოცვის გაზომვასთან დაკავშირებული გაურკვევლობის აღმოსაფხვრელად მთელი ქვეყნის მასშტაბით  ტარდება იმუნიზაციით მოცვის ეროვნული კვლევა ახალშობილთა 3 კოჰორტაში.

მეორე პრობლემა არის ის, რომ სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტში, ოპერატიულ და საფინანსო სისტემებში ჯანდაცვის სისტემების მიწოდების ცვლილებებმა, ჯანდაცვის პროგრამების ოპტიმიზაციამ, გეოგრაფიული წესით დაწესებულებასთან მიბმული მოსახლეობის არარსებობამ და სამედიცინო პერსონალის ხშირმა გადინებამ ზეგავლენა მოახდინა სერვისების ხარისხზე და   პერსონალის მოტივაციაზე და შესაბამისად მოცვის მაჩვენებლებზე. არსებობს ცნობები  სამიზნე მოსახლეობის დაგეგმვის  და ვაქცინაციის ჩატარების პრობლემების შესახებ. დაწესებულებებთან მკაფიოდ მიბმული მოსახლეობის არარსებობა ქმნის უდიდეს პრობლემებს ქალაქებში, სადაც ბევრი მიმწოდებელია დიდი რაოდენობით მოსახლეობასთან ერთად, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სამედიცინო დაწესებულებებში.  სამიზნე მოსახლეობებში ვაქცინაციის შეწყვეტის მაჩვენებელი დაგეგმილ BCG და ჰექსავალენტურ ვაქცინაციასთან მიმართებაში იყო 7.3% (2015) და 2.5% (2016). შეწყვეტის მაჩვენებელი რეალურად ჩატარებულ BCG და ჰექსა 1 (Hexa1) მიმართებაში იყო 6.3% (2015) და 3.4%  2016 წელს.  ჯანდაცვის სისტემის სხვა პრობლემები, როგორიცაა დაწესებულებების სუსტი მოცულობა, ცუდი ინფრასტრუქტურა და სერვისებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა გამოვლინდა, როგორც დაბრკოლება ვაქცინაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების მისაღწევად ქვეყანაში.

დროული ვაქცინაციის და დაბალი მოცვის მესამე ძირითადი ხელშემწყობი ფაქტორია მშობლის ღელვა, რომელსაც ვერ გადაუწყვეტია სრული ვაქცინაციის ჩატარება ბავშვისათვის. ამას თან ერთვის იმუნიზაციის მიმართ მოტივაციის/რწმენის ნაკლებობა თავად ჯანდაცვის მუშაკებს შორის.

ზოგიერთ ვაქცინას უკეთესი მაჩვენებელი აქვს მოცვის თვალსაზრისით. ვაქცინებს, რომლებიც მოითხოვენ მეორე ან მესამე დოზას (მაგ: ჰექსა ან წწყ) აქვთ შეწყვეტის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. როტას ვაქცინას 3 თვეზე და ტეტანუსი-დიფტერიას (ტდ) ვაქცინას მოზარდებში აქვთ ძალიან დაბალი მოცვა, რაც რეკომენდებულ მოცვის მაჩვენებლებზე უკიდურესად დაბალია, ხოლო მათი უდიდესი და უმცირესი რეგიონული მაჩვენებებლები შეადგენს 57% და 38%.  როტას საწინააღმდეგო ვაქცინა შედარებით ახალია და მოცვის აღმავალი ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო ტდ ვაქცინაციას 14 წლის ასაკში ერთნაირად დაბალი მაჩვენებელი აქვს.  ზრდასრული მოსახლეობის (დაბადებული xx და xx წლებს შორის) საკმაოდ დიდი რაოდენობა რჩება დაუცველი წითელას წინააღმდეგ, რაც ეპიდემიის საშიშროებას ქმნის  მოსახლეობის ფართო მასებში. წითელას ელიმინაციის მიღწევა შეუძლებელი იქნება, სანამ ამ საკითხის მოგვარება არ მოხერხდება საქართველოში.

## 2.3 მოცვის მაჩვენებლების მხრივ რეგიონული და რაიონული განსხვავებები

საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრობს თბილისში, ხოლო მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილის 57.3% - ურბანულ დასახლებებში, ხოლო 42.7% სოფლად. ქალაქებში ვაქცინაციის მოცვის უფრო დაბალი მაჩვენებლებია, თუმცა განსხვავებები მოცვის მაჩვენებლებებს შორის არსებობს რეგიონებშიც და რეგიონის შიგნით რაიონების მიხედვით. ზოგჯერ რაიონული განსხვავებები შეიძლება აიხსნას ბავშვების მცირე რაოდენობით, რის გამოც რამდენიმე აუცრელმა ბავშვმა ეს განსხვავება შესაძლოა, უფრო მნიშვნელოვნად წარმოაჩინოს. ბავშვების სიმცირე ყოველთვის არ არის მიზეზი და დგება საჭიროება იმის დასაზუსტებლად, თუ რა არის განსხვავებების სხვა მიზეზი. ამის გარკვევა მოიცავს  მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების შეფასებას, როგორიცაა ეთნიკური უმცირესობები, ლტოლვილები, კონფლიქტის ან ომის მიზეზით იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებსაც ხშირად ნაკლებად ჰყავთ აცრილი ბავშვები. ეს გარემოება კიდევ ერთხელ ადასტურებს რაიონის დონეზე საკომუნიკაციო გეგმის არსებობის საჭიროებას, სადაც გამახვილებული იქნება ყურადღება კონკრეტულ წინააღმდეგობებზე.

წწყ1 მოცვის მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით, (12 თვე)
საქართველო, 2013-2015

დიფტერიის კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით და წწყ1  ვაქცინით მოცვის მაჩვენებლები რაიონების მიხედვით საქართველო, 2015

## 2.4 ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის (KAP) ეროვნული კვლევის მიგნებები

შემდეგ თავში შეჯამებულია იმუნიზაციის გამოწვევებთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის კვლევის მიგნებები, რომელიც აისახა ამ სტრატეგიაში. რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის მეთოდებით მიღებული მონაცემები შეგროვდა ოჯახის ექიმებისაგან, ნევროლოგებისაგან და მზრუნველებისაგან სამ ქალაქში: ბათუმში, თბილისსა და ქუთაისში. ვაქცინაციის ისტორიის შესახებ დამატებითი მონაცემები შეგროვდა ჯანდაცვის დაწესებულებებისაგან და იგი შეედარა მზრუნველებისგან მიღებულ ანალოგიურ ინფორმაციას.

### ვაქცინაციის სტატუსი და დროულობა კვლევის მონაწილეთა მონაცემების მიხედვით

- პროვაიდერი კლინიკების მონაცემებზე დაყრდნობით ვაქცინაციის სტატუსთან დაკავშირებით, გამოკითხული ბავშვების 45.3% სრულად იყო აცრილი (ყველა რეკომენდებული აცრა იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით), 51% ბავშვების იყო ნაწილობრივად აცრილი ტიპი #1 (სულ მცირე ერთი ვაქცინა BCG/HepC ვაქცინაციის შემდეგ სამშობიარო სახლში), 1.9% იყო ნაწილობრივად აცრილი ტიპი #2  (მხოლოდ BCG/HepC ვაქცინა სამშობიარო სახლში) და 1.8% იყო სრულიად აუცრელი.

- ბავშვთა იმუნიზაციის სტატუსი და მისი დროულობა არის გაზვიადებული მზრუნველთა მიერ, რის საფუძველსაც იძლევა მზრუნველების მიერ გაცხადებული მონაცემების და ჯანდაცვის დაწესებულების ინფორმაციის შედარება, რომლის მიხედვით მზრუნველების 79%-მა განაცხადა, რომ მათი ბავშვი სრულად იყო აცრილი, როდესაც დაწესებულების ინფორმაციით ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 45%-ია.

- ჯანდაცვის დაწესებულების მონაცემები კვლევის ადგილების მიხედვით უჩვენებს, რომ სრულად ვაქცინირებული ბავშვების პროცენტული რაოდენობა  ბათუმში იყო 56%,  ქუთაისში 38% და 40.8% თბილისში, ხოლო აუცრელი ბავშვების უდიდესი პროცენტულობა დაფიქსირდა ქუთაისში - 4%, შემდეგ ბათუმში 1.2%, ხოლო ბათუმის შემდეგ - თბილისში 0.4%.

- ბათუმს ჰქონდა ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი - 43%, სადაც პირველი იმუნიზაცია დასრულდა 4 თვის და 29 დღის ასაკში,  ხოლო ქუთაისსა და თბილისში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 20%. ბათუმს ჰქონდა უკეთესი შედეგი დროულობაშიც, როდესაც ბავშვი უზრუნველყოფილი იყო ასაკის შესაბამისი ყველა ვაქცინით, ისე როგორც განსაზღვრულია იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით.

- ბავშვთა მხოლოდ 8.8% იყო აცრილი კომერციული ვაქცინებით.

- ბავშვთა 20%-ს მიეცა მედიკამენტები იმუნიზიაციამდე ექიმის რჩევით, ხოლო 2.5%-ს - ექიმის რეკომენდაციის გარეშე.

### ჯანდაცვის მუშაკები

გარემოსთან კავშირში მყოფი და სიტუაციური ფაქტორები

- ცვლილებები პირველადი ჯანდაცვის სისტემასა და პედიატრულ სერვისების მიწოდებაში (იმუნიზაციის ჩათვლით) და  მოსახლეობის მაღალი მიგრაცია ართულებს ჯანდაცვის მუშაკების წვდომას პაციენტებთან,  განსაკუთრებით ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიცაა ქუთაისი  და თბილისი;

- სავალდებულო ვაქცინაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკის შესაბამისი ცვლილებები განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქვეყანაში ვაქცინაციის მოცვის გასაუმჯობესებლად;

- განათლების სისტემასთან არაადეკვატური თანამშრომლობა (ბაღის და სკოლის სამედიცინო პერსონალი) განიხილება, როგორც „გამოუყენებელი“ შესაძლებლობა იმუნიზაციის მოცვის გაუმჯობესების თვალსაზრისით;

- ხშირი უთანხმოება სხვა  სფეროს წარმომადგენლებთან - ქირურგებთან და გინეკოლოგებთან, ასევე საავადმყოფოში მომუშავე პედიატრებთან ვაქცინაციის უკუჩვენებებთან დაკავშირებით მიუთითებს იმუნიზაციის შესახებ ტრენინგის საჭიროებაზე;

- რთული სამუშაო გარემო: უფრო მეტი დრო და ძალისხმევაა საჭირო პაციენტებთან კომუნიკაციისა და  მათთან დასაკავშირებლად, რასაც ემატება სამედიცინო პერსონალის არაადეკვატური ხელფასი;

- იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის  (იგპ) მიმდინარე ნორმები და სტანდარტები, როგორიცაა ვაქცინაციის უკუჩვენებები, მოთხოვნები საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით, სკრინინგი და ვაქცინაციის  "დასაბუთების" მუდმივი მოთხოვნა იწვევს იმას, რომ იმუნიზაციის შემდეგ სერიოზული გვერდითი მოვლენების განვითარების შემთხვევაში,  ჯანდაცვის მუშაკი ხდება აგრესიის, თავდასხმის და უნდობლობის სამიზნე, რაც წარმოადგენს რეალურ პრობლემას ვაქცინის პრაქტიკაში დასანერგად და დისკრედიტაცის უკეთებს მთლიანად  პროცესს.

- არაადეკვატური ცოდნა და წარმოდგენები იგპ მიმდინარე ნორმებისა და სტანდარტების შესახებ (მაგ. იმუნიზაციამდე მედიკამენტის მიცემა, ვაქცინები, რომლებიც პროვოცირებას უკეთებენ ზოგიერთი მდგომარეობას, ბავშვის ვაქცინაცია, რომელსაც უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ გარკვეული დაავადება).

- „მაღალი“ ხარისხის ვაქცინები, რომელიც ბოლო 5 წლის წინ შემოვიდა ქვეყანაში, სახელდება, როგორც მოცვის გაზრდის წამყვანი ფაქტორი. მაღალი ხარისხის ვაქცინებმა აამაღლა სამედიცინო მუშაკების თავდაჯერებულობა და შეამცირა მოსახლეობის რეზისტენტობა ვაქცინების მიმართ. მწარმოებელი ქვეყანა განიხილება, როგორც  ხარისხის ძირითადი გარანტი. თუმცა რჩება კითხვები კომერციული „ფასიანი“ ვაქცინების ხარისხთან და სახელმწიფოს მიერ შესყიდულ „უფასო“ ვაქცინების ხარისხთან დაკავშირებით.

- პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლებმა, რომლებიც ჩართულები არიან იგპ-ში, გამოხატეს ვაქცინაციების შემდგომი გართულებების მიმართ დიდი შიში. მათ განაცხადეს, რომ ისინი კვლავ ნიშნავენ იმუნიზაციის დაწყებამდე მედიკამენტებს ალერგიის და ცხელების წინააღმდეგ, რათა თავიდან აიცილონ გართულებები პედიატრიულ პაციენტებს შორის. ასევე გამოთქვეს წუხილი იმის გამო, რომ პაციენტთა შორის გვერდითი რეაქციის სავარაუდო განვითარების  შემთხვევაში, ისინი ვერ მიიღებენ საჭირო პროფესიულ მხარდაჭერას და დაცვას, ან  შიშობენ, რომ  გვერდითი რეაქციის ვაქცინასთან რეალური კავშირის დადგენის ოფიციალური დრო იმდენად ხანგრძლივი იქნება, რომ მათ მოსახლეობა მაინც დაადანაშაულებს.

- პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლებმა უფრო მეტად იცოდნენ ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის (HPV) შესახებ, თუმცა რეგიონის წარმომადგენლები უფრო მეტად დაინტერესებული იყვნენ და სურდათ რეკომენდაცია გაეწიათ ვაქცინისათვის და ასევე ჩაეტარებინათ ვაქცინაცია თავისი ოჯახის წევრისათვის, ვიდრე იგპ-ში ჩართულ პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლებს თბილისში.

- ნევროლოგები თვლიან, რომ მათი როლი და ჩართულობა იმუნიზაციის პროცესში შესუსტდა და ფოკუს ჯგუფის ყველა მონაწილე ამტკიცებდა, რომ ისინი ვაქცინაციის მომხრენი იყვნენ და იშვიათად იძლევიან უარყოფით რეკომენდაციას ვაქცინაციის ჩატარებაზე.

პირადი მოტივაციის ფაქტორები

- თბილისში  შეშფოთების საგნად რჩება კავშირი წწყ ვაქცინასა და აუტიზმს შორის, როგორც სამედიცინო მუშაკებს, ისე მშობლებს შორის (ასევე პარალიზების და გახანგრძლივებული სიყვითლის შიში). ქუთაისში უფრო მეტად ღელავენ ახალი ვაქცინების უსაფრთხოებაზე.

- ექიმები თბილისსა და ბათუმში  სვამდნენ კითხვებს არსებული ვაქცინების ეფექტურობის შესახებ (მაგალითად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ანტისხეულები არ განვითარდა) და ზოგადად ახალი ვაქცინების იმუნიზაციის პროგრამაზე (მაგ. როტა ვირუსის და პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია);

### მოსახლეობის წარმოდგენები და დამკვიდრებული პრაქტიკა

- ყველა დაინტერესებული მხარე აღნიშნავდა, რომ ვაქცინის ხარისხი იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი მზრუნველის  გადაწყვეტილების მიღებისას. მზრუნველებმა განაცხადეს, რომ ექიმის თავდაჯერებულობამ მათთან ვაქცინაზე საუბრის დროს ზეგავლენა იქონია მათ გადაწყვეტილებაზე, აეცრათ ბავშვი.

- ვაქცინის ხარისხი განისაზღვრება ვაქცინის მწარმოებელი ქვეყნის სახელით; კერძოდ, დასავლეთ ევროპელ მწარმოებლებს ეძლევათ უმაღლესი შეფასება და განიხილებიან, როგორც ხარისხის გარანტი.

- სამედიცინო მუშაკების აზრით, ბოლო წლების განმავლობაში მშობლების მხრიდან ვაქცინაციაზე უარის თქმის შემთხვევების შემცირება უნდა მივაწეროთ ევროპაში წარმოებული ვაქცინების შემოტანას, რომელიც მათ მიეწოდებათ იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამის ფარგლებში. უფასო (სახელმწიფო მიერ გადახდილი) და ფასიანი (კომერციული) ვაქცინების პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა UNICEF და  NCDC-ის 2012 წლის იმუნიზაციის კვლევით უკვე აღარ არსებობს, ვინაიდან ამჟამად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული ვაქცინები მიჩნეულია ისეთივე ხარისხის მქონედ, როგორც კომერციული იმპორტირებული ვაქცინები.

- სამედიცინო მუშაკების ზოგიერთი ჯგუფი ისევ დასახელდა წუხილის და წინააღმდეგობის მიზეზად მზრუნველთა მიერ, მათ შორის ის სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ საავადმყოფოებში და ე.წ. „ცნობილი“ პედიატრები. უფრო მეტიც, ყველა დაინტერესებული მხარე იმუნიზაციის ყველაზე დიდ მოწინააღმდეგედ ასახელებს თავად ჯანდაცვის მიმწოდებლებს. ეს ტენდენცია ნახსენები იყო იგპ-ში ჩართული პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების მიერ, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  ბარიერი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ კონკრეტულ სამედიცინო ჯგუფებს აქვთ მოსახლეობის ფართო მასებში ნდობა, მათმა არჩევანმა შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს სხვების გადაწყვეტილებებზე. ეს ფაქტი დაადასტურეს ჯანდაცვის მედიის წარმომადგენლებმა.

- დაინტერესებული მხარეების ინფორმაციით მართლმადიდებლური ქრისტიანობა, როგორც წამყვანი სახელმწიფო რელიგია არ არის ზოგადად იმუნიზაციის წინააღმდეგი  და  სულ რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მღვდელმა  უარყოფითი რეკომენდაცია მისცა ვაქცინაციის ჩატარებას. გარდა ამისა, იყო შემთხვევები, როდესაც სასულიერო პირები თავად არ ცრიდნენ შვილებს, რითაც თავის მრევლს აძლევდნენ ცუდ მაგალითს, მიუხედავად იმისა, რომ იმუნიზაციას აქტიურ დისკრედიტაციას არ უკეთებდნენ თავიანთ ქადაგებებში.

- ნდობა პედიატრთა მიმართ არ იყო მნიშვნელოვნად განსხვავებული ორ გამოკითხულ ჯგუფს შორის. თუმცა ახალგაზრდა მზრუნველები ასაკოვნებთან შედარებით არიან უფრო ინფორმირებულები და აქტიურები ბავშვის იმუნიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით;  რთულია კომუნიკაცია დასაქმებულ და დაკავებული მზრუნველებთან, რომელთაც სჩვევიათ იმუნიზაციის სისტემატური გადაავადება.  ასევე რთულია  ექიმის მიმართ მცირე „პატივისცემის“ და  „ნდობის“ მქონე მზრუნველებთან კომუნიკაცია.

- რეზისტენტული მზრუნველები განსხვავდებიან თავიანთი არგუმენტებით და განათლებით. ყველაზე ხშირად ვაქცინაციის უარის მიზეზად სახელდებოდა ვაქცინაციასა და ნევროლოგიურ რეაქციებს შორის კავშირი თავად ბავშვში ან მის და-ძმაში ან ბავშვის მიზეზი იყო არსებული ნევროლოგიური ან ალერგიული სტატუსი. ვაქცინის ადმინისტრირების შემდეგ ნევროლოგიური გართულებების შიში დასახელდა როგორც მნიშვნელოვანი ბარიერი მზრუნველთა სხვა ჯგუფების მიერ.  მდიდარი და ცნობილი ოჯახები დასახელდა ასევე რეზისტენტულ ჯგუფად, რომელსაც რაიმე კონკრეტული არგუმენტი არ აქვთ ვაქცინაციის წინააღმდეგ.

- ნაწილობრივ აცრილი ბავშვის მზრუნველს უფრო მეტად აწუხებდა ვაქცინის უსაფრთხოება და ხარისხი და ნაკლებად სჯეროდა ვაქცინაციის სარგებლიანობის სრულად აცრილ ჯგუფთან შედარებით.

- 90% მზრუნველების მიერ ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებლები დასახელდნენ, როგორც ინფორმაციის ძირითადი წყარო იმუნიზაციის შესახებ, შემდეგ მოდის ვებ საიტი - 31%, სხვა სამედიცინო პერსონალი 20%, ტელევიზია 14%, მეგობრები, ოჯახი და მეზობლები 12%.

- რისკის გაცნობიერება  და ვაქცინებით თავიდან აცილებადი დაავადებების სიმკაცრის აღქმა საერთო მოსახლეობაში არის დაბალი.

- ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ დისკუსიებმა გამოავლინა მზრუნველების დაბალი ცოდნა ვაქცინის მნიშვნელობის შესახებ კიბოს პრევენციაში.

### ნაწილობრივ ვაქცინირებული ბავშვების მზრუნველების მახასიათებლები

- უფრო ხშირად სამედიცინო განათლება

- ქრონიკული ან ნევროლოგიური დაავადების მქონე ბავშვების მზრუნველები: „ნევროლოგიური პრობლემის მქონე (მაგალითად ცერებრალური დამბლა) ბავშვების ვაქცინაცია პრობლემატურია, თუმცა ამჟამად უფრო იოლია, ვიდრე უწინ, რადგან ძველ დროში ხალხი ასეთ ბავშვებს მალავდა და სახლში ჰყავდათ გამოკეტილი. ახლა ყველა თავისუფლად საუბრობს პრეზიდენტის შვილზე, რომელსაც დაუნის სინდრომი აქვს.“

- ძალიან დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი

- დასაქმებული მზრუნველები

- ხშირი მიგრანტები და კონფლიქტის გამო იძულებით გადაადგილებულები

- მართლმადიდებელი სასულიერო პირები ადგილობრივ დონეზე, მიუხედავად იმისა, რომ არც მართლმადიდებლური ეკლესია ან სხვა დოგმები და კეტეხიზმოები არ არიან იმუნიზაციის წინააღმდეგი, ასევე ზოგიერთი რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები (იეღოვას მოწმეები).

### სხვა შესაბამისი მონაცემები

ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის კვლევასთან ერთად სტრატეგიის შემუშავების პროცესში მოხდა პროფესიონალთა ორ ჯგუფთან შეხვედრა, რათა გარკვეულიყო მათი გამოცდილება, შეხედულებები და როლი იმუნიზაციის ხელშეწყობაში. პირველი ჯგუფი იყო ათი ექთნით წარმოდგენილი, რომლებიც პირველადი ჯანდაცვის სხვადასხვა კლინიკებში მუშაობენ თბილისში. ისინი შეხვდნენ დამოუკიდებელ კონსულტანტს, რომელიც უძღვებოდა სტრატეგიის შექმნის პროცესს. მეორე ჯგუფი შედგებოდა თხუთმეტი ჯანდაცვის მედიის წარმომადგენლისაგან, რომლებიც მუშაობენ ტელევიზიასა და რადიოში. დამატებით ვიზიტები განხორციელდა რაიონული ჯანდაცვის ოფისში და სამ სხვადასხვა პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში თბილისის გარეთ მცირე დასახლებებში.

სპეციალიზირებული ჯანდაცვის მედიის წარმომადგენლები (15 წარმომადგენელი)

- დაბრკოლებები: მცდარ შეხედულებებზე რეაგირება არაადეკვატურია; მაგალითად აუტიზმი  შიშს, რა თქმა უნდა, იწვევს, თუმცა ზოგადად ორგანიზმის დაბინძურება ისედაც ასუსტებს ორგანიზმის საერთო იმუნიტეტს.

- თავად ექიმი არის ყველაზე დიდი პრობლემა; ისინი აკეთებენ ნეგატიურ განცხადებებს მედიაში, რაც ზიანს აყენებს მშობლების რწმენას; ეს განცხადებები წინააღმდეგობაშია უზარმაზარ მეცნიერულ მტკიცებულებებთან, ჯანმოს რეკომენდაციებთან და მთავრობის ეროვნულ პოლიტიკასთან, თუმცა ეს კანონით არ იკრძალება, რადგან ექიმის პროფესია არ რეგულირდება საქართველოში; ვაქცინაციის შესახებ ათ წარმატებულ ისტორიას მთლიანად აბათილებს ერთი ექიმის მიერ გაკეთებული უარყოფითი განცხადება; მშობლები იბნევიან და ღელავენ სამედიცინო პროფესიონალების მხრიდან განსხვავებული შინაარსის გზავნილების გამო; ახალმა ვაქცინებმა შექმნეს მოსახლეობასთან უკეთესი კომუნიკაციის საჭიროება.

- სხვა რა შეიძლება გაკეთდეს ჯანდაცვის მედიის  მხარდასაჭერად? საჭიროა მეტი მხარდამჭერები; ხშირი შედავება მედიკოსებთან, რომლებიც უარყოფით განწყობას ავრცელებენ; პირადი ისტორიების სააშკარაოზე გამოტანა დაავადების მიმართ შიშის ჩამოსაყალიბებლად და რისკის გასაცნობიერებლად; უფრო მეტად მორგებული და მიზანდასახული კამპანია; საკითხის ცნობადობის სისტემატური ზრდა; სტერეოტიპებზე პასუხის გაცემა და გაბათილება; დაავადების და არა ვაქცინის შიში…. ახალ თაობებთან რისკის ახსნის საჭიროება; მედიის შესაძლებლობების უფრო აქტიური გამოყენება, მაგ. ხანდაზმულ მოსახლეობაში გრიპის ვირუსით გამოწვეული სიკვდილის გაშუქება არის გრიპის ვაქცინაციის ხელშეწყობის შესაძლებლობა, ასევე მოსახლეობისათვის 2008 წელს 11,000 წითელას შემთხვევის შეხსენება.

პირველადი ჯანდაცვის ექთნები (10 ექთანი)

- ისინი თვლიან, რომ მათი ფუნქციაა მშობლებს შეატყობინონ, როდის მივიდნენ ვაქცინაციაზე, გამოუცხადებლობის შემთხვევაში  შეახსენონ მისვლის შესახებ ტელეფონით ან ზოგჯერ მიაკითხონ სახლში, ექიმის თანხმობის შემდეგ ვაქცინაციის ადმინისტრირება, ახალი ვაქცინების გამოყენების შესწავლა, მშობლების ინფორმირება და ბრძანება#01-57-ით ხელმძღვანელობა ვაქცინებზე ტექნიკური ინფორმაციის გასაცემად.

- ყველა მშობლის კითხვაა: სადაურია ვაქცინა? უსაფრთხოა? რეაქცია ხომ არ ექნება ბავშვს? რას უნდა ველოდოთ და როგორ მივხვდეთ,  გვერდითი რეაქცია აქვს ბავშვს თუ ნორმალური? უფასო და კომერციულ ვაქცინას შორის რა განსხვავებაა? თქვენ უტარებთ ვაქცინაციას საკუთარ შვილებს?

- ექთნების თვალით დანახული ძირითადი დაბრკოლებებია: დიფტერია, ყივანახველა, ტეტანუსის (DPT) საწინააღმდეგო ვაქცინა რთულია, რადგან იგი ინდონეზიაშია წარმოებული და გააჩნია რამდენიმე გვერდითი ეფექტი, რის შესახებ მშობლებმა სხვებისგან გაიგეს; ტეტანუსი-დიფტერიას (TD) საწინააღმდეგო ვაქცინა რთულია, მასზე თავად მოზარდები ამბობენ უარს; ბოშები თვლიან, რომ ვაქცინაცია არ სჭირდებათ, რადგან მათ ოჯახებს მანამდე არასდროს ჰქონიათ ვაქცინებთან შეხება; ზოგიერთ ექთანს ჰქონდა ცუდი  გამოცდილება, მაგრამ მასზე რეაგირება არასდროს ყოფილა; ტრენინგი ინტერპერსონალური კომუნიკაციის თვისებებში არასდროს ჩატარებიათ; ზოგიერთმა ექთანმა იცის თავისი კლინიკის მოცვის მაჩვენებელი, ზოგმა არ იცის, და არც ის იცის, როგორ შეიძლება გამოთვლა, დედებს არ სურთ ვაქცინაციის გაკეთება, როდესაც ბავშვები თავს კარგად არ გრძნობენ უბრალო გაციების გამო ან გამოჯანმრთელების პროცესში არიან. ზამთარში გაციება და სურდოს შემთხვევები ძალიან ხშირია, რაც იმას ნიშნავს, რომ აცრა სავარაუდოდ გადაიდება და შემდეგ რთული იქნება ბავშვის უკან მიყვანა ვაქცინაციაზე ან შეიძლება იგი საერთოდ აცდეს ვაქცინაციის გრაფიკს, როდესაც ეს აცრა დროის მიხედვით სენსიტიურია.

- შეხედულებები, როგორ შეიძლება დახმარება: ბავშვების წახალისება (UNICEF-ის დღიურები სასარგებლო იყო); მეტი მედია, რეკლამები და მასალებია საჭირო; განათლების მიღებისას ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება ექიმებისა და ექთნებისთვის; ექთნის როლის აღიარება  და  ხელშეწყობა; ექთნების ბინაზე მეთვალყურეობის მოვალეობის ფორმალიზება; ექთნების დაჯილდოების სქემის ამუშავება; სახელმძღვანელო მასალა, თუ როგორ შეიძლება რთული ჯგუფების (მაგ. ბოშები) დაყოლიება აცრაზე.

- რა განაპირობებს თქვენს მოტივაციას?: ,,მე ვარ პროფესიონალი, ეს სტატუსი სავსებით მაკმაყოფილებს; მსიამოვნებს ბავშვებთან მუშაობა; ჩვენ შეიძლება პატივს  არ გვცემდნენ სისტემის შიგნით, მაგრამ მშობლები და პაციენტები ყოველთვის მადლობას გვეუბნებიან; მშობლები პატივს გვცემენ და ჩვენ ეს გვსიამოვნებს; მე მომწონს, როდესაც ადამიანები მეუბნებიან: მე თქვენი პაციენტი ვიყავი ადრე და ახლა ჩემი შვილი უნდა მოგიყვანოთ;  მე მიყვარს ჩემი სამსახური, რადგან ვგრძნობ, რომ ადამიანებს რეალურად ვეხმარები.“

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებები (4)

- გარეგნულად სამ დაწესებულებაში ცუდი ინფრასტრუქტურაა შენობის, ხელმისაწვდომობისა და გათბობის სისტემის თვალსაზრისით, არანაირი წვდომა კომპიუტერთან.

- ჯანდაცვის მუშაკების მიერ განცხადებული მოცვა იყო იგივე ან ოდნავ ნაკლები NCDC-ის ოფიციალურ მონაცემებთან შედარებით და მერყეობდა 85%-სა და 97%-ს შორის შერჩეული ვაქცინებისთვის.

- წინააღმდეგობებს მიეკუთვნება ვაქცინაციის გადადება და დასაქმებულ მშობლებთან დაკავშირება ვაქცინაციის გადავადების შემთხვევაში ან ბავშვის ავადმყოფობის შემთხვევაში. ზამთრის თვეებში ავადმყოფი ბავშვების რაოდენობა ძალიან მაღალია სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში და ექთნებისათვის პრობლემას წარმოადგენს ტელეფონით მზრუნველების დარწმუნება, რომ ვაქცინაციისთვის ბავშვი კლინიკაში მიიყვანონ.

- ორმა დაწესებულებამ განაცხადა ადგილობრივ სკოლებთან მჭიდრო სამუშაო ურთიერთობის შესახებ. ერთმა ექიმმა თქვა, რომ მათ ჩაატარეს ტდ  ვაქცინაცია სკოლის შენობაში. ერთ-ერთმა ექთანმა თქვა, რომ ბავშვთა ჯგუფი წაიყვანა სკოლიდან სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც ჩაუტარა ვაქცინაცია.

## 2.5 სტრატეგიული დაკვირვებები და სადისკუსიო საკითხები

- სოციალური მობილიზაცია არის საკომუნიკაციო სტრატეგიის წამყვანი მიდგომა, თუმცა იგი პოტენციურად სუსტი სფეროა. იდეალურ სიტუაციაში ეროვნული სტრატეგია უნდა განხორციელდეს რეგიონულ და რაიონულ დონეზე მცირე სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელსაც უხელმძღვანელებს იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა ან ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი შესაბამის დონეებზე და ისინი შექმნიან საკომუნიკაციო  სამოქმედო ადგილობრივ გეგმას წამყვან ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად. საქართველოში იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის (იგპ) რეგიონულ თანამშრომლებს შესაძლოა ეს როლი ან უნარ-ჩვევები არ ჰქონდეთ.  რაიონულ დონეზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლები მუშაობენ რაიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში და ექვემდებარებიან  პოლიტიკური მართვის ადგილობრივ სტრუქტურებს. მიუხედავად იმისა, რომ NCDC-ს აქვს შესანიშნავი სამუშაო ურთიერთობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან, რომლებიც მას აწვდიან იმუნიზაციის რუტინულ მონაცემებს, ისინი არ არიან NCDC-ის წინაშე ანგარიშვალდებული და არ აქვთ ბიუჯეტი, რომელიც აუცილებელია საკომუნიკაციო საქმიანობის ჩასატარებლად და საკოორდინაციოდ რაიონულ დონეზე.

- იმუნიზაციის კომუნიკაცია არ არის სახელმწიფო პროგრამათა ჩამონათვალში და შესაბამისად არ აქვს  ბიუჯეტი. NCDC-ს არ აქვს მისთვის ცალკე ბიუჯეტის ხაზი, რესურსების  გამოყოფა ხდება წინასწარი დაგეგმვის გარეშე, რაც  სისტემური მიდგომის ეფექტურ განხორციელებას ართულებს. იდეალურ შემთხვევაში  ბიუჯეტის სპეციალური ხაზი და ფინანსები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი იმუნიზაციის საკომუნიკაციო საქმიანობისათვის, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება ვაქცინების შესყიდვის საბიუჯეტო ხაზისაგან. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტს და იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამას (იგპ) აქვთ კარგი სამუშაო ურთიერთონა, კერძოდ ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტს აქვს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, დაეხმაროს იგპ-ს გუნდს იმუნიზაციის საკომუნიკაციო კამპანიაში. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გამოყო იმუნიზაციის წამყვანი თანამშრომლები, თუმცა ეს საკითხი ფორმალიზებას მოითხოვს იმის გათვალისწინებით, რომ ამ დეპარტამენტის პასუხისმგებლობის ქვეშ სხვა ჯანმრთელობის სფეროებიც არის, რომელიც დაბიუჯეტებულია, იმუნიზაციისაგან განსხვავებით. სტრატეგიის განხორციელების შემთხვევაში, ეს მნიშვნელოვანი საკითხები მოითხოვენ განხილვას და გადაჭრას.

- კრიზისის კომუნიკაცია არის სფერო, რომელიც ტრადიციულად მოიცავს კარგ სამუშაო გეგმას, მაგრამ ხორციელდება გზავნილების და წამყვანი გამომსვლელების/სპიკერების მომზადების გარეშე. ეს ის სფეროა, რომლის გამოყენებას აპირებენ ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი და იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა სტრატეგიის განხორციელებისას და ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის დაგეგმილი წარდგენისას.

- ურთიერთობა NCDC-ს და განათლების სისტემას შორის ვერ შედგა იმ დაძაბულობის გამო, რომელიც მოჰყვა წითელა-წითურა-ყბაყურას დამატებითი პროგრამის განხორციელებას სკოლების მეშვეობით. იგი შეწყდა მშობლების შეშფოთების გამო, რაც დაკავშირებული იყო და მოჰყვა მედიის ნეგატიურ განცხადებებს. არა თავად სკოლის მასწავლებლები, მაგრამ სკოლა მაინც რჩება ძირითად საშუალებად მშობლებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად და მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში ვაქცინაცია შეიძლება არ იყოს მიზანშეწონილი, თანამშრომლობა ადგილობრივ დონეზე ჯანდაცვის ადმინისტრაციასა და სკოლებს შორის არის მნიშვნელოვანი და საჭიროებს ხელშეწყობას. ეროვნულ დონეზე სკოლის ექიმის როლის ფორმალიზება არის კარგი ნიშანი და იგი დაეხმარება ვაქცინაციის პოპულარიზაციას მშობლებისათვის ინფორმაციის მიწოდების გზით და ამავე დროს  თანამშრომლობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივ თანამშრომლებთან შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს.

- სახელმწიფოსა და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობა არის სფერო, რომელსაც შესწავლა სჭირდება. სოციალური მომსახურების სააგენტომ, რომელიც  ახდენს ჯანდაცვის მიმწოდებლების (როგორიცაა კურაციო და ევექსი) დაკონტრაქტებას, შესაძლოა შერჩევითი დაკონტრაქტება შემოიღოს, რაც დაავალდებულებს ჯანდაცვის დაწესებულებებს კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, სანამ აუნაზღაურებენ მათ მიერ გაწეული სერვისების ღირებულებას. ეს საკითხი შესაძლოა ადვოკატირების საგანი გახდეს, რომ  იმუნიზაციის მოცვის მინიმალური მაჩვენებელი გახდეს ანაზღაურების კრიტერიუმი ან შემოღებული იყოს  ხარისხის სხვა სტანდარტი, რომელიც „უფასო“ ვაქცინების  ხელშეწყობას ეხება „ფასიანი“ ვაქცინების სანაცვლოდ. შესაძლოა ასევე არსებობდეს სახელმწიფო-კერძო სექტორების პარტნიორობის პოტენციალი ისეთ კომერციულ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ტელესაკომუნიკაციო კომპანიები (მობილური ქსელის ოპერატორები), რომლებთანაც ორმხრივ სასარგებლო თანამშრომლობა შეიძლება შედგეს ან სხვა კომერციულ კომპანიებთან (ეთიკის სტანდარტების დაკმაყოფილება მუშაობის დროს), რომლებიც შესთავაზებენ კორპორატიული სოციალურ პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაფინანსებას და მხარდაჭერას.

- საჭიროებების კვლევამ აჩვენა, რომ ის ოჯახის ექიმები, რომლებიც ურჩევენ მშობლებს ფასიანი ვაქცინაციის ჩატარებას  იმ მიზეზით, თითქოს ფასიანი ვაქცინა ნაკლებ გვერდით მოვლენებს იწვევს, საფრთხის ქვეშ აყენებს სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამას, აბნევს მშობლებს და წარმოშობს გაურკვევლობას და ეჭვს.  მშობლებს დანაშაულის გრძნობას უღვივებს, რადგან ისინი ვერ ახერხებენ ვაქცინის საფასურის გადახდას. ამ არასწორი და არაეთიკური პრაქტიკის რეგულირება შესაძლებელია სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით მოკლე ვადიან პერსპექტივაში, ხოლო გრძელ-ვადიან პერსპექტივაში საჭიროებს ფართო დისკუსიის გამართვას ჯანდაცვის მუშაკებისათვის პროფესიული რეგულაციის ორგანოს არსებობაზე.

# 3. საბოლოო მიზანი, სტრატეგიული მიზნები და ძირითადი მიდგომა

ვაქცინაციის ეროვნული პროგრამა საქართველოს მოსახლეობისათვის ითვალისწინებს უფრო ფართო სპექტრის ვაქცინებს, ვიდრე სტრატეგიაშია ასახული. სტრატეგიაში აქცენტი კეთდება ბავშვთა იმუნიზაციაზე და პრიორიტეტი ეძლევა იმ ადგილებს, სადაც მოცვის მაჩვენებლები შეშფოთების საფუძველს იძლევა.

საბოლოო მიზანი:

- ხელი შეეწყოს ბავშვთა იმუნიზაციის მოცვის მდგრად 95%-მდე მატებას ეროვნულ დონეზე და მიღწეული იქნას 90%-იანი მოცვა ყველა რაიონში.

სტრატეგიული მიზნები:

- გაიზარდოს ბავშვთა იმუნიზაციის მიმართ ნდობა, მოთხოვნა და გამოყენება ყველა ბავშვის მშობელთა მხრიდან.

- გაუმჯობესდეს ყველა ბავშვის იმუნიზაციის სერვისების მიწოდების ხარისხი.

- შემცირდეს რეგიონული და რაიონული განსხვავებები იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მიხედვით.

- მიღწეული იქნას წითელას ელიმინაცია.

ძირითადი მიდგომა:

- მიზნობრივი კომუნიკაცია მთელი რიგი არხების გამოყენებით, როგორიცაა მედია, სოციალური მედია, ბეჭდვითი მასალები, ტრენინგ პროგრამები, მობილური ტექნოლოგიები.

- სოციალური მობილიზაცია ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, რელიგიური ჯგუფების, ადგილობრივი ავტორიტეტების მხარდაჭერის გამოყენების მიზნით რეგიონულ და რაიონულ დონეზე.

- ადვოკატირება იმუნიზაციის მნიშვნელობის შესახებ იმუნიზაციის ხელშეწყობის გზით და ზეგავლენით პოლიტიკის შემქმნელებზე, გადაწყვეტილების მიმღებებსა და  პოლიტიკოსებზე.

# 4. თითოეული სამიზნე ჯგუფისათვის საკომუნიკაციო ამოცანები

საჭიროებების კვლევის და სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე შეირჩნენ შემდეგი პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფები:

## 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლები

- ცნობიერებისა და ცოდნის ამაღლება იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე.გაიზარდოს ჰექსა ვაქცინით აცრა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა შორის, რაც მიგვიყვანს ჰექსა 3 ვაქცინით მოცვის გაზრდამდე 5%-ით ეროვნულ დონეზე და სულ მცირე 3%-ით რაიონულ დონეზე

- ცნობიერებისა და ცოდნის ამღლება წწყ 2 (MMR 2) ვაქცინის მნიშვნელობის შესახებ

- გაიზარდოს წწყ (MMR) ვაქცინით ბავშვის აცრა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა შორის, რაც გაზრდის  MMR 2-ით მოცვას  10%-ით ეროვნულ დონეზე და 6%-ით რაიონულ დონეზე

## მოზარდები (14 წელი) და მათი მშობლები

- ამაღლდეს ცნობიერება, ცოდნა და წარმოდგენა ტდ (Td) ვაქცინის მნიშვნელობაზე მოზარდთა შორის.

- ამაღლდეს ცნობიერება, ცოდნა და წარმოდგენა Td ვაქცინის მნიშვნელობაზე მოზარდთა მშობლებს შორის.

- გაიზარდოს Td ვაქცინით აცრა მოზარდთა შორის, რაც 10% -ით გაზრდის Td ვაქცინით მოცვას ეროვნულ და 6%-ით რაიონულ დონეზე.

## პირველადი ჯანდაცვის ექიმები

- ამაღლდეს პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალთა შორის ეროვნული პოლიტიკის აღიარების და ერთგულების ხარისხი, რაც განსაზღვრავს მათ კრიტიკულ როლს იმუნიზაციის მოცვის გაზრდასა და ვაქცინების უსაფრთხოებისა და მნიშვნელობის დადასტურებაში.

- პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალთა ყურადღება გამახვილდეს სტრატეგიის ფარგლებში პრიორიტეტულ ვაქცინებზე და სამიზნე ჯგუფებზე და  მათი ინდივიდუალური მონაწილეობის  უზრუნველყოფა  პრაქტიკული და კონკრეტული გზით.

- გაიზარდოს პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მოტივაცია,  რომ უფრო ეფექტურად მოახდინონ  კომუნიკაცია  მშობლებთან იმუნიზაციის აუცილებლობის/მნიშვნელობის შესახებ და ხელი შეუწყონ იმუნიზაციის მაჩვენებლების ზრდას მათ დაწესებულებებში, ახალი მიდგომების კვლევისა და საპილოტე ტესტირებით.

- სამიზნე გეოგრაფიულ ადგილებში, სადაც იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი დაბალია, გაიზარდოს პირველადი ჯანდაცვის ექიმების ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარები.

## პირველადი ჯანდაცვის ექთნები

- პირველადი ჯანდაცვის ექთნების როლის ოფიციალური აღიარება იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების ზრდასა და ვაქცინების უსაფრთხოებისა და მნიშვნელობის დადასტურებაში.

- პირველადი ჯანდაცვის ექთნებს მიეცეთ საშუალება და აუმაღლდეთ მოტივაცია მათი როლის ოფიციალური აღიარებით, მიაწოდონ მშობლებს ეფექტური და სწორი ინფორმაცია იმუნიზაციის შესახებ.

- ტრენინგის მეშვეობით ამაღლდეს პირველადი ჯანდაცვის ექთნების ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარები  განსაკუთრებით იქ სადაც  დაბალია  იმუნიზაციით მოცვა

## პოლიტიკის შემქმნელები

ჩატარდეს ადვოკატირება შემდეგი მიმართულებით:

- პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისათვის, ჩამოყალიბდეს მუდმივმოქმედი სამუშაო გაიდლაინი,   სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი მათი მნიშვნელოვანი როლი მშობლებისათვის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებაში, რაც მშობელს დაეხმარება ბავშვის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებაში.

- ექთნებისათვის ჩამოყალიბდეს მუდმივმოქმედი სამუშაო გაიდლაინი , სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ექთნების როლი მტკიცებულებებზე დამყარებული ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებაში მშობლებისთვის, რაც მათ დაეხმარება ვაქცინაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.

- ეროვნული საკომუნიკაციო სტრატეგია გახდეს სახელმწიფო პროგრამის ნაწილი, დაკავშირებული საბიუჯეტო ხაზით, რაც მისი განხორციელების საშუალებას წარმოადგენს.

- განხორციელდეს მცირე საპილოტე პროექტი კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც მშობლებს და მეურვეებს მოსთხოვენ იმუნიზაციის სერტიფიკატს ბავშვის ბაღში ან სკოლაში შესაყვანად, რათა შემოწმდეს ამ ინიციატივის ეფექტი იმუნიზაციის მაჩვენებლებზე.

- პილოტის ფარგლებში მოხდეს სხვა ქვეყნებში გამოყენებული მასტიმულირებელი და არამასტიმულირებელი ფაქტორების შესწავლა კონკრეტულ გეოგრაფიულ ადგილებში, რათა შეფასდეს წამახალისებელი ფაქტორების პოტენციური ეფექტი იმუნიზაციის მაჩვენებლებზე და აისახოს შედეგები მომავალ პოლიტიკაში.

- შემოწმდეს იმ ჯანდაცვის მუშაკების პროფესიული მხარდაჭერა და დაცვა, ვინც ოფიციალური გაიდლაინებით ხელმძღვანელობს, თუმცა იშვიათ შემთხვევაში  მათ უბანზე ბავშვს შეიძლება აცრისშემდგომი სერიოზული არასასურველი გვერდითი რეაქცია განუვითარდეს.

## 1989-2000 წლებში დაბადებული ზრდასრულები, ვინც წწყ (MMR) ვაქცინით ნაწილობრივ არიან იმუნიზებულნი

- ყურადღება მიექცეს და გაიზარდოს ზრდასრულთა ინფორმირებულობა ვაქცინაციის კრიტიკული მნიშვნელობის შესახებ, რათა ამ ასაკობრივ ჯგუფში დაბადებულმა ადამიანებმა დაიცვან საკუთარი თავი და სხვები წითელას ეპიდაფეთქებისაგან.

- შემცირდეს 1989-2000 წლებში დაბადებული არასაკმარისად იმუნიზირებულ ადამიანთა რაოდენობა 20%-ით ეროვნულ დონეზე.

# 5. ძირითადი წინააღმდეგობები თითოეული სამიზნე ჯგუფის მიხედვით

5 წლამდე ასაკის ბავშვთა მშობლები

- მშობლები შესაძლოა არასწორად აფასებდნენ ბავშვის ვაქცინაციის სტატუსს და დროულობას, არ იცოდნენ ზუსტად, როდის აიცრა მათი ბავშვი, როდის უწევს აცრა   და რა დროს.

- არასწორი შეხედულებები ვაქცინების უარყოფით ზეგავლენაზე: ზოგი ფიქრობს, რომ შესაძლოა ვაქცინა იყოს უშვილობის მიზეზი, გამოიწვიოს განვითარების შენელება, შეასუსტოს იმუნიტეტი. ეს ჭორები მუდმივად ცირკულირებს საზოგადოებაში და საჭიროებენ გაქარწყლებას.

- ახალგაზრდა მშობლებს აქვთ უფრო მეტი შეკითხვები და ითხოვენ მეტ ინფორმაციას  ჯანდაცვის მუშაკებისაგან. ისინი ზოგჯერ უკმაყოფილებას გამოხატავენ  მიღებული პასუხების გამო ან შესაძლოა დაუპირისპირდნენ კიდეც ჯანდაცვის მუშაკებს.

- აცრის გადავადება საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკაა. დასაქმებულ მშობლებს ხშირად სჩვევიათ აცრის გადადება. მშობლები ზედმეტ მზუნველობას იჩენენ ბავშვის მიმართ. მაგალითად, როდესაც ბავშვი ავადაა ან გამოჯანმრთელების პროცესშია უბრალო ხველების ან გაციებისაგან, მშობლებს არ სურთ აცრის ჩატარება, რადგან თვლიან, რომ ბავშვი ამ დროს მგრძნობიარეა და აცრამ შეიძლება ბავშვი კიდევ უფრო ცუდად გახადოს, ან ამის მიზეზად ასახელებენ ბავშვის დაბალ იმუნიტეტს.

- მშობლები თვლიან, რომ თითოეულ ჯერზე ერთზე მეტი ვაქცინის გაკეთება დიდი დატვირთვაა  ბავშვის პატარა ორგანიზმისათვის  და ძალიან განიცდიან  ვაქცინაციის შედეგად განვითარებული უმნიშვნელო ცხელებასაც.

- მშობლები დაავადებაზე მეტად შეშფოთებული არიან ვაქცინების პოტენციური უარყოფით ზეგავლენის გამო. ზოგადად ძალიან დაბალი წარმოდგენა აქვთ  ვაქცინით თავიდან აცილებადი დაავადებების რისკზე.

- მწარმოებელი ქვეყნის სახელი განსაზღვრავს ვაქცინის მიმართ ნდობას და როგორც ჩანს, ამჟამად უკვე აღარ არის ღელვის მიზეზი იგივე ხარისხით, როგორც ეს  ხუთი წლის წინ იყო.

- აუტიზმის და შეზღუდული შესაძლებლობის განვითარების შიში შეშფოთების საგანია იმ მშობლებს შორის, ვინც უარს ამბობს ვაქცინაციაზე.

ოჯახის ექიმები

- ოჯახის ექიმებს აქვთ არასაკმარისი ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარები მშობლების  დარწმუნებისათვის და  ეფექტური  კომუნიკაციის დასამყარებლად.

- სამედიცინო განათლების მიღებისას ტრენინგი  ინტერპერსონალურ კომუნიკაციის უნარებში არ იყო გათვალისწინებული.

- დაბალი მოტივაცია  მშობლების წასახალისებლად და ზუსტი ინფორმაციის მისაწოდებლად

- ისინი ტრადიციულად მიუჩვეველი არიან, როდესაც ახალგაზრდა მშობლები მათგან ითხოვენ ზედმეტ ინფორმაციას და პასუხებს.

- შესაძლოა ოჯახის ექიმს ვაქცინაცია მიაჩნდეს მცირედ პრიორიტეტულად, ან  არასავალდებულოდ. შეიძლება ექიმი უფრო მეტად კრიტიკული იყოს, ვიდრე მისი კოლეგები.

- ექიმები  ჯანდაცვის სისტემის მხრიდან თავს გრძნობენ პოტენციურად დაუცველად და მხარდაჭერის გარეშე  აცრისშემდგომი არასასურველი რეაქციის განვითარების შემთხვევაში.

- არაერგვაროვანი გზავნილების არსებობა: ექიმი-სპეციალისტები (მაგ: ნევროლოგი) ჯერ კიდევ იძლევიან ოჯახის ექიმისაგან განსხვავებულ ინფორმაციას იმუნიზაციის შესახებ.  ზოგიერთი ოჯახის ექიმი თანხმდება ვაქცინაციის გადადებაზე მშობლის საამებლად, თუ ბავშვი თავს მთლად კარგად ვერ გრძნობს, თუმცა სიცხე არ აქვს. ამის შემდეგ ბავშვის მიყვანა ექიმთან რთულდება იმ აცრებთან მიმართებაში, რომელთა დროულად ჩატარება აუცილებელია. ვაქცინაციამდე  ანტიალერგიული პრეპარატის მიცემა ხშირია,  თუმცა ეს გაიდლაინებით არ არის გათვალისწინებული. მშობლებს ხშირად ორი პედიატრი ჰყავთ: ერთი, რომელსაც უპირატესობას ანიჭებენ და თანხას უხდიან და მეორე, რომელთანაც საავადმყოფოდან გზავნიან რეფერალის საფუძველზე უფასო ვაქცინაციისა და ზრუნვისათვის. გზავნილები, რომლებსაც მშობლები იღებენ ამ ორი ექიმისაგან პოტენციურად გასხვავებულია.

- ჯანდაცვის დაწესებულებასა და სასკოლო სისტემას შორის მჭიდრო და კარგად კოორდინირებული მუშაობა იმუნიზაციით მოცვის გაზრდის თვალსაზრისით, განიხილება პოზიტიურ ჭრილში თუმცა დაწესებულებებს შორის  ესეც განსხვავებულია.

პირველადი ჯანდაცვის ექთნები

ვაქცინაციის ხელშეწყობისა და სწორი ინფორმაციის მიწოდებისათვის  ექთნების სახით არსებობს შესანიშნავი რესურსი მშობლებისათვის, თუმცა შესაძლოა:

- არ ხდებოდეს მათი სათანადოდ გამოყენება

- არ ჰქონდეთ ინფორმაცია / გაბედულება უპასუხონ მშობლების კითხვებს

- არ ჰქონდეთ საინფორმაციო მასალები, რომელსაც გაუზიარებდნენ მშობლებს ან სპეციალურად შექმნილი დამხმარე საშუალებები თითოეულ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მშობლებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად და გვერდითი მოვლენების სამართავად.

- ჰქონდეთ ისეთივე წარმოდგენები, სტერეოტიპები და მცდარი შეხედულებები, როგორიც მოსახლეობაშია

- ზოგიერთი ვაქცინა ექთნებს მიაჩნიათ ნაკლებ პრიორიტეტულად

- ინტერპერსონალური კომუნიკაციის და დარწმუნების თვისებები აქვთ სუსტი

- არ არიან დარწმუნებული,  როგორ უნდა დაიყოლიონ აცრისათვის კონკრეტული მერყევი მოსახლეობა მაგ. ეთნიკური უმცირესობები - ბოშები

- აქვთ დაბალი თვითშეფასება / ცუდი დამოკიდებულება / მოტივაციის ნაკლებობა ან არ აქვთ სტიმული ამ როლის შესასრულებლად

- აკლიათ მხარდაჭერა და ზედამხედველობა

- არ აქვთ გავლილი ტრენინგი ინტერპერსონალურ კომუნიკაციაში

ამავე დროს ექთნები:

- შესაძლოა თვლიდნენ, რომ ეს მათი პროფესიული მოვალეობაა

- გრძნობდნენ კმაყოფილებას, როდესაც რჩევის მიცემისას ხდება მათი აღიარება მშობლების მიერ

- იყვნენ ძალიან მოტივირებული იმისათვის, რომ მიაწოდონ ექსპერტული ინფორმაცია მშობლებს

წითელა, წითურა, ყბაყურას  (წწყ) ვაქცინით ნაწილობრივ აცრილი ზრდასრული მოსახლეობა

მოტივაციის ფაქტორების და ბარიერების გამოსავლენად ამ ჯგუფში კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა შესაძლოა ეს იყოს: ინფორმაციის ნაკლებობა, რა პოტენციურ რისკებთანაა დაკავშირებული  აუცრელად ყოფნა;სხვა მოწყვლადი ადამიანების რისკის ქვეშ დაყენება;  მოზრდილ ასაკში წითელას გართულებების შესახებ ინფორმაციის არ ქონა.  არ იციან, როგორ შემოწმდეს მათი ვაქცინაციის სტატუსი და როგორ უნდა აიცრან. შემოთავაზებული ქმედებები მოიცავს ამ ვარაუდების შემოწმებას სამიზნე ჯგუფში.

14 წლის მოზარდები

მოტივაციის ფაქტორების და ბარიერების გამოსავლენად ამ ჯგუფში კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა შესაძლოა ეს იყოს:  ვაქცინების მიმართ მოზარდების ანტიპათია და შიში, მოზარდებს დაავადების რისკი მცირედ აქვთ გაცნობიერებული და არ აღელვებთ მომავალში საკუთარი ჯანმრთელობა,   ზოგიერთ მოზარდზე მშობლის გავლენა სუსტია,  ზედმეტ რეაგირებასახდენენ არასასურველ გვერდით მოვლენებზე.  ამიტომ საჭიროა კვლევა, რათა შემოწმდეს ეს ვარაუდები და გამოვლინდეს მათთის საუკეთესო მასტიმულირებელი ფაქტორები და კომუნიკაციის საშუალებები.

# 6. გზავნილები თითოეული სამიზნე ჯგუფისათვის და საკომუნიკაციო არხები

იმისათვის რომ თითოეული სამიზნე ჯგუფისათვის საკომუნიკაციო ამოცანების რეალიზება მოხდეს, შემოთავაზებულია შემდეგი გზავნილების შექმნა. გზავნილები, რომლებიც ფაქტობრივ ინფორმაციას შეიცავენ, ეხმარება მზრუნველებს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში, თუმცა წინამდებარე სტრატეგია აცნობიარებს, რომ მხოლოდ ფაქტობრივი ინფორმაცია დაბალი ალბათობით  შეძლებს ქცევის ცვლილებას.  ემოციურ გზავნილებს, რომელსაც რეზონანსული ხასიათი აქვს, შეუძლიათ ადვილად წამოაგონ მოზარდები, ისევე როგორც ემოციურ ფაქტორებზე აპელირებას შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს მათ მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე.

საჭიროებების კვლევა მიუთითებს, რომ მშობლის ღელვა მომდინარეობს მათი სწრაფვიდან დაიცვან თავისი შვილები ზიანისაგან. გზავნილებმა უნდა განამტკიცონ კონკრეტული აზრი იმის შესახებ, რომ მშობლები, რომლებიც ვაქცინაციას უტარებენ შვილებს, სწორად იქცევიან. ჯანდაცვის მუშაკების მოტივირება შეუძლია სხვადასხვა ფაქტორს. ერთ-ერთი არის მათი აღიარება და პროფესიული როლის პატივისცემა ან მაგ: ექიმობა არის მძიმე შრომის შედეგი ცხოვრების ოცნების განსახორციელებლად. კერძო შემოქმედებითი კომპანიები შეძლებენ ასეთი ემოციური გზავნილების შექმნას საჭიროებების კვლევის მიგნებების გამოყენებით (თუ რესურსები იქნება ხელმისაწვდომი). საინფორმაციო და ემოციური გზავნილები შეიძლება შეიქმნას ადგილზე და შემდეგ მათი  გამოცდა მოხდება მიზნობრივ აუდიტორიაზე, რათა დავრწმუნდეთ მათ გასაგებობაში და სასურველი შედეგის მიღწევაში. გზავნილების გამოცდა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან შეუმოწმებელმა გზავნილებმა შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი რეაქცია, რომლის გამოსწორება უკიდურესად ძნელი იქნება შემდეგ.

ქვემოთ მოყვანილი საინფორმაციო გზავნილები შეიცავენ საკვანძო ინფორმაციას, რომელსაც იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა მიზნად ისახავს მოსახლეობის ინფორმირების, მიმღებლობის გაზრდის და ქცევის ცვლილების დროს. ეს გზავნილები შეიფუთება სათანადოდ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოსახლეობის პოზიტიური ემოციური პასუხი. ზოგი შემოთავაზება მოცემულია დანართში.

ძირითად გზავნილებს დასრულებული სახე არ ექნებათ, სანამ მათი გამოცდა არ მოხდება სამიზნე ჯგუფებზე თვისობრივი ხასიათის ფოკუს ჯგუფების ჩატარების მეშვეობით. საბოლოო გზავნილები და მათი მხარდამჭერი ქვეგზავნილები გამოიცდება მიმღებლობასა და ზეგავლენაზე იმ სამიზნე ჯგუფთან, ვისთანაც არის დაგეგმილი მათი გამოყენება.

სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა დეტალურად ასახავს, თუ როგორ უნდა შეიქმნას და როგორ უნდა მოხდეს გზავნილებისც გამოცდა მათ გამოყენებამდე.

| გზავნილები 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებისათვის | არხები |
| --- | --- |
| სერიოზული დაავადებისაგან თქვენი ბავშვის დაცვისათვის შემოგთავაზებენ მთელ რიგ ვაქცინებს ბავშვის სხვადასხვა ასაკში ასაცრელად - დაბადებიდან 14 წლამდე. ეს არის იმუნიზაციის კალენდარი თქვენი შვილისთვის, დაავადებების ჩამონათვალი, რომლისგანაც ვაქცინები დაიცავს თქვენს პატარას. რა ასაკის უნდა იყოს ბავშვი აცრისას ზოგიერთი ვაქცინა საჭიროებს ერთზე მეტ დოზას. ბავშვის სრული დაცვისთვისყველა დოზაა საჭირო. ვაქცინაცია უნდა მოხდეს სათანადო დროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვი დაცული არ იქნება. ჰექსა ვაქცინით თქვენი ბავშვი უნდა აიცრას დაბადებიდან 1, 2 და 4 თვეზე, იმისათვის რომ ბავშვი დაცული იყოს სერიოზული დაავადებების განვითარების რისკისაგან წწყ 1 და 5 წლის შესრულებისას კრიტიკული საფეხურია წითელას წინააღმდეგ, თქვენი ბავშვის დაცვის გასაძლიერებლად, იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს უსაფრთხოდ, იყოს ძლიერი და ჯანმრთელი. | იმუნიზაციის კალენდარი ადვილად ხელმისაწვდომ ფორმატსა და გასაგები ენით დაწერილი. ლამინირებული ასლები ჯანდაცვის მუშაკებისათვის, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ კონსულტაციის დროს, NCDC-ის ვებ გვერდიდან ამოსაბეჭდი ვერსიები მშობლებს შორის გასავრცელებლად, პლაკატები კლინიკაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული. მოკლე მობილური შეტყობინებები ვაქცინაციის შესახსენებლად |
| მშობლები შეიძლება არ იყვნენ მონდომებული ბავშვის ასაცრელად, თუ ბავშვი კარგად ვერ გრძნობს თავს, მაგრამ ვაქცინა უსაფრთხოა ამ დროს, იგი კარგად დაიცავს თქვენს შვილს, ხოლო მის იმუნურ სისტემას უფრო გააძლიერებს. თუ ბავშვი ჯანმრთელი და ძლიერია, ვაქცინა მის იმუნიტეტს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს. ბავშვს, რომელსაც ჯანმრთელობის გრძელვადიანი ქრონიკული მდგომარეობა აქვს განსაკუთრებით სჭირდება დამატებითი დაცვა, რომლის უზრუნველყოფა შეუძლია ვაქცინას. ოჯახის ექიმის რეკომენდაციის გარდა ვაქცინაციის გადავადების საჭიროება არ არსებობს. | ჯანდაცვის მუშაკის კონსულტაცია, ნაბეჭდი მასალები, NCDC-ის ვებ გვერდი |
| ვაქცინით თავიდან აცილებადი დაავადებები სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენენ დაზოგ შემთხვევაში მათი გამოსავალი შეიძლება ფატალური იყოს. აუცრელობა არის პოტენციურად საშიში ბავშვისათვის და მთლიანად თემისათვის, სადაც იგი ცხოვრობს. მეცნიერების დამსახურებაა, რომ ვაქცინებით თავიდან აცილებადი დაავადებებით გამოწვეული მაღალი სიკვდილიანობა წარსულში დარჩა. შეინარჩუნეთ ეს ტენდენცია და ჩაუტარეთ აცრა თქვენ ბავშვს. | ნაბეჭდი მასალა, პლაკატები, სოციალური მედია, NCDC/ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ გვერდი, ჯანდაცვის საკითხებზე მომუშავე მედია, სკოლები და საბავშვო ბაღები |
| საქართველოში ყოველ წელსმშობლების დაახლოებით 89% უტარებს ვაქცინაციას ბავშვს, სერიოზული დაავადებებების თავიდან ასაცილებლად. ექიმები და ექთნები უტარებენ აცრას ბავშვებს, რათა დაიცვან ისინი სერიოზული დაავადებებისაგან. | წამყვანი ავტორიტეტების /ეროვნული ზეგავლენის მქონე პირების და თემის მობილიზაცია |
| სავსებით გასაგებია, როცა მშობლები არ არიან დარწმუნებული ვაქცინაციის მართებულობაში, მითუმეტეს როდესაც ამდენი არასწორი შეხედულებები ვრცელდება. შეეცადეთ, არ შეგიყვანონ შეცდომაში, შეისწავლეთ ფაქტები და გააკეთეთ სწორი არჩევანი. ვაქცინები გააძლიერებენ ბავშვის იმუნიტეტს და დაიცავენ სერიოზული დაავადებებით გამოწვეული ზიანისაგან. ვაქცინაცია არის საუკეთესო დაცვა, რომლითაც მშობელს შეუძლია დაიცვას შვილი დაავადებებისაგან. ვაქცინები არ ასუსტებენ თქვენი ბავშვის იმუნიტეტს, არ აფერხებენ მათ ზრდასა და მეტყველების განვითარებას, არ იწვევენ უნაყოფობას მომავალში, ან აუტიზმს, ეს მცდარი წარმოდგენებია, რომელსაც არ აქვს მეცნიერული საფუძველი. ვაქცინები აგრძელებენ უამრავი სიცოცხლის გადარჩენას და იცავენ ათასობით ბავშვს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში. ვაქცინებს შესაძლოა ბავშვების მცირე ჯგუფში ჰქონდეს დროებითი გვერდითი ეფექტი, როგორიცაა ნემსის ჩხველეტის ირგვლივ სიწითლე და ტემპერატურის მცირე მატება /სიცხე. ტემპერატურის მართვა იოლად ხდება იბუპროფენ /პარაცეტამოლის მეშვეობით და აღნიშნული სიმპტომები ალაგდება რამდენიმე საათში. არ ინერვიულოთ, გვერდითი მოვლენები ნორმალურია, ისინი დროებითი და ადვილად სამართავია. ეს მოკლევადიანი დისკომფორტია, მისი მართვა შესაძლებელია ტკივილის შემსუბუქებით და სიცხის დამწევი საშუალებით. ვაქცინის გრძელევადიანი ეფექტი არის უსაფრთხოება და დაავადებისაგან დაცულობა. ვაქცინები უსაფრთხოა. ისინი ძალიან მკაცრად მოწმდება. ყველა ვაქცინა, რომელიც გამოიყენება საქართველოში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის სერთიფიცირებული. მსოფლიოში გასული 12 თვის განმავლობაში ბავშვების 85% და საქართველოში 110,413 ბავშვი აიცრა წწყ (MMR) ვაქცინით. მსოფლიოში მილიონობით აცრა და საქართველოში 155,925 აცრა ჩატარდა ჰექსა ვაქცინით. | ნაბეჭდი მასალა, NCDC/ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ გვერდი, სოციალური მედია, ჯანდაცვის საკითხებზე მომუშავე მედია სპეციალისტები. |

| გზავნილები პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისათვის | არხები |
| --- | --- |
| ვაქცინები, რომელთა შესყიდვა და გამოყენება ხდება საქართველოში, უსაფრთხოა: საქართველო იყენებს ჯანმო-ს მიერ წინასწარ სერთიფიცირებულ ვაქცინებს, რომლებსაც აქვთ უსაფრთხოების და ეფექტურობის ხარისხის ნიშანი. ვაქცინები, რომლებიც გამოიყენება საქართველოში, ასევე გამოიყენება ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, და გერმანია. ერთადერთი განსხვავება კომერციულ და უფასო ვაქცინას შორის არის ის, რომ კომერციულ ვაქცინაში მშობელი იხდის თანხას. უფასო ვაქცინა ისეთივე უსაფრთხოა და ხშირად იგივე წარმოებისაა, როგორც კომერციული ვაქცინა. საქართველოს იმუნიზაციის ეროვნული კალენდარი ემყარება მეცნიერულ მტკიცებულებას ჯანმრთელობის მხრივ ვაქცინაციის სარგებლიანობასთან დაკავშირებით და ჯანმოს ექსპერტულ რეკომენდაციას, რომელსაც მსოფლიოს ყველა ქვეყანა იყენებს. | აქტიური ადვოკატირება პროფესიულ სამედიცინო ასოციაციებთან; სოციალური მედია; ჯანდაცვის საკითხებზე მომუშავე მედია NCDC - ტრენინგი კომუნიკაციის შეხვედრა - NCDC ჩართეთ ბეჭდვით ბუკლეტებში, ფლაერებში |
| გამოკითხულ მშობელთა 90% აცხადებს, რომ ექიმები არიან ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყარო. მშობლები აცხადებენ, რომ როდესაც ექიმები დარწმუნებულები არიან ვაქცინის უსაფრთხოებაში, თავადაც თავდაჯერებულად გრძნობენ თავს. მშობლები ასევე აცხადებენ, რომ ექიმების თქმით ფასიან ვაქცინებს ახასიათებთ ნაკლები გვერდითი მოვლენები, ვიდრე უფასო ვაქცინებს. ეს არის არაზუსტი და არაეთიკური განცხადებები, ვინაიდან ამით დისკრედიტაციას უკეთებენ უფასო ვაქცინას, აბნევენ მშობელს, რომელიც თავს ცუდად გრძნობს, როდესაც არ აქვს შეძენის საშუალება. მხარი დაუჭირეთ მშობლებს სწორი არჩევანის გაკეთებაში, რომ იგრძნონ თავი კარგად თავისი გადაწყვეტილების გამო - აცრან და დაიცვან შვილები. მშობლები ამბობენ, რომ ისინი ენდობიან ექიმის აზრს, რომლებიც მათი ინტერესის მიხედვით მოქმედებენ და ხელმძღვანელობენ მეცნიერული მტკიცებულებებით. ექიმებს აქვთ ცენტრალური და კრიტიკული ფუნქცია ბავშვების და თემის დაცვაში. ექიმები, რომლებმაც გადაარწმუნეს მშობლები ვაქცინაციის ჩატარებასთან დაკავშირებით, რისკის ქვეშ აყენებენ თემის ჯანმრთელობას, რომელსაც ემსახურებიან. ვაქცინის ეფექტურობის გამო ეჭვის შემთხვევაში, ყოველთვის იხელმძღვანელეთ ექიმებისათვის განკუთვნილი კლინიკური ინფორმაციით, ან დაუკავშირდით თქვენს რეგიონულ NCDC-ის წარმომადგენელს. | სოციალური მედია; ჯანდაცვის მედია NCDC - ტრენინგი კომუნიკაციის შეხვედრა - NCDC სპეციალიზირებული მედია, ბუკლეტები, ფლაერები, სოციალური მედია |
| ოჯახის ექიმი არის თემის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად პატივსაცემი წევრი. თქვენ ბრძანდებით სამაგალითო პიროვნება თემის წევრებისათვის და შეგიძლიათ უდიდესი გავლენა მოახდინოთ მშობლებზე ვაქცინაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას. გამოიყენეთ თქვენი გავლენა გონივრულად. შეატყობინეთ თქვენს პაციენტებს, რომ თქვენი საკუთარი შვილები აცრილები და დაცულები არიან. ეს მათ შემატებთ მეტ რწმენას თქვენი და ვაქცინის მიმართ. | სპეციალიზირებული ჯანდაცვის მედია მობილური სატელეფონო მესიჯები კამპანია ინტერპერსონალური ტრენინგი |
| ბავშვების ვაქცინაცია გადადეთ მხოლოდ გაიდლაინებით გათვალისწინებული უკუჩვენების არსებობის შემთხვევაში. ეჭვის შემთხვევაში გადაამოწმეთ ფაქტები აქ (ლინკი NCDC-ის საიტის შესაბამის გვერდზე) მცირედ მოავადე ბავშვები შეიძლება უსაფრთხოდ აიცრან. არ გადადოთ აცრა, შემდეგ შესაძლოა გაძნელდეს დასაქმებული მშობლების მიყვანა კლინიკაში. ანტიალერგიული და ანტიპირეტული მედიკამენტების წინასწარ მიცემა არ არის აუცილებელი ჯანმრთელი ბავშვებისათვის. დაეხმარეთ მშობლებს პოტენციური გვერდითი რეაქციების მართვაში, გაამხნევეთ და მიეცით რჩევა იმ ქმედებებთან დაკავშირებით, რაც მიმართული იქნება დროებითი ტემპერატურის, დისკომფორტის და ვაქცინაციის ადგილას შესიების შემცირებისაკენ. | ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარებზე იმუნიზაციის ტრენინგი სამუშაო სახელმძღვანელო (ბუკლეტი) გაიდლაინების უზრუნველყოფა ვაქცინაციის უკუჩვენებებზე ისეთ ფორმატში, რომლის გაზიარება მოხერხდება მშობლებისათვის. NCDC-ის ვებ საიტი ჯანდაცვის მედია |
| როგორც ოჯახის ექიმმა, ვაქცინასთან დაკავშირებული გვერდითი რეაქციის განვითარების შემთხვევაში გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგათ. იხელმძღვანელეთ NCDC რეკომენდაციით, თუ როგორ უნდა მართოთ ვაქცინასთან დაკავშირებული გვერდითი რეაქცია. გვერდითი რეაქციის განვითარების შემთხვევაში, უნდა გქონდეთ NCDC-ის მხარდაჭერის იმედი და მათ უნდა დაიწყონ დაუყოვნებლივ გამოძიება, რათა მალე გაირკვეს მიზეზი. | აქტიური ადვოკატირება პროფესიულ სამედიცინო ასოციაციებთან აზრის დასადასტურებლად; NCDC - ტრენინგი კომუნიკაციის შეხვედრა - NCDC |
| დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შეშფოთებულია შემდეგ ვაქცინებთან დაკავშირებული მოცვის მაჩვენებლებით და გთხოვთ დახმარებას ამ მაჩვენებლების ზრდასთან დაკავშირებით: ჰექსა ვაქცინის მე-2 და მე-3 დოზა, წწყ მოცვა 5 წელზე; ტდ 14 წელზე. ამისათვის მათ შემოიღეს მიზნობრივი კომუნიკაცია მშობლებთან, რათა ხელი შეეწყოს ბავშვთა ვაქცინაციას. საქართველოში წითელას ელიმინაციის მიზნით NCDC-ის სამიზნეს წარმოადგენს ნაწილობრივ იმუნიზირებული ზრდასრულები, რომლებიც დაიბადნენ 1989-დან 2000 წლებს შორის, რათა მოხდეს მათი გადამისამართება ოჯახის ექიმებთან ორდოზიანი ვაქცინაციისათვის, როდესაც მეორე დოზა კეთდება მე-6 თვეზე ან 6 თვის განმავლობაში. ოჯახის ექიმები წინასწარ უნდა იყვნენ მომზადებული შეკითხვებისათვის ამ პერიოდში დაბადებული პირებისაგან, რომლებსაც შესთავაზებენ ვაქცინაციის ჩატარებას და ასევე მათ, ვინც არ არის დარწმუნებული თავის იმუნიზაციის სტატუსში. | ოფიციალური კომუნიკაციის არხები ოჯახის ექიმებთან. ჯანდაცვის მედია პროფესიული ორგანიზაციები დასტურისათვის და სხვადასხვა არხების გამოყენება წევრებთან საკომუნიკაციოდ. |

| გზავნილები ექთნებისათვის | არხები |
| --- | --- |
| საექთნო საქმე პატივსაცემი პროფესიაა, რადგან ექთნებს ბავშვის ჯანმრთელობაზე დიდი პასუხისმგებლობა აკისრიათ. თქვენი როლი ვაქცინაციასა და სერიოზული დაავადებებისაგან ბავშვის დაცვაში დასაფასებელია. მშობლები პატივს გცემენ და მადლიერები არიან . ბავშვები და მშობლები გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ, როდესაც ვაქცინაციას უტარებთ ზრუნვის გამოხატულებით და დამამშვიდებელი სიტყვებით. დაეხმარეთ მშობლებს აცრების მიმართ გამბედაობის ჩამოყალიბებაში და მიაწოდეთ სწორი ინფორმაცია ვაქცინის სარგებლიანობის და მნიშვნელობის შესახებ სატელეფონო კონტაქტის ან აცრის პროცედურის დაწყებამდე. დარწმუნდით, რომ იცით უახლესი ფაქტები იმ ვაქცინის შესახებ, რომელსაც უტარებთ ბავშვებს. თუ გაქვთ ეჭვი ვაქცინასთან დაკავშირებით, არ უთხრათ ამის შესახებ მშობელს, ინფორმაცია მოიპოვეთ აქ (http://ncdc.ge/ka-GE/HealthIssues/%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90) ან დაუკავშირდით NCDC-ს ან დაელაპარაკეთ თქვენი ოჯახის ექიმს ან დაადებათა კონტროლის ცენტრის რეგიონულ წარმომადგენელს. | სოციალური მედია ჯანდაცვის მედია სამოტივაციო ტექსტური შეტყობინებები პროფესიული ასოციაციების მხარდაჭერა დადასტურება ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგი |
| იმუნიზაციის ეროვნული კალენდარი ეფუძნება მეცნიერულ მტკიცებულებას მოსახლეობის ჯანმრთელობის სარგებლიანობასთან დაკავშირებით და ჯანმოს რეკომენდაციას. თქვენ უნდა თავდაჯერებულად გრძნობდეთ თავს იმ დიდი საერთაშორისო სამეცნიერო მტკიცებულების არსებობის გამო, როდესაც იმუნიზაციის პოპულარიზაციას ეწევით პაციენტებთან. გახსოვდეთ, თქვენი ცოდნის გაზიარებით ასრულებთ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან როლს საქართველოს მომავალი თაობების ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში. | სოციალური მედია პროფესიული ასოციაციების თანადგომა და დადასტურება ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგი |
| ყველა ექთანმა იცის, რომ მისი საქმიანობა თემში დიდ პასუხიმგებლობასთანაა დაკავშირებული. ექთანი არის მნიშვნელოვანი/სამაგალითო პირი თემისთვის, ამიტომ გამოიყენეთ თქვენი გავლენა და უთხარით პაციენტებს, რომ თქვენი საკუთარი შვილები იმუნიზებული და დაცულები არიან. ეს მათ შემატებს უფრო მეტ რწმენას თქვენს და ვაქცინის მიმართ. | სამოტივაციო ტექსტური მესიჯები სოციალური მედია ჯანდაცვის მედია პროფესიული ასოციაციების დადასტურება |
| გზავნილები მოზარდებისათვის (14) | არხები |
| ტდ ვაქცინა გიცავთ დიფთერიისა და ტეტანუსისაგან, რომლებიც სერიოზული დაავადებებია და მათი შედეგი შესაძლოა ფატალური იყოს. თუ თქვენ ხართ 14-დან და 16 წლამდე, უნდა აიცრათ ტეტანუსის და დეფტერიის წინააღმდეგ. თქვენ ხართ სერიოზული დაავადებების განვითარების რისკის წინაშე ვაქცინაციის გარეშე. ამ დაავადებების გამოსავალი შეიძლება ფატალური იყოს. | ექიმი, მშობელი, სოციალური მედია, სკოლის მასწავლებლები, სკოლის ექიმები, თანასწორ-განმანათლებლები. |
| გზავნილები უფროსებისათვის, რომლებიც დაიბადნენ 1989-დან 2000 წლამდე | არხები |
| თუ თქვენ დაიბადეთ 1989 წლიდან 2000 წლამდე, შესაძლოა თქვენ წითელას რისკის წინაშე იყოთ? წითელა სერიოზული კონტაგიოზური დაავადებაა, რომელიც გადადებისას შეიძლება ფატალური აღმოჩნდეს. მოზრდილი მოსახლეობის უმრავლესობა აიცრა წითელას წინააღმდეგ ბავშვობაში, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ 1989 წლიდან 2000 წლამდე, შესაძლოა არ იყვნენ აცრილები. მოზრდილი ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ ამ პერიოდში, მაგრამ არ არიან დარწმუნებული, სრულად არიან თუ არა აცრილები, პოტენციურად შეიძლება დაუცველები იყვნენ წითელას წინააღმდეგ და დაუყოვნებლივ უნდა აიცრან. თუ არ ხართ დარწმუნებული თქვენი ვაქცინაციის სტატუსში, შეიმოწმეთ სტატუსი. თუ არ ხართ დარწმუნებული თქვენი ვაქცინაციის სტატუსში, მიდით ოჯახის ექიმთან და ჩაიტარეთ წწყ (MMR) ვაქცინაცია. მოზრდილ პიროვნებას, რომელიც ნაწილობრივ აცრილია უფასოდ შეუძლია წწყ ვაქცინაციის ჩატარება ოჯახის ექიმთან. დაუცველი ზრდასრულები, რომლებიც არასათანადოდ არიან აცრილები ქმნიან ეპიდაფეთქების რისკს. წითელას ეპიდაფეთქება ნაწილობრივად აცრილ მოზრდილ ადამიანებს, ასევე ახალშობილებს, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს ამყოფებს წითელას განვითარების რისკის წინაშე, რომელიც სერიოზული და გადამდები დაავადებაა. | ტელევიზია, რადიო, სოციალური მედია, ჯანდაცვის პროფესიონალები, ქალაქის სახოგადოებრივი ტრანსპორტი, დიდი სამუშაო ადგილები, სათემო ორგანიზაციები. |

| პოლიტიკის შემქმნელები | არხები |
| --- | --- |
| ჯანდაცვის მუშაკების დიდ ნაწილს არ აქვს ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარები, რომ დაარწმუნოს მშობლები ვაქცინაციის აუცილებლობაში. სასურველია ჯანდაცვის მუშაკებს ჰქონდეთ უკეთესი ინტერპერსონალური საკომუნიკაციო უნარები, რომ გაიზარდოს ბავშვთა რუტინული ვაქცინაცია: სამედიცინო მუშაკების ინტერპერსონალური საკომუნიკაციო თვისებები არ უნდა იყოს შემთხვევითობის ან პიროვნული ფაქტორით განპირობებული. ეს უნარები ოფიციალურად უნდა ისწავლებოდეს საგანმანათლებლო სისტემის ფარგლებში. ინტერპერსონალური საკომუნიკაციო თვისებები არის ჯანდაცვის მუშაკებისთვის მნიშვნელოვანი უნარი, რაც მათი მუშაობის ეფექტურობის მაქსიმალურ გაზრდას გამოიწვევს. | პროფესიული სტრუქტურები, აკადემიური დაწესებულებები, NCDC, იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული საბჭო, ჯანდაცვის მედია, იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობი კომისიანებაყოფლობითი ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ ბავშვთა და ჯანდაცვის საკითხებს. |
| საქართველო დაცულია ვაქცინებით თავიდან აცილებადი სერიოზული დაავადების ეპიდემიებისგან? მოსახლეობაში სისტემატური და მიზნობრივი საკომუნიკაციო კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს ვაქცინებისადმი რწმენის და მასზე მოთხოვნის შექმნას, ასევე მითებსა და ცრურწმენებზე პასუხს, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმუნიზაციის მოცვის გასაზრდელად. იმუნიზაციის სტრატეგიული კომუნიკაცია უნდა იყოს ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის განუყოფელი ნაწილი. საკომუნიკაციო ეროვნული სტრატეგიის განხორციელების უზრუნველსაყოფად საჭიროა სპეციალურად გამოყოფილი ბიუჯეტი, ვაქცინების შესყიდვასთან ერთად. | პროფესიული სტრუქტურები, ბავშვთა ეროვნული არასამთავრობო ორგანიზციები, NCDC, იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობი კომისია |
| ქალაქის ექიმებს ნეგატიური დამოკიდებულებით და ცუდი შედეგებით აქვთ უარყოფითი ზეგავლენა მოსახლეობის ვაქცინაციით მოცვაზე და ზრდიან ეპიდემიების რისკს შესაძლებელია, რომ მასტიმულირებელი და არამასტიმულირებელი ფაქტორები ექიმებს დაეხმარონ იმუნიზაციის გაზრდაში. სხვა ქვეყნებში გამოყენებული მიდგომები, გამოცდილება და ზეგავლენის შეფასება გათვალისწინებული უნდა იყოს იმისათვის, რომ მოხდეს საქართველოში შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, რომლის ტესტირებაც მოხდება მოკლე საპილოტე კვლევის ფარგლებში ზეგავლენის გასაზომად და ფასის დასადგენად. | პროფესიული სტრუქტურები, ჯანდაცვის მედია, იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობი კომისია |
| ექიმთა რეგულირების საკითხი მოითხოვს განხილვას ექიმები, რომლებიც საჯაროდ და პაციენტთან კომუნიკაციის დროს ავრცელებენ იმუნიზაციის შესახებ არასწორ ინფორმაციას, იმუნიზაციის სახელმწიფო ეროვნული პროგრამას ზიანსსა აყენებენ. ასევე შესაძლოა მათ საფრთხე შეუქმნან მოსახლეობის ჯანმრთელობას, რაც მთავრობისათვის დამატებითი ფინანსური ტვირთია. გზავნილებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება არსებულ მეცნიერულ მტკიცებულებებს, შეცდომაში შეჰყავს მოსახლეობა და უპირისპირდება ჯანმოს რეკომენდაციებსა და ეროვნულ პოლიტიკას. დეზინფორმაციის გავრცელება შესაძლოა საკმაოდ ძვირად დაუჯდეს სახელმწიფოს, რადგან ერთი ექიმის უარყოფით საჯარო გზავნილს შეუძლია მთლიანად ხაზი გადაუსვას მთავრობის მნიშვნელოვან და ღირებულ ძალისხმევას, რომლის მიზანი იმუნიზაციის ხელშეწყობაა. ექიმთა პროფესიული რეგულირება ხელს შეუწყობს ცალკეული ჯანდაცვის პროფესიონალის მიერ გაკეთებული ზიანის შემცველი საჯარო განცხადებების მართვას და შეზღუდავს მათ. | პროფესიული სტრუქტურები, აკადემიური სამედიცინო ტრენინგ ინსტიტუტები, ჯანდაცვის მედია, იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობი კომისია, იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფი (NITAG), პაციენტთა ასოციაციები, ეროვნული ნებაყოფლობითი ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ ბავშვთა და ჯანმრთელობის საკითხებს. |
| იმუნიზაციის სერტიფიკატის წარდგენის მოთხოვნას საბავშვო ბაღსა და სკოლაში ჩარიცხვის დროს შეუძლია ხელი შეუწყოს და პოტენციურად გაზარდოს იმუნიზაციის მოცვა და შეამციროს ეპიდაფეთქების რისკი. მისი შესრულება უნდა შემოწმდეს პილოტის ფარგლებში პოტენციური ზეგავლენის გასარკვევად და ასევე ფასის დასადგენად. |  |

# 7. სამიზნე ჯგუფებზე ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორები /პირები

ამ ჯგუფს აქვს არაპირდაპირი ზეგავლენა სამიზნე მოსახლეობებზე და მათ იგივე გზავნილები უნდა მიეწოდოთ. მათი ჩართვა და მობილიზაცია ისეთნაირად უნდა მოხდეს, რომ იყვნენ ეფექტური მოტივატორები საჭირო მასალების და სწორი ინფორმაციის მიწოდების გზით.

| სამიზნე ჯგუფი | ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორები /პირები |
| --- | --- |
| 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლები | ოჯახი, მედია, სოციალური მედია, ექიმები, ექთნები, ინტერნეტი, ეროვნული ექსპერტები, მთავრობის პოლიტიკა, მართლმადიდებლური ეკლესია, სათემო ორგანიზაციები |
| პირველადი ჯანდაცვის ექიმები | ჯანდაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის მედია, ზოგადი მედია, ეროვნული და საერთაშორისო ექსპერტები, პოლიტიკოსები და სოციალური მომსახურების სააგენტო და მათი დაკონტრაქტებული ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები, როგორიცაა ევექსი და კურაციო. |
| პირველადი ჯანდაცვის ექთნები | პროფესიული ორგანიზაციები, ჯანდაცვის მედია, ზოგადი მედია, მშობლები, მართლმადიდებლური ეკლესია |
| 14 წლის მოზარდები | თანატოლები, სკოლები, ოჯახი, ახალგაზრდა მუშაკები, ჯანდაცვის პროფესიონალები, ინტერნეტი, სოციალური მედია |
| 14 წლის მოზარდების მშობლები | ოჯახი, ჯანდაცვის პროფესიონალები, მთავრობის პოლიტიკა, სოციალური მედია, ინტერნეტი, მედია, მართლმადიდებლური ეკლესია |
| ზრდასრულები, რომლებიც დაიბადნენ 1989 წლიდან 2000 წლამდე | ოჯახი, ჯანდაცვის პროფესიონალები, მთავრობის პოლიტიკა, სოციალური მედია, ინტერნეტი, მართლმადიდებლური ეკლესია, სათემო ორგანიზაციები |
| პოლიტიკის შემქმნელები | საზოგადოებრივი აზრის ლიდერები, მტკიცებულების ექსპერტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მთავრობის სტრატეგია, პოლიტიკოსები, აკადემიური დაწესებულებები, სოციალური მომსახურების სააგენტო და მათ მიერ დაკონტრაქტებული სერვისების მიმწოდებლები, როგორიცაა ევექსი და კურაციო. |

# 8. სამოქმედო გეგმა ფართო განფასებით

| მოქმედებები - მშობლები | ჩატარების დრო | საერთო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საჭიროებების და ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის (KAP) კვლევების შედეგების საფუძველზე შეიქმნას ორმხრივი A4 ფორმატის იმუნიზაციის საკომუნიკაციო ინსტრუმენტი/სამახსოვრო ჯანდაცვის მუშაკებისა და მშობლებისათვის, რომელშიც პასუხი იქნება გაცემული არასწორ შეხედულებებზე და მოყვანილი იქნება სხვა ძირითადი ინფორმაცია იმუნიზაციის შესახებ, მათ შორის საინფორმაციო მასალა გრაფიკული გამოსახულებით. სახელმძღვანელო სამი ნაწილისაგან შედგება: 1)ვაქცინაციები მნიშვნელოვანია, რადგან, 2) ვაქცინაციები არ გამოიწვევს, 3) ვაქცინაციებმა შესაძლოა და 4) ვაქცინაცია გამოიწვევს… სახელმძღვანელოს დასრულებამდე მისი შინაარსის და ფორმატის ტესტირება მოხდება მშობლებთან და ჯანდაცვის მუშაკებთან. შეიქმნება მოკლე ინსტრუქციები ჯანდაცვის მუშაკებისათვის, თუ როგორ გამოიყენონ ეს სამახსოვრო მშობლებთან ურთიერთობისას. სამახსოვროს მოდიფიცირებული ვერსიები ელექტრონულად დაეგზავნოს სხვადასხვა ჯგუფებს: პოლიტიკოსებს, ჯანდაცვის სამინისტროს პოლიტიკის შემქმნელებს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებს, ჯანდაცვის სფეროს პროფესიულ გაერთიანებებს და ჯანდაცვის საკითხებზე მომუშავე მედიის წარმომადგენლებს. | 1-ლი წელი | NCDC-ის თანამშრომელთა დრო, თუმცა უმნიშვნელო ფინანსური ხარჯით | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა (იგპ) ჯანდაცვის ხელშეწყობის დეპარტამენტის (HPD) მხარდაჭერით | დაფინანსება არ არის საჭირო |
| საგამომცემლო პროგრამული სისტემების გამოყენებით დაიბეჭდოს და ლამინირება გაუკეთდეს საკმარისი რაოდენობით იმუნიზაციის დამხმარე საკომუნიკაციო სახელმძღვანელოს და სულ ცოტა 2 ეგზემპლარი დაურიგდეს ყველა ჯანდაცვის დაწესებულებასა (4500) და სკოლის ექიმს (300). დაიბეჭდოს საკმარისი რაოდენობით მოკლე სახელმძღვანელო ინსტრუქციები მათი გამოყენების შესახებ. გაეწიოს დამხმარე სამუშაო საკომუნიკაციო სახელმძღვანელოს პოპულარიზაცია ჯანდაცვის მედიის და ჯანდაცვის მუშაკებზე ორიენტირებულ სოციალური მედიის მეშვეობით, ასევე პროფესიული ორგანიზაციების საშუალებით. გადამოწმდეს, რომ ყველა ჯანდაცვის მუშაკს აქვს საკუთარი ეგზემპლარი და იცის, თუ როგორ გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტი მშობლებთან კონსულტაციების დროს. ინსტრუმენტი გამოყენებულ უნდა იქნას ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგის ფარგლებშიც (იხილეთ ქმედებები პირველადი ჯანდაცვის ექთნებისთვის) | 1-ლი წელი | 5,500 ლარი | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით | უნდა განისაზღვროს |
| შეისყიდეთ შემოქმედებითი ბიზნესის სერვისები საკომუნიკაციო პლატფორმის შესაქმნელად, რომლის საშუალებითაც იწარმოება სამი სხვადასხვა საკომუნიკაციო კამპანია 5 წლამდე ბავშვების, მოზარდებისა და მოზრდილთათვის. თითოეული მიზნობრივი კამპანია უნდა დაეფუძნოს ემოციურ კონცეფციას, რომელიც შემუშავდება საჭიროებების კვლევის შედეგების საფუძველზე და წინასწარ იქნება ტესტირებული სამიზნე მოსახლეობაში. შექმენით ბრენდირებული პროდუქტები აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიის განსახორციელებლად: ტელე და რადიო გადაცემები როგორც ეროვნულ, ისე რეგიონალურ მაუწყებლებში, მოკლე ვიდეოები სოციალურ ქსელებში გასავრცელებლად. ამ მასალების მიზანია, პასუხი გასცენ არასწორ შეხედულებებს და გაზარდონ დაავადებების რისკის აღქმა. მაგალითად, რეალური ადამიანების მიერ მოყოლილი მოკლე პირადი ისტორიებით მოსახლეობა გაიგებს, თუ რა მძიმე შედეგი მოაქვს აუცრელობას; ასევე გამოიყენება ვიზუალური ბეჭდური მასალები, პლაკატები ჯანდაცვის დაწესებულებებში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. განიხილეთ კერძო სატელეკომუნიკაციო კომპანიასთან /მობილური კავშირის პროვაიდერთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა. განიხილეთ კამპანიის კონცეფცია „მე ვცრი ჩემს შვილს“, რომელიც კამპანიის მასალებზე დაყრდნობით იყენებს ჯანდაცვის მუშაკების რეალურ იმიჯებს და ნამდვილ სახელებს, ასევე კარგად ცნობილ და პატივსაცემ პიროვნებებს, ნდობის მანდატით აღჭურვილ საჯარო ფიგურებს, როგორიცაა ჯანდაცვის მინისტრი, პაატა იმნაძე, რომლებიც კვლევის დროს ახსენეს მშობლებმა, როგორც ავტორიტეტული და პატივსაცემი პიროვნებები. მათი პირადი ისტორიები, ასევე ჯანდაცვის სფეროს რიგითი წარმომადგენლებისა და მშობლების პირადი ისტორიები შეიძლება ჩაიწეროს ვიდეო კლიპების სახით და გავიდეს სოციალურ მედიაში, ტელევიზიასა და რადიო რეკლამებში. დამატებით მოიძიეთ მხარდამჭერები ბავშვების ინტერესების დამცველ ადგილობრივ ორგანიზაციებში, რომლებიც იცავენ. განიხილეთ სხვა წინადადებებიც, რომლებიც მოცემულია კონსულტანტის მიერ შექმნილ დანართში: „იდეები კამპანიის საქმიანობებისათვის“. | მე-2 წელი | 60,000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით | უნდა განისაზღვროს |
| შეიმუშავეთ მესიჯ-ბოქსი (გზავნილებისა და ქვეგზავნილების ერთობლიობა) მშობლებისათვის, რომელიც გამოყენებულ იქნება ყველა სახის კომუნიკაციისას და ყველა საკომუნიკაციო მასალაში. სასურველია ემოციური გზავნილების შექმნა, რომელსაც თან ახლავს დირექტივები და ფაქტებზე დაყრდნობილი ქვეგზავნილები. საბოლოო ვარიანტის შემუშავებამდე ეს გზავნილები თვისობრივი კვლევის მეთოდების გამოყენებით დატესტეთ მშობლებთან. გზავნილებზე მუშაობის დასრულების შემდეგ გააზიარეთ ეს გზავნილები ფართოდ, მათ შორის ჯანდაცვის მედიასა და მშობლებზე ზეგავლენის მქონე ჯგუფებს შორის. | მე-2 წელი | 1,500 ლარი (გზავნილების გამოცდის საფასურის დაფარვა) | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი | უნდა განისაზღვროს |
| განიხილეთ ამ სამიზნე ჯგუფისათვის უმთავრესი ავტორიტეტული პირები და შეიმუშავეთ მოკლე და პრაქტიკული 3 ქმედება, რომელთა განხორციელებითაც მოხდება ამ ავტორიტეტული პირების გამოყენება, რათა პოზიტიურ ჭრილში მოხდეს ძირითადი გზავნილების პოპულარიზაცია სამიზნე ჯგუფისათვის. | 1-ლი წლის დასასრული | თანამშრომლების დრო | გაფართოებული იმუნიზაციის პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით | დაფინანსება არ არის საჭირო |
| მობილური ტექნოლოგია: განიხილეთ მობილური აპლიკაციის შესაძლებლობა, რომელიც შეიქმნა UNICEF მეშვეობით და გამოსცადეთ იგი ქალაქის მცირე დაწესებულებებში, რათა გაირკვეს, რა ტრენინგი სჭირდებათ დაწესებულების თანამშრომლებს ან ჯანდაცვის მუშაკებს და როგორ უნდა მოხდეს ტრენინგის ინიცირება. გააკეთეთ მარკეტინგი და გამოიყენეთ მობილური აპლიკაცია რუტინულად ჯანდაცვის სისტემის ფარგლებში. შეიმუშავეთ რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს მობილური ტექნოლოგიის ჩართვა საკომუნიკაციო სტრატეგიაში. | 1-ლი წლის დასასრული | 2,500 ლარი |  | უნდა განისაზღვროს |

| მოქმედებები - პირველადი ჯანდაცვის ექიმები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი |  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩაატარეთ რამდენიმე დამატებითი ფოკუს ჯგუფი ქუთაისელი ექიმების მონაწილეობით, სადაც მოცვა დაბალია (ინფორმაციის ნაკლებობის შესავსებად, რომელიც აღმოჩნდა ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის პირველი კვლევის დროს) და ჩართეთ კვლევაში ზოგიერთი ექიმი, რომლებიც გადაუწყვეტელი და ნაკლებად მოტივირებული არიან ვაქცინაციის ხელშეწყობის მიმართულებით. შეაფასეთ მათი პასუხისმგებლობის გრძნობა და იმუნიზაციის კალენდრის შესრულების მზადყოფნა და გაარკვიეთ, თუ მიაჩნიათ რომელიმე ვაქცინა სხვებზე მეტად ან ნაკლებად მნიშვნელოვნად. გაამახვილეთ განსაკუთრებული ყურადღება იმის გარკვევაზე, თუ საიდან ღებულობენ ექიმები ინფორმაციას, კონკრეტულად რომელი ვებ საიტებიდან, რადიო, ტელე თუ სოციალური მედიიდან. გამოსცადეთ მობილური შეტყობინებების, როგორც მათთან კომუნიკაციის საშუალების გამოყენების იდეა. გამოსცადეთ პოტენციური სტიმულები და კონტრსტიმულები ამ ჯგუფისათვის. შეეცადეთ, გაარკვიოთ მათი შეხედულებები იმ პრობლემებზე, რომელთაც აწყდებიან იმუნიზაციის მაჩვენებლების გაზრდის მცდელობისას და თუ როგორ შეიძლება მათი დახმარება ამ მიმართულებით. დაადგინეთ იმუნიზაციის გასაზრდელად და მშობლების მერყეობის დასაძლევად ექიმების მიერ წარმატებით გამოყენებული სტრატეგიები. | წელი 1 | 1500 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი |  | უნდა განისაზღვროს |
| ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის კვლევისა (KAP) და ზემოხსენებული დამატებითი ფოკუს ჯგუფების კვლევის შედეგებზე, აგრეთვე სიტუაციურ ანალიზზე დაყრდნობით შეარჩიეთ სამი-ოთხი ძირითადი გზავნილი სამი ქვეგზავნილით, რომლებსაც მუდმივად გამოიყენებთ კომუნიკაციის კამპანიის განმავლობაში. ერთ-ერთი მათგანი მაინც უნდა იყოს ემოციური გზავნილი. საბოლოო გამოყენებამდე გამოსცადეთ ეს გზავნილები ექიმებთან. | წელი 2 | 1500 ლარი | ჯანდაცვის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით |  | უნდა განისაზღვროს |
| შეიქმნას ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგის ვიდეოები ექთნებისა და ექიმებისათვის, რომელთა გამოყენება მოხდება ტრენინგ პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანი ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება იქნება. გაუკეთეთ ილუსტრირება განსხვავებას ეფექტურ და სუსტ ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარებს შორის, სადაც ნიმუშად იმუნიზაციის შესახებ კონსულტაციის სცენარებს გამოიყენებთ. გამოიყენეთ ჰექსა 2, 3 და წწყ 2 კონსულტაციის სიუჟეტი, რათა შეიქმნას დამატებითი შესაძლებლობა ამ ვაქცინების პოპულარიზაციისათვის და ვაქცინაციის მიტოვების პრევენციისათის. საშუალება მიეცით იმსჯელონ, თუ რა გავლენას ახდენს უკეთ მიწოდებული ინფორმაცია ექიმსა და პაციენტს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე და პაციენტის პოტენციურად უკეთეს ჯანმრთელობაზე. გაუზიარეთ მასალები და ტრენინგის პაკეტი დაწესებულებებს, რომლებიც ამზადებენ და აკრედიტაციას უკეთებენ ოჯახის ექიმებს. | წელი 1 | 50,000 ლარი | UNICEF საქართველო ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტთან და იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამასთა ნ თანამშრომლობით |  | UNICEF საქართველო |
| შეიქმნას 2-დღიანი პროფესიული განვითარების ტრენინგის კურიკულუმი იმუნიზაციაზე, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარები UNICEF-ის მიერ შექმნილი ვიდეოების გამოყენებით, განახლებული მტკიცებულების ბაზა იმუნიზაციის შესახებ, ეროვნული იმუნიზაციის მოცვა და რეგიონული/რაიონული მოცვის განსხვავებები, ოჯახის ექიმის/სკოლის ექიმის კრიტიკული მნიშვნელობა, როგორ ვუპასუხოთ მშობლის წუხილს, მერყევ ჯგუფებზე ზეგავლენა, რათა გაიზარდოს მოცვა და დაწესებულების დონეზე მოცვის გაზრდის მიდგომები. გაუზიარეთ მასალები და ტრენინგის პაკეტი დაწესებულებებს, რომლებიც ამზადებენ და აკრედიტაციას უკეთებენ ოჯახის ექიმებს. | წელი 2 | 20,000 | გაფართოებული იმუნიზაციის პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით |  | უნდა განისაზღვროს |
| ჩაუტარდეს ზემოაღნიშნული ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგი ყველა ოჯახის და სკოლის ექიმს ტრენერთა ტრენინგის მიდგომის გამოყენებით. გულდასმით გაუწიეთ მონიტორინგი ტრენინგის ხარისხს. ჩართეთ სამოტივაციო მობილური შეტყობინებები ტრენინგის შემდეგ, რათა მოხდეს ექიმების წახალისება, რომლებიც ახალი ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარების გამოყენებაში ივარჯიშებენ. | წელი 2 -3 | 20,000 |  | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა (იგპ) | უნდა განისაზღვროს |
| შეისწავლეთ ექიმებზე ზეგავლენისათვის სოციალური მედიის გამოყენების შესაძლებლობები, როგორიცაა სპეციალური ფეისბუქ-გვერდი ან კომპიუტერიდან მობილურ ტელეფონებზე შეტყობინების გაგზავნის უფასო ან იაფი სერვისები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება შეხსენებების, გაფრთხილებებისა და სამოტივაციო მესიჯების გაგზავნა პრიორიტეტული ვაქცინების პოპულარიზაციისათვის. | წელი 1-2 | 3,000 ლარი | NCDC კომუნიკაციის გუნდი იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით |  | უნდა განისაზღვროს |
| იმუშავეთ ჯანდაცვის მედიის წარმომადგენლებთან, რათა შეიქმნას სატელევიზიო და რადიო პროგრამები, რომლებიც გააშუქებენ ოჯახის ექიმის როლს და ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარების მნიშვნელობას იმუნიზაციაში. გამართეთ კვარტალური შეხვედრები ამ ჯგუფთან NCDC-ში, რათა მიაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია არსებულ პრობლემებზე, მოცვის მაჩვენებლებზე და NCDC-ის მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეულ ვაქცინებზე. ამის მიზანია, რომ მედია მოკავშირეები კარგად იყვნენ ინფორმირებულები პრიორიტეტულ ვაქცინებთან დაკავშირებით და ჯანდაცვის საკითხებზე მომუშავე მედიის წარმომადგენლებმა წინასწარ იცოდნენ NCDC-ის მიერ წარმოებული საკომუნიკაციო საქმიანობების შესახებ. | წელი 1-2 | 300 ლარი | NCDC კომუნიკაციის გუნდის თანამშრომლები იმუნიზაციის გაფართოებულპროგრამასთან და იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ჩართულობით |  | NCDC |
| გამოავლინეთ ექიმები, რომლებიც ლიდერობენ მაღალი იმუნიზაციის მაჩვენებლებით და შეარჩიეთ გამომსვლელები/პრესსპიკერები კონკრეტულ ვაქცინებთან დაკავშირებით სასაუბროდ, შესთავაზეთ მათ მედია ტრენინგი და გამოიყენეთ ისინი მედია საშუალებებში, წერილობით ბეჭდვით მასალებში, მოკლე ვიდეო კლიპებში. დაიქირავეთ ჯანდაცვის ერთი მედია ორგანიზაცია ამ ტრენინგის ჩასატარებლად. დარწმუნდით, რომ ყველა ჯანდაცვის მედია-საშუალებამ იცის იმუნიზაციის ლიდერების ვინაობა და ხელი შეუწყვეთ, რომ მედიამ წაახალისოს ლიდერების პროგრამებში ჩართულობა. თუ საჭირო იქნება, ამ საქმიანობაში ჩართეთ იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის წევრები. | წელი 1 - 2 | 2,000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი მხარდაჭერით ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის /იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით |  | უნდა განისაზღვროს |
| გაავრცელეთ ექიმებზე გამიზნული საინფორმაციო მასალები, რჩევები მშობელთა პრობლემებთან დაკავშირებით და როგორ უნდა მართონ პრობლემები ვიზიტის დროს. | წელი 2 | უფასო | ჯანდაცვის ხელშეწყობის ერთეული (HPU)/იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა (NIP) |  | არ შეესაბამება |
| შექმენით მცირე ვიდეოების სერია, სადაც ექიმები საუბრობენ იმაზე, თუ რატომ თვლიან იმუნიზაციას მნიშვნელოვნად და როგორ უწყობენ ხელს ვაქცინაციას. ჩართეთ პაატა იმნაძე და სხვა ცნობადი და პატივსაცემი ექიმები, როგორიცაა ჯანდაცვის მინისტრი. განიხილეთ, როგორ გამოიყენოთ საერთაშორისო და ეროვნული ექსპერტების მხარდაჭერა ამ ვიდეოებში. გაავრცელეთ ისინი სოციალური ქსელების მეშვეობით, რომლებსაც ხშირად სტუმრობენ ჯანდაცვის პროფესიონალები და გაუზიარეთ ვიდეოები ჯანდაცვის მედია საშუალებებს. | წელი 2 | 3,500 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის /იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით |  | უნდა განისაზღვროს |
| განიხილეთ ამ სამიზნე ჯგუფისათვის უმთავრესი ავტორიტეტული პირები და შეიმუშავეთ მოკლე და პრაქტიკული 3-6 ქმედება, რომელთა განხორციელებითაც მოხდება ამ ავტორიტეტული პირების გამოყენება, რათა პოზიტიურ ჭრილში მოხდეს ძირითადი გზავნილების პოპულარიზაცია სამიზნე ჯგუფისათვის. | წელი 1-ის დასასრულს | 3,000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი და იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა ერთობლივად |  | უნდა განისაზღვროს |

| მოქმედებები - პირველადი ჯანდაცვის ექთნები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩაატარეთ ფოკუს ჯგუფების დამატებითი ციკლი ექთნების გამიზნული შერჩევით დაბალი მოცვის ადგილებიდან, რათა გაეცნოთ მათ შეხედულებებს იმუნიზაციაში მათი როლის შესახებ, განსაზღვროთ მათი ცოდნის დონე, ინფორმირებულობის ხარისხი და ჩავარდნები, გაიგოთ მათი შეხედულებები ყველაზე მეტად და ნაკლებად მნიშვნელოვანი ვაქცინების შესახებ, რა ბარიერები არსებობს მშობლებისათვის და რა წინააღმდეგობებს აწყდებიან ამ როლის შესრულებისას, მათთვის ხელმისაწვდომი რესურსები, პოტენციური სამოტივაციო ფაქტორები, მასტიმულირებელი და შემაფერხებელი ფაქტორები, საჭირო მხარდაჭერის ინსტრუმენტები. გამოსცადეთ ექთნების დაჯილდოების სქემის იდეა (როგორც პოტენციური სამოტივაციო საშუალების) და ეძებეთ სხვა შესაძლო წამახალისებელი საშუალებები. გამოსცადეთ მობილური შეტყობინებების, როგორც საინფორმაციო არხის გამოყენებია შესაძლებლობა. | წელი 2 | 1,500 ლარი | ჯანდაცვის ხელშეწყობის დეპარტამენტი | უნდა განისაზღვროს |
| შეიქმნას ექთნებისათვის ერთდღიანი ტრენინგის კურიკულუმი ეფექტური ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარებზე ვიდეოს გამოყენებით, რომელიც შეიქმნა UNICEF საქართველოს მიერ. დაურთეთ მოკლე ვიდეო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ექთნების საქმიანობის შესახებ, რომლებიც ენერგიულად საუბრობენ თავიანთ როლზე მშობლებისა და ბავშვების მხარდაჭერის და ზრუნვის საქმეში. გამოიყენეთ პრიორიტეტული ვაქცინები, როგორიცაა ჰექსა, წწყ და ტეტანუსი/დიფთერია ამ ვიდეო კლიპებში. | წელი 2 | უფასო | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი /იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა UNICEF-თან თანამშრომლობით | არ შეესაბამება |
| პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მომუშავე ყველა ექთანს ჩაუტარეთ ტრენინგი ინტერპერსონალურ კომუნიკაციაში. პირველად აქცენტი გაკეთდეს დაბალი მოცვის ქალაქებზე. დააკვირდით ტრენინგის ხარისხს ყურადღებით. ითანამშრომლეთ აკადემიურ ან ჯანდაცვის მუშაკთა ტრენინგის ცენტრთან. შეაფასეთ ტრენინგი და გააუმჯობესეთ ან შეცვალეთ შედეგებზე დაყრდნობით. განიხილეთ სამოტივაციო მობილური შეტყობინების გაგზავნა მონაწილეებისათვის ტრენინგის შემდეგ, რათა შეახსენოთ ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარების აქტიური გამოყენების შესახებ პრაქტიკაში. | წელი 2 | 3,000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის თანამშრომლები | უნდა განისაზღვროს |
| გაუწიეთ ადვოკატირება საგანმანათლებლო სისტემის მიერ ექთნების წინასწარ მომზადებას, რომელიც მოიცავს ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარებს. გაუწიეთ ტექნიკური დახმარება კურიკულუმის შექმნას, რომელშიც შევა UNICEF საქართველოს მხარდაჭერით შექმნილი ინტერპერსონალური ტრენინგის ვიდეოები. | წელი 3 | არ მოიცავს ფინანსურ ხარჯს | UNICEF NCDC იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა (იგპ) | არ შეესაბამება |
| საჭიროებების კვლევის შედეგების საფუძველზე შეიმუშავეთ სამოტივაციო და ინფორმატიული გზავნილების სერია, რათა ექთნებს მიეცეთ საშუალება, ვაქცინაციის შემდეგ დაუკავშირდნენ მშობლებს, პასუხი გასცენ მათ კითხვებს და მიაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია. განიხილეთ ემოციური გზავნილის შექმნის იდეა, რომელიც უშუალოდ აპელირებს მათ პროფესიონალიზმზე და მათი როლის და ღირებულების აღიარებაზე. გამოიყენეთ ეს გზავნილები ყველა საინფორმაციო მასალაში, რომელიც სამომავლოდ შეიქმნება. დასრულდებამდე გამოსცადეთ გზავნილები ექთნებთან და მათ პროფესიულ ორგანიზაციებთან. | წელი 2 | 2500 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამასთან თანამშრომლობით | უნდა განისაზღვროს |
| დარწმუნდით, რომ ექთნებისათვის ხელმისაწვდომია ჯანდაცვის მუშაკებისათვის განკუთვნილი იმუნიზაციის საკომუნიკაციო ბროშურა, რომელიც ნახსენები იყო მშობლებისათვის განკუთვნილ მოქმედებებში. | წელი 1 | ხარჯი გათვალისწინებულია მშობლებისათვის განკუთვნილ ქმედებებში. | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა | არ შეესაბამება |
| ითანამშრომლეთ პროფესიულ სტრუქტურებთან, რომლებიც ექთნების ინტერესს წარმოადგენენ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი საჯარო აღიარება და მხარდაჭერა. აღმოაჩინეთ ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე ლიდერი ექთნები, რომელთა იმიჯსაც გამოიყენებთ ვიზუალურ მასალებსა და მედია პროგრამებში. უზრუნველყავით მედია ტრენინგი და მხარდაჭერა იმავე სპეციალიზირებული ჯანდაცვის მედია სააგენტოს გამოყენებით, რომელმაც ჩაუტარა ტრენინგი ლიდერ ექიმებს. | წელი 2 | 1000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი | უნდა განისაზღვროს |
| ზეგავლენა მოახდინეთ და წაახალისეთ სპეციალიზირებული ჯანდაცვის მედია საშუალებები, რათა შექმნან პროგრამები, რომლებიც პოპულარიზაციას გაუწევენ ექთნებისათვის განკუთვნილ ძირითად გზავნილებს. ხელი შეუწყვეთ სპეციალიზირებულ ჯანდაცვის მედიას, რომ აამაღლონ ექთნების იმიჯი და გაზარდონ მათი მნიშვნელობა. | წელი 2 | ხარჯის გარეშე | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი | არ შეესაბამება |
| განიხილეთ ამ სამიზნე ჯგუფისათვის უმთავრესი ავტორიტეტული პირები და შეიმუშავეთ მოკლე და პრაქტიკული 3-6 ქმედება, რომელთა განხორციელებითაც მოხდება ამ ავტორიტეტული პირების გამოყენება, რათა პოზიტიურ ჭრილში მოხდეს ძირითადი გზავნილების პოპულარიზაცია სამიზნე ჯგუფისათვის. | წელი 2 | ხარჯის გარეშე | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამასთან თანამშრომლობით | არ შეესაბამება |

| მოქმედებები - მოზარდები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ჩაატარეთ 8 ფოკუს ჯგუფი. ოთხი ფოკუს ჯგუფი ჩატარდება მიზნობრივი წესით შერჩეულ 14 წლის ახალგაზრდებთან - 2 მდედრობითი და 2 მამრობითი სქესის წარმომადგენლის მონაწილეობით. ჩართეთ სოფლის და ქალაქის მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფები, მეტი აქცენტით ქალაქის მაცხოვრებლებზე. დამატებით ჩაატარეთ 1 ფოკუს ჯგუფი ახალგაზრდებთან და 13-14 წლის მოსწავლეებთან მომუშავე მასწავლებლებლებთან, 2 ფოკუს ჯგუფი 13-დან 14 წლამდე ბავშვების მშობლების მონაწილეობით. ერთი ფოკუს ჯგუფი ექთნების და ერთი შეხვედრა ოჯახის ექიმების მონაწილეობით. გაანალიზეთ და მოამზადეთ ანგარიში ძირითად მიგნებებზე, რომელიც გამოავლენს ბარიერებს და შესაძლებლობებს და სამიზნე ჯგუფებისათვის სასურველ არხებს. | წელი 3 | 5,000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი | უნდა განისაზღვროს |
| შეისყიდეთ შემოქმედებითი კომპანიის მომსახურება, რათა შეიქმნას ტეტანუსი/დიფთერიის ვაქცინაციის ხელშეწყობის კამპანია მოზარდი სამიზნე ჯგუფისათვის. თვისობრივი კვლევის შედეგების გამოყენებით შეადგინეთ ტექნიკური დავალება. მომსახურება უნდა მოიცავდეს კამპანიის კონცეფციის და ბრენდის, ემოციური და ინფორმატიული გზავნილების ნაკრების, სოციალური მედიის სტრატეგიის შექმნას და ასევე 1-2 წუთიანი ვიდეო კლიპების შექმნას, რომლებიც გავრცელდება ახალგაზრდების / თანატოლების სოციალურ მედიაში. კლიპებში ახალგაზრდები ისაუბრებენ, თუ რატომ არის კარგი ვაქცინაცია და თავად რატომ აიცრნენ. შეიქმნება ნაბეჭდი პლაკატები სკოლებისათვის და ჯანდაცვის დაწესებულებებისათვის, რომლებიც ამ ასაკობრივ ჯგუფზე არიან ორიენტირებული და სადაც ცნობადი სახეები, სპორტის ვარსკვლავები და ამ ასაკის ახალგაზრდებს შორის ავტორიტეტული ადამიანები იქნებიან აღბეჭდილნი. გამოიყენეთ მუდმივად ერთი და იგივე გზავნილები მთელი საკომუნიკაციიო კამპანიის ფარგლებში, ასევე ბრენდირებული ვიდეოები, მასალები კამპანიის კონცეფცით. | წელი 3 | 30,000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი (HPD) იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამასთან თანამშრომლობით | უნდა განისაზღვროს |
| შეეცადეთ, რომ ტდ ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია აღმოჩნდეს მოზარდთა პოპულარულ სატელევიზიო გადაცემაში და გახდეს გადაცემის სიუჟეტური ხაზის ნაწილი. შექმენით ფეისბუქის გვერდი ან სოციალური მედია საიტი და მოიზიდეთ ახალგაზრდა ბლოგერები, რომლებიც იმუნიზაციის გაფართოებულ პროგრამასთან მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ინფორმაციის ტექნიკური სისწორის უზრუნველყოფისათვის. | წელი 3 | 1000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი | უნდა განისაზღვროს |
| სკოლების მეშვეობით გაავრცელეთ ბრენდირებული საინფორმაციო და ემოციური გზავნილები იმუნიზაციის შესახებ. მოიპოვეთ მხარდაჭერა განათლების სამინისტროსაგან, რომ ორი სამინისტროს თანამშრომლობა შედგეს ეროვნულ დონეზე, რომლის გადატანაც შესაძლებელი იქნება რეგიონულ და რაიონულ დონეებზეც. | წელი 3 | თანხის გარეშე | NCDC-ის კომინიკაციის თანამშრომელი ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით | უნდა განისაზღვროს |
| განიხილეთ ამ სამიზნე ჯგუფისათვის უმთავრესი ავტორიტეტული პირები და ასევე მოზარდების უფლებების დამცველები და შეიმუშავეთ მოკლე და პრაქტიკული 3-6 ქმედება, რომელთა განხორციელებითაც მოხდება ამ ავტორიტეტული პირების გამოყენება, რათა პოზიტიურ ჭრილში მოხდეს ძირითადი გზავნილების პოპულარიზაცია სამიზნე ჯგუფისათვის. | წელი 3 | 1000 ლარი | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით. | უნდა განისაზღვროს |

| მოქმედებები - მოზარდთა მშობლები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საჭიროებების კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშავეთ ორი-სამი ძირითადი გზავნილი და ორი ქვეგზავნილი თითოეულისათვის და მუდმივად გამოიყენეთ ამ ჯგუფებთან მიმართებაში ნებისმიერი საკომუნიკაციო საქმიანობის დროს. გამოყენებამდე გამოსცადეთ გზავნილები სამიზნე ჯგუფთან. | წელი 3 | 600 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი | NCDC |
| ჩაატარეთ პილოტირება ქალაქის ორ დაწესებულებაში ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით დაბადების დღის მისალოცად 14 წლის მოზარდების მშობლებისათვის, სადაც აუწყებთ, რომ მათი შვილი 14 წლის გახდა და შესაბამისად დროა, ტდ ვაქცინაცია ჩაიტარონ. შეაფასეთ და გააკეთეთ რეკომენდაცია ამ ჩარევის მასშტაბის განსასაზღვრად. | წელი 3 | 1000 ლარი | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი თანამშრომლობით სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჯანდაცვის სერვისების პროვაიდერთან, როგორიცაა ევექსი ან კურაციო | უნდა განისაზღვროს |
| იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის რეგიონული თანამშრომლები / მუნიციპალური ჯანდაცვის რაიონული თანამშრომლები ითანამშრომლებენ რეგიონულ/რაიონულ განათლების განყოფილებებთან, რათა მოიზიდონ სკოლები ტდ ვაქცინის პოპულარიზაციაში ამ ასაკობრივი ჯგუფში, მათ შორის იქნება სკოლის ექიმი, რომელმაც უნდა შეახსენოს მოზარდებს იმუნიზაციის დრო. საჭიროა სკოლის ექიმების მჭიდრო თანამშრომლობა მშობელთა ასოციაციებთან. | წელი 3 | არ შეიცავს ფინანსურ ხარჯებს | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა | არ შეესაბამება |
| განიხილეთ ამ სამიზნე ჯგუფისათვის უმთავრესი ავტორიტეტული პირები და შეიმუშავეთ მოკლე და პრაქტიკული 3-6 ქმედება, რომელთა განხორციელებითაც მოხდება ამ ავტორიტეტული პირების გამოყენება, რათა პოზიტიურ ჭრილში მოხდეს ძირითადი გზავნილების პოპულარიზაცია სამიზნე ჯგუფისათვის. | წელი 3 | გამოვლენილი ხარჯების გარეშე | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამისაგან მხარდაჭერით | არ შეესაბამება |

| მოქმედებები - პოლიტიკის შემქმნელები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მოცემული სამიზნე ჯგუფისათვის განკუთვნილი თითოეული საკომუნიკაციო ამოცანისათვის გამოავლინეთ საკვანძო პირები /ორგანიზაციები, რომლებიც ზეგავლენას მოახდენენ თითოეული ამოცანის რეალიზებაზე. ექიმების, ექთნების პროფესიული ორგანიზაციები, ასევე სასწავლო დაწესებულებები, მშობელთა ეროვნული ასოციაციები, აკადემიური დაწესებულებები, დასაქმებულთა დიდი რაოდენობის მქონე ორგანიზაციები. | წელი 1 | გამოვლენილი ხარჯების გარეშე | NCDC /იგპ ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ხელშეწყობით | არ შეესაბამება |
| განიხილეთ ამ პირებისა და ორგანიზაციებისათვის უმთავრესი ავტორიტეტული პირები და შეიმუშავეთ მოკლე და პრაქტიკული 3 ქმედება, რომელთა განხორციელებითაც მოხდება ამ ავტორიტეტული პირების გამოყენება დასახული მიზნების შესასრულებლად. | წელი 1 | გამოვლენილი ხარჯების გარეშე | NCDC /იგპ ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ხელშეწყობით | არ შეესაბამება |

| ჯვარედინი მოქმედებები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NCDC-მ უნდა შექმნას სპეციალური წლიური მცოცავი ბიუჯეტის ხაზი იმუნიზაციის კომუნიკაციისათვის, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება ვაქცინების შესყიდვისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტისაგან. | წელი 1 | ხარჯის გარეშე | NCDC-ის დირექტორი და მოადგილე იგპ-ის ხელმძღვანელი | NCDC |
| NCDC-მ უნდა შეარჩიოს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის თანამშრომელი შესაბამისი დეპარტამენტიდან, რომელიც გაუწევს სპეციალურ დახმარებას იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის გუნდს იმუნიზაციის კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. | წელი 1 | ხარჯის გარეშე | NCDC-ის დირექტორი და მოადგილე იგპ-ის ხელმძღვანელი | NCDC |
| გაეწიოს დახმარება რაიონის მუნიციპალური ჯანდაცვის წარმომადგენლებს კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებაში, რომელიც მიზნად ისახავს მათი რაიონებისთვის დამახასიათებელი წინააღმდეგობების დაძლევას. საუკეთესო შემთხვევაში გეგმა უნდა შეიქმნას მონაწილეობითი პრინციპით, როდესაც დაინტერესებული მხარეების ფართო სპექტრი, მათ შორის მუნიციპალიტეტი, მართლმადიდებლური ეკლესია, სერვისის მიმწოდებლები, სკოლები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა ძირითადი სერვისის მიმწოდებლები ან თემის ავტორიტეტები ჩართულნი იქნებიან ამ პროცესში. თემის მობილიზება იქნება ადგილობრივი სამოქმედო გეგმის ძლიერი მახასიათებელი, რომელშიც აისახება თემის პატივსაცემი ჯგუფების და ადგილობრივი აზრის განმსაზღვრელი პირების შეხედულებები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ აზრის და ქცევის ფორმირებაზე. რაიონული გეგმის დაფინანსების საკითხი საჭიროებს გარკვევას და ასევე უნდა შეთანხმდეს ეროვნული საკომუნიკაციო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ნებისმიერი წილი, რომელიც რაიონული გეგმის მხარდაჭერას ითვალისწინებს. | წელი 2 |  | NCDC-ის დირექტორი და მოადგილე | NCDC უნდა განისაზღვროს |
| განხილული იქნას ურთიერთობა და პოტენციური თანამშრომლობა საგანმანათლებლო ინსტიტუტებსა და იმუნიზაციის პროგრამას შორის ეროვნულ დონეზე. რაიონულ დონეზე ეს გათვალისწინებული იქნება კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმაში. | წელი 1-2 | ხარჯის გარეშე | NCDC-ის დირექტორი და მოადგილე | NCDC უნდა განისაზღვროს |
| საქმიანობების და რესურსების უფრო მიზნობრივი განაწილებისათვის საჭიროების მიხედვით ჩატარდეს შემდგომი კვლევა, შესაძლოა ჯანმოს TIP მიდგომის გამოყენებით (მოდიფიცირებული და ადაპტირებული საქართველოს საჭიროებების შესაბამისად), რათა გაცნობიერებული და პასუხგაცემული იყოს კითხვა, რა დგას პრიორიტეტული ვაქცინაციის მაჩვენებლების რეგიონული და რაიონული განსხვავების უკან. ეს მოიცავს ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების საკითხების გადახედვას, ასევე ინფორმირებულობის, შეხედულებების და ქცევის კვლევას (KAP) კონკრეტული უმცირესობების ჯგუფებში, როგორიცაა იძულებით გადაადგილებული პირები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, უაღრესად განათლებული /სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება ხელს უწყობდნენ იმუნიზაციის მოცვის დაბალ მაჩვენებლებს. დასახეთ გზები ახლანდელი საკომუნიკაციო სტრატეგიის გასაძლიერებლად, განსაკუთრებით იმის დასადგენად, ვინ უნდა იყოს სამიზნე და როგორ უნდა დაიგეგმოს მუშაობა მოსახლეობის ჯგუფებთან, რომლებსაც ძალიან დაბალი ან დაგვიანებული იმუნიზაციის მოცვა აქვთ. შეისწავლეთ ადგილზე , თუ როგორ ხდება ვაქცინაციის სერვისების მიწოდება დაბალი მოცვის მაჩვენებლის მქონე დაწესებულებაში, რათა გამოვლინდეს ხარვეზები და გავიგოთ, რა დგას ამ განსხვავებების უკან. შეადარეთ მათი მუშაობა მაღალი შედეგების მქონე დაწესებულებას, რათა გამოვლინდეს კონტრასტული მახასიათებლები. | წელი 2 | 50,000 | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა | ჯანმო (პოტენციურად)WHO |
| განიხილეთ ჯანდაცვის დაწესებულების ადმინისტრაციის/მენეჯმენტის როლის ამაღლება იმუნიზაციის მოცვის გაზრდაში: ზედამხედველობა და იმუნიზაციის მოცვის მონიტორინგი, შერჩეული სტრატეგიების გამოყენება მოცვის მაჩვენებლების გასაზრდელად ან შესანარჩუნებლად. განიხილეთ შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსების შემოღების შესაძლებლობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს კონტრაქტის ფარგლებში ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლებთან. განიხილეთ და ადვოკატირება გაუწიეთ ამ იდეას, რომ შემოღებულ იქნას „ჯანდაცვის დაწესებულებების ჯილდო იმუნიზაციისათვის“ ეროვნულ ან რეგიონულ დონეზე იმ კლინიკებისათვის, რომლებსაც ყველაზე მაღალი იმუნიზაციის მოცვა აქვთ, არიან ყველაზე აქტიურები და იყენებენ ეფექტურ მიდგომებს მოცვის შესანარჩუნებლად. ჯილდოს შეიძლება ჰქონდეს შედეგზე ორიენტირებული ფინანსური სტიმულის სახე და მისი მართვა მოხდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელი კონტრაქტორების მიერ. | წელი 3 | 20,000 | NCDC /იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა | უნდა განისაზღვროს |
| აღიარებულ ეროვნულ ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავეთ, დაბეჭდეთ და გამოეცით NCDC-ის კლინიკური გაიდლაინები ექიმ-სპეციალისტებისათვის - ნევროლოგებისა და გინეკოლოგებისათვის იმუნიზაციის უკუჩვენებებთან დაკავშირებით. სახელმძღვანელოს დამტკიცება მოხდება საქართველოს პროფესიული ორგანიზაციების მიერ, რომლებსაც ურთიერთობა აქვს მაღალი რეპუტაციის მქონე დასავლეთ ევროპულ პროფესიულ გაერთიანებებთან, როგორიცაა ნევროლოგთა და გინეკოლოგთა სამეფო კოლეჯი. გაუზიარეთ სახელმძღვანელო სპეციალიზირებულ ჯანდაცვის მედიას. ატვირთეთ NCDC-ის ვებ საიტზე. გაუზიარეთ ინსტიტუტებს, რომლებიც ატარებენ ტრენინგებს ისეთი სამედიცინო სპეციალობებისათვის, როგორიცაა ნევროლოგია და გინეკოლოგია. | წელი 2 | 2000 ლარი | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგარმა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით | უნდა განისაზღვროს |
| განიხილეთ მარტივი და შედარებით იაფი, კომპიუტერში ხელმისაწვდომი პროგრამული პაკეტების გამოყენების შესაძლებლობა, რომლებიც აიოლებენ მიზნობრივ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის პროფესიონალებთან მასობრივი მობილური შეტყობინებების გაგზავნის გზით. გააკეთეთ პილოტირება ერთ გეოგრაფიულ ადგილზე ან დაბალი მოცვის დაწესებულებებში და შემდეგ შეაფასეთ. მობილური კომუნიკაცია შეიძლება გამოიყენოთ ტრენინგის შემდეგ შესწავლილი მასალის კონსოლიდაციისათვის, სამოტივაციო გზავნილების გასაგზავნად ჯანდაცვის მუშაკებთან, რომელიც მათ შეახსენებს საჭირო მოქმედებებს. ქალაქის ტიპის ფართო ჯანდაცვის დაწებულებებმა შესაძლოა გაუგზავნონ გზავნილები და შეახსენონ მშობლებს ვაქცინაციის საჭიროებაზე, განსაკუთრებული აქცენტით ჰექსა 2,3 და წწყ 2-ზე ან შეტყობინებები წწყ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ნაწილობრივ აცრილ მოზრდილ მოსახლეობასთან. განიხილეთ საჯარო-კერძო პარტნიორობის შესაძლებლობა ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებთან. | წელი 3 | 2000 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით | უნდა განისაზღვროს განიხილეთ მხარდაჭერის მოძიება /თანამშრომლობა მობილური ტელესაკომუნიკაციო კერძო კომპანიასთან |
| განიხილეთ და შექმენით სამოქმედო გეგმა, რათა გაუმჯობესდეს NCDC-ის ვებ საიტზე არსებული ინფორმაცია თითოეული ვაქცინის შესახებ, რომელიც იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამითაა გათვალისწინებული. | წელი 2 | 4,000 | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით | უნდა განისაზღვროს |

| მოქმედებები - ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორები / პირები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული და მშობელთა ასოციაციები: გაარკვიეთ სხვადასხვა არასამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა პოზიცია იმუნიზაციაზე. ხელი შეუწყვეთ თქვენს თანამოაზრეებს იმუნიზაციის ადვოკატირებაში ზუსტი ინფორმაციის, მასალების და სანდო გზავნილების მიწოდებით. შეარჩიეთ პროფესიული ასოციაციები, რომლებიც შესაძლოა გახდნენ იმუნიზაციის მხარდამჭერები და დაეხმარეთ, შექმნან ან გამოიყენონ არსებული შესაძლებლობები იმუნიზაციის საკითხების გასაშუქებლად. ითანამშრომლეთ მათთან გაიდლაინების დამტკიცების, ტრენინგების შემუშავების და ჩატარების მიმართულებით. იმუშავეთ მშობელთა ასოციაციებთან ვაქცინაციასთან დაკავშირებული მცდარი შეხედულებების გასაქარწლებლად და იმაზე, როგორ გახდნენ მაგალითის მიმცემი სხვა მშობლებისათვის. მიაწოდეთ მასალები, სწორი ინფორმაცია და გზავნილები. მათი პირადი ისტორიები გაშუქდება საინფორმაციო მასალებსა და ვიდეო კლიპებში. | წელი 2 | 1000 ლარი | იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით | უნდა განისაზღვროს |
| რელიგიური ჯგუფები: ცენტრალურ დონეზე მართლმადიდებლურ ეკლესიას უკავია ნეიტრალური პოზიცია, თუმცა ადგილობრივ დონეზე საჭიროა სასულიერო პირების, როგორც დაინტერესებული მხარის ჩართულობა, ან უკეთეს შემთხვევაში, რაიონის გეგმით უნდა განისაზღვროს, თუ როგორ მოხდება ნებისმიერი ნეგატიური ზეგავლენის მართვა. ჩართეთ ერთი ან ორი მხარდამჭერი ცენტრალური /ადგილობრივი სასულიერო პირი კამპანიის სარეკლამოს მასალებსა და ვიდეო კლიპებში. ხელი შეუწყვეთ ადგილობრივი რელიგიური წარმომადგენლების ჩართულობას რაიონის საკომუნიკაციო გეგმებში. | წელი 2 | ხარჯის გარეშე | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი/ იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამა | არ შეესაბამება |
| მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები: გაანალიზეთ მედია სივრცე, რათა განსაზღვროთ საუკეთესო მედია არხები შერჩეული სამიზნე ჯგუფების სწრაფი და ყველაზე ეფექტური მოცვისათვის. შეისწავლეთ ზოგადი მედიის ინფორმირებულობა იმუნიზაციის და ვაქცინების შესახებ. შეიმუშავეთ სახელმძღვანელო პაკეტი მასმედიისთვის, რათა უზრუნველყოფილ იყოს ზუსტი და სანდო განცხადებების გავრცელება იმუნიზაციის შესახებ. განიხილეთ ერთდღიანი ღონისძიების გამართვის შესაძლებლობა მედიისთვის, რათა გაუმჯობესდეს მათი ცოდნა იმუნიზაციის კრიტიკული როლის შესახებ მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. შეადგინეთ ექსპერტების/ლიდერების/საჯარო გამომსვლელების ჩამონათვალი თითოეულ ვაქცინასთან მიმართებაში. მოამზადეთ ექსპერტები პრეზენტაციის უნარ-ჩვევებში, მედიის მართვაში. შექმენით ლიდერი გამომსვლელების ჯგუფი და შეხვდით მათ რეგულარული ინტერვალებით, რათა დაეხმაროთ და მიაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია იმუნიზაციის საკითხებსა და მოცვის მაჩვენებლებზე. მიაწოდეთ მედიას ამ ექსპერტების/ლიდერების/ საჯარო გამომსვლელების სია. შეხვდით ერთობლივად სპეციალიზირებულ ჯანდაცვის მედიას სტრატეგიის განსახილველად და პრიორიტეტებზე შესათანხმებლად და ჩამოყალიბდით მხარდაჭერის წლიურ გეგმაზე და კონკრეტულ პროგრამებზე. შეუთანხმდით იმ მხარდაჭერაზე, რომელსაც მათ გაუწევს NCDC. | წელი 2 წელი 2 | 1000 ლარი 3000 GEL | NCDC კომუნიკაციის ლიდერი ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის და იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის მხარდაჭერით. | საჭიროებს განსაზღვრას საჭიროებს განსაზღვრას |
| სოციალური მედია: შეისწავლეთ NCDC-ის მიერ სოციალური მედიის გამოყენების მეთოდები იმუნიზაციის პოპულარიზაციისათვის. შეარჩიეთ ძირითადი საიტები, რომლებსაც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები იყენებენ. შეიმუშავეთ სოციალური მედიის მარტივი და რეალური გეგმა კონკრეტული ქმედებების ჩამონათვალით თითოეული სამიზნე ჯგუფისათვის, გამოიყენეთ თანმიმდევრული გზავნილები. სადაც საჭიროდ ჩათვლით, გაავრცელეთ მასალები, რომლებიც განკუთვნილია აღნიშნული სტრატეგიის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის. | წელი 1 და წელი 2-ზე | 18,000 | NCDC კომუნიკაციის ლიდერი | საჭიროებს განსაზღვრას |

# 11. კრიზისის კომუნიკაცია

კრიზისის საკომუნიკაციო გეგმა ამ სტრატეგიაში შესულია დანართის სახით. კრიზისის საკომუნიკაციო გეგმა შექმნილია იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამისათვის და შეიცავს მოქმედებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს კრიზისის შემთხვევაში და განსაზღვრავს დროის ჩარჩოს. აქვეა დართული კონკრეტული გზავნილები ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში არსებული თითოეული ვაქცინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.

გეგმა უკვე დასრულებულია და დამტკიცებულია NCDC-ის და იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობი კომისიისმიერ და ასევე გაზიარებულია ჯანდაცვის სამინისტროს გადაუდებელ საქმეთა და კრიზისის მართვის დეპარტამენტთან დასამტკიცებლად. დამტკიცების შემდეგ გეგმას მიიღებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელ საქმეთა და კრიზისის მართვის განყოფილება.

| მოქმედებები ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორები /პირები | ჩატარების დრო | ფართო ფასი | პასუხისმგებელი | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შეათანხმეთ საერთო შემაკავებელი გზავნილები, რომლებიც ეხება ნებისმიერ კრიზისულ სიტუაციაში დაუყოვნებლივი გამოძიების პროცესს. | წელი 1 | ხარჯის გარეშე | იგპ |  |
| შეთანხმდით 2 ან 3 ძირითადი გზავნილზე ყოველი ვაქცინისათვის, შესაბამის მხარდამჭერ გზავნილებთან ერთად. | წელი 1 | ხარჯის გარეშე | იგპ |  |
| შეარჩიეთ ძირითადი გამომსვლელები ზოგადად იმუნიზაციასთან დაკავშირებით და კონკრეტული ექსპერტ-სპიკერები და მხარდამჭერი პირები კონკრეტული ვაქცინებისათვის. მოაწყვეთ შეხვედრა ამ ჯგუფთან, რათა ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ ინფორმაციით და ჰქონდეთ მკაფიო წარმოდგენა კრიზისის საკომუნიკაციო გეგმის ფარგლებში შეთანხმებული როლების და მოვალეობების შესახებ და ჩამოყალიბდნენ საბოლოო გზავნილებზე. | წელი 1 | ხარჯის გარეშე | იგპ |  |
| შეიქმნას ხშირად დასმული კითხვების ფურცელი თითოეული ვაქცინისათვის. დაურთეთ შემაკავებელი გზავნილი და კონკრეტული გზავნილები თითოეული ვაქცინისათვის. ყველა სპიკერის და ჯანდაცვის სამინისტროს / NCDC-ის კომუნიკაციის ყველა სპეციალისტისათვის დაამზადეთ ლამინირებული ასლები. ატვირთეთ NCDC-ის ვებსაიტზე. | წელი 2 | ხარჯის გარეშე | იგპ |  |
| შეკრიბეთ კრიზისის საკომუნიკაციო კომიტეტი წელიწადში ერთხელ მაინც, რათა განიხილონ იმუნიზაციის მოცვასთან დაკავშირებული პროგრესი და ასევე მოხდეს გზავნილების განახლება. | წელი 2 | ხარჯის გარეშე | იგპ |  |

# 12. ახალი ვაქცინების საკომუნიკაციო გეგმები

ახალი ვაქცინების დანერგვა ყოველთვის მოითხოვს სპეციალურ, მორგებულ კომუნიკაციას, რომლის სამიზნე მოსახლეობის კონკრეტული ჯგუფები და ჯანდაცვის სფეროს შესაბამისი მუშაკები არიან. ახალი ვაქცინების დანერგვის საკითხში საქართველოს მიღებული აქვს როგორც რეგიონის სხვა ქვეყნების, ისე უშუალოდ საქართველოს გამოცდილება. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით მოხდება ახალი ვაქცინების შემოღებასთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო მიდგომების შექმნა.

აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის მეორე ნახევარში  იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა აპირებს, განახორციელოს ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის (HPV) პილოტური დანერგვა, რომლის სამიზნე იქნებიან 9 წლის გოგონები. ეს პილოტური პროექტი მოიცავს მცირე და განსაზღრულ გეოგრაფიულ ადგილს.

შესაბამისად შესწავლილი მიზნობრივი საკომუნიკაციო გეგმის გამოყენება მოხდება სამიზნე ჯგუფების  HPV  პილოტირებისათვის მოსამზადებლად და ნებისმიერი არახელსაყრელი ინციდენტების სამართავად. მონიტორინგის და განხილვების შედეგად ჩამოყალიბდება საბოლოო საკომუნიკაციო მიდგომა, რომელიც პასუხს გასცემს კითხვაზე, უნდა დაინერგოს თუ არა  მასშტაბურად HPV ვაქცინა თუ მოგვიანებით უნდა იქნას შემოღებული ეროვნულ დონეზე. ამიტომ ეს საკითხი ამ ეტაპზე არ არის ჩართული ეროვნულ სტრატეგიაში, მაგრამ  მოგვიანებით შემუშავდება და ამ დოკუმენტს დანართის სახით დაემატება.

# 13. ანგარიშგება, მონიტორინგი და შეფასების ჩარჩო

## ანგარიშვალდებულება

ამ სტრატეგიის დაგეგმვას და განხორციელებას უზრუნველყოფს მცირე სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში იქნებიან იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამის თანამშრომლები, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი, ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დეპარტამენტი და კომუნიკაციის სამმართველო და იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობი კომისიის. ჯგუფის წევრები ჩამოთვლილია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში  საკონტაქტო ინფორმაციასთან ერთად. სტრატეგიის განსახორციელებლად სამუშაო ჯგუფის წევრები ერთად იმუშავებენ, რეგულარულად შეხვდებიან, დაეყრდნობიან ერთმანეთის გამოცდილებას,  ითანამშრომლებენ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, გაცვლიან ინფორმაციას და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და შეხვედრების დროს რეგულარულად გაუზიარებენ  ერთმანეთს სიახლეებს. სამუშაო ჯგუფი ანგარიშს ჩააბარებს NCDC-ის დირექტორს პროგრესის შესახებ და რეგულარულად წარუდგენს შედეგებს იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობ კომისიას.

## ეროვნული საკომუნიკაციო სტრატეგია იმუნიზაციისათვის - მმართველი ჯგუფი

| სახელი და თანამდებობა | საკონტაქტო დეტალები |
| --- | --- |
| ლიკა ჯაბიძე, იმუნიზაციის გაფართოებული პროგრამის ხელმძღვანელი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგისსამმართველოს უფროსი, NCDC | l.jabidze@ncdc.ge |
| ნონა ბერაძე, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის იმუნიზაციის სამმართველო, უფროსი სპეციალისტი,NCDC | n.beradze@ncdc.ge |
| თამარ დოლაკიძე, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის იმუნიზაციის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი, NCDC | t.dolakidze@ncdc.ge |
| ნინო მამუკაშვილი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, NCDC | ninomamukashvili@gmail.com |
| ეკატერინე ადამია, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამმართველოს უფროსი, ჯანდაცვის სამინისტრო | eadamia@moh.gov.ge |
| მაია შიშნიაშვილი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი, NCDC | m.shishniashvili@ncdc.ge |
| ნინო სარაშვილი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო, სპეციალისტი, NCDC | n.sarashvili@ncdc.ge |
| თეონა თოდუა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო,სპეციალისტი NCDC | t.todua@ncdc.ge |
| გიორგი ქურციკაშვილი, ჯანმრთელობის ოფიცერი, ჯანმო საქართველო | KURTSIKASHVILI, Giorgi <kurtsikashvilig@who.int> |
| ეროვნული იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (Nitag) წევრები - ივანე ჩხაიძე, მაია ხერხეულიძე | ivane_ch@internet.ge; mkherkheulidze@hotmail.com |
| რამაზ ურუშაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის უფროსი NCDC | ramur47@gmail.com |
| დალი ქობულაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტი, იმერეთის სამმართველო | dali kobuladze <d.kobuladze@mail.ru> |
| ნანა ფრუიძე/მაია ქურციკიძე თაკო უგულავა, UNICEF საქართველო | tugulava@unicef.org/ npruidze@unicef.org/mkurtsikidze@unicef.org |

## იმუნიზაციის ეროვნული საკომუნიკაციო სტრატეგია - სამუშაო ჯგუფი

| სახელი და თანამდებობა | საკონტაქტო დეტალები |
| --- | --- |
| ნონა ბერაძე, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამმართველო, უფროსი სპეციალისტი, NCDC | n.beradze@ncdc.ge |
| თამარ დოლაკიძე, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი, NCDC | t.dolakidze@ncdc.ge |
| მაია შიშნიაშვილი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი, NCDC | m.shishniashvili@ncdc.ge |
| ნინო სარაშვილი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სმმართველო, სპეციალისტი, NCDC CDC | n.sarashvili@ncdc.ge |
| თეონა თოდუა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სმმართველო, სპეციალისტი, NCDC | t.todua@ncdc.ge |
| სოფიკო ჭუმბურიძე - ჯანდაცვის სამინისტროს კომუნიკაციის /საზოგადოებათან ურთიერთობის ნომინირებული წარმომადგენელი | schumburidze@moh.gov.ge |
| ნინო მამუკაშვილი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, NCDC | ninomamukashvili@gmail.com |

## მონიტორინგის და შეფასების ჩარჩო

სამოქმედო გეგმის გამოყენებით მოხდება სტრატეგიის განხორციელების პროგრესის განხილვა და მონიტორინგი. სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი მოამზადებს და სტრატეგიის წარმმართველ ჯგუფსა და NCDC-ს ხელმძღვანელობას წარუდგენს კვარტალურ ანგარიშებს, რომლებშიც მიღწეული პროგრესი შედარდება დაგეგმილ აქტივობებს და განხილული იქნება აგრეთვე არსებული და მოსალოდნელი პრობლემები. ანგარიშები ინფორმაციისათვის დაეგზავნებათ იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნულ ჯგუფს და იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობ კომისიას, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის მინისტრი.

სამოქმედო გეგმიდან აღებული შერჩეული საქმიანობებისათვის განისაზღვრა სამიზნეები, და ეს სამიზნეები იქნება შესრულების ძირითადი ინდიკატორები პირველი წლისათვის.  ინდიკატორების შესრულება შეფასდება პირველი წლის შემდეგ და თუ საჭირო გახდა, მეორე წლისათვის განისაზღვრება შესრულების ძირითადი ინდიკატორების სხვა ერთობლიობა.

| 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქმიანობა | პროდუქტი | შედეგი | ინდიკატორები | სამიზნე | მონაცემთა წყარო დადასტურებისათვის |
| შეიქმნას მცდარი შეხედულებების გამაბათილებელი წერილობითი მასალა, რომელსაც ჯანდაცვის მუშაკები მშობლებს გაუზიარებენ | შექმნილი წერილობითი მასალა | მშობელთა გაზრდილი ცნობიერება იმუნიზაციის შესახებ მცდარ წარმოდგენებთანდაკავშირებით | დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც იცნობენ მასალას, იყენებენ მას და ავრცელებენ მშობლებს შორის | 80% | 25 დაწესებულების სატელეფონო გამოკითხვა |
| სოციალურ მედიაში გასავრცელებლად შეიქმნას ძალიან მოკლე ვიდეოები, რომლებიც მცდარ წარმოდგენებს უპირისპირდება | შექმნილი ვიდეოები | მშობელთა გაზრდილი ცნობიერება იმუნიზაციის შესახებ მცდარ წარმოდგენებთან დაკავშირებით | მოსახლეობის რაოდენობა, რომელმაც ნახა ეს ვიდეოები | 3,000 ნახვა პირველ 6 თვეში | ვიდეოების ნახვის რაოდენობა |

| ექიმები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქმიანობა | პროდუქტი | შედეგი | ინდიკატორები | სამიზნე | მონაცემთა წყარო დადასტურებისათვის |
| ჩატარდეს ტრენერთა ტრენინგი ექიმებისათვის | ტრენინგის მასალები შერჩეული ტრენერები | 70 ტრენერი მომზადდება 2017 წლის ბოლოსთვის | მომზადებული ექიმების რაოდენობა | ექიმების 80% მომზადდება მეორე წლისათვის (2018) | ჩატარებული ტრენინგის სესიების ანგარიშები, ტრენინგის მონაწილეების სარეგისტრაციო ფორმები |
| გაიდლაინების მიწოდება ექიმებისათვის ვაქცინების უკუჩვენებებთან დაკავშირებით და როგორ დაიყოლიონ მერყევი მშობლები ვაქცინაციის ჩატარებლად | შექმნილი საიფორმაციო მასალები | იმუნიზაციის შესახებ ინფორმაციის გაუმჯობესებული მიწოდება მშობლებისათვის ექიმების მხრიდან | ექიმების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს ინფორმაცია დაბეჭდილი სახით | ექიმების 100% | ნაბეჭდი მასალები, ბუკლეტები |

| პირველადი ჯანდაცვის ექთნები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქმიანობა | პროდუქტი | შედეგი | ინდიკატორები | სამიზნე | მონაცემთა წყარო |
| შეიქმნას ერთდღიანი ტრენინგის კურიკულუმი ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარებში ექთნებისათვის. | ტრენინგის პაკეტი და პროგრამა | ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესების გაზრდილი შესაძლებლობა ექთნებისათვის | ექთნების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულები არიან ტრენინგის პაკეტის ტესტირებაში | 10 | ტრენინგის პაკეტის არსებობა იმუნიზაციის ეროვნულ პროგრამაში |
| ხელი შეეწყოს სპეციალიზირებულ ჯანდაცვის მედიას, რათა ტრიბუნა დაუთმონ ექთნებს, წარმოაჩინონ მათი როლი და ხელი შეუწყონ ექთნებისათვის გამიზნული გზავნილების გავრცელებას | პროგრამა რადიოში ან ტელევიზიაში, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს ექთნის როლს და იყენებს კამპანიის გზავნილებს. | ექთნების გაზრდილი ცოდნა თავიანთ როლზე და მეტი მოტივირებულობა, რათა მშობლები დაარწმუნონ იმუნიზაციის მნიშვნელობაში | შექმნილი და ეთერში გასული პროგრამების რაოდენობა | 5 | სატელევიზიო და რადიო პროგრამების დამხმარე სახელმძღვანელო |

| მოზარდები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქმიანობა | პროდუქტი | შედეგი | ინდიკატორები | სამიზნე | მონაცემთა წყარო |
| გამოვლინდეს მოზარდთა ინფორმირებულობა, შეხედულებები, და ქცევის პრაქტიკა იმუნიზაციასთან დაკავშირებით | შედეგების ანგარიში | მოზარდთა შეხედულებები, ცოდნა, ინფორმირებულობა და ბარიერები იმუნიზაციათან დაკავშირებით ასახულია კომუნიკაციის გზავნილებში | ჩატარებული ფოკუს ჯგუფების რაოდენობა | 32 მოზარდის მონაწილეობა 5 ფოკუს ჯგუფის შეხვედრაში 2017 წელს | ანგარიში |
| დასრულდეს კომუნიკაციის გზავნილები | ტესტირების ანგარიში | შექმნილ გზავნილებს აქვთ გამოხმაურება ახალგაზრდებს შორის და ისინი ასახავენ პრობლემებს | გზავნილების რაოდენობა | სულ ცოტა 3 ძირითადი გზავნილი და სამი ქვე-გზავნილი მოზარდებისათვის | გზავნილები |

| 12-14 წლის მოზარდების მშობლები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქმიანობა | პროდუქტი | შედეგი | ინდიკატორები | სამიზნე | მონაცემთა წყარო |
| გამოვლინდეს მოზარდთა მშობლების ინფორმირებულობა, შეხედულებები, და ქცევის პრაქტიკა იმუნიზაციასთან დაკავშირებით | შედეგების ანგარიში | მოზარდთა მშობლების შეხედულებები, ცოდნა, ინფორმირებულობა და ბარიერები იმუნიზაციათან დაკავშირებით ასახულია კომუნიკაციის გზავნილებში | ჩატარებული ფოკუს ჯგუფების რაოდენობა | 25 მოზარდის მშობლის მონაწილეობა 4 ფოკუს ჯგუფის შეხვედრაში 2017 წელს | ანგარიში |
| დასრულდეს საკომუნიკაციო გზავნილების შექმნა | ტესტირების ანგარიში | შექმნილ გზავნილებს აქვთ რეზონანსი ახალგაზრდების მშობლებს შორის და პასუხობენ პრობლემებს მოტივატორებზე დაყრდნობით | გზავნილების რაოდენობა | სულ ცოტა 3 ძირითადი გზავნილი და 3 ქვე-გზავნილი მოზარდებისათვის | გზავნილები |

| 1989 წლიდან 2000 წლამდე დაბადებული ზრდასრულები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქმიანობა | პროდუქტი | შედეგი | ინდიკატორები | სამიზნე | მონაცემთა წყარო |
| განისაზღვროს მითითებულ პერიოდში დაბადებული ზრდასრულების ინფორმირებულობა, შეხედულებები, და ქცევა და მათ მიერ აღქმული რისკი წწყ ვაქცინასთან დაკავშირებით | შედეგების ანგარიში | ზრდასრულების შეხედულებები, ცოდნა, ინფორმირებულობა და ბარიერები იმუნიზაციასთან დაკავშირებით ასახულია საკომუნიკაციო გზავნილებში | ჩატარებული ფოკუს ჯგუფების რაოდენობა | 25 მოზრდილის მონაწილეობა 4 ფოკუს ჯგუფის შეხვედრაში 2017 წელს | NCDC /იმუნიზაციის ეროვნული ცენტრის სპეციალური ანგარიში |
| დასრულდეს კომუნიკაციის გზავნილების შექმნა | ტესტირების ანგარიში | შექმნილ გზავნილებს მოჰყვა გამოხმაურება მოზრდილთა შორის და გზავნილები პასუხობენ პრობლემებს | გზავნილების რაოდენობა | სულ ცოტა სამი ძირითადი გზავნილი და სამი ქვე-გზავნილი ზრდასრულებისათვის | გზავნილები |
| შემცირდეს წწყ ვაქცინით ნაწილობრივ აცრილი მოზრდილი მოსახლეობის რიცხვი | ზრდასრულების გაზრდილი რიცხი, რომელიც დაცულია წითელასგან წწყ ვაქცინით | წითელას ეპიდაფეთქების შემცირებული რისკი | მოზრილი მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც აცრილია წწყ ვაქცინით ბოლო 12 თვის განმავლობაში | დაახლოებით 400 მოზრდილი, რომელიც აიცრა ვაქცინით | ყოველთვიური ანგარიშები რაიონული პირველი ჯანდაცვის დაწესებულებებიდან |

| პოლიტიკის შემქმნელები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქმიანობა | პროდუქტი | შედეგი | ინდიკატორები | სამიზნე | მონაცემთა წყარო |
| ექიმების სტიმულებისა და კონტრსტიმულების გამოკვლევა | კვლევის ანგარიში | უკეთესი ცოდნა იმის თაობაზე, თუ რა მიდგომა გაამართლებს საქართველოში ექიმების წასახალისებლად, რომ გაიზარდოს იმუნიზაცია | სხვა ქვეყნებში გამოყენებული და შესწავლილი მიდგომების რაოდენობა | 4 | საბოლოო ანგარიში NCDC |
| კომუნიკაციის სტრატეგიის დაფინანსების ადვოკატირება | NCDC მიერ გამოყოფილი საბიუჯეტო ხაზი იმუნიზაციის კომუნიკაციისათვის, რომელიც განცალკევებულია ვაქცინების შესყიდვისაგან | NCDC გამოყოფს დაფინანსებას ცალკე წლიური საბიუჯეტო ხაზისთვის იმუნიზაციის საკომუნიკაციოდ | თანხები გამოყოფილია და მიღებულია 2017-2018 წლებისათვის | $50,000 | NCDC საბიუჯეტო ანგარიში |

ზეგავლენა

იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად დიდი ზეგავლენა ექნება წინამდებარე სტრატეგიას კომუნიკაციის საერთო მიზნების და ამოცანების მიღწევის მიმართულებით, შემდეგი ამოცანები იქნა შერჩეული. მოლაპარაკება მიმდინარეობდა UNICEF-თან, რათა გარკვეულიყო ზოგიერთი შეკითხვის UNICEF-ის მრავალინდიკატორულ კლასტერულ კვლევაში (MICS)  ჩართვის შესაძლებლობა, რომელიც 2018 წელს უნდა ჩატარდეს. იქიდან გამომდინარე, თუ როდის ჩატარდება ეს კვლევა და რა სიხშირით, 2022 წელი შესაძლოა უფრო შესაფერისი იყოს ზეგავლენის შესაფასებლად.

| ინდიკატორი და სამიზნე | წყარო |
| --- | --- |
| ჰექსა 3-ით მოცვა 5%-ით ეროვნულ და 3% რაიონულ დონეზე 2022 წლისათვის | იმუნიზაციის ეროვნული მონაცემები |
| წწყ 2-ით მოცვა 10%-ით ეროვნულ და 6%-ით რაიონულ დონეზე 2022 წლისათვის | იმუნიზაციის ეროვნული მონაცემები |
| ტდ მოცვა მოზარდებს შორის 10%-ით ეროვნულ და 6%-ით რაიონულ დონეზე 2022 წლისათვის | იმუნიზაციის ეროვნული მონაცემები |
| მშობლების 60%-ის განცხადებით, პირველადი ჯანდაცვის ექიმები მშობლებს იმუნიზაციის მიმართ რწმენას უღვივებენ | MICS 2018 |
| მშობლების 40%-ის განცხადებით, ექთნები მათ აწვდიან სასარგებლო ინფორმაციას და ეხმარებიან იმუნიზაციასთან დაკავშირებით | MICS 2018 |
| ექიმები მოტივირებულნი არიან, რათა ეფექტურად იკონტაქტონ მშობლებთან იმუნიზაციის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით | MICS 2018 |
| ნაწილობრივ აცრილი ზრდასრულების (დაბადებულები 1989 და 2000 წლებში) რაოდენობის შემცირება 2022 წლისათვის | იმუნიზაციის ეროვნული მონაცემები |

# დანართები

## დანართი 1 კრიზისის საკომუნიკაციო გეგმა

1. სიტუაციები, როდესაც ამ გეგმით უნდა იხელმძღვანელონ

- ვაქცინაციის გვერდითი ეფექტი

- სერიოზული გვერდითი რეაქცია ვაქცინაზე

- შემთხვევის არასწორი ინტერპრეტაცია, თითქოს ეს შემთხვევა ვაქცინაციას უკავშირდება

- ჭორების და შეშფოთების საჯარო გავრცელება გამძაფრებული ხარისხით

2. ამ გეგმის ამოცანები

- სწრაფი რეაგირება მედიის კითხვებზე

- კრიზისის გარშემო სხვადასხვა ჭორებზე რეაგირება

- საზოგადოების, მასმედიის და სხვა დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება მთავრობის მოქმედებებზე და მიზეზებზე

- საზოგადოების ნდობის აღდგენა იმუნიზაციის მიმართ

3. გეგმის ძირითადი ელემენტები

- საგანგებო მდგომარეობის მოლოდინი და მზადება

- საგანგებო მდგომარეობა

- საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ

4. საგანგებო მდგომარეობის მოლოდინი და მზადება

4.1 გუნდის მიზანია:

• საზოგადოების ნდობის მოპოვება და აღდგენა.

• საზოგადოებისათვის ძირითადი შეტყობინებების მიწოდება.

• ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურისათვის ძირითადი შეტყობინებების მიწოდება

• რეაგირება საზოგადოების საინფორმაციო მოთხოვნებზე

• რეაგირება მედიის საინფორმაციო მოთხოვნებზე

4.2 საკომუნიკაციო გუნდის ყველა წევრის მოვალეობები:

• შეარჩიონ, ვის უნდა მიმართონ და როდის: შიდა მენეჯმენტი, პრესა, ძირითადი პარტნიორები და საზოგადოება

• შეარჩიონ მედია საშუალებები

• განსაზღვრონ, როგორ გაუკეთონ ორგანიზება საკონტაქტო პირების მონაცემებს და საინფორმაციო ფაილებს შიდა სტრუქტურების, მედიის და საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის.

• ჩაუტარონ ტრენინგი გუნდის წევრებს.

• მოახდინონ ტექნიკის გამოყენების დელეგირება

4.2 გუნდი

| წევრები | ორგანიზაცია | საკონტაქტო ინფორმაცია | მოვალეობები |
| --- | --- | --- | --- |
| ზაზა სოფრომაძე | სშჯსდს, მინისტრის მოადგილე | 591907474 | კრიზისის მართვის კოორდინაცია სამთავრობო დონეზე |
| ეკა ადამია | სშჯსდს | 577282825 | კრიზისის მართვის კოორდინაცია |
| პაატა იმნაძე | NCDC | 599 90 68 53 | კრიზისის შეფასება და შეტყობინებების საბოლოო ვერსიის მომზადება და განხორციელება |
| ლიკა ჯაბიძე | NCDC | 599583790 |  |
| ნონა ბერაძე | NCDC | 595956163 |  |
| თეონა ქაშიბაძე | NCDC | 591152535 | ინფორმაციის უზრუნველყოფა და კრიზისული გეგმის წარდგენა რეგიონული წარმომადგენლებისათვის |
| სოფო ჭუმბურიძე | სშჯსდს | 599 120009 | ძირითადი შეტყობინებების შექმნა |
| თაკო უგულავა | UNICEF | 599 929 009 | ჯგუფის დახმარება გეგმის განხორციელებაში |
| მაია ქურციკიძე | UNICEF | 599 533 071 | კრიზისის შეფასება და და შეტყობინებების საბოლოო ვერსიის მომზადება და განხორციელება |
| ნანა ფრუიძე | UNICEF | 599 555 779 |  |
| გიორგი ქურციკაშვილი | ჯანმო(WHO) | 599 76 44 43 |  |
| რამაზ ურუშაძე რეგიონ.წარმომ | NCDC | 599 932272 | ადგილზე გეგმის განხორციელების კოორდინაცია |

4.3 ტრენინგი

ჩატარდება სამუშაო შეხვედრა გეგმის განხილვის და მისთვის საბოლოო სახის მიცემის მიზნით და იმისთვის, რომ საკომუნიკაციო გუნდის ყველა წევრს ჰქონდეს ერთნაირი წარმოდგენა თავიანთ როლებსა და მოვალეობებზე. საგანგებო სიტუაციის 24/7 გეგმის შექმნა უნდა დასრულდეს ტრენინგის განმავლობაში. მსგავსი სამუშაო სეხვედრები უნდა გაიმართოს საკომუნიკაციო გუნდის რეგიონულ წარმომადგენლებთანაც.

4.4 საგანგებო მდგომარეობის 24/7 მედია გეგმის შექმნა

კრიზისის შემთხვევაში  საგანგებო სიტუაციის დეტალური გეგმა იოლად ხელმისაწვდომი, ოფიციალურად დამტკიცებული და განხორციელებისათვის გამზადებული უნდა იყოს. იგი ხელმისაწვდომი, გასაგები და ნაცნობი უნდა იყოს საკომუნიკაციო გუნდისათვის. პრესის ოფიცერმა უნდა შეადგინოს თანამშრომელთა სია, რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით, 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღის მანძილზე (ცნობილი როგორც 24/7).  აქ არ იქნება დასვენების დრო გათვალისწინებული. 24/7 გეგმის დიზაინი მოიცავს მის მუდმივ შეფასებას და  შესწორებას. იგი ასევე მოიცავს ახალ ტრენინგს ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში. გეგმის შემუშავება მოიცავს სხვა სააგენტოებთან მოლაპარაკებას, რათა მათ ესმოდეთ გეგმის გავრცელების მნიშვნელობა.

5. წამყვანი სპიკერი /ექსპერტების სია /პოტენციური მხარდამჭერები

წამყვანი სპიკერი არის ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის იარაღი. ის შეიძლება არ იყოს მაღალი თანამდებობის პირი, მაგრამ უნდა იყოს ისეთი პირი, რომელსაც ექნება მედიისათვის შეტყობინებების საუკეთესო ფორმით მიწოდების უნარი.  ამ როლში მყოფ პიროვნებას კარგად უნდა ესმოდეს შეტყობინებების შინაარსი, რათა მასმედიის მეშვეობით საზოგადოებამდე მიიტანოს ინფორმაცია. იგი საკმარისად უნდა იყოს ინფორმირებული, შეეძლოს კრიტიკული საკითხების გაგება და მიწოდება ზოგჯერ უდიდესი სტრესის პირობებში, რათა მოსახლეობის დიდ რაოდენობას გასაგებად მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია. წამყვანი გამომსვლელი უნდა აღიქმებოდეს საზოგადოების მიერ, როგორც პატიოსანი, მოწესრიგებული, ხელმისაწვდომი, და მუშაობდეს საზოგადოებასთან და მედიასთან ინფორმაციის გავრცელების მიზნით. შერჩეული გამომსვლელები ღია უნდა იყვნენ მედია ტრენინგისათვის და კონსტრუქციული კომენტარების მისაღებად და მაქსიმალურად მისაწვდომი უნდა იყვნენ  კრიზისების პერიოდში.

5.1 წამყვანი სპიკერის მოვალეობები

•  მიჰყვეს შეტყობინების მთავარ ხაზს წინასწარ შეთანხმებული საკითხების შესაბამისად

• არასდროს მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც არ არის განკუთვნილი ფართო საზოგადოებისთვის

• არასდროს გამოიყენოს ჟარგონები ან ტექნიკური ენა

• დაუყოვნებლივ შეასწოროს შეცდომები მედიის მხრიდან

• აღიაროს შეცდომები და იტვირთოს პასუხისმგებლობა ორგანიზაციის სახელით

• აქცენტი ცნობილ ფაქტებზე

• თავი აარიდოს იუმორს, რადგან ეს შესაძლოა არასწორად იქნას გაგებული

• იხელმძღვანელოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, რომელიც ცნობილია, როგორც 27/9/3: მომზადებული იყოს, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს 27 სიტყვაში, 9 წამში ან 3 პუნქტის სახით.

| სპიკერი | სფერო | კონტაქტი |
| --- | --- | --- |
| დავით სერგენკო | სშჯსდს | 2 51 00 11 info@moh.gov.ge |
| ამირან გამყრელიძე | წამყვანი სპიკერი | 599 501894 |
| პაატა იმნაძე | სპიკერი ტექნიკურ საკითხებში | 599 90 68 53 |
| ივანე ჩხაიძე მაია ხერხეულიძე | ბავშთა ვაქცინები | 577 10 08 01 577418839 |

5.2 მე-2 დონის სპიკერები

კრიზისის დროს ერთი სპიკერის ყოლა იდეალურია, მაგრამ სავარაუდოდ საჭირო იქნება მე-2 დონის გამომსვლელების დახმარებაც, ვისაც შეუძლიათ ინფორმაციის მიწოდება სხვა ლოკაციებში ან/და ვისაც ტექნიკური ექსპერტიზის დახმარებით შეუძლია დაეხმაროს მთავარ გამომსვლელს მედიასთან ურთიერთობაში. მე-2 დონის სპიკერების რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია, მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იყოს წამყვან გამომსვლელთან შესაბამისობაში. ყველა გამომსვლელმა ერთი და იგივე სახის თანმიმდევრული შეტყობინებები უნდა მიაწოდოს აუდიტორიას.

| მხარდამჭერი ექსპერტი | სფერო | კონტაქტი |
| --- | --- | --- |
| დალი ქობულაძე | იმერეთის რეგიონული NCDC | 595956132 |
| ნანა ოდიშარია | სამეგრელოს რეგიონული NCDC | 595956105 |
| ნინო ნიჟარაძე | აჭარის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 577513636 |
| შუქია გიორგელაშვილი | კახეთის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 595956118 |
| მარი გინუაშვილი | შიდა ქართლის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 599260427 |
| გიორგი მუმლაძე | ქვემო ქართლის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 555476549 |
| ცისნამ დილებაშვილი | თბილისის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 599413986 |
| ნაირა ხაბულიანი | სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 599193369 |
| მაია ქუტიძე | გურიის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 599510260 |
| ბადრი კუკულაძე | მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 599962108 |
| ზურაბ ნემსიწვერიძე | რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 599152055 |

5.3 პოტენციური მხარდამჭერები

მოიპოვეთ იმ პირების მხარდაჭერა, ვინც იზიარებს თქვენს შეხედულებას. ინფორმირებულ მხარდამჭერებს შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ჰქონდეთ საზოგადოებაზე. მხარდამჭერებს შეუძლიათ ყველაზე ადრეული დახვეწილი პასუხის გაცემა ალტერნატიული მოსაზრებების გამოთქმის გზით.

| სახელი | როგორ ჩაერთვება | კონტაქტი |
| --- | --- | --- |
| პირველი ლედი - მაკა ჩიჩუა | მხარდამჭერი განცხადებები | 599092854 |
| მარიჯან ივანუშა ჯანმოს წარმომადგენელი, ჯანმოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში | მტკიცებულებები | +995 599 305 207 |
| ნინო ხეცურიანი, დაავაადებათა კონტროლის ცენტრი | ტექნიკური და მეცნიერული | 595074576 |
| ლაილა ომარ გადი, წარმომადგენელი UNICEF | ბავშვები პირველ რიგში | +995 591 225281 |

6. გზავნილები

6.1 გზავნილის შეფუთვა

გუნდის შიგნით წინასწარ შეთანხმებულმა ძირითადმა გზავნილებმა უნდა შექმნან საფუძველი ეფექტური კომუნიკაციისათვის. გზავნილები უნდა იყოს გასაგები მედიისთვის, საზოგადოებისთვის და შიდა თანამშრომლებისათვის. ძირითად გზავნილებს შეუძლიათ მიიღონ ყოვლისმომცველი გზავნილის ფორმა, რომელსაც თან ახლავს მხარდამჭერი ინფორმაცია - უსაფრთხოების შესახებ რჩევები, ექსპერტის განცხადებები ან მნიშვნელოვანი ფაქტები მოსალოდნელი საშიშროების შესახებ.

6.2 ძირითადი გზავნილების მიწოდება

ძირითადი გზავნილები უნდა იყოს მკაფიო და მარტივი, ჟარგონისა და ტექნიკური ენისაგან თავისუფალი. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ გზავნილს თან ახლდეს დამატებითი ინფორმაცია, რაც შემატებს კონტექსტს და ფაქტობრივ ინფორმაციას ძირითად საკითხს. როგორც კი ძირითადი გზავნილი შეირჩევა, ის ნებისმიერი სახის კომუნიკაციის საფუძველი გახდება, ეს იქნება პრესკონფერენცია, საჯარო შეხვედრა, პრესრელიზი თუ სატელევიზიო ინტერვიუ. ძირითად გზავნილზე შეთანხმება ნიშნავს იმას, რომ ყველა გამომსვლელი სხვადასხვა ადგილას ერთსა და იმავე გზავნილს აწვდის აუდიტორიას. საკომუნიკაციო გუნდის ყველა წევრმა უნდა იცოდეს ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ძირითად გზავნილში, თუ მოხდება კრიზისული სიტუაციის ცვლილება. გზავნილების კომუნიკაციისას გამომსვლელები და ექსპერტები ყოველთვის უნდა შეეცადონ:

• მიაწოდონ მაქსიმუმ 3 გზავნილი

• იცნობდნენ აუდიტორიას და მედია არხებს

• მოარგონ გზავნილების შინაარსი 12 წლის ბავშვის აღქმის უნარს, გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად

• შეზღუდონ ძირითადი გზავნილები 27/9/3 პრინციპის შესაბამისად (27 სიტყვა, 9 წამი, 3 გზავნილი)

•განავრცონ დამხმარე ინფორმაციით, თუ დრო ამის საშუალებას აძლევთ

• შეაფასონ პროცესი, რომ გაიზომოს ძირითადი გზავნილის გავრცელების წარმატება

6.3 კონტროლი გზავნილის შედეგზე

მნიშვნელოვანია ძირითადი გზავნილის კონტროლი. ინტერვიუს წინ შეეკითხეთ ჟურნალისტს, რა შეკითხვები აქვს, რათა გაარკვიოთ, თუ როგორ ერგება მათი კითხვები ძირითად გზავნილს. გაარკვიეთ ისეთი ფაქტები, როგორიცაა ჟურნალისტის ვინაობა, მისი დამსაქმებელი ორგანიზაცია, ჟურნალისტის ინფორმირებულობა სიტუაციასთან დაკავშირებით. თუ ინტერვიუს და პრესკონფერენციის დროს პრესის კითხვები სცდება გზავნილის შინაარსს, და ამავე დროს არის მათი კითხვები აგრესიული ან არასწორ ფაქტებს ემყარება, გამოიყენეთ შემაკავშირებელი განცხადება, რათა უკან დაუბრუნდეთ მთავარ გზავნილს. ამის მაგალითები მოცემულია ქვემოთ:

• ‘მე ვთვლი, რომ აქ მნიშვნელოვანია არის ის, რომ .…’

• ‘საზოგადოებას უნდა ესმოდეს, რომ…’

წარმატება დამოკიდებულია სისწრაფეზე. მერყეობით შესაძლოა შეიქმნას ვაკუუმი, რომელიც საშუალებას მისცემს არასწორ ინფორმაციას შეავსოს წარმოქმნილი სიცარიელე. ხოლო ძირითადი გზავნილის სწრაფად გადაცემა ეხმარება საზოგადოებას საქმის ვითარებაში უკეთესად გარკვევაში დამაბნეველი ფაქტების, მიკერძოების და ჭორის საპირისპიროდ.

6.4 წამყვანი გზავნილები

ძირითადი გზავნილები წინასწარ უნდა ჩამოყალიბდეს და მოიცავდეს:

- შემაკავებელ გზავნილებს

- ზოგად, კონკრეტულ ვაქცინასთან კავშირის არმქონე გზავნილებს

- კონკრეტულ ვაქცინასთან დაკავშირებულ  გზავნილებს

საქართველოში იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში არსებული თითოეული ვაქცინისათვის გზავნილები შეგიძლიათ ნახოთ ამ გეგმის დანართის სახით.

7. მედია არხების იდენტიფიკაცია

- პრესკონფერენცია: ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის პრესკონფერენცია უშუალოდ  კრიზისის შემდეგ

- ტელევიზია: ინტერვიუები რუსთავი-2-თან, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, იმედთან, ალანიასთან, კავკასიასთან.

- რადიო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ფორტუნა, იმედი

- გაზეთები: 24 საათი, რეზონანსი, ალია, ახალი თაობა, კვირის პალიტრა, Georgian Times, Georgian Messenger, Georgia Today.

- ინტერნეტი: ახალი ამბების სააგენტოები, ინტერნეტ მედია

- ადგილობრივი ღონისძიებები: პრესკონფერენცია ადგილობრივ დონეზე, თუ კრიზისი კონკრეტულ რეგიონს უკავშირდება.

7.1 ზოგიერთი გასათვალისწინებელი საკითხი იმის დასადგენად, თუ რომელი მედია არხების გამოყენებაა შესაფერისი მოცემული კრიზისის დროს:

• იყენებს თუ არა ამ მედია არხს მოსახლეობის ის ჯგუფი, რომელთანაც თქვენ გსურთ საკომუნიკაციო კამპანიის გამართვა?

• შეესაბამება თუ არა თქვენს მიზნებს ეს კონკრეტული მედია არხი?

• არის თუ არა მისი სამიზნე იგივე აუდიტორია, რომელსაც თქვენც უმიზნებთ?

8. მასალების შექმნა

დამხმარე მასალები უკვე შემუშავებული და გამზადებული უნდა იყოს გამოსაყენებლად.

| მასალის ტიპი | აღწერილობა | პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| მედიის განახლებული სია | მნიშვნელოვანია ყველა ჟურნალისტის განახლებული საკონტაქტო ინფორმაციის ქონა | ნინო მამუკაშვილი, NCDC |
| პრეს-რელიზი თითოეული ვაქცინისათვის | ძირითადი გზავნილები ეროვნულ კალენდარში არსებული თითოეული ვაქცინისათვის | ნინო მამუკაშვილი, NCDC |
| ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი | ძირითადი ტექნიკური ტერმინოლოგია საკითხის გაგებისა და ინტერპრეტირებისათვის | ლიკა ჯაბიძე, NCDC |
| ინსტრუქციები თანამშრომლებს გვერდითი მოვლენის შემთხვევაში რეაგირების შესახებ | რა უნდა გააკეთონ და როგორ უპასუხონ მედიის მხრიდან კითხვებს | ნონა ბერაძე მაია შიშნიაშვილი ნინო მამუკაშვილი NCDC |
| ზოგადი მასალა ვაქცინების შესახებ | დამატებითი ინფორმაცია სხვადასხვა ვაქცინების შესახებ | ლიკა ჯაბიძე, NCDC |
| კითხვები და პასუხები ვაქცინებზე და გვერდითი მოვლენის გამოძიების მართვის პროცედურები | მოსალოდნელი კითხვები ვაქცინის შესახებ და არასასურველ მოვლენის გამოძიების პროცედურები შესაბამისი და შეთანხმებული პასუხებით. | მაია შიშნიაშვილი NCDC |

9. გადაუდებელი მდგომარეობა: კრიზისის პირველი ფაზა

კრიზისის პირველი ორი კვირა  უმნიშვნელოვანესია გარე საკომუნიკაციო საქმიანობისათვის.

საწყისი ფაზის დროს მედიის ინტერესი და ყურადღება უკიდურესად მაღალია და საჭიროებს მართვას  და ამავე დროს ეს ფაქტი მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული.

დღე 1.

| ქმედება | ამოცანა | ვინ არის პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| # წინასწარ შეიქმნას საკონტაქტო პირების ჩამონათვალი | # კრიზისის დადგომისას აუცილებელია ძირითად პერსონალთან დაკავშირება, რაც შეიძლება სწრაფად. მათი ვინაობა, ტელეფონის ნომრები და სად არის შესაძლებელი მათი მოძებნა 24 საათის განმავლობაში, უნდა გავრცელდეს ორგანიზაციის შიგნით. ყველა თანამშრომელმა, განსაკუთრებით რეგიონის პერსონალმა უნდა იცოდეს, ვის დაურეკოს დაუყოვნებლივ კრიზისული მდგომარეობის შემთხვევაში. | სამუშაო ჯგუფი |
| # შეაფასეთ კრიზისის ხასიათი | # რატომ ჰქვია კრიზისი? ვინ ამბობს, რომ ეს კრიზისული სიტუაციაა (მედია, სპეციალური ინტერესის ჯგუფები)? როდის იყო იგი პირველად მიჩნეული კრიზისად? | სამუშაო ჯგუფი |
| # შეატყობინეთ პოტენციურ მხარდამჭერებს | # გაუკეთეთ წინასწარ შერჩეულ მხარდამჭერ პიროვნებას მობილიზაცია, მაგ. პირველი ლედი. გაარკვიეთ, შეუძლია თუ არა მას ჩართვა პრესკონფერენციაში. | სამუშაო ჯგუფი |
| პრეს-რელიზის მომზადება | უპასუხეთ გარცელებულ ხმებს შემთხვევის შესახებ, მიაწოდეთ ზუსტი ინფორმაცია, გაავრცელეთ ძირითადი გზავნილები, დაურთეთ წამყვანი პრეს-სპიკერის ციტირება. | სამუშაო ჯგუფი |
| პრესკონფერენცია | მოიწვიეთ მედია და ძირითადი დაინტერესებული მხარეები სწორი ინფორმაციის მისაწოდებლად და ძირითადი გზავნილების გასავრცელებლად | სშჯსდს, სამუშაო ჯგუფი |
| პრე-სრელიზის გავრცელება ახალი ამბების სააგენტოების მეშვეობით | სწორი ინფორმაციის და ძირითადი გზავნილების გასავრცელებლად | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | სწორი ინფორმაციის და ძირითადი გზავნილების გასავრცელებლად | სამუშაო ჯგუფი |
| საერთაშორისო მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | კრიზისის დროს საერთაშორისო მედია სრულ მზადყოფნაშია სიტუაციის გასაშუქებლად, სწორი ინფორმაციის და ძირითადი გზავნილების გასავრცელებლად | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი | ინფორმირებულობა მედიის მხრიდან კრიზისის ადეკვატური გაშუქების შესახებ, მცდარ გაშუქებაზე დროული რეაგირება და გასწორება | სამუშაო ჯგუფი |

დღე 2.

| მოვლენა | ამოცანა | ვინ არის პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი | ინფორმირებულობა მედიის მხრიდან კრიზისის ადეკვატური გაშუქების შესახებ, მცდარ გაშუქებაზე დროული რეაგირება და გასწორება | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | შეცდომების და უზუსტობების შესწორება და სწორი ინფორმაციის და ძირითადი გზავნილების გავრცელება | სამუშაო ჯგუფი |
| საგაზეთო სტატიების და რეკლამების შექმნა | ძირითადი გზავნილების გავრცელება რეკლამების მეშვეობით ბეჭდვით მედიაში | სამუშაო ჯგუფი |
| ძირითადი გზავნილების შემცველი სატელევიზიო/რადიო სიუჟეტების შექმნა და ეთერში გაშვება | ძირითადი გზავნილი მიაღწევს უფრო ფართო აუდიტორიას და კრიზისი თანდათან გარდაიქმნება ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო კამპანიად | სამუშაო ჯგუფი |
| კრიზისის რეგიონში პრესკონფერენციის ორგანიზება ადგილობრივი მედიისათვის | შეცდომების და უზუსტობების შესწორება და სწორი ინფორმაციის და ძირითადი გზავნილების გავრცელება | სამუშაო ჯგუფი |

დღე 3.

| მოვლენა | ამოცანა | ვინ არის პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი | ინფორმირებულობა მედიის მხრიდან კრიზისის ადეკვატური გაშუქების შესახებ, მცდარ გაშუქებაზე დროული რეაგირება და გასწორება | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | პოტენციური შეცდომების და უზუსტობების შესწორება და სწორი ინფორმაციის და ძირითადი გზავნილების გავრცელება | სამუშაო ჯგუფი |
| შეიქმნას ჩანართები სატელევიზიო პროგრამებში (პულსი, თქვენი ექიმი) | ძირითადი გზავნილი მიაღწევს უფრო ფართო აუდიტორიას და კრიზისი გარდაიქმნება ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო კამპანიად | სამუშაო ჯგუფი |
| მრგვალი მაგიდის დისკუსიების მოწყობა ძირითადი პარტნიორების (პროფესიული ასოციაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები) და მოწვეული ექსპერტების მონაწილეობით | დისკუსია სიტუაციის შესახებ და მისი ანალიზი, ძირითადი გზავნილების მიწოდება წამყვანი პარტნიორებისათვის | სამუშაო ჯგუფი |

დღე 4.

| მოვლენა | ამოცანა | ვინ არის პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი | ინფორმირებულობა მედიის მხრიდან კრიზისის ადეკვატური გაშუქების შესახებ, მცდარ გაშუქებაზე დროული რეაგირება და გასწორება | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | ამ დროს მედიას შესაძლოა ნაკლები კითხვები ჰქონდეს, მაგრამ მაინც ექნება კითხვები | სამუშაო ჯგუფი |
| გაგრძელდეს სატელევიზიო/რადიო რეკლამების ეთერში გასვლა | ძირითადი გზავნილი მიაღწევს უფრო ფართო აუდიტორიას და დაიწყება კრიზისის გარდაქმნა ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო კამპანიად | სამუშაო ჯგუფი |
| დაიწყეთ თოქ-შოუების ციკლის მომზადება მწვავე საკითხის თაობაზე, სასურველია სატელეფონო ჩართვებით | თოქ-შოუები შესაძლებლობაა წამყვანი გზავნილების და ინფორმაციის უფრო დეტალური განხილვისა მოწვეული ექსპერტების და აუდიტორიის მონაწილეობით | სამუშაო ჯგუფი |

დღე 5.

| მოვლენა | ამოცანა | ვინ არის პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი | ინფორმირებულობა მედიის მხრიდან კრიზისის ადეკვატური გაშუქების შესახებ, მცდარ გაშუქებაზე დროული რეაგირება და გასწორება | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | ამ დროს მედიას შესაძლოა უფრი ნაკლები კითხვები ჰქონდეს, მაგრამ მაინც ექნება კითხვები | სამუშაო ჯგუფი |
| გაგრძელდეს სატელევიზიო/რადიო რეკლამების ეთერში გასვლა | ძირითადი გზავნილი მიაღწევს უფრო ფართო აუდიტორიას და დაიწყება კრიზისის გარდაქმნა ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო კამპანიად | სამუშაო ჯგუფი |
| გაუშვით ეთერში თოქ შოუები თემატურ საკითხზე, სასურველია სატელეფონო ჩართვებით | თოქ-შოუები წამყვანი გზავნილების და ინფორმაციის უფრო დეტალური განხილვის შესაძლებლობაა მოწვეული ექსპერტებისა და აუდიტორიის მონაწილეობით | სამუშაო ჯგუფი |

დღე 6.

| მოვლენა | ამოცანა | ვინ არის პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი | ინფორმირებულობა მედიის მხრიდან კრიზისის ადეკვატური გაშუქების შესახებ, მცდარ გაშუქებაზე დროული რეაგირება და გასწორება | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | ამ დროს მედიას შესაძლოა უფრი ნაკლები კითხვები ჰქონდეს, მაგრამ მაინც ექნება კითხვები | სამუშაო ჯგუფი |
| გაგრძელდეს სატელევიზიო/რადიო რეკლამების ეთერში გასვლა | ძირითადი გზავნილი მიაღწევს უფრო ფართო აუდიტორიას და დაიწყება კრიზისის გარდაქმნა ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო კამპანიად | სამუშაო ჯგუფი |
| თოქ-შოუები თემატურ საკითხზე, სასურველია სატელეფონო ჩართვებით | თოქ-შოუები ძირითადი გზავნილების და ინფორმაციის უფრო დეტალური განხილვის შესაძლებლობაა მოწვეული ექსპერტებისა და აუდიტორიის მონაწილეობით | სამუშაო ჯგუფი |

დღე 7.

| მოვლენა | ამოცანა | ვინ არის პასუხისმგებელი |
| --- | --- | --- |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი | ინფორმირებულობა მედიის მხრიდან კრიზისის ადეკვატური გაშუქების შესახებ, მცდარ გაშუქებაზე დროული რეაგირება და გასწორება | სამუშაო ჯგუფი |
| მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხი | ამ დროს მედიას შესაძლოა უფრი ნაკლები კითხვები ჰქონდეს, მაგრამ მაინც ექნება კითხვები | სამუშაო ჯგუფი |
| გაგრძელდეს სატელევიზიო/რადიო რეკლამების ეთერში გასვლა | ძირითადი გზავნილი მიაღწევს უფრო ფართო აუდიტორიას და დაიწყება კრიზისის გარდაქმნა ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო კამპანიად | სამუშაო ჯგუფი |
| თოქ-შოუები თემატურ საკითხზე, სასურველია სატელეფონო ჩართვებით | თოქ-შოუები ძირითადი გზავნილების და ინფორმაციის უფრო დეტალური განხილვის შესაძლებლობაა მოწვეული ექსპერტებისა და აუდიტორიის მონაწილეობით | სამუშაო ჯგუფი |

შემდეგი კვირა ასევე მოიცავს მედიის მონიტორინგს, მედიის სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხს, სატელევიზიო/რადიო კლიპების  და თოქ შოუების გაშვებას ძირითადი გზავნილების ხელშეწყობის მიზნით და რეგიონების მონიტორინგს.

10

10. საგანგებო სიტუაცია: კრიზისის მეორე ფაზა

მე-2-დან მე-6 კვირის ჩათვლით  შესაძლოა მედია კვლავაც ძლიერ იყოს დაინტერესებული, მაგრამ ამბის გაშუქება დიდი ალბათობით მცირდება გაზეთებში, მოგვიანებით კი ახალი ამბების გამოშვებებშიც. გააგრძელეთ მედიასთან ურთიერთობა და მისი ინფორმირება საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ თან ხელი შეუწყვეთ ამ თემაზე საუბრის თანდათან შესუსტებას.

11.  საგანგებო სიტუაცია: კრიზისის მესამე ფაზა

მე-6 კვირის შემდეგ სავარაუდოდ მედიის ინტერესი დამცხრალი იქნება, თუმცა მაინც დარჩება მოსახლეობის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომელიც დაზარალდა საგანგებო სიტუაციის გამო.

12. საგანგებო სიტუაციის შემდეგ

როგორც კი საგანგებო სიტუაცია დასრულებულად იქნება მიჩნეული, დაიწყება საგანგებო სიტუაციის შემდგომი პერიოდი.  კომუნიკაციის გუნდს შეუძლია 24/7 პრინციპით მუშაობა შეცვალოს კვირაში 7 დღის განმავლობაში ცვლებში მუშაობით. წამყვან გამომსვლელს კვლავ მოუწევს მორიგეობა, რათა მკაფიო გახადოს საზოგადოებისათვის საგანგებო მდგომარეობის შემდგომი ძირითადი გზავნილები.

ყველა მედია საშუალებას უნდა მიეცეს წვდომა დაზარალებულ ადგილებთან, რათა გააშუქონ შექმნილი პირობები და სიტუაციის ნორმალურ მდგომარეობაში დაბრუნების პროცესი. ორმხრივი კომუნიკაციის არხები, როგორიცაა არსებული ცხელი ხაზები, უნდა დარჩეს ღია და მათ მუშაობაზე კვლაც განხორციელდეს მონიტორინგი. ეს საზოგადოებას მისცემს მნიშვნელოვანი კითხვების დასმის საშუალებას და წარმოდგენას შეუქმნის იმ პრობლემებზე, რასაც განიცდის დაზარალებული მოსახლეობა.

ისევე, როგორც საგანგებო სიტუაციის გეგმის დროს ხდებოდა, საჭიროა კრიზისის შემდგომი გეგმის  მუდმივი მონიტორინგი და განხილვა. ძირითადი გზავნილები უნდა გადიოდეს ეთერში და საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს მათი მიღების შესაძლებლობა.

კომუნიკაციის გუნდს შეუძლია დაიწყოს შესაბამისი იმუნიზაციის კამპანიის შექმნა, რათა აღიდგინოს ნდობა იმუნიზაციის საკითხებზე და ხელი შეუწყოს ქცევის სასურველ ცვლილებებს.

13. საგანგებო გეგმის შეფასება და განხილვა

საჭირო დროს შესაძლებელია, დაიწყოს საგანგებო მდგომარეობის გეგმის შეფასება და განხილვა.

შეფასება შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად: შიდა პროცესების მიმოხილვა, პარტნიორებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მედიასთან ურთიერთობის განხილვა: შეთავაზებული ძირითადი გზავნილები და მიწოდებული ძირითადი გზავნილები:

- მაუწყებლობა: გავიდა ძირითადი გზავნილები ახალ ამბებში: როგორი იყო მოსახლეობის მიერ ნახვის მაჩვენებლები? რამდენად დიდი რედაქტირება დასჭირდა გზავნილებს/რამდენად სწორად იყო გადაცემული?

- ბეჭდვითი მედია: გაზეთების რამდენმა პროცენტმა გააშუქა ძირითადი გზავნილები და რა რაოდენობით გავრცელდა?

- ინტერნეტი: რამდენად იყო ძირითადი გზავნილები მიღებული და რამდენი ნახვა ჰქონდათ მათ წამყვან საიტებზე?

- ტრადიციული: რამდენი ადამიანი ჩაერთო ღია შეხვედრებში, რამდენად იყო  აქტუალური იგი კონკრეტული მოსახლეობისათვის?

14. განრიგი

|  | წინასწარ მომზადება | პირველი კვირა | მე-2 კვირა | მე-3 /მე-4 კვირა | მე-5/მე-6 კვირა | მე-7 -მე-10 კვირები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კომუნიკაციის გუნდის ჩამოყალიბება | X |  |  |  |  |  |
| წამყვანი გამომსვლელის იდენტიფიკაცია | X |  |  |  |  |  |
| კითხვების და პასუხების ფურცელი და ძირითადი გზავნილების შექმნა | X |  |  |  |  |  |
| სემინარი კომუნიკაციის გუნდისათვის | X | X |  |  |  |  |
| სახელმძღვანელო რეგიონებისათვის | X | X |  |  |  |  |
| სემინარი რეგიონებისათვის |  |  | X |  |  |  |
| საგანგებო სიტუაციის 24/7 მედია გეგმის შექმნა და განხორციელება | X | X | X | X | X |  |
| მედიის გაშუქების მონიტორინგი და განხილვა |  | X | X | X | X |  |
| შეფასება და განხილვა |  |  |  |  |  | X |

15. კრიზისის მართვის თორმეტი პრინციპი

- მოსახლეობის პრობლემები უპირველესია.

- დროულ, ზუსტ ინფორმაციას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს კრიზისის სამართავად,  თუმცა რთულია მოსაპოვებლად.

- სწრაფი რეაგირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, თუმცა მედიის ზეწოლამ არ უნდა  იმოქმედოს გადაწყვეტილებებზე.

- კრიზისის მართვა მოითხოვს გუნდურ მიდგომას.

- ადამიანები ჩვეულებრივ ადვილად პატიობენ, მაგრამ ისინი ვერ იტანენ ამპარტავნობას, ინდიფერენტულობას, ტყუილს და სრულ არაკომპეტენტურობას.

- კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსასვლელად, თუ მისი საქმიანობა და რეპუტაცია არ დაზიანებულა, ორგანიზაციამ უნდა მოახდინოს ისეთი რეაგირება, რომელიც 100%-ით შესაბამისობაში იქნება მის იმიჯთან.

- კრიზისის სიძლიერე განაპირობებს, თუ რამდენად მაღალი თანამდებობის უნდა იყოს ოფიციალური პირი, რომელმაც უნდა უპასუხოს მედიის შეკითხვებს.

- არ არის საკმარისი, პასუხი იურიდიულად და მეცნიერულად სწორი იყოს, საზოგადოება მოითხოვს და ეკუთვნის უფრო მეტი ინფორმაცია.

- მთავრობა და მედია გააფართოებენ საკუთრ როლს კრიზისის დროს იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებაში არსებობს აზრი, რომ ორგანიზაცია არ აკეთებს ყველაფერ იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს.

- ორგანიზაციის იმიჯი გადაიხედება კრიზისის შემდგომი გამოცდილების საფუძველზე.

- დიდ კრიზისს აქვს ღრმა და გრძელვადიანი ზეგავლენა ორგანიზაციასა და მის ლიდერებზე.

- გახსოვდეთ ქაოსის თეორია:  უჩვეულო მოვლენებს აქვთ დაჯგუფების ტენდენცია

16. კრიზისის კომუნიკაციის ზოგადი მიზნები

- ღიაობა და ხელმისაწვდომობა -  პასუხის გაცემის მზაობა.

- სიმართლე - უპირობო პატიოსნება არის ერთადერთი პოლიტიკა.

- რეაგირების უნარი - აღიარება იმისა, რომ ყველა და ნებისმიერი შეშფოთება არის ლეგიტიმური და საჭიროებს რეაგირებას.

- საიდუმლოს გარეშე - გადაწყვეტილებები და ქცევები შეუცვლელი,  უდავო და პოზიტიურია.

17. კრიზისის კომუნიკაციის მართვის გაიდლაინები

1.	განსაზღვრეთ და მიიღეთ კრიზისის რეალობა.

2.	გააქტიურეთ კრიზისის მართვის გუნდი და გააფრთხილეთ უმაღლესი ხელმძღვანელები.

3.	განსაზღვრეთ კრიზისის მედია ცენტრის მდებარეობა და გუნდის შემადგენლობა.

4.	უსწრაფესად ჩაატარეთ აუცილებელი ფაქტების მოძიება და მოკვლევა და უზრუნველყავით წამყვანი პირების ჩართულობა მთელი დროის მანძილზე.

5.	დარწმუნდით, რომ სპიკერები ხელმისაწვდომნი არიან და რეგულარულად აწვდიან თანმიმდევრულ მესიჯებს.

6.	სწრაფად გამართეთ პრეს-კონფერენცია და მიაწოდეთ ინფორმაცია ღიად, პატიოსნად და ზუსტად. მიმართეთ მედიას დახმარებისათვის სიტუაციის სამართავად და არასავალდებულო შფოთის მინიმიზაციისათვის.

7. 	პირდაპირი კომუნიკაცია იქონიეთ მთავრობასთან, თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთან, წამყვან დაინტერესებულ მხარეებთან და სხვა წამყვან საჯარო პირებთან.

8.	მიიღეთ შესაბამისი ზომები სიტუაციის გამოსასწორებლად.

9.	აწარმოეთ ჩატარებული ქმედებების აღრიცხვა.

18. ზოგიერთი საერთო პრობლემები და გადაწყვეტილებები

პრობლემა:

ინტერვიუ სცდება შეტყობინების ხაზს, მედიის წარმომადგენელი ხდება აგრესიული და კითვები ეფუძნება დეზინფორმაციას.

გადაწყვეტა:

აკონტროლეთ ინტერვიუ შესაკითხი კითხვების წინასწარი ცოდნით. შეასწორეთ გაუგებრობები და ხარვეზები ცოდნაში. გამოიყენეთ კომუნიკაციის „ხიდი“ და დაუბრუნდით ძირითად გზავნილს.

პრობლემა:

ძირითადი გზავნილი შეიცავს ძალიან ბევრ ჟარგონს და ბევრ სტატისტიკას.

გადაწყვეტა:

გაამარტივეთ გზავნილები იმგვარად, რომ 12 წლის ბავშვს შეეძლოს მისი გაგება. ერთი მიდგომა არის, რომ წარმოიდგინოთ თქვენი შვილი, დისშვილი ან მეზობლის ბავშვი. როგორ გაიგებს ეს ბავშვი ძირითად გზავნილს? თუ ვერ გაიგებს, გაამარტივეთ გზავნილი და შეატყობინეთ მედიას, რომ დამატებითი მასალა გაეგზავნებათ ელექტრონულად ან ჩვეულებრივ ფორმატში.

პრობლემა:

თქვენი კომენტარი ჩაიწერა ისე, რომ არ იცოდით და ისე გადაიცა ეთერში.

გადაწყვეტა:

ივარაუდეთ, რომ ყველა მიკროფონი ჩართულია პირდაპირ ეთერში, როგორც პრესკონფერენციების დროს ხდება. წარმოიდგინეთ, რომ  როგორც კი შეხვალთ ჩამწერ სტუდიაში - ტელევიზიისათვის ან რადიოსთვის - მაშინვე ჩაგწერეს.

პრობლემა:

ჟურნალისტი ითხოვს არაოფიციალურ კომენტარს ან ბრიფინგს.

გადაწყვეტა:

ყველაზე კარგი იქნება, რომ უარი თქვათ არაოფიციალური კომენტარების მიცემაზე. საგანგებო სიტუაციებში ყველანაირი ინფორმაციის მიწოდება უნდა ხდებოდეს ყველა მედია საშუალების მეშვეობით.

პრობლემა:

კრიზისი ვითარდება და მედია უკვე აპირებს დაბეჭდოს და გააშუქოს ეთერში ოფიციალური განცხადების გაკეთებამდე.

გადაწყვეტა:

უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ გზავნილის მიწოდება მოხდეს პირველად და სწრაფად. ისაუბრეთ მხოლოდ ნაცნობ ფაქტებზე  და პირდაპირ თქვით, თუ გარკვეული ინფორმაცია თქვენთვის უცნობია.  რაც შეიძლება ადრე ინფორმაციის და ძირითადი შეტყობინებების მიწოდებით (თუნდაც ეს იყოს არა ამომწურავი ინფორმაცია, არამედ მხოლოდ შემაკავებელი გზავნილები) თავიდან აიცილებთ საინფორმაციო ვაკუუმის შექმნას, რომელიც ადვილად ივსება ხოლმე ჭორებით, უზუსტობებით და ცუდად ინფორმირებული სარედაქციო შინაარსით.

პრობლემა:

არსებობს მუდმივი მოთხოვნა ინფორმაციაზე - განსაკუთრებით მედიისაგან და რთულია ფეხის აწყობა.

გადაწყვეტა:

ამის უგულებელყოფა არ შეიძლება. იყავით მზად: მოემზადეთ წინასწარ მედიის მხრიდან ინფორმაციის დაჩქარებული წესით მოთხოვნისათვის. იქონიეთ თანამშრომელთა 24/7 მუშაობის განრიგი და ელოდეთ სხვადასხვა რეაგირებას უცხოური მედიისაგან, რომელსაც შესაძლოა უნდოდეს მოვლენის პირდაპირი და დაუყოვნებლივი გაშუქება, როგორიცაა ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში ნებისმიერ დროს. შენიშვნა: ჩაუტარეთ სასწრაფო მედია ტრენინგი გამომსვლელებს ინტერვიუს სხვადასხვა სახეობებთან გასამკლავებლად, თუ ამის საჭიროება იქნება.

19. გზავნილები

ცნობილია, რომ გზავნილები ყველაზე მეტად ეფექტურია მაშინ, როდესაც ერთ მთავარ გზავნილს თან ახლავს ორი ან სამი მხარდაჭერი გზავნილი.

შემაკავებელი შეტყობინებები კრიზისის პირობებში

შემთხვევის კვლევა მოხდება შემთხვევიდან x დღეში და დასრულდება x დღეში. ამ შემთხვევაში კვლევა დაიწყება XX/XX/XXX.

ალბათობა იმისა, რომ ეს შემთხვევა ვაქცინაციასთანაა დაკავშირებული, უმნიშვნელოა

ელოდეთ შედეგებს კვლევის დასრულებიდან x დღის განმავლობაში

სად შეიძლება ინფორმაციის მოძებნა და განახლებული ინფორმაციის ნახვა

დარწმუნებული იყავით, რომ მიღებული იქნება შესაბამისი ზომები

ზოგადი, კონკრეტულ ვაქცინასთან კავშირის არმქონე შეტყობინებები

უსაფრთხოება

წარმოშობის ქვეყანა

ეპიდაფეთქების თავიდან აცილება და კოლექტიური იმუნიტეტი

ვაქცინები იცავენ მძიმე დაავადებებისაგან

კონკრეტულ ვაქცინებთან დაკავშირებული გზავნილები: წწყ (MMR)

დროული ვაქცინაცია

წწყ და აუტიზმი. დარწმუნება წუხილის აღიარების გზით. მაგალითი: ძნელია, არ იყო შეშფოთებული, როდესაც ამდენ დეზინფორმაციას ისმენ, როგორიცაა (მაგალითი), მაგრამ დარწმუნებული იყავით რომ ეს არის მხოლოდ დეზინფორმაცია და ვაქცინის უსაფრთხოება და ყველა ადამიანის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ჩვენი პრიორიტეტია.

ზრდასრულების იმუნიზაციის საჭიროება

კონკრეტულ ვაქცინასთან დაკავშირებული გზავნილები: ჰექსა

ვაქცინის ჩვენება/მნიშვნელობა

კომბინირებული ვაქცინების უპირატესობები

დროული ვაქცინაცია

კონკრეტულ ვაქცინასთან დაკავშირებული გზავნილები: ტდ (Td)

ამ ასაკში ვაქცინაციის აუცილებლობა

კონკრეტული გზავნილები

შემაკავებელი გზავნილები კრიზისის პირობებში

- არსებულ სიტუაციაში შემიძლია გითხრათ, რომ შექმნილია იმუნიზაციის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი, გადანაწილებულია ფუნქციები, დაგეგმილია ძირითადი ქმედებები რათა მოხდეს არსებული  სიტუაციის შესწავლა. უახლოეს დროში მოგაწვდით   მაქსიმალურად ზუსტ ინფორმაციას ამა და ამ მედია საშუალებით. ასევე ინფორმაცია მუდმივად განახლდება  ჩვენს ვებ-გვერდსა-ncdc.ge-  და სოციალურ მედიაში.

- ჯანდაცვის სამინისტროს იმუნიზაციის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის მიერ მიმდინარეობს არსებული სიტუაციის შეფასება, მიზეზების იდენტიფიკაცია, ქმედებების დროში დაგეგმვა. უახლოეს დროში მოგაწვდით ინფორმაციას არსებული სიტუაციის შესახებ. ასევე ინფორმაცია მუდმივად განახლდება  ჩვენს ვებ-გვერდსა-ncdc.ge-  და სოციალურ მედიაში.

- დადასტურდა (კრიზისული მოვლენა) აღნიშნული შემთხვევა დაფიქსირადა ამა და ამ ადგილას, ამა და ამ დროს. ამ პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები ადგილობრივი ხელისუფლება, ჯანდაცვის სამინისტროს იმუნიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი მობილიზებულია, ადგილზე მიმდინარეობს მოკვლევა, რათა მაქსიმალურად იქნას შესწავლილი შემთხვევა.  პანიკის საფუძველი არ არსებობს და  მოსახლეობას მოუწოდებთ სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ. უახლოეს დროში მოგაწვდით   მაქსიმალურად ზუსტ ინფორმაციას ამა და ამ მედია საშუალებით. ასევე ინფორმაცია მუდმივად განახლდება  ჩვენს ვებ-გვერდსა-ncdc.ge-  და სოციალურ მედიაში.

- ამ დროისათვის ჯანდაცვის სამინისტო იმუნიზაციის ექსპერტებთან ერთად უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებს  მუშაობას (საკითხის შესახებ).    ჩვენ გვესმის ყველა ის წუხილი, შიში და კითხვები რომელიც აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით წარმოიშვა. თუმცა, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ  საზოგადოების წევრების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ეს ჩვენი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.  უახლოეს დროში მოგაწვდით მაქსიმალურად ზუსტ ინფორმაციას მედია ბრიფინგების საშუალებით. ასევე ინფორმაცია მუდმივად განახლდება  ჩვენს ვებ-გვერდსა-ncdc.ge-  და სოციალურ მედიაში.

ზოგადი, არაპეციფიკური გზავნილები

- საქართველო იყენებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ სერთიფიცირებულ ვაქცინებს, რომელიც  არის უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გარანტი.

- მწარმოებელი ქვეყნის მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გეგმიური იმუნიზაციისთვის შესყიდული ყველა ვაქცინა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ სერთიფიცირებულია და შესაბამისად უსაფრთხოა.

- ქვეყანაში ეპიდაფეთქებების თავიდან აცილების უმთავრესი საშუალებაა მოსახლეობის იმუნიზაცია.

- ვაქცინაციით პრევენცირებული დაავადებები საშიშია და რიგ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილიც.

ვაქცინისათვის სპეციფიკური გზავნილები: წწყ

- კრიტიკულად მნიშვნელოვანია წწყ აცრის გაკეთება 12 თვის ასაკში, რადგანაც ამ დროისთვის ბავშვს დედისგან გადმოცემული დამცველობითი იმუნიტეტი აღარ გააჩნია. დამცველობითი იმუნიტეტის გასაძლიერებლად აუცილებელია 5 წლის ასაკში მეორე დოზის მიღება.

- ჩვენთვის გასაგებია თქვენი წუხილი აუტიზმთან დაკავშირებული დეზინფორმაციის გამო, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ვაქცინა არის უსაფრთხო. ბავშვების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ჩვენი პრიორიტეტია.

- აუცრელი მოზარდები/ზრდასრულები ზრდიან ინფექციის გავრცელების რისკს.

- ზრდასრულებში წწყ დაავადებებს მძიმე გართულებები ახასიათებს.

ვაქცინისათვის სპეციფიკური გზავნილები: ჰექსა

- მნიშვნელოვანია ჰექსა ვაქცინა  გაკეთდეს სიცოცხლის 2,3 და 4 თვეებში, მანამ სანამ ბავშვს აქვს მინიმალური კონტაქტი ინფექციის გამომწვევთან.

- ჰექსა ვალენტური ვაქცინა იმითაა კარგი, რომ ერთი ინექციით იცავს ბავშვს 6 ინფექციური დაავადებისაგან.

- დროულად გაკეთებული აცრა, თავიდან აგაცილებთ აცრის შემდგომ განვითარებულ არასასურველ მოვლენებს.

ვაქცინისათვის სპეციფიკური გზავნილები: ტდ

ტდ ვაქცინა თქვენ გიცავთ დიფთერიისა და ტეტანუსისაგან, რომლებიც  სერიოზული და საშიში დაავადებებია და შეიძლება ფატალურად დასრულდეს.

1990 წლის წინა პერიოდის მოცვის მაჩვენებლებს და 1990 წლის შემდგომი პერიოდის მაჩვენებლების პირდაპირი შედარება  შეუძლებელია მეთოდოლოგიური განსხვავებების გამო.