დანართი №1

წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

(პროგრამული კოდი 35 00)

- სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა

  - პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (35 03).

განმახორციელებელი

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი;

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური  ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია;  მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

- საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება;

- ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა;

- გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება;

- ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება;

- საზღვრისპირა და მაღალმთიან რეგიონებში ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

- ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა მართვადი ინფექციებისაგან იმუნიზაციის გზით;

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;

- ინფექციური დაავადებებით დაავადებული მოსახლეობისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით;

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით;

- ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- დიაბეტის მქონე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით, გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გართულებებისა და ლეტალური შედეგების მაჩვენებლების შემცირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა. ასევე, ხელმისაწვდომია პირველადი/ამბულატორიული მომსახურება.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)

განმახორციელებელი  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 832.7 ათასამდე შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 274.1 ათასზე მეტი, კარდიოქირურგიის - 3 845, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 48.4 ათასზე მეტი, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 50.5 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 3 307 შემთხვევა.

სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 681.2 მლნ-ზე მეტი ლარი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სიკვდილიანობისა და ავადობის მაჩვენებლების შემცირება;

- სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა) სამედიცინო დახმარება.

- სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე - 13,2;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2%-ით.

- საბაზისო მაჩვენებელი

დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე - 9,5;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება - 2%-ით.

- საბაზისო მაჩვენებელი

დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 31,5;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება: დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით

- საბაზისო მაჩვენებელი

გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურების მოცვის ზრდა: 1 სულ მოსახლეზე გეგმური მიმართვების რაოდენობა - 3,2;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურების მოცვის ზრდა: 1 სულ მოსახლეზე გეგმური მიმართვების რაოდენობა - 3,8;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე - 13.2;

- 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -8.6;

- დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2;

- გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურების მოცვის ზრდა: 1 სულ მოსახლეზე გეგმური მიმართვების რაოდენობა - 4.0.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

2015 წელს გარდაიცვალა რაოდენობრივად 1-ით მეტი დედა.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

- ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა მართვადი ინფექციებისაგან იმუნიზაციის გზით.

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მოსახლეობა უზრუნველყოფილია შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა  62.4 ათასამდე ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 23.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25.7 ათასამდე, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4.8 ათასზე მეტ, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8.4 ათასზე მეტ, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 186 ბენეფიციარს, ასევე, „საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში (პროგრამის მიმწოდებელი - ა(ა)იპ „კახეთი-იონი“, პილოტი ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით) საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 1122 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 187 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1260 ბავშვს; მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1260, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 1249, ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 80;

- „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა 2 625 პაციენტი, პირველადი სკრინინგი-ნევროლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა - 2 625 პაციენტს, 2 065-ს ჩაუტარდა მეორადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი, 1 618-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 1 614-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1 642-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი;

- 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი;

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი;

- 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა;

- ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა დაგეგმილი ღონისძიებები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21 000 (2,46%);

მიზნობრივი მაჩვენებელი

40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 3,5%;

- საბაზისო მაჩვენებელი

25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 23 000; (2,01%); 
მიზნობრივი მაჩვენებელი

  - ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 2,5%;

- საბაზისო მაჩვენებელი

50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 6100, (1,4%);

მიზნობრივი მაჩვენებელი

50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 1,7%;

- საბაზისო მაჩვენებელი

0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 628 ბავშვი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 650 ბავშვი;

- საბაზისო მაჩვენებელი

ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1448 პაციენტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1450 პაციენტი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 23878;

- 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 26348;

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8923;

- 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: მომსახურება გაეწია 1260   ბავშვს;

- ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა -  2625 ბენეფიციარი.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისგან დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 54.4 ათასზე მეტი აცრა, ჰეპატიტი „B“ საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 51.4 ათასზე მეტი აცრა, პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15 წლამდე ასაკი) 99.6 ათასამდე აცრა, ჰექსა ვაქცინით (დყტ+ჰეპB+ჰიბ+იპ) (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) 156 ათასზე მეტი აცრა, დიფთერია, ტეტანუსის საწინააღმდეგოდ (1–6 წელი) ჩატარებულია 52.4 ათასზე მეტი აცრა, ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 29.4 ათასზე მეტი აცრა, წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) ჩატარებულია 110.1 ათასზე მეტი აცრა, როტას საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 84.1 ათასზე მეტი აცრა, პნევმოკოკური ვაქცინით (2 თვე-2 წლამდე) ჩატარებულია 146.2 ათასზე მეტი აცრა;

- საანგარიშო პერიოდში ანტიდიფთერიული შრატი–დახარჯულია 2 კომპლექტი, დაფიქსირდა დიფთერიის 1 შემთხვევა; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) – დახარჯულია 135 კომპლექტი, დაფიქსირდა ტეტანუსის 5 შემთხვევა; გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი გახარჯულია 17 კომპლექტი; ანტიბოტულინური შრატი დახარჯულია: „A“ ტიპი – 20, „B“ ტიპი –20, „E“ ტიპი - 20 კომპლექტი, დაფიქსირებულია ბოტულიზმის 10 შემთხვევა; ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა – 10.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 24 229 ფლაკონი იმუნოგლობულინი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა - 54.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, დაიხარჯა 182 302 დოზა ვაქცინა, ცოფის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა; ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა გაუკეთდა-691 ბენეფიციარს, დაიხარჯა 698 დოზა;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- იმუნიზაციით  მოცვის გაუმჯობესება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- მოცვის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის პირველი დოზით მოცვა* (12 თვეზე ნაკლებ ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 92,4 %; დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 78,8 %; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -93,4 %; წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 79,2 %;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის პირველი დოზით მოცვა* (12 თვეზე ნაკლებ ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 96 %; დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 90 %; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -90%; წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 90 %;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მიზნობრივი პოპულაციის იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი:

- დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3 – 92-95%;

- წწყ 1 - 92- 95%;

- წწყ 2 – 92 - 95%.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების რეგიონებიდან/რაიონებიდან შედეგების 15% გადამოწმება (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე პრეპარატების ხარისხის რეგულარული კონტროლი. სულ შემოსული 226 პრეპარატიდან, ყველა მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; მალარიოგენულ ტერიტორიებზე ფუნციონირებადი სჯდ ცენტრების მიერ გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე 1560 ავადმყოფის სისხლი, დაავადებაზე დადებითი შემთხვევები არ გამოვლენილა; საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა მალარიის 7 შემთხვევა შემოტანილი აფრიკიდან.

- „მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკის და კონტროლის გაუმჯობესების“ კომპონენტის ფარგლებში, მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გასატარებლად, მალარიოგენული ტერიტორიების დამუშავების მიზნით, 14 მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გადაეცა ინსექტიციდები და შესაბამის სეზონებში (I ეტაპი - მაისი-ივნისი; II ეტაპი - აგვისტო-სექტემბერი) განხორციელდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დამუშავება. I- II ეტაპებზე დამუშავდა 1 450 000 მ2 ფართობი, რაც დასახული მიზნის 92%-ს შეადგენს. ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 269 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა; „ვირუსული დიარეების კვლევის“ ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-14 წლის ბავშვთა 235  შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა და შედეგად დადებითი გამოვლინდა: როტავირუსზე – 37 ნიმუში, ნოროვირუსზე -28, ადენოვირუსზე - 7 ნიმუში. WHO-ს პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 613 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ნოროვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 89, ხოლო ადენოვირუსზე - 17 ნიმუში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია  და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;

- სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში.

- საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის (ტროპიკული მალარია) 7 შემთხვევა, ყველა მათგანი იყო შემოტანილი. არ დაფიქსირებულა არცერთი ლეტალური გამოსავალი.

- საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ნოზოკომიურ ინფექციებზე 269 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 16,4%–ს შეადგენს; იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ანტბიოტიკორეზისტენტობა;

- ნოზოკომიური  ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის 8 კლინიკის ბაზაზე (საყრდენი ბაზები);

- ფეკალის ნიმუშის  ლაბორატორიული გამოკვლევა ჩაუტარდა მწვავე ვირუსული დიარეის მქონე 235 პაციენტს, რაც დაგეგმილის 65,3%–ს შეადგენს;

- ჩატარდა WHO-ს პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული როტაუარყოფითი 613 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა ნორო - და ადენოვირუსულ ინფექციებზე, რაც მოსალოდნელის (არანაკლებ 600 ნიმუში) 100%-ს შეადგენს.

- 2016-2017 წლების გრიპის სეზონისთვის აცრილ იქნა 19605 (98,03%) პირი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი - ჰეპატიტების მარკერებზე (HBsAg, antiHBc და antiHCV) გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 278; მწვავე, და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა განავლის ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე 241; სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 61; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 176;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

მწვავე, და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა განავლის ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე 500; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 500;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- მწვავე და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა განავლის ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე - 235;

- ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 269;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

დაფიქსირდა ქვეკონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ დაგეგმილთან შედარებით ჩატარებული კვლევების დაბალი შესრულების მაჩვენებელი, რაც განაპირობა: 1) კონრტაქტორი დაწესებულებების 30%-ის (კონკრეტულად, ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტში ჩართული) მიერ აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობამ, რაც გათვალისწინებულ იქნა 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებების მიერ შესასრულებელი სამუშაოს (მოსაწოდებელი ნიმუშების რაოდენობების) დაგეგმვისას.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 80.4 ათასამდე დონაცია, მათგან 20.3 ათასზე მეტი იყო უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო დადებითი 85 შემთხვევა, „С‘ ჰეპატიტზე საეჭვო დადებითი - 876, „B“ ჰეპატიტზე - 634, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 352 საეჭვო შემთხვევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა

- უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

უანგარო დონაციათა რაოდენობა - 16 500, (29%), საერთო დონაციების რაოდენობა - 56 400;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: 60%;

- საბაზისო მაჩვენებელი

უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: გამოკვლეულ დონორთა რაოდენობა - 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია  B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით);

- მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი  წილი შეადგენს 25%-ს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

უანგარო დონაციების პროცენტული ზრდის არასაკმარისი მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:

ა) დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე;                                                                                                ბ) აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის არასაკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური).

გ) სისხლის ბანკების დაბალი აქტიურობა უანგარო დონაციების რაოდენობების გასაზრდელად;

დ) საბოლოო შედეგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია უსაფრთხო სისხლის ეროვნული პოლიტიკის გაძლიერება.

შესაბამისად, აღნიშნული პრობლემების თანდათანობით მოსაწესრიგებლად 2017 წლისთვის დაიგეგმა შემდეგი ღონისძიებების გატარება:

1. საგანმანათლებლო კამპანიის ფარგლებში უანგარო დონაციის თემაზე სამიზნე სეგმენტში ქცევის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ თვისობრივი კვლევის განხორციელება, რომლის შედეგებიც საფუძვლად დაედება შემდგომი წლების ინტერვენციების გაძლიერებას უანგარო, რეგულარული დონორობის განვითარების კუთხით.

2. 2017 წლის „უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩაიდო ფინანსური სტიმულირების ახალი მექანიზმი, რაც გულისხმობს შემდეგს:  ყოველთვიურად, თითოეულ დონაციაზე სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებს ეძლევათ 20 ლარი, ხოლო იმ ბანკებს, რომლებიც საანგარიშგებო პერიოდში მიაღწევენ უანგარო დონაციათა ხვედრითი წილის 10%-იან ზრდას (წინა წელს ჩატარებული დონაციების საერთო რაოდენობაში უანგარო დონაციების ხვედრით წილთან შედარებით), ყოველ 3 თვეში ერთხელ დამატებით მიეცემათ 2 ლარი თითოეულ დონაციაზე ინსენტივის სახით. ასევე, ყოველ 3 თვეში ერთხელ დამატებით 2 ლარი თითოეულ დონაციაზე გაიცემა იმ სისხლის ბანკებზე, რომელთაც არა აქვთ უანგარო დონაციათა ხვედრითი წილის 10%-იანი ზრდა წინა წლის ხვედრით წილთან მიმართებაში, მაგრამ მიღწეული აქვთ უანგარო დონაციათა 40%-იანი სამიზნე მაჩვენებლისთვის.

3. უანგარო დონაციების წახალისების მიზნით, იმ სისხლის ბანკებზე რომლებმაც 2016 წელს მიაღწიეს დასახულ მაჩვენებლებს,  2017 წელს დაიგეგმა ფინანსური რესურსების 10%-იანი მატება, ხოლო იმათ ვინც ვერ უზრუნველყო აღნიშნული სამიზნე მაჩვენებლების შესრულება პირიქით დაფინანსების შემცირება.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში 5 საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები;

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევები;

- თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა;

- შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული 5 საწარმო; 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: ჩართული 25 საწარმო;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავდა და გადაეცა შემოწმებული  საწარმოების 95%-ს;

- დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განისაზღვრა შემოწმებული საწარმოების 95%-ში;

- შეფასებული საწარმოების 95%-ის  ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება ხელეწიფება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;

- დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით);

- დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა - 19.6 ათასზე მეტი შემთხვევა (18 310 ბენეფიციარი).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო  ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება-0-1%;

- საბაზისო მაჩვენებელი

პაციენტები რომელთაც ჩაუტარდათ მკურნალობის კურსი - 14480;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შემცირება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%;

- პაციენტები რომელთაც ჩაუტარდათ მკურნალობის კურსი 18310.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 42 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 21 ათასზე მეტ პაციენტს;

- სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2 106 პირს და დაფიქსირდა 99.8 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 43.3 ათასამდე ბაქტერიოსკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 20.7 ათასზე მეტი, ხოლო ქიმიოკონტროლი - 22.5 ათასზე მეტი, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა - 14.6 ათასზე მეტი, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის - 3 332, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის 943.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ტუბერკულოზის პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მომსახურებით;

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული პაციენტების დამყოლობისთვის  უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისების მექანიზმი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: რაოდენობა - 150;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: რაოდენობა - 225;

- საბაზისო მაჩვენებელი

ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ყველა შემთხვევა 100 000 მოსახლეზე - 103,3;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ყველა შემთხვევა 100 000 მოსახლეზე - 100

- საბაზისო მაჩვენებელი

ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 82.9;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 81;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: საანგარიშო პერიოდში   718-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის.

- ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ყველა შემთხვევა 100 000 მოსახლეზე - 97.1.

- ტუბ. შეტყობინების მაჩვენებელი: ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 82.6.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურების 46.4 ათასამდე შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 3.6 ათასზე მეტმა პირმა;

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 717 შემთხვევა (534 ბენეფიციარი).

- ჩატარდა 42.9 ათასამდე სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 42 242 პირი), მათგან გამოვლინდა 868 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 750. ასევე ჩატარდა 32.1 ათასზე მეტი ტესტის წინა და 31.7 ათასამდე ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 853 კვლევა იმუნობლოტინგის მეთოდით და 85 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით.

- პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩაუტარდა 7 500 პატიმარს, მათგან გამოვლინდა აივ-ინფექციაზე საეჭვო 17 შემთხვევა და კონფირმაციული მეთოდით დადასტურდა 15 შემთხვევა;

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით.

- პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 7500 კვლევა (დასახული მიზნის 96.2%);

- ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 1961 კვლევა (დასახული მიზნის 65.4%);

- ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 4545 კვლევა (დასახული მიზნის 113.7%);

- ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 14038 (დასახული მიზნის 84%);

- აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით - 13884 (დასახული მიზნის 111.1%);

- მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 901 (დასახული მიზნის 75.1%);

- ზედამხედველობიდან დაკარგული აივ ინფიცირებული პირების მოძიება და ჩართვა შესაბამის სერვისებში - 95 (დასახული მიზნის 19%);

- ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმება კონფირმაციული მეთოდებით კომპონენტის მომსახურების რაოდენობები:

- პირველი განმეორებითი სკრინინგი  - 1161 (64.5%)

- მეორე განმეორებითი სკრინინგი - 324 (79.4%)

- სისხლში აივ ანტისხეულების განსაზღვრა  იმუნობლოტინგის მეთოდით - 853 (61.3%)

- სისხლში აივ დნმ/რნმ განსაზღვრა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით - 85 (47.2%)

- მკურნალობის უწყვეტობა, პაციენტების მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ზე ტესტირებით მოცვა (სექს-მუშაკი ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში აივ ტესტირება ჩაუტარდა და ეცნობა შედეგები - 20%; ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და ეცნობა მისი შედეგები - 43%; მსმ-ების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და ეცნობა ტესტის შედეგები -8%);

მიზნობრივი მაჩვენებელი

მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ზე ტესტირებით მოცვა (სექს-მუშაკი ქალების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში აივ ტესტირება ჩაუტარდა და ეცნობა შედეგები - 30%; ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივ ტესტირება და ეცნობა მისი შედეგები - 51%; მსმ-ების პროცენტული წილი, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა აივტესტირება და ეცნობა ტესტის შედეგები-18%);

- საბაზისო მაჩვენებელი

პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ამბულატორიულ სერვისებს იღებენ - 2790; აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 504;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ამბულატორიულ სერვისებს იღებენ - 3450; აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 522;

- საბაზისო მაჩვენებელი

შიდსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე - 2.40;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შიდსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე - ≤2.2;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 4545 კვლევა (დასახული მიზნის 113.7%);

- პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ამბულატორიულ სერვისებს იღებენ - 3600-ზე მეტი; აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 534;

- შიდსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100,000 მოსახლეზე - ≤2.2;

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული 158.7 ათასზე მეტი ვიზიტი;

- ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 55.9 ათასზე მეტი ახალშობილი (57.5 ათასზე მეტი შემთხვევა);

- გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 4.5 ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა.

- B ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე სწრაფი-მარტივი ტესტ-სისტემებით გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 1.5 ათასზე მეტ ორსულს. ,,B“ ჰეპატიტზე დაკონფირმირდა 986  სისხლის ნიმუში, ხოლო სიფილისზე - 587 სისხლის ნიმუში. „B“ ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 799 ბენეფიციარს.

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში, ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 23 ათასზე მეტ ახალშობილს. სმენის მეორადი სკრინინგი ჩაუტარდა 1 346 ახალშობილს, ასევე ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 1 346 ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრული გამოკვლევა - 10 ახალშობილს.

- დაფიქსირდა მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 3 083 შემთხვევა (2 760 ბენეფიციარი).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე;

- ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე;

- ანტენატალური ვიზიტით მოცვა;

- მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე;

- მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- შემცირდა 0-1 წლამდე ასაკის და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩენებელი. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მხრივ გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე უზრუნველყოფილია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით;

- ყველა ორსული უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე: 9,5; ანტენატალური ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 179100; მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 2760; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა: რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 947 და ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა - 4652;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ანტენატალური ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 184000; მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 3500; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა: რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 1000 და ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -5000; დედათა სიკვდილიანობის შემცირება; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის და ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება; ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ორსულთა და მელოგინეთა სიკვდილიანობის შემცირება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე - შემცირდა 8.6-მდე;

- 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე - შემცირდა 10.2-მდე;

- მაღალი რისკის მქონე ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 2760;

- რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 1000;

- ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -5000;

- 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 184000.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი -  35 03 02 11)

განმახორციელებელი

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის (მ.შ. ტრენინგები პჯდ სპეციალისტებისათვის თამბაქოსათვის თავის ხანმოკლე კონსულტაციების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და  ტექნიკის სწავლებაზე (გადამზადდა 301 პჯდ სპეციალისტი); თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი (გადამზადდა შსს-ს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 100-მდე წარმომადგენელი); თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი კონსულტირების თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესახებ;

- თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი; თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი. ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისათვის ჯანამრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის სანდო წყაროების შერჩევის, სწორი ინტერპრეტირების და ინფორმაციის მიწოდების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე;

- განხორციელდა თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის განხორციელების ობსერვაცია შერჩევითი პრინციპით შერჩეულ დაწესებულებებსა (სამედიცინო, საგანმანათლებლო, საჯარო, სახელმწიფო კერძო და სამასპინძლო დაწესებულებები) და სავაჭრო ობიექტებში თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონის დიდ ქალაქებში

- დასრულდა ეროვნული რაოდენობრივი  კვლევა (KAPS) თამბაქოსა და მასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ. სულ, საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2,481 ადამიანი.  კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას შემდგომში; კვლევის დროს ასევე განხორციელდა მასალების გავრცელება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულირიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. კვლევის პირველადი ანალიზი გაკეთებულია, მიმდინარეობს კვლევის ანგარიშის სრულყოფა.

- მომზადდა ინტერაქტიული ვებ-გვერდი და მობილური აპლიკაცია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის თემატიკაზე, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის საკითხებზე და ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. ინტერაქტიულ ვებ-გვერდზე   ასევე განთავსებული იქნება სხვადასხვა ლოგარითმები, საგანმანათლებლო ვიდეოები, საგანმანათლებლო მასალები და ა.შ.

- პროგრამის ფარგლებში მომზადდა ანტენატალური მეთვალყურეობის მობილური აპლიკაცია;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაციისა და გაძლიერების კომპონენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქვეკომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა თვისობრივი კვლევა 13 ფოკუს ჯგუფში თბილისში შემდეგ მიმართულებაზე ფოკუსირებით: დედათა და ბავშვთა მენტალური ჯანმრთელობა; მენტალურ ჯამრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმის, დისკიმინაციისა და სოციალურ იზოლაციის დაძლევის ხელშეწყობა; მენტალური პრობლემების პრევენცია, დროული გამოვლენა და მართვა დარგის სპეციალისტებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ: მომზადდა თვისობრივი კვლევის საბოლოო ანგარიში რეკომენდაციებით. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- სამიზნე კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის (თამბაქოს, ჯანსაღი კვების პრინციპების, მარილის და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების, რეგულარული ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის) საკითხებზე, ჩატარებული ტრენინგების, განხორციელებული  მედია კამპანიების მეშვეობით.

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პრიორიტეტულ თემებზე ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და საკომუნიკაციო მიმართულებების განსაზღვა თვისობრივი კვლევის მეშვეობით;  აღნიშნული კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება 2017 წლის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და საკომუნიკაიცო მიმართულებების განსაზღვრა, რაც საფუძვლად დაედება 2017 წლის ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვას.

- თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკ-ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) მიმდინარე ეროვნული კვლევის შედეგები, რომელიც საფუძვალდ დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სფეროში მრავალწლიანი ინტერვენციების დაგეგმვას.

- თამბაქოსათვის თავის დანებების და თამბაქოს კონტროლის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული ინტერვენციები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- მიზნობრივი მაჩვენებელი

სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა; კლიპების რაოდენობა, ჩატარებული კამპანიების რაოდენობა, დამზადებული ფლაერების რაოდენობა და ა.შ)

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- სამიზნე კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე (ჩატარებული ტრენინგების, განხორციელებული მედია კამპანიების მეშვეობით).

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პრიორიტეტულ თემებზე სამიზნე პოპულაციაში  ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ 2015 წელს განხორციელებული თვისობრივი კვლევის შედეგების საფუძველზე  დაიგეგმა 2016 წლის საგანმანათლებლო კამპანია.

- თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკ-ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) ეროვნული კვლევის შედეგები, რაც გამოყენებულ იქნება შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას შემდგომში;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

რაოდენობრივი ეროვნული კვლევის (KAP) შედეგები საშუალებას მოგვცემს მოვიპოვოთ საბაზისო მონაცემები მოსახლეობის ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის შესახებ, რაც საფუძვლად დაედება პროგრამის საბოლოო შედეგების განსაზღვრას მომდევნო წლებში;

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 21 710-მა პირმა (52 814 შემთხვევა).

- სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში:

- შესყიდულ იქნა 260 000 ცალი C ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო სწრაფი-მარტივი ტესტი  და შესაბამისი ლაბორატორიული სახარჯი მასალა;

- ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა (ტესტები და სახარჯი მასალები გაიცა) - 542 სამედიცინო დაწესებულებასთან/ფიზიკურ პირთან;

- C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 70211 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 12890 (18,3%);

- C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა დაკონტრაქტებული დაწესებულებების მიერ - 18900 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1405 (7.8%).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- 2016 წელს ჯამში მკურნალობაში ჩაერთო 25 000 მდე პაციენტი.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 21000-ზე მეტ პირზე ჩატარებული სადიაგნოსტიკო კვლევები;

- დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულობა მკურნალობის კომპონენტში;

- მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%;

- პროგრამაში ჩართულ  პაციენტთა შორის 97% მიღწეული დადებითი შედეგი.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03)

განმახორციელებელი

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.

- არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან,  მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;

- ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალობის შემცირება;

- პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2547; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 260;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ბული სტაციონარული მომსახურებით

- საბაზისო მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა

- საბაზისო მაჩვენებელი

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 1,7;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433 ბავშვმა, ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 88 პაციენტმა, ხოლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 22.3 ათასზე მეტმა პაციენტმა, ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს;

- ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში მომსახურება ჩაუტარდა 5.2 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა, დაფიქსირდა 36 090 საწოლ/დღე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 4800; ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22453;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 25000; სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5300;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით გაზრდილია და შეადგენს დაახლოებით - 24 000;

- სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5311.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული დახმარებით ისარგებლა 5.4 ათასზე მეტმა პაციენტმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიური გართულებების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით სარგებლობს 795 ბავშვი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: 10%-იანი ზრდა;

- საბაზისო მაჩვენებელი

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით სარგებლობს 5000 პირი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: 5100 პირი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით;

- სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩენებელზე.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 17.1 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 133-მა ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის ფარგლებში - 19.4 ათასამდე შემთხვევა, ხოლო ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 134;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტები 100% სარგებლობს პროგრამული სერვისებით.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში ჩართული იყო 2.9 ათასამდე პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის 322 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა;

- განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით მოცვა;

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა დიალიზით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა: ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე - 2 319, პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე - 181 პაციენტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა: 100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ჰემო-პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემო და პერიტოენული დიალიზით. ბენეფიციართა მოცვა გაზრდილია 7,5%-ით წინა წელთან შედარებით.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 17.4 ათასზე მეტი ვიზიტი, 895 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 9.3ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 1007 პაციენტს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 625 და სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 592;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ინკურაბელური პაციენტების მოცვა 100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ინკურაბელური პაციენტები 100% უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 193 ბავშვს;

- პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა);

- ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა  და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება: ბენეფიციარების რაოდენობა - 149; შემთხვევების რაოდენობა - 669;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 2016 წელს პროგრამული სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა დაახლოებით იგივეა, რაც 2015 წელს.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო ტრანსპორტირების - რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21 ათასამდე შემთხვევა;

- ცენტრის მართვაში არსებული ბრიგადების რაოდენობა 31 დეკემბრისმდგომარეობით 206 ერთეულს შეადგენდა (გარდა ბათუმი/ხელვაჩაურის 13 ბრიგადისა); ზაფხულის თვეებში, ზღვის სეზონთან დაკავშირებულ გამოძახებათა სიმრავლის გამო ქობულეთის რაიონს დაემატა 1 ბრიგადა და სეზონის დასრულების შემდეგ მოხდა მისი მოკლება. ამასთანავე, შპს მთის კურორტების განვითრების კომპანიის მომართვის საფუძველზე, 2016-2017 წლის ზამთრის სამთო-სათხილამურო სეზონის განმავლობაში, სამთო-სათხილამურო კურორტების სპეციფიკაციებისა და შესაძლო ტრავმების შემთხვევების გათვალისწინებით ბაკურიანის, სვანეთისა და გოდერძის კურორტებზე დეკემბრის თვიდან მოხდა, ერთის მხრივ, სსდ ცენტრის ბრიგადების განთავსება და, მეორეს მხრივ, მომსახურების შესყიდვა შესაბამისი მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიისგან. საანგარიშო პერიოდში ცენტრმა მიიღო და შეასრულა 699 011 გამოძახება;

- 2016 წლის ნოემბრის თვიდან, სასწრაფო გადაუდებელი დამარების პროგრამას დაემატა ახალი კომპონენტი „საგანგებო სიტუაციებისა და სპეციალური ოპერაციების დროს სასწრაფო სამედიცინო მოსმხურების მიწოდებისათვის მზაობის უზრუნველყოფა/შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი სამედიცინო ბრიგადი თანხლება და გადაუდებელი სამედიცინო დამხარების უზრუნველყოფა“.

- ივლისის თვიდან მიმდინარეობს სსდ ცენტრის ბრიგადის წევრთა (ექიმი, მედდა, მძღოლი) კვალიფიკაციის ასამარლებელი ინტენსიური კურსები, სსიპ სსდ ცენტრის საკუთრებაში არსებულ ეროვნულ სასწავლო ცენტრში, ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების დროული და ხარისხიანი მომსახურების გასაუმჯობესებლად. მიმდინარე ეტაპზე გადამზადება გაიარა 566-მა ექიმმა( 456 ექიმმა -ტრავმული პაციენტების სტაბილიზაცია და ტრანსპორტირება, 473 ექიმმა - გადაუდებელი კარდიოლოგიური დახმარება, 363-მა - ორივე კურსი), 190-მა ექთანმა და  145-მა მძღოლმა;

- მოხდა სასწრაფო სამედიცინო ავტომობილებისა და ბრიგადების შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- შესრულებული გამოძახებების რაოდენობა დაახლოებით იგივეა, რაც 2015 წელს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

რეფერალური დახმარების ფარგლებში შემთხვევების რაოდენობა - 31 000-ზე მეტი, დახმარება გაეწია 22600-ზე მეტ პაციენტს; საწრაფო-სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა - 476 200-ზე მეტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

გამოძახებების შესრულება - 100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- მოსახლეობა სრულადაა მოცული უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის;

- პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული იყო - 1 282 სოფლის ექიმი (1 ვაკანსია) და 1 542 ექთანი (3 ვაკანსია).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სოფლის ექიმთან მიმართვები;

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმები/ექთნების რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში შეფასების მაჩვენებლების ზრდის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა - ერთ სულზე 8 ვიზიტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაზრდილია პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაცია; ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 2016 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0, მაშინ როცა 2015 წელს უდრიდა 3.5-ს.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 10 658 შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 6.3 ათასამდე პაციენტს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

პაციენტთა რაოდენობა - 7314; შემთხვევათა რაოდენობა - 9230;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევებიდან დაფინანსებული ბენეფიციარების ადეკვატური რაოდენობა

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა  10,0  ათასზე მეტი შემთხვევა.

    - ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი წვევამდელი. ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

- საბაზისო მაჩვენებელი

სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება: სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის საერთო რაოდენობა - 7687;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება, მოცვა - 100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 16,1 ათასზე მეტი წვევამდელი, წვევამდელთა რიცხვი ყოველწლიურად დგინდება ,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებებით.